## MEDIÇÃO 04 (hidden)
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A . | [8 empty] | MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NACIONAL
PROGRAMA: | [8 empty] | DATA DA PROPOSTA: 08/11/2010
TIPO DE EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº 04 |  |  | INÍCIO DA OBRA: 03/01/2011
AGENTE FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS | [8 empty] | FIM DA OBRA: 03/05/2011
CONTRATADA: TECTRAN BAHIA LTDA | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 1.180.944,81
LOCALIZAÇÃO: DIAS D'ÁVILA - MATA DE SÃO JOÃO - BA |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | 01/04/2011 a | 2011-04-30 |  |  | VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$1.180.944,81
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2010 | [8 empty] | CONTRATO Nº: 1.205/10
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | P. UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALOR EM R$
[5 empty] | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO
01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01.01 | 19201 | MOBILIZACÃO E INSTALACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 41990 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41990 | 41990 | 41990 | 0
01.01.01.02 | 19204 | DESMOBILIZACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 4680 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 4680
01.01.01.03 | 030110 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04) | m² | 89.47 |  | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 715.76 | 715.76 | 1073.64 | 357.88
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 01.01 | [7 empty] | 0 | 42705.76 | 42705.76 | 47743.64 | 5037.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 | [7 empty] | 0 | 42705.76 | 42705.76 | 47743.64 | 5037.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 44841.05 | 44841.048 | 50130.82 | 5289.77 | 0
0
02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0
02.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0
02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0
02.01.01.01 | 20301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m² | 1.72 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | 3440 | 5160 | 8600 | 8600 | 0
02.01.01.02 | 50661 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m² | 1.46 | 3500 | 1500 | 5000 | 5000 | 0 | 5110 | 2190 | 7300 | 7300 | 0
02.01.01.03 | 50613 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ 30m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1ª CAT. | m³ | 1.55 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 26505 | 26505 | 7750 | -18755
02.01.01.04 | 60104 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1.76 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 30096 | 30096 | 8800 | -21296
02.01.01.05 | 60204 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 0.52 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 8892 | 8892 | 2600 | -6292
02.01.01.06 | 60125 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1.04 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 17784 | 17784 | 5200 | -12584
02.01.01.08 | 20407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCLUSIVE RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍODOS PARA FORA DA ÁREA ROÇADA | m² | 3.45 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 3450 | 0
02.01.01.09 | 50310 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ACIMA DE 4,50m | m³ | 21.74 | 123.36 | 0 | 123.36 | 1000 | 876.64 | 2681.85 | 0 | 2681.85 | 21740 | 19058.15
02.01.01.10 | 50404 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 25.03 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 25030 | 25030
02.01.01.11 | 50807 | COMPACTACÃO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO, INCLUSIVE DESTORROAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO C/ ROLO | m³ | 1.46 |  | 8100 | 8100 | 1000 | -7100 | 0 | 11826 | 11826 | 1460 | -10366
02.01.01.12 | 50658 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MECÂNICO | m² | 0.12 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 02.01 | [7 empty] | 11231.85 | 107103 | 118334.85 | 93130 | -25204.85
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 | [7 empty] | 11231.85 | 107103 | 118334.85 | 93130 | -25204.85
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 COM K= 1,05 | [7 empty] | 11793.44 | 112458.15 | 124251.59 | 97786.5 | -26465.09 | 0.1206
0
03 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 0
03.01 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 0
03.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
03.01.01.01 | 100307 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m (CP TIPO III / CR TIPO III) DP1003-01/02 | un | 770.52 |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3852.6 | 3852.6 | 7705.2 | 3852.6
03.01.01.02 | 119121 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CANALETA REVESTIDA COM SINTEMAX (0,80x0,30)m CONFORME PROJETO. | m | 35 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500
03.01.01.03 | 119122 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LEIRAS DE PROTECAO, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 15 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500
03.01.01.04 | 119123 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REGULARIZACAO COM FEIXES DE FIBRAS VEGETAIS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 21612 | 21612
03.01.01.05 | 119120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURAS DISSIPADORAS DE ENERGIA (DESCIDAS D'AGUA) COM BERMALONGA D20 / D40 CONFORME PROJETO (50% DE CADA) | m | 15 |  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500
03.01.01.06 | 110619 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m³ | 274.43 |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 54886 | 54886
03.01.01.07 | 119124 | FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE CALHAS VERDES DE DRENAGEM COM (0,40x0,40)m REVESTIDA COM BIOMANTAS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 35 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500
03.01.01.08 | 119125 | CONSTRUCAO DE BACIAS DE RETENÇAO UTILIZANDO MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM INCLUSIVE DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO. | m³ | 28 |  | 11120 | 11120 | 4000 | -7120 | 0 | 311360 | 311360 | 112000 | -199360
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 03.01 | [7 empty] | 0 | 315212.6 | 315212.6 | 311203.2 | -4009.4
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 | [7 empty] | 0 | 315212.6 | 315212.6 | 311203.2 | -4009.4
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 330973.23 | 330973.23 | 326763.36 | -4209.87 | 0
0
0
0
04 |  | CERCAMENTO | [9 empty] | 0
04.01 |  | CERCAMENTO | [9 empty] | 0
04.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
04.01.01.01 | 029207 | REMOCAO DE CERCA C/TELA E/OU ARAME. | m | 9.18 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 4590
04.01.01.02 | 180401 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 87.83 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 43915 | 43915
04.01.01.03 | 189401 | REPARO DE CERCA C/ ARAME FARPADO. | m | 15.46 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 4638
[11 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 04.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 55800.15 | 55800.15 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
05 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO | [9 empty] | 0
05.01 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO | [9 empty] | 0
05.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
05.01.01.01 | 119126 | EXECUÇÃO DE REVEGETAÇÃO HIDRO-SEMEADURA EM AREAS PLANAS OU SEMI PLANAS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m² | 1.5 | 29216.665 | 0 | 29216.665 | 50000 | 20783.335 | 43825 | 0 | 43825 | 75000 | 31175
05.01.01.02 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 76260 | 76260
05.01.01.03 | 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA,INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSPORTE E IRRIGAÇÕO ATÉ A PEGA TOTAL | m² | 10.92 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 21840 | 21840
05.01.01.04 | 119127 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CORDÃO VEGETADO COM CAPIM VETIVER, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 27015 | 27015
05.01.01.05 | 119128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS DE PALHA UNIDIMENSIONAL TIPO TELA BIOTEXTIL 400 UP,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m² | 4.9 | 2500 | 0 | 2500 | 5000 | 2500 | 12250 | 0 | 12250 | 24500 | 12250
05.01.01.06 | 119129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO TRIDIMENSIONAL, TIPO TELA BIOTEXTIL 400 TF, INCLUSIVE TRANSPORTE,CONFORME PROJETO. | m² | 14 | 3500 | 0 | 3500 | 7000 | 3500 | 49000 | 0 | 49000 | 98000 | 49000
05.01.01.07 | 119130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL, TIPO TELA FIBRAX 300 BF, INCLUSIVE TRANSPORTE, COMFORME PROJETO. | m² | 6.9 | 3500 | 0 | 3500 | 7000 | 3500 | 24150 | 0 | 24150 | 48300 | 24150
05.01.01.08 | 119131 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50, CONFORME PROJETO. | un | 2 | 2000 | 0 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 0 | 4000 | 8000 | 4000
05.01.01.09 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 |  | 30 | 30 | 100 | 70 | 0 | 3794.7 | 3794.7 | 12649 | 8854.3
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 05.01 | [7 empty] | 133225 | 3794.7 | 137019.7 | 391564 | 254544.3
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 | [7 empty] | 133225 | 3794.7 | 137019.7 | 391564 | 254544.3
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 COM K= 1,05 | [7 empty] | 139886.25 | 3984.44 | 143870.69 | 411142.2 | 267271.52 | 0.34024
0
06 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
06.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
06.01.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
06.01.01.01 | 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO,INCLUSIVE RASPAGEM,MANUAL,JUNTAMENTO,QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROÇADA. | m² | 3.45 | 3000 | 2000 | 5000 | 5000 | 0 | 10350 | 6900 | 17250 | 17250 | 0
06.01.01.02 | 119132 | LIMPEZA DE CANALETAS | m | 6.49 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6490 | 6490
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 06.01 | [7 empty] | 10350 | 6900 | 17250 | 23740 | 6490
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 | [7 empty] | 10350 | 6900 | 17250 | 23740 | 6490
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 COM K= 1,05 | [7 empty] | 10867.5 | 7245 | 18112.5 | 24927 | 6814.5 | 0.43597
0
07 |  | CONTENÇÕES | [9 empty] | 0
07.01 |  | CONTENÇÕES | [9 empty] | 0
07.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
07.01.01.01 | 119136 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO DOS ROLOS DAS MANTAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 0.39 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950
07.01.01.02 | 119133 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO C/ SOLO-PNEUS, INCLUSIVE, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENCHIMENTO DOS PNEUS, CONFORME PROJETO | m³ | 50 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000
07.01.01.03 | 119134 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS PALICADAS DE MADEIRA IMUNIZADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 149.99 | 100 | 60 | 160 | 250 | 90 | 14999 | 8999.4 | 23998.4 | 37497.5 | 13499.1
07.01.01.04 | 119135 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS SACOS DE JUTA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 2 | 800 | 0 | 800 | 2500 | 1700 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 3400
07.01.01.05 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 | 112 | 0 | 112 | 200 | 88 | 14166.88 | 0 | 14166.88 | 25298 | 11131.12
07.01.01.06 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 76260 | 76260
07.01.01.07 | 111016 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 445 g/mý | m² | 11.06 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 33180 | 33180
|  | TOTAL DO SUBITEM 07.01 | [7 empty] | 30765.88 | 8999.4 | 39765.28 | 204185.5 | 164420.22
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 | [7 empty] | 30765.88 | 8999.4 | 39765.28 | 204185.5 | 164420.22
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 COM K= 1,05 | [7 empty] | 32304.17 | 9449.37 | 41753.54 | 214394.78 | 172641.23 | 0.15068
TOTAL GERAL SERVIÇOS | [9 empty] | 185572.73 | 484715.46 | 670288.19 | 1124709.34 | 454421.15
TOTAL GERAL SERVIÇOS COM K= 1,05 | [9 empty] | 194851.37 | 508951.23 | 703802.6 | 1180944.81 | 477142.21 | 1180944.81
[15 empty] | 59.5966 | %
|  | CONSTRUTORA: TECTRAN BAHIA LTDA |  |  |  |  | FISCALIZAÇÃO: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
|  | Engº Fernando Gomes de Oliveira |  |  |  | Engª Sandra Maria Araújo Ideião

## MEDIÇÃO 05 (2) (hidden)
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A . | [8 empty] | MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NACIONAL
PROGRAMA: | [8 empty] | DATA DA PROPOSTA: 08/11/2010
TIPO DE EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº 04 |  |  | INÍCIO DA OBRA: 03/01/2011
AGENTE FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS | [8 empty] | FIM DA OBRA: 03/05/2011
CONTRATADA: TECTRAN BAHIA LTDA | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 1.180.944,81
LOCALIZAÇÃO: DIAS D'ÁVILA - MATA DE SÃO JOÃO - BA |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | 01/04/2011 a | 2011-04-30 |  |  | VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$1.180.944,81
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2010 | [8 empty] | CONTRATO Nº: 1.205/10
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | P. UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALOR EM R$
[5 empty] | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO
01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01.01 | 19201 | MOBILIZACÃO E INSTALACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 41990 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41990 | 41990 | 41990 | 0
01.01.01.02 | 19204 | DESMOBILIZACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 4680 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 4680
01.01.01.03 | 030110 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04) | m² | 89.47 |  | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 715.76 | 715.76 | 1073.64 | 357.88
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 01.01 | [7 empty] | 0 | 42705.76 | 42705.76 | 47743.64 | 5037.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 | [7 empty] | 0 | 42705.76 | 42705.76 | 47743.64 | 5037.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 44841.05 | 44841.048 | 50130.82 | 5289.77 | 0
0
02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0
02.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0
02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0
02.01.01.01 | 20301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m² | 1.72 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | 3440 | 5160 | 8600 | 8600 | 0
02.01.01.02 | 50661 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m² | 1.46 | 3500 | 1500 | 5000 | 5000 | 0 | 5110 | 2190 | 7300 | 7300 | 0
02.01.01.03 | 50613 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ 30m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1ª CAT. | m³ | 1.55 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 26505 | 26505 | 7750 | -18755
02.01.01.04 | 60104 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1.76 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 30096 | 30096 | 8800 | -21296
02.01.01.05 | 60204 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 0.52 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 8892 | 8892 | 2600 | -6292
02.01.01.06 | 60125 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1.04 |  | 17100 | 17100 | 5000 | -12100 | 0 | 17784 | 17784 | 5200 | -12584
02.01.01.08 | 20407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCLUSIVE RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍODOS PARA FORA DA ÁREA ROÇADA | m² | 3.45 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 3450 | 0
02.01.01.09 | 50310 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ACIMA DE 4,50m | m³ | 21.74 | 123.36 | 0 | 123.36 | 1000 | 876.64 | 2681.85 | 0 | 2681.85 | 21740 | 19058.15
02.01.01.10 | 50404 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 25.03 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 25030 | 25030
02.01.01.11 | 50807 | COMPACTACÃO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO, INCLUSIVE DESTORROAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO C/ ROLO | m³ | 1.46 |  | 8100 | 8100 | 1000 | -7100 | 0 | 11826 | 11826 | 1460 | -10366
02.01.01.12 | 50658 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MECÂNICO | m² | 0.12 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 02.01 | [7 empty] | 11231.85 | 107103 | 118334.85 | 93130 | -25204.85
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 | [7 empty] | 11231.85 | 107103 | 118334.85 | 93130 | -25204.85
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 COM K= 1,05 | [7 empty] | 11793.44 | 112458.15 | 124251.59 | 97786.5 | -26465.09 | 0.1206
0
03 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 0
03.01 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 0
03.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
03.01.01.01 | 100307 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m (CP TIPO III / CR TIPO III) DP1003-01/02 | un | 770.52 |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3852.6 | 3852.6 | 7705.2 | 3852.6
03.01.01.02 | 119121 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CANALETA REVESTIDA COM SINTEMAX (0,80x0,30)m CONFORME PROJETO. | m | 35 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500
03.01.01.03 | 119122 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LEIRAS DE PROTECAO, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 15 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500
03.01.01.04 | 119123 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REGULARIZACAO COM FEIXES DE FIBRAS VEGETAIS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 21612 | 21612
03.01.01.05 | 119120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURAS DISSIPADORAS DE ENERGIA (DESCIDAS D'AGUA) COM BERMALONGA D20 / D40 CONFORME PROJETO (50% DE CADA) | m | 15 |  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500
03.01.01.06 | 110619 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m³ | 274.43 |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 54886 | 54886
03.01.01.07 | 119124 | FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE CALHAS VERDES DE DRENAGEM COM (0,40x0,40)m REVESTIDA COM BIOMANTAS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 35 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500
03.01.01.08 | 119125 | CONSTRUCAO DE BACIAS DE RETENÇAO UTILIZANDO MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM INCLUSIVE DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO. | m³ | 28 |  | 11120 | 11120 | 4000 | -7120 | 0 | 311360 | 311360 | 112000 | -199360
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 03.01 | [7 empty] | 0 | 315212.6 | 315212.6 | 311203.2 | -4009.4
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 | [7 empty] | 0 | 315212.6 | 315212.6 | 311203.2 | -4009.4
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 330973.23 | 330973.23 | 326763.36 | -4209.87 | 0
0
0
0
04 |  | CERCAMENTO | [9 empty] | 0
04.01 |  | CERCAMENTO | [9 empty] | 0
04.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
04.01.01.01 | 029207 | REMOCAO DE CERCA C/TELA E/OU ARAME. | m | 9.18 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 4590
04.01.01.02 | 180401 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 87.83 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 43915 | 43915
04.01.01.03 | 189401 | REPARO DE CERCA C/ ARAME FARPADO. | m | 15.46 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 4638
[11 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 04.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 55800.15 | 55800.15 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
05 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO | [9 empty] | 0
05.01 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO | [9 empty] | 0
05.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
05.01.01.01 | 119126 | EXECUÇÃO DE REVEGETAÇÃO HIDRO-SEMEADURA EM AREAS PLANAS OU SEMI PLANAS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m² | 1.5 | 22205 | 0 | 22205 | 50000 | 27795 | 33307.5 | 0 | 33307.5 | 75000 | 41692.5
05.01.01.02 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL | un | 38.13 | 300 | 0 | 300 | 2000 | 1700 | 11439 | 0 | 11439 | 76260 | 64821
05.01.01.03 | 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA,INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSPORTE E IRRIGAÇÕO ATÉ A PEGA TOTAL | m² | 10.92 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 1000 | 10920 | 0 | 10920 | 21840 | 10920
05.01.01.04 | 119127 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CORDÃO VEGETADO COM CAPIM VETIVER, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 | 750 | 0 | 750 | 1500 | 750 | 13507.5 | 0 | 13507.5 | 27015 | 13507.5
05.01.01.05 | 119128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS DE PALHA UNIDIMENCIONAL TIPO TELA BIOTEXTIL 400 UP,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m² | 4.9 | 2500 | 0 | 2500 | 5000 | 2500 | 12250 | 0 | 12250 | 24500 | 12250
05.01.01.06 | 119129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO TRIDIMENSIONAL, TIPO TELA BIOTEXTIL 400 TF, INCLUSIVE TRANSPORTE,CONFORME PROJETO. | m² | 14 | 3500 | 0 | 3500 | 7000 | 3500 | 49000 | 0 | 49000 | 98000 | 49000
05.01.01.07 | 119130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL, TIPO TELA FIBRAX 300 BF, INCLUSIVE TRANSPORTE, COMFORME PROJETO. | m² | 6.9 | 3500 | 0 | 3500 | 7000 | 3500 | 24150 | 0 | 24150 | 48300 | 24150
05.01.01.08 | 119131 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50, CONFORME PROJETO. | un | 2 | 2000 | 0 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 0 | 4000 | 8000 | 4000
05.01.01.09 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 |  | 30 | 30 | 100 | 70 | 0 | 3794.7 | 3794.7 | 12649 | 8854.3
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 05.01 | [7 empty] | 158574 | 3794.7 | 162368.7 | 391564 | 229195.3
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 | [7 empty] | 158574 | 3794.7 | 162368.7 | 391564 | 229195.3
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 COM K= 1,05 | [7 empty] | 166502.7 | 3984.44 | 170487.14 | 411142.2 | 240655.07 | 0.40498
0
06 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
06.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
06.01.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
06.01.01.01 | 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO,INCLUSIVE RASPAGEM,MANUAL,JUNTAMENTO,QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROÇADA. | m² | 3.45 |  | 2000 | 2000 | 5000 | 3000 | 0 | 6900 | 6900 | 17250 | 10350
06.01.01.02 | 119132 | LIMPEZA DE CANALETAS | m | 6.49 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6490 | 6490
0
|  | TOTAL DO SUBITEM 06.01 | [7 empty] | 0 | 6900 | 6900 | 23740 | 16840
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 | [7 empty] | 0 | 6900 | 6900 | 23740 | 16840
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 COM K= 1,05 | [7 empty] | 0 | 7245 | 7245 | 24927 | 17682 | 0
0
07 |  | CONTENÇÕES | [9 empty] | 0
07.01 |  | CONTENÇÕES | [9 empty] | 0
07.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS | [9 empty] | 0
07.01.01.01 | 119136 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO DOS ROLOS DAS MANTAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 0.39 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950
07.01.01.02 | 119133 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO C/ SOLO-PNEUS, INCLUSIVE, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENCHIMENTO DOS PNEUS, CONFORME PROJETO | m³ | 50 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000
07.01.01.03 | 119134 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS PALICADAS DE MADEIRA IMUNIZADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 149.99 |  | 60 | 60 | 250 | 190 | 0 | 8999.4 | 8999.4 | 37497.5 | 28498.1
07.01.01.04 | 119135 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS SACOS DE JUTA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 2 | 800 | 0 | 800 | 2500 | 1700 | 1600 | 0 | 1600 | 5000 | 3400
07.01.01.05 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 | 112 | 0 | 112 | 200 | 88 | 14166.88 | 0 | 14166.88 | 25298 | 11131.12
07.01.01.06 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 76260 | 76260
07.01.01.07 | 111016 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 445 g/mý | m² | 11.06 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 33180 | 33180
|  | TOTAL DO SUBITEM 07.01 | [7 empty] | 15766.88 | 8999.4 | 24766.28 | 204185.5 | 179419.22
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 | [7 empty] | 15766.88 | 8999.4 | 24766.28 | 204185.5 | 179419.22
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 COM K= 1,05 | [7 empty] | 16555.22 | 9449.37 | 26004.59 | 214394.78 | 188390.18 | 0.077218
TOTAL GERAL SERVIÇOS | [9 empty] | 185572.73 | 484715.46 | 670288.19 | 1124709.34 | 454421.15
TOTAL GERAL SERVIÇOS COM K= 1,05 | [9 empty] | 194851.37 | 508951.23 | 703802.6 | 1180944.81 | 477142.21 | 1180944.81
[15 empty] | 59.5966 | %
|  | CONSTRUTORA: TECTRAN BAHIA LTDA |  |  |  |  | FISCALIZAÇÃO: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
|  | Engº Fernando Gomes de Oliveira |  |  |  | Engª Sandra Maria Araújo Ideião

## Bm 01
|  |  | MEDIÇÃO SERVIÇOS Nº: 01 |  |  | PERÍODO MEDIÇÃO: 15/06/2019 a 30/03/2020
[5 empty] | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS E Convênio PAC 2 – 5506/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA |  |  |  |  | DATA DA PROPOSTA: 24/04/2019
TIPO DE EMPREENDIMENTO: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  |  | INÍCIO DA OBRA: 15/06/2019 |  |  |  |  | FIM DA OBRA: 31/12/2020 |  |  |  | 30%
CONTRATADA: LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | CONTRATO INICIAL: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 001/2019TP |  |  |  | 3514.857
LOCALIZAÇÃO: Escola Municipal Wilson Lins, Distrito de Espraiados - Palmas de Monte Alto - BA |  |  |  |  | CONTRATO ATUALIZADO: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: |  |  |  | medição | mat | mo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DADOS DO CONTRATO |  |  |  | REALIZAÇÃO FÍSICA |  |  | REALIZAÇÃO FINANCEIRA |  |  | % EXECUTADA |  | 114571.2 | 68742.72 | 45828.48
|  | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VR TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | TOTAL
1 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 11716.19 |  |  |  | 10544.57 | 0 | 10544.57 | 90% | 90%
1.1 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m2 | 148.1 | 79.11 | 11716.19 | 133.29 |  | 133.29 | 10544.57 |  | 10544.57 | 90% | 90%
2 | COBERTURA |  |  |  | 59131.12 |  |  |  | 47304.9 | 0 | 47304.9 | 80% | 80%
2.1 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m2 | 1114 | 53.08 | 59131.12 | 891.2 |  | 891.2 | 47304.9 |  | 47304.9 | 80% | 80%
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5931.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 2 | 940.08 | 1880.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
3.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 1 | 828.69 | 828.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
3.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | Unidade | 4 | 565.77 | 2263.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
3.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | Unidade | 2 | 479.75 | 959.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 20020.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 328 | 48.29 | 15839.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
4.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 81.1 | 51.56 | 4181.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
5 | PISOS |  |  |  | 62634.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m2 | 633.2 | 13.43 | 8503.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
5.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m2 | 633.2 | 55.99 | 35452.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
5.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 107.47 | 25.78 | 2770.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
5.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 21.64 | 13569.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
5.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 62.5 | 37.4 | 2337.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
6 | PINTURA |  |  |  | 80615.19 |  |  |  | 15841.08 | 0 | 15841.08 | 19.65% | 19.65%
6.1 | Aplicação de selador acrílico | m2 | 847.2 | 2.72 | 2304.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
6.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 11.18 | 4024.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
6.3 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | m2 | 88.6 | 22.59 | 2001.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
6.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver | m2 | 1114 | 15.76 | 17556.64 | 557 |  | 557 | 8778.32 |  | 8778.32 | 50% | 50%
6.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m2 | 1114 | 6.34 | 7062.76 | 1114 |  | 1114 | 7062.76 |  | 7062.76 | 100% | 100%
6.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 847.2 | 11.23 | 9514.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
6.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m2 | 480 | 58.23 | 27950.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
6.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m2 | 476 | 21.43 | 10200.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3977.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | Unidade | 1 | 681.62 | 681.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.2 | Engate flexível plástico | Unidade | 10 | 7.65 | 76.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.3 | \"Torneira cromada para lavatório1/2\"\"\" | Unidade | 8 | 49.65 | 397.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.4 | \"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" | Unidade | 1 | 35.72 | 35.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.5 | Tubo PVCrígido soldável - 20 mm | M | 5 | 16.33 | 81.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.6 | Tubo PVCrígido soldável - 25 mm | M | 5 | 19.36 | 96.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.7 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 5 | 26.42 | 132.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.8 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 5 | 14.76 | 73.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.9 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 2 | 779.18 | 1558.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
7.10 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 4 | 210.85 | 843.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4149.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.1 | Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
8.2 | \"Sifão de copo para pia e lavatório 1\"\" - 1.1/2\"\"\" | Unidade | 9 | 152.77 | 1374.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
8.3 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
8.4 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 2 | 37.75 | 75.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
8.5 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 2 | 13.47 | 26.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
8.6 | \"Válvula para lavatório e tanque 1\"\"\" | Unidade | 9 | 6.2 | 55.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
9 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 19871.36 |  |  |  | 2647.73 | 0 | 2647.73 | 13.32% | 13.32%
9.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 40.86 | 2941.92 | 64.8 |  | 64.8 | 2647.73 |  | 2647.73 | 90% | 90%
9.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 45.96 | 919.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
9.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 91.39 | 365.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
9.4 | \"Ralohemisférico tipo \"\"abacaxi\"\" com tela de aço com funil de saída cônico\" | Unidade | 4 | 58.09 | 232.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
9.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72 | 214.06 | 15412.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 16337.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.1 | \"Condulete em alumínio tipo T de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 18.54 | 92.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.2 | \"Condulete em alumínio tipo L de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 12.18 | 60.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.3 | \"Condulete em alumínio tipo TA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 4 | 16.38 | 65.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.4 | \"Condulete em alumínio tipo XA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 1 | 18.91 | 18.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.5 | \"Caixa de PVC 4x2\"\", inclusive espelho\" | Unidade | 16 | 8.47 | 135.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.6 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190 | 2.77 | 526.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe detensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820 | 4.36 | 3575.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 14.68 | 205.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 22.02 | 902.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.10 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | Unidade | 2 | 24.88 | 49.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.11 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | Unidade | 1 | 12.36 | 12.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.12 | Interruptor 1 tecla simples | Unidade | 7 | 23.53 | 164.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.13 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.14 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.15 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 8 | 15.87 | 126.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.16 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 2 | 397.51 | 795.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 1 | 1018.63 | 1018.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.18 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | Unidade | 1 | 211 | 211 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.19 | Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 254.55 | 254.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5bipolares + 2 tripolares,padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 399.47 | 399.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.21 | \"Eletrodutode pvc rígido roscável, 1\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.1 | 60.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.22 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 9.29 | 46.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.23 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.69 | 63.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.24 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 86 | 14.99 | 1289.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.25 | \"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 17 | 18.46 | 313.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.26 | \"Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 34 | 31.87 | 1083.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.27 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 6 | 95.01 | 570.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 1 | 77.49 | 77.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
10.29 | Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | Unidade | 15 | 270.57 | 4058.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 2031.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | Unidade | 5 | 60.19 | 300.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
11.2 | \"Conector de bronze para haste 5/8\"\"\" | Unidade | 12 | 13.54 | 162.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
11.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | Unidade | 24 | 39.16 | 939.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
11.4 | \"Haste tipo Coopperweld 5/8\"\" - 3m\" | Unidade | 5 | 51.1 | 255.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
11.5 | Tubo PVC 40 mm | Unidade | 18 | 16.11 | 289.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
11.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | Unidade | 5 | 16.61 | 83.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 38229.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.1 | \"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2\"\"\" | m2 | 147 | 141.99 | 20872.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.2 | \"Portão em tubo de ferro galvanizado 2\"\" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura\" | Unidade | 4 | 660.58 | 2642.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 136.61 | 655.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.4 | Banco deconcreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto | M | 4.8 | 133.19 | 639.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.5 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 2 | 116.59 | 233.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.6 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 8 | 470.82 | 3766.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.7 | Espelho plano 4mm | m2 | 4.5 | 367.49 | 1653.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 2357.1 | 2357.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 2135.69 | 2135.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1 | 867.4 | 867.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 78.11 | 226.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
12.12 | Limpeza geral | m2 | 861.56 | 2.53 | 2179.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
13 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11075.86 |  |  |  | 842.16 | 0 | 842.16 | 7.604% | 7.604%
13.1 | Execução de almoxarifado emcanteiro de obra emchapa de madeira compensada, incluso as prateleiras. | m2 | 12 | 632.92 | 7595.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
13.2 | Placa da obra emaço galvanizado, inclusive assentamento. | m2 | 3 | 340.39 | 1021.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
13.3 | Instalação provisória de energia elétrica, áerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento de medidor. | Unidade | 1 | 1617.49 | 1617.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
13.4 | Capina e limpeza manual de terreno. | m2 | 633.2 | 1.33 | 842.16 | 633.2 |  | 633.2 | 842.16 |  | 842.16 | 100% | 100%
14 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 7996.34 |  |  |  | 3908.01 | 0 | 3908.01 | 48.87% | 48.87%
14.1 | PILARES |  |  |  | 7702.34 |  |  |  | 3614.01 | 0 | 3614.01 | 46.92% | 46.92%
14.1.1 | Tratamento em concreto com estuque e lixamento. | m2 | 50 | 35.9 | 1795 | 25 |  | 25 | 897.5 |  | 897.5 | 50% | 50%
14.1.2 | Preparo de substrato por escarificação mecaânica (CORTE DE CONCRETO) para espessuras até 3 cm. | m2 | 4.8 | 154.75 | 742.8 | 2.4 |  | 2.4 | 371.4 |  | 371.4 | 50% | 50%
14.1.3 | Preparação do substrato (SUPERFICIE DE CONCRETO) E armadura por escovamento manual. | m2 | 4.8 | 6.71 | 32.21 | 2.4 |  | 2.4 | 16.1 |  | 16.1 | 49.98% | 49.98%
14.1.4 | Passivação de armadura com primer a base de zinco. | m2 | 4.8 | 105.58 | 506.78 | 2.4 |  | 2.4 | 253.39 |  | 253.39 | 50% | 50%
14.1.5 | Microconcreto fluido (AUTOADENSÁVEL) Com grout até 40% de pó de pedra, lançamento e cura. | M3 | 0.14 | 3387.99 | 474.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
14.1.6 | Ancoragem de alvenarias de bloco cerâmicos com concreto armado. | Serviço | 1 | 4151.23 | 4151.23 | 0.5 |  | 0.5 | 2075.62 |  | 2075.62 | 50% | 50%
14.2 | LAJE PREMOLDADA |  |  |  | 294 |  |  |  | 294 | 0 | 294 | 100% | 100%
14.2.1 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8 cm, com lajotas e capa c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaproveitamento de 3X) E ferragem negativa. | m2 | 3.87 | 75.97 | 294 | 3.87 |  | 3.87 | 294 |  | 294 | 100% | 100%
15 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 1945.71 |  |  |  | 1784.85 | 0 | 1784.85 | 91.73% | 91.73%
15.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, 9x19x24 cm, e=19 cm, com argamassa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), Junta = 2 cm. | m2 | 13.78 | 39.63 | 546.1 | 13.78 |  | 13.78 | 546.1 |  | 546.1 | 100% | 100%
15.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), espessura de 0,04 m (FACÃO), com argamssa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) com junta de 2,0 cm. | m2 | 24.66 | 43.71 | 1077.89 | 24.66 |  | 24.66 | 1077.89 |  | 1077.89 | 100% | 100%
15.3 | Cobogó de cimento tipo "VENEZIANA", dimensões de 40 x 40 x 9 cm. | m2 | 6 | 53.62 | 321.72 | 3 |  | 3 | 160.86 |  | 160.86 | 50% | 50%
16 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2674.72 |  |  |  | 1992.38 | 0 | 1992.38 | 74.49% | 74.49%
16.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (SEM PRESENÇA DE VÃOS) e estruturas de concreto de fachadas, com colher de pedriro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m2 | 64.66 | 6.19 | 400.25 | 64.66 |  | 64.66 | 400.25 |  | 400.25 | 100% | 100%
16.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em faces internas da paredes, para ambientes com área entre 5 m2 e 10 m2, com espessura de 20 mm. | m2 | 49.32 | 32.59 | 1607.34 | 34.524 |  | 34.524 | 1125.14 |  | 1125.14 | 70% | 70%
16.3 | Massa única, Para recebimento de pintura, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicada manualmenteem faces internas de paredes, espessura de 20 mm. | m2 | 33.44 | 19.95 | 667.13 | 23.408 |  | 23.408 | 466.99 |  | 466.99 | 70% | 70%
17 | PISOS |  |  |  | 2564.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17.1 | Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura de 7 cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e contrapiso. | m2 | 99.48 | 25.78 | 2564.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
18 | PINTURA |  |  |  | 1246.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18.1 | Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensões de 1 x 1 cm. | M | 57.6 | 21.64 | 1246.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 710.99 |  |  |  | 97.24 | 0 | 97.24 | 13.68% | 13.68%
19.1 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 25 mm X 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 3 | 21.95 | 65.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
19.2 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 50 mm X 1 1/24", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 48.96 | 97.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
19.3 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 4 | 13.63 | 54.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
19.4 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 6 | 65.91 | 395.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
19.5 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 mm X 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 12.83 | 25.66 | 2 |  | 2 | 25.66 |  | 25.66 | 100% | 100%
19.6 | Tubo PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação. | M | 6 | 11.93 | 71.58 | 6 |  | 6 | 71.58 |  | 71.58 | 100% | 100%
20 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1420.85 |  |  |  | 780.55 | 0 | 780.55 | 54.94% | 54.94%
20.1 | Junção simples , PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. | Unidade | 5 | 39.53 | 197.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
20.2 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 X 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | Unidade | 5 | 53.8 | 269 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
20.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 23 | 37.75 | 868.25 | 18.4 |  | 18.4 | 694.6 |  | 694.6 | 80% | 80%
20.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 2 | 13.47 | 26.94 | 2 |  | 2 | 26.94 |  | 26.94 | 100% | 100%
20.5 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 3 | 19.67 | 59.01 | 3 |  | 3 | 59.01 |  | 59.01 | 100% | 100%
21 | NSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 143.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.1 | Caixa retangular 4" X 2" em PVC, intalada em parede - Fornecimento e instalação. | Unidade | 8 | 8.47 | 67.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
21.2 | Caixa octogonal 4" X 4", PVC, instalada em laje - Fornecimento e instalação. | Unidade | 7 | 10.78 | 75.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
22 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 599.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.1 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | Unidade | 8 | 74.94 | 599.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA QUADRA |  |  |  | 169960.05 |  |  |  | 28827.73 | 0 | 28827.73 | 16.96% | 16.96%
23.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m3 | 1.66 | 42.51 | 70.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.2 | Corte e dobra de aço AÇO CA-50, diametro de 8.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 260.96 | 7.3 | 1905.01 | 260.96 |  | 260.96 | 1905.01 |  | 1905.01 | 100% | 100%
23.3 | Corte e dobra de aço AÇO CA-60, diametro de 5.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 97.15 | 7.47 | 725.71 | 97.15 |  | 97.15 | 725.71 |  | 725.71 | 100% | 100%
23.4 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m2 | 82.94 | 26.35 | 2185.47 | 82.94 |  | 82.94 | 2185.47 |  | 2185.47 | 100% | 100%
23.5 | Concretagem de peças, FCK = 25 MPA, Com uso de baldes com seção media menor ou igual a 0,25 m2 - Lançamento, adensamento e acabamento. | m3 | 3.53 | 531.32 | 1875.56 | 3.53 |  | 3.53 | 1875.56 |  | 1875.56 | 100% | 100%
23.6 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 119.58 | 39.63 | 4738.96 | 119.58 |  | 119.58 | 4738.96 |  | 4738.96 | 100% | 100%
23.7 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 32.45 | 67.91 | 2203.68 | 32.45 |  | 32.45 | 2203.68 |  | 2203.68 | 100% | 100%
23.8 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m2 | 53.68 | 53.62 | 2878.32 | 10.736 |  | 10.736 | 575.66 |  | 575.66 | 20% | 20%
23.9 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 94.28 | 25.78 | 2430.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.10 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto,confeccionada em concreto pré-fabricada, dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), para vias urbanas. | M | 100 | 41.95 | 4195 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.11 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m2 | 527.98 | 6.19 | 3268.2 | 527.98 |  | 527.98 | 3268.2 |  | 3268.2 | 100% | 100%
23.12 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | m2 | 711.12 | 19.95 | 14186.84 | 568.896 |  | 568.896 | 11349.48 |  | 11349.48 | 80% | 80%
23.13 | Aterro c/ controle, mat. c/ aquisição compactação manual | m3 | 35.1 | 143.78 | 5046.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.14 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, Espessura de 6 CM, ARMADO. | m2 | 36.75 | 55.99 | 2057.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.15 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, Espessura de 5 cm. | m2 | 30.5 | 25.25 | 770.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.16 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado de 1 1/2" | M | 24.5 | 253.83 | 6218.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.17 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura de 8 CM. | m2 | 1764.31 | 60.1 | 106035.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.18 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 764.8 | 11.23 | 8588.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
23.19 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver, inclusive base. | m2 | 36.75 | 15.76 | 579.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 524984.02 |  |  |  | 114571.2 | 0 | 114571.2 | 21.82% | 21.82%
| LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | Resp.: Técnico Fiscalização da Obra |  |  |  |  | Prefeitura Municipal
| CNPJ: 08.869.425/0001-43 |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura
|  |  |  | Valor total medido para ser pago pelo saldo do FNDE | 76338.28
|  |  |  | Valor total medido para ser pago com recursos proprios | 38232.92
|  |  |  | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01: Cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e um reais, vinte centavos. | 114571.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA
Praça da Bandeira, 230 - Centro
CEP – 46.460.000 - Tel. (77) 3662-2113
CNPJ 13.982.590/0001-47

## Bm 02
|  |  | MEDIÇÃO SERVIÇOS Nº: 02 |  |  | PERÍODO MEDIÇÃO: 31/03/2020 a 22/04/2020
[5 empty] | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS E Convênio PAC 2 – 5506/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA |  |  |  |  | DATA DA PROPOSTA: 24/04/2019
TIPO DE EMPREENDIMENTO: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  |  | INÍCIO DA OBRA: 15/06/2019 |  |  |  |  | FIM DA OBRA: 31/12/2020 |  |  |  | 30%
CONTRATADA: LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | CONTRATO INICIAL: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 001/2019TP |  |  |  | 3514.857
LOCALIZAÇÃO: Escola Municipal Wilson Lins, Distrito de Espraiados - Palmas de Monte Alto - BA |  |  |  |  | CONTRATO ATUALIZADO: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: |  |  |  | medição | mat | mo
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DADOS DO CONTRATO |  |  |  | REALIZAÇÃO FÍSICA |  |  | REALIZAÇÃO FINANCEIRA |  |  | % EXECUTADA |  | 91527.95 | 54916.77 | 36611.18
|  | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VR TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | TOTAL
1 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 11716.19 |  |  |  | 1171.62 | 10544.57 | 11716.19 | 10% | 100%
1.1 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m2 | 148.1 | 79.11 | 11716.19 | 14.81 | 133.29 | 148.1 | 1171.62 | 10544.57 | 11716.19 | 10% | 100%
2 | COBERTURA |  |  |  | 59131.12 |  |  |  | 5913.11 | 47304.9 | 53218.01 | 10% | 90%
2.1 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m2 | 1114 | 53.08 | 59131.12 | 111.4 | 891.2 | 1002.6 | 5913.11 | 47304.9 | 53218.01 | 10% | 90%
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5931.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 2 | 940.08 | 1880.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 1 | 828.69 | 828.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | Unidade | 4 | 565.77 | 2263.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | Unidade | 2 | 479.75 | 959.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 20020.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 328 | 48.29 | 15839.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 81.1 | 51.56 | 4181.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | PISOS |  |  |  | 62634.19 |  |  |  | 46727.33 | 0 | 46727.33 | 74.6% | 74.6%
5.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m2 | 633.2 | 13.43 | 8503.88 | 633.2 | 0 | 633.2 | 8503.88 | 0 | 8503.88 | 100% | 100%
5.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m2 | 633.2 | 55.99 | 35452.87 | 633.2 | 0 | 633.2 | 35452.87 | 0 | 35452.87 | 100% | 100%
5.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 107.47 | 25.78 | 2770.58 | 107.47 | 0 | 107.47 | 2770.58 | 0 | 2770.58 | 100% | 100%
5.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 21.64 | 13569.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 62.5 | 37.4 | 2337.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | PINTURA |  |  |  | 80615.19 |  |  |  | 5266.99 | 15841.08 | 21108.07 | 6.533% | 26.18%
6.1 | Aplicação de selador acrílico | m2 | 847.2 | 2.72 | 2304.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 11.18 | 4024.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | m2 | 88.6 | 22.59 | 2001.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver | m2 | 1114 | 15.76 | 17556.64 | 334.2 | 557 | 891.2 | 5266.99 | 8778.32 | 14045.31 | 30% | 80%
6.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m2 | 1114 | 6.34 | 7062.76 |  | 1114 | 1114 | 0 | 7062.76 | 7062.76 | 0% | 100%
6.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 847.2 | 11.23 | 9514.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m2 | 480 | 58.23 | 27950.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m2 | 476 | 21.43 | 10200.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3977.15 |  |  |  | 1575.39 | 0 | 1575.39 | 39.61% | 39.61%
7.1 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | Unidade | 1 | 681.62 | 681.62 | 1 | 0 | 1 | 681.62 | 0 | 681.62 | 100% | 100%
7.2 | Engate flexível plástico | Unidade | 10 | 7.65 | 76.5 | 10 | 0 | 10 | 76.5 | 0 | 76.5 | 100% | 100%
7.3 | \"Torneira cromada para lavatório1/2\"\"\" | Unidade | 8 | 49.65 | 397.2 | 8 | 0 | 8 | 397.2 | 0 | 397.2 | 100% | 100%
7.4 | \"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" | Unidade | 1 | 35.72 | 35.72 | 1 | 0 | 1 | 35.72 | 0 | 35.72 | 100% | 100%
7.5 | Tubo PVCrígido soldável - 20 mm | M | 5 | 16.33 | 81.65 | 5 | 0 | 5 | 81.65 | 0 | 81.65 | 100% | 100%
7.6 | Tubo PVCrígido soldável - 25 mm | M | 5 | 19.36 | 96.8 | 5 | 0 | 5 | 96.8 | 0 | 96.8 | 100% | 100%
7.7 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 5 | 26.42 | 132.1 | 5 | 0 | 5 | 132.1 | 0 | 132.1 | 100% | 100%
7.8 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 5 | 14.76 | 73.8 | 5 | 0 | 5 | 73.8 | 0 | 73.8 | 100% | 100%
7.9 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 2 | 779.18 | 1558.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.10 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 4 | 210.85 | 843.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4149.25 |  |  |  | 2718.52 | 0 | 2718.52 | 65.52% | 65.52%
8.1 | Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 | 1 | 0 | 1 | 1308.04 | 0 | 1308.04 | 100% | 100%
8.2 | \"Sifão de copo para pia e lavatório 1\"\" - 1.1/2\"\"\" | Unidade | 9 | 152.77 | 1374.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.3 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 | 1 | 0 | 1 | 1308.04 | 0 | 1308.04 | 100% | 100%
8.4 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 2 | 37.75 | 75.5 | 2 | 0 | 2 | 75.5 | 0 | 75.5 | 100% | 100%
8.5 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 2 | 13.47 | 26.94 | 2 | 0 | 2 | 26.94 | 0 | 26.94 | 100% | 100%
8.6 | \"Válvula para lavatório e tanque 1\"\"\" | Unidade | 9 | 6.2 | 55.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 19871.36 |  |  |  | 14165.28 | 2647.73 | 16813.01 | 71.28% | 84.61%
9.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 40.86 | 2941.92 | 7.2 | 64.8 | 72 | 294.19 | 2647.73 | 2941.92 | 10% | 100%
9.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 45.96 | 919.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 91.39 | 365.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.4 | \"Ralohemisférico tipo \"\"abacaxi\"\" com tela de aço com funil de saída cônico\" | Unidade | 4 | 58.09 | 232.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72 | 214.06 | 15412.32 | 64.8 | 0 | 64.8 | 13871.09 | 0 | 13871.09 | 90% | 90%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 16337.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.1 | \"Condulete em alumínio tipo T de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 18.54 | 92.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.2 | \"Condulete em alumínio tipo L de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 12.18 | 60.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.3 | \"Condulete em alumínio tipo TA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 4 | 16.38 | 65.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.4 | \"Condulete em alumínio tipo XA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 1 | 18.91 | 18.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.5 | \"Caixa de PVC 4x2\"\", inclusive espelho\" | Unidade | 16 | 8.47 | 135.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.6 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190 | 2.77 | 526.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe detensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820 | 4.36 | 3575.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 14.68 | 205.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 22.02 | 902.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.10 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | Unidade | 2 | 24.88 | 49.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.11 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | Unidade | 1 | 12.36 | 12.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.12 | Interruptor 1 tecla simples | Unidade | 7 | 23.53 | 164.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.13 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.14 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.15 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 8 | 15.87 | 126.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.16 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 2 | 397.51 | 795.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 1 | 1018.63 | 1018.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.18 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | Unidade | 1 | 211 | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.19 | Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 254.55 | 254.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5bipolares + 2 tripolares,padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 399.47 | 399.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.21 | \"Eletrodutode pvc rígido roscável, 1\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.1 | 60.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.22 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 9.29 | 46.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.23 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.69 | 63.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.24 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 86 | 14.99 | 1289.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.25 | \"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 17 | 18.46 | 313.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.26 | \"Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 34 | 31.87 | 1083.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.27 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 6 | 95.01 | 570.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 1 | 77.49 | 77.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.29 | Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | Unidade | 15 | 270.57 | 4058.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 2031.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | Unidade | 5 | 60.19 | 300.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.2 | \"Conector de bronze para haste 5/8\"\"\" | Unidade | 12 | 13.54 | 162.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | Unidade | 24 | 39.16 | 939.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.4 | \"Haste tipo Coopperweld 5/8\"\" - 3m\" | Unidade | 5 | 51.1 | 255.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.5 | Tubo PVC 40 mm | Unidade | 18 | 16.11 | 289.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | Unidade | 5 | 16.61 | 83.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 38229.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.1 | \"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2\"\"\" | m2 | 147 | 141.99 | 20872.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.2 | \"Portão em tubo de ferro galvanizado 2\"\" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura\" | Unidade | 4 | 660.58 | 2642.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 136.61 | 655.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.4 | Banco deconcreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto | M | 4.8 | 133.19 | 639.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.5 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 2 | 116.59 | 233.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.6 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 8 | 470.82 | 3766.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.7 | Espelho plano 4mm | m2 | 4.5 | 367.49 | 1653.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 2357.1 | 2357.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 2135.69 | 2135.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1 | 867.4 | 867.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 78.11 | 226.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.12 | Limpeza geral | m2 | 861.56 | 2.53 | 2179.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11075.86 |  |  |  | 0 | 842.16 | 842.16 | 0% | 7.604%
13.1 | Execução de almoxarifado emcanteiro de obra emchapa de madeira compensada, incluso as prateleiras. | m2 | 12 | 632.92 | 7595.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.2 | Placa da obra emaço galvanizado, inclusive assentamento. | m2 | 3 | 340.39 | 1021.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.3 | Instalação provisória de energia elétrica, áerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento de medidor. | Unidade | 1 | 1617.49 | 1617.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.4 | Capina e limpeza manual de terreno. | m2 | 633.2 | 1.33 | 842.16 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 842.16 | 842.16 | 0% | 100%
14 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 7996.34 |  |  |  | 0 | 3908.01 | 3908.01 | 0% | 48.87%
14.1 | PILARES |  |  |  | 7702.34 |  |  |  | 0 | 3614.01 | 3614.01 | 0% | 46.92%
14.1.1 | Tratamento em concreto com estuque e lixamento. | m2 | 50 | 35.9 | 1795 |  | 25 | 25 | 0 | 897.5 | 897.5 | 0% | 50%
14.1.2 | Preparo de substrato por escarificação mecaânica (CORTE DE CONCRETO) para espessuras até 3 cm. | m2 | 4.8 | 154.75 | 742.8 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 371.4 | 371.4 | 0% | 50%
14.1.3 | Preparação do substrato (SUPERFICIE DE CONCRETO) E armadura por escovamento manual. | m2 | 4.8 | 6.71 | 32.21 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0% | 49.98%
14.1.4 | Passivação de armadura com primer a base de zinco. | m2 | 4.8 | 105.58 | 506.78 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 253.39 | 253.39 | 0% | 50%
14.1.5 | Microconcreto fluido (AUTOADENSÁVEL) Com grout até 40% de pó de pedra, lançamento e cura. | M3 | 0.14 | 3387.99 | 474.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.1.6 | Ancoragem de alvenarias de bloco cerâmicos com concreto armado. | Serviço | 1 | 4151.23 | 4151.23 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 2075.62 | 2075.62 | 0% | 50%
14.2 | LAJE PREMOLDADA |  |  |  | 294 |  |  |  | 0 | 294 | 294 | 0% | 100%
14.2.1 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8 cm, com lajotas e capa c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaproveitamento de 3X) E ferragem negativa. | m2 | 3.87 | 75.97 | 294 |  | 3.87 | 3.87 | 0 | 294 | 294 | 0% | 100%
15 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 1945.71 |  |  |  | 160.86 | 1784.85 | 1945.71 | 8.267% | 100%
15.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, 9x19x24 cm, e=19 cm, com argamassa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), Junta = 2 cm. | m2 | 13.78 | 39.63 | 546.1 |  | 13.78 | 13.78 | 0 | 546.1 | 546.1 | 0% | 100%
15.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), espessura de 0,04 m (FACÃO), com argamssa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) com junta de 2,0 cm. | m2 | 24.66 | 43.71 | 1077.89 |  | 24.66 | 24.66 | 0 | 1077.89 | 1077.89 | 0% | 100%
15.3 | Cobogó de cimento tipo "VENEZIANA", dimensões de 40 x 40 x 9 cm. | m2 | 6 | 53.62 | 321.72 | 3 | 3 | 6 | 160.86 | 160.86 | 321.72 | 50% | 100%
16 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2674.72 |  |  |  | 682.34 | 1992.38 | 2674.72 | 25.51% | 100%
16.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (SEM PRESENÇA DE VÃOS) e estruturas de concreto de fachadas, com colher de pedriro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m2 | 64.66 | 6.19 | 400.25 |  | 64.66 | 64.66 | 0 | 400.25 | 400.25 | 0% | 100%
16.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em faces internas da paredes, para ambientes com área entre 5 m2 e 10 m2, com espessura de 20 mm. | m2 | 49.32 | 32.59 | 1607.34 | 14.796 | 34.524 | 49.32 | 482.2 | 1125.14 | 1607.34 | 30% | 100%
16.3 | Massa única, Para recebimento de pintura, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicada manualmenteem faces internas de paredes, espessura de 20 mm. | m2 | 33.44 | 19.95 | 667.13 | 10.032 | 23.408 | 33.44 | 200.14 | 466.99 | 667.13 | 30% | 100%
17 | PISOS |  |  |  | 2564.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17.1 | Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura de 7 cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e contrapiso. | m2 | 99.48 | 25.78 | 2564.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 | PINTURA |  |  |  | 1246.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18.1 | Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensões de 1 x 1 cm. | M | 57.6 | 21.64 | 1246.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 710.99 |  |  |  | 449.98 | 97.24 | 547.22 | 63.29% | 76.97%
19.1 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 25 mm X 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 3 | 21.95 | 65.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19.2 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 50 mm X 1 1/24", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 48.96 | 97.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19.3 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 4 | 13.63 | 54.52 | 4 | 0 | 4 | 54.52 | 0 | 54.52 | 100% | 100%
19.4 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 6 | 65.91 | 395.46 | 6 | 0 | 6 | 395.46 | 0 | 395.46 | 100% | 100%
19.5 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 mm X 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 12.83 | 25.66 |  | 2 | 2 | 0 | 25.66 | 25.66 | 0% | 100%
19.6 | Tubo PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação. | M | 6 | 11.93 | 71.58 |  | 6 | 6 | 0 | 71.58 | 71.58 | 0% | 100%
20 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1420.85 |  |  |  | 640.3 | 780.55 | 1420.85 | 45.06% | 100%
20.1 | Junção simples , PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. | Unidade | 5 | 39.53 | 197.65 | 5 | 0 | 5 | 197.65 | 0 | 197.65 | 100% | 100%
20.2 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 X 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | Unidade | 5 | 53.8 | 269 | 5 | 0 | 5 | 269 | 0 | 269 | 100% | 100%
20.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 23 | 37.75 | 868.25 | 4.6 | 18.4 | 23 | 173.65 | 694.6 | 868.25 | 20% | 100%
20.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 2 | 13.47 | 26.94 |  | 2 | 2 | 0 | 26.94 | 26.94 | 0% | 100%
20.5 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 3 | 19.67 | 59.01 |  | 3 | 3 | 0 | 59.01 | 59.01 | 0% | 100%
21 | NSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 143.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.1 | Caixa retangular 4" X 2" em PVC, intalada em parede - Fornecimento e instalação. | Unidade | 8 | 8.47 | 67.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.2 | Caixa octogonal 4" X 4", PVC, instalada em laje - Fornecimento e instalação. | Unidade | 7 | 10.78 | 75.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 599.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.1 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | Unidade | 8 | 74.94 | 599.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA QUADRA |  |  |  | 169960.05 |  |  |  | 12056.23 | 28827.73 | 40883.96 | 7.094% | 24.06%
23.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m3 | 1.66 | 42.51 | 70.57 | 1.66 | 0 | 1.66 | 70.57 | 0 | 70.57 | 100% | 100%
23.2 | Corte e dobra de aço AÇO CA-50, diametro de 8.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 260.96 | 7.3 | 1905.01 |  | 260.96 | 260.96 | 0 | 1905.01 | 1905.01 | 0% | 100%
23.3 | Corte e dobra de aço AÇO CA-60, diametro de 5.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 97.15 | 7.47 | 725.71 |  | 97.15 | 97.15 | 0 | 725.71 | 725.71 | 0% | 100%
23.4 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m2 | 82.94 | 26.35 | 2185.47 |  | 82.94 | 82.94 | 0 | 2185.47 | 2185.47 | 0% | 100%
23.5 | Concretagem de peças, FCK = 25 MPA, Com uso de baldes com seção media menor ou igual a 0,25 m2 - Lançamento, adensamento e acabamento. | m3 | 3.53 | 531.32 | 1875.56 |  | 3.53 | 3.53 | 0 | 1875.56 | 1875.56 | 0% | 100%
23.6 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 119.58 | 39.63 | 4738.96 |  | 119.58 | 119.58 | 0 | 4738.96 | 4738.96 | 0% | 100%
23.7 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 32.45 | 67.91 | 2203.68 |  | 32.45 | 32.45 | 0 | 2203.68 | 2203.68 | 0% | 100%
23.8 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m2 | 53.68 | 53.62 | 2878.32 | 42.944 | 10.736 | 53.68 | 2302.66 | 575.66 | 2878.32 | 80% | 100%
23.9 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 94.28 | 25.78 | 2430.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.10 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto,confeccionada em concreto pré-fabricada, dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), para vias urbanas. | M | 100 | 41.95 | 4195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.11 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m2 | 527.98 | 6.19 | 3268.2 |  | 527.98 | 527.98 | 0 | 3268.2 | 3268.2 | 0% | 100%
23.12 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | m2 | 711.12 | 19.95 | 14186.84 | 142.224 | 568.896 | 711.12 | 2837.37 | 11349.48 | 14186.85 | 20% | 100%
23.13 | Aterro c/ controle, mat. c/ aquisição compactação manual | m3 | 35.1 | 143.78 | 5046.68 | 35.1 | 0 | 35.1 | 5046.68 | 0 | 5046.68 | 100% | 100%
23.14 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, Espessura de 6 CM, ARMADO. | m2 | 36.75 | 55.99 | 2057.63 | 18.375 | 0 | 18.375 | 1028.82 | 0 | 1028.82 | 50% | 50%
23.15 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, Espessura de 5 cm. | m2 | 30.5 | 25.25 | 770.13 | 30.5 | 0 | 30.5 | 770.13 | 0 | 770.13 | 100% | 100%
23.16 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado de 1 1/2" | M | 24.5 | 253.83 | 6218.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.17 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura de 8 CM. | m2 | 1764.31 | 60.1 | 106035.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.18 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 764.8 | 11.23 | 8588.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.19 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver, inclusive base. | m2 | 36.75 | 15.76 | 579.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 524984.02 |  |  |  | 91527.95 | 114571.2 | 206099.15 | 17.43% | 39.26%
| LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | Resp.: Técnico Fiscalização da Obra |  |  |  |  | Prefeitura Municipal
| CNPJ: 08.869.425/0001-43 |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura
|  |  |  | Valor total medido para ser pago pelo saldo do FNDE | 77538.24
|  |  |  | Valor total medido para ser pago com recursos proprios | 13989.71
|  |  |  | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01: Cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e um reais, vinte centavos. | 91527.95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA
Praça da Bandeira, 230 - Centro
CEP – 46.460.000 - Tel. (77) 3662-2113
CNPJ 13.982.590/0001-47

## Bm 03
|  |  | MEDIÇÃO SERVIÇOS Nº: 03 |  |  | PERÍODO MEDIÇÃO: 23/04/2020 a 03/06/2020 | [8 empty] | BM 01 | BM 02 | BM 03 | BM 04
[5 empty] | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS E Convênio PAC 2 – 5506/2013 |  |  |  | TOTAL | 114571.2 | 91527.95 | 84350.45
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA |  |  |  |  | DATA DA PROPOSTA: 24/04/2019 | [8 empty] | FNDE | 76338.28 | 77538.24 | 23739.73
TIPO DE EMPREENDIMENTO: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  |  | INÍCIO DA OBRA: 15/06/2019 |  |  |  |  | FIM DA OBRA: 31/12/2020 |  |  |  | PREF. | 38232.92 | 13989.71 | 60610.72
CONTRATADA: LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | CONTRATO INICIAL: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 001/2019TP
LOCALIZAÇÃO: Escola Municipal Wilson Lins, Distrito de Espraiados - Palmas de Monte Alto - BA |  |  |  |  | CONTRATO ATUALIZADO: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: |  |  |  | medição | mat | mo | inss | ir
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DADOS DO CONTRATO |  |  |  | REALIZAÇÃO FÍSICA |  |  | REALIZAÇÃO FINANCEIRA |  |  | % EXECUTADA |  | 60610.72 | 36366.432 | 24244.288 | 2121.3752 | 909.1608
|  | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VR TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | TOTAL
1 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 11716.19 |  |  |  | 0 | 11716.19 | 11716.19 | 0% | 100%
1.1 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m2 | 148.1 | 79.11 | 11716.19 |  | 148.1 | 148.1 | 0 | 11716.19 | 11716.19 | 0% | 100%
2 | COBERTURA |  |  |  | 59131.12 |  |  |  | 0 | 53218.01 | 53218.01 | 0% | 90%
2.1 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m2 | 1114 | 53.08 | 59131.12 |  | 1002.6 | 1002.6 | 0 | 53218.01 | 53218.01 | 0% | 90%
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5931.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 2 | 940.08 | 1880.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 1 | 828.69 | 828.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | Unidade | 4 | 565.77 | 2263.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | Unidade | 2 | 479.75 | 959.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 20020.64 |  |  |  | 17548.04 | 0 | 17548.04 | 87.65% | 87.65%
4.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 328 | 48.29 | 15839.12 | 280 | 0 | 280 | 13521.2 | 0 | 13521.2 | 85.37% | 85.37%
4.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 81.1 | 51.56 | 4181.52 | 78.1 | 0 | 78.1 | 4026.84 | 0 | 4026.84 | 96.3% | 96.3%
5 | PISOS |  |  |  | 62634.19 |  |  |  | 4116.37 | 46727.33 | 50843.7 | 6.572% | 81.18%
5.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m2 | 633.2 | 13.43 | 8503.88 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 8503.88 | 8503.88 | 0% | 100%
5.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m2 | 633.2 | 55.99 | 35452.87 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 35452.87 | 35452.87 | 0% | 100%
5.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 107.47 | 25.78 | 2770.58 |  | 107.47 | 107.47 | 0 | 2770.58 | 2770.58 | 0% | 100%
5.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 21.64 | 13569.36 | 125.41 | 0 | 125.41 | 2713.87 | 0 | 2713.87 | 20% | 20%
5.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 62.5 | 37.4 | 2337.5 | 37.5 | 0 | 37.5 | 1402.5 | 0 | 1402.5 | 60% | 60%
6 | PINTURA |  |  |  | 80615.19 |  |  |  | 1755.66 | 21108.07 | 22863.73 | 2.178% | 28.36%
6.1 | Aplicação de selador acrílico | m2 | 847.2 | 2.72 | 2304.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 11.18 | 4024.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | m2 | 88.6 | 22.59 | 2001.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver | m2 | 1114 | 15.76 | 17556.64 | 111.4 | 891.2 | 1002.6 | 1755.66 | 14045.31 | 15800.97 | 10% | 90%
6.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m2 | 1114 | 6.34 | 7062.76 |  | 1114 | 1114 | 0 | 7062.76 | 7062.76 | 0% | 100%
6.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 847.2 | 11.23 | 9514.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m2 | 480 | 58.23 | 27950.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m2 | 476 | 21.43 | 10200.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3977.15 |  |  |  | 0 | 1575.39 | 1575.39 | 0% | 39.61%
7.1 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | Unidade | 1 | 681.62 | 681.62 |  | 1 | 1 | 0 | 681.62 | 681.62 | 0% | 100%
7.2 | Engate flexível plástico | Unidade | 10 | 7.65 | 76.5 |  | 10 | 10 | 0 | 76.5 | 76.5 | 0% | 100%
7.3 | \"Torneira cromada para lavatório1/2\"\"\" | Unidade | 8 | 49.65 | 397.2 |  | 8 | 8 | 0 | 397.2 | 397.2 | 0% | 100%
7.4 | \"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" | Unidade | 1 | 35.72 | 35.72 |  | 1 | 1 | 0 | 35.72 | 35.72 | 0% | 100%
7.5 | Tubo PVCrígido soldável - 20 mm | M | 5 | 16.33 | 81.65 |  | 5 | 5 | 0 | 81.65 | 81.65 | 0% | 100%
7.6 | Tubo PVCrígido soldável - 25 mm | M | 5 | 19.36 | 96.8 |  | 5 | 5 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0% | 100%
7.7 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 5 | 26.42 | 132.1 |  | 5 | 5 | 0 | 132.1 | 132.1 | 0% | 100%
7.8 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 5 | 14.76 | 73.8 |  | 5 | 5 | 0 | 73.8 | 73.8 | 0% | 100%
7.9 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 2 | 779.18 | 1558.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.10 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 4 | 210.85 | 843.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4149.25 |  |  |  | 0 | 2718.52 | 2718.52 | 0% | 65.52%
8.1 | Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 |  | 1 | 1 | 0 | 1308.04 | 1308.04 | 0% | 100%
8.2 | \"Sifão de copo para pia e lavatório 1\"\" - 1.1/2\"\"\" | Unidade | 9 | 152.77 | 1374.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.3 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 |  | 1 | 1 | 0 | 1308.04 | 1308.04 | 0% | 100%
8.4 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 2 | 37.75 | 75.5 |  | 2 | 2 | 0 | 75.5 | 75.5 | 0% | 100%
8.5 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 2 | 13.47 | 26.94 |  | 2 | 2 | 0 | 26.94 | 26.94 | 0% | 100%
8.6 | \"Válvula para lavatório e tanque 1\"\"\" | Unidade | 9 | 6.2 | 55.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 19871.36 |  |  |  | 0 | 16813.01 | 16813.01 | 0% | 84.61%
9.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 40.86 | 2941.92 |  | 72 | 72 | 0 | 2941.92 | 2941.92 | 0% | 100%
9.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 45.96 | 919.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 91.39 | 365.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.4 | \"Ralohemisférico tipo \"\"abacaxi\"\" com tela de aço com funil de saída cônico\" | Unidade | 4 | 58.09 | 232.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72 | 214.06 | 15412.32 |  | 64.8 | 64.8 | 0 | 13871.09 | 13871.09 | 0% | 90%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 16337.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.1 | \"Condulete em alumínio tipo T de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 18.54 | 92.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.2 | \"Condulete em alumínio tipo L de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 12.18 | 60.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.3 | \"Condulete em alumínio tipo TA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 4 | 16.38 | 65.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.4 | \"Condulete em alumínio tipo XA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 1 | 18.91 | 18.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.5 | \"Caixa de PVC 4x2\"\", inclusive espelho\" | Unidade | 16 | 8.47 | 135.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.6 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190 | 2.77 | 526.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe detensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820 | 4.36 | 3575.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 14.68 | 205.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 22.02 | 902.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.10 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | Unidade | 2 | 24.88 | 49.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.11 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | Unidade | 1 | 12.36 | 12.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.12 | Interruptor 1 tecla simples | Unidade | 7 | 23.53 | 164.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.13 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.14 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.15 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 8 | 15.87 | 126.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.16 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 2 | 397.51 | 795.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 1 | 1018.63 | 1018.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.18 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | Unidade | 1 | 211 | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.19 | Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 254.55 | 254.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5bipolares + 2 tripolares,padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 399.47 | 399.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.21 | \"Eletrodutode pvc rígido roscável, 1\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.1 | 60.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.22 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 9.29 | 46.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.23 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.69 | 63.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.24 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 86 | 14.99 | 1289.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.25 | \"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 17 | 18.46 | 313.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.26 | \"Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 34 | 31.87 | 1083.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.27 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 6 | 95.01 | 570.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 1 | 77.49 | 77.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.29 | Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | Unidade | 15 | 270.57 | 4058.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 2031.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | Unidade | 5 | 60.19 | 300.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.2 | \"Conector de bronze para haste 5/8\"\"\" | Unidade | 12 | 13.54 | 162.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | Unidade | 24 | 39.16 | 939.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.4 | \"Haste tipo Coopperweld 5/8\"\" - 3m\" | Unidade | 5 | 51.1 | 255.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.5 | Tubo PVC 40 mm | Unidade | 18 | 16.11 | 289.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | Unidade | 5 | 16.61 | 83.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 38229.8 |  |  |  | 319.66 | 0 | 319.66 | 0.8362% | 0.8362%
12.1 | \"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2\"\"\" | m2 | 147 | 141.99 | 20872.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.2 | \"Portão em tubo de ferro galvanizado 2\"\" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura\" | Unidade | 4 | 660.58 | 2642.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 136.61 | 655.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.4 | Banco deconcreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto | M | 4.8 | 133.19 | 639.31 | 2.4 | 0 | 2.4 | 319.66 | 0 | 319.66 | 50% | 50%
12.5 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 2 | 116.59 | 233.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.6 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 8 | 470.82 | 3766.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.7 | Espelho plano 4mm | m2 | 4.5 | 367.49 | 1653.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 2357.1 | 2357.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 2135.69 | 2135.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1 | 867.4 | 867.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 78.11 | 226.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.12 | Limpeza geral | m2 | 861.56 | 2.53 | 2179.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11075.86 |  |  |  | 0 | 842.16 | 842.16 | 0% | 7.604%
13.1 | Execução de almoxarifado emcanteiro de obra emchapa de madeira compensada, incluso as prateleiras. | m2 | 12 | 632.92 | 7595.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.2 | Placa da obra emaço galvanizado, inclusive assentamento. | m2 | 3 | 340.39 | 1021.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.3 | Instalação provisória de energia elétrica, áerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento de medidor. | Unidade | 1 | 1617.49 | 1617.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.4 | Capina e limpeza manual de terreno. | m2 | 633.2 | 1.33 | 842.16 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 842.16 | 842.16 | 0% | 100%
14 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 7996.34 |  |  |  | 0 | 3908.01 | 3908.01 | 0% | 48.87%
14.1 | PILARES |  |  |  | 7702.34 |  |  |  | 0 | 3614.01 | 3614.01 | 0% | 46.92%
14.1.1 | Tratamento em concreto com estuque e lixamento. | m2 | 50 | 35.9 | 1795 |  | 25 | 25 | 0 | 897.5 | 897.5 | 0% | 50%
14.1.2 | Preparo de substrato por escarificação mecaânica (CORTE DE CONCRETO) para espessuras até 3 cm. | m2 | 4.8 | 154.75 | 742.8 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 371.4 | 371.4 | 0% | 50%
14.1.3 | Preparação do substrato (SUPERFICIE DE CONCRETO) E armadura por escovamento manual. | m2 | 4.8 | 6.71 | 32.21 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0% | 49.98%
14.1.4 | Passivação de armadura com primer a base de zinco. | m2 | 4.8 | 105.58 | 506.78 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 253.39 | 253.39 | 0% | 50%
14.1.5 | Microconcreto fluido (AUTOADENSÁVEL) Com grout até 40% de pó de pedra, lançamento e cura. | M3 | 0.14 | 3387.99 | 474.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.1.6 | Ancoragem de alvenarias de bloco cerâmicos com concreto armado. | Serviço | 1 | 4151.23 | 4151.23 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 2075.62 | 2075.62 | 0% | 50%
14.2 | LAJE PREMOLDADA |  |  |  | 294 |  |  |  | 0 | 294 | 294 | 0% | 100%
14.2.1 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8 cm, com lajotas e capa c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaproveitamento de 3X) E ferragem negativa. | m2 | 3.87 | 75.97 | 294 |  | 3.87 | 3.87 | 0 | 294 | 294 | 0% | 100%
15 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 1945.71 |  |  |  | 0 | 1945.71 | 1945.71 | 0% | 100%
15.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, 9x19x24 cm, e=19 cm, com argamassa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), Junta = 2 cm. | m2 | 13.78 | 39.63 | 546.1 |  | 13.78 | 13.78 | 0 | 546.1 | 546.1 | 0% | 100%
15.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), espessura de 0,04 m (FACÃO), com argamssa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) com junta de 2,0 cm. | m2 | 24.66 | 43.71 | 1077.89 |  | 24.66 | 24.66 | 0 | 1077.89 | 1077.89 | 0% | 100%
15.3 | Cobogó de cimento tipo "VENEZIANA", dimensões de 40 x 40 x 9 cm. | m2 | 6 | 53.62 | 321.72 |  | 6 | 6 | 0 | 321.72 | 321.72 | 0% | 100%
16 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2674.72 |  |  |  | 0 | 2674.72 | 2674.72 | 0% | 100%
16.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (SEM PRESENÇA DE VÃOS) e estruturas de concreto de fachadas, com colher de pedriro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m2 | 64.66 | 6.19 | 400.25 |  | 64.66 | 64.66 | 0 | 400.25 | 400.25 | 0% | 100%
16.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em faces internas da paredes, para ambientes com área entre 5 m2 e 10 m2, com espessura de 20 mm. | m2 | 49.32 | 32.59 | 1607.34 |  | 49.32 | 49.32 | 0 | 1607.34 | 1607.34 | 0% | 100%
16.3 | Massa única, Para recebimento de pintura, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicada manualmenteem faces internas de paredes, espessura de 20 mm. | m2 | 33.44 | 19.95 | 667.13 |  | 33.44 | 33.44 | 0 | 667.13 | 667.13 | 0% | 100%
17 | PISOS |  |  |  | 2564.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17.1 | Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura de 7 cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e contrapiso. | m2 | 99.48 | 25.78 | 2564.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 | PINTURA |  |  |  | 1246.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18.1 | Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensões de 1 x 1 cm. | M | 57.6 | 21.64 | 1246.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 710.99 |  |  |  | 163.77 | 547.22 | 710.99 | 23.03% | 100%
19.1 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 25 mm X 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 3 | 21.95 | 65.85 | 3 | 0 | 3 | 65.85 | 0 | 65.85 | 100% | 100%
19.2 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 50 mm X 1 1/24", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 48.96 | 97.92 | 2 | 0 | 2 | 97.92 | 0 | 97.92 | 100% | 100%
19.3 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 4 | 13.63 | 54.52 |  | 4 | 4 | 0 | 54.52 | 54.52 | 0% | 100%
19.4 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 6 | 65.91 | 395.46 |  | 6 | 6 | 0 | 395.46 | 395.46 | 0% | 100%
19.5 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 mm X 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 12.83 | 25.66 |  | 2 | 2 | 0 | 25.66 | 25.66 | 0% | 100%
19.6 | Tubo PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação. | M | 6 | 11.93 | 71.58 |  | 6 | 6 | 0 | 71.58 | 71.58 | 0% | 100%
20 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1420.85 |  |  |  | 0 | 1420.85 | 1420.85 | 0% | 100%
20.1 | Junção simples , PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. | Unidade | 5 | 39.53 | 197.65 |  | 5 | 5 | 0 | 197.65 | 197.65 | 0% | 100%
20.2 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 X 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | Unidade | 5 | 53.8 | 269 |  | 5 | 5 | 0 | 269 | 269 | 0% | 100%
20.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 23 | 37.75 | 868.25 |  | 23 | 23 | 0 | 868.25 | 868.25 | 0% | 100%
20.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 2 | 13.47 | 26.94 |  | 2 | 2 | 0 | 26.94 | 26.94 | 0% | 100%
20.5 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 3 | 19.67 | 59.01 |  | 3 | 3 | 0 | 59.01 | 59.01 | 0% | 100%
21 | NSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 143.22 |  |  |  | 143.22 | 0 | 143.22 | 100% | 100%
21.1 | Caixa retangular 4" X 2" em PVC, intalada em parede - Fornecimento e instalação. | Unidade | 8 | 8.47 | 67.76 | 8 | 0 | 8 | 67.76 | 0 | 67.76 | 100% | 100%
21.2 | Caixa octogonal 4" X 4", PVC, instalada em laje - Fornecimento e instalação. | Unidade | 7 | 10.78 | 75.46 | 7 | 0 | 7 | 75.46 | 0 | 75.46 | 100% | 100%
22 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 599.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.1 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | Unidade | 8 | 74.94 | 599.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA QUADRA |  |  |  | 169960.05 |  |  |  | 60303.73 | 40883.96 | 101187.69 | 35.48% | 59.54%
23.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m3 | 1.66 | 42.51 | 70.57 |  | 1.66 | 1.66 | 0 | 70.57 | 70.57 | 0% | 100%
23.2 | Corte e dobra de aço AÇO CA-50, diametro de 8.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 260.96 | 7.3 | 1905.01 |  | 260.96 | 260.96 | 0 | 1905.01 | 1905.01 | 0% | 100%
23.3 | Corte e dobra de aço AÇO CA-60, diametro de 5.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 97.15 | 7.47 | 725.71 |  | 97.15 | 97.15 | 0 | 725.71 | 725.71 | 0% | 100%
23.4 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m2 | 82.94 | 26.35 | 2185.47 |  | 82.94 | 82.94 | 0 | 2185.47 | 2185.47 | 0% | 100%
23.5 | Concretagem de peças, FCK = 25 MPA, Com uso de baldes com seção media menor ou igual a 0,25 m2 - Lançamento, adensamento e acabamento. | m3 | 3.53 | 531.32 | 1875.56 |  | 3.53 | 3.53 | 0 | 1875.56 | 1875.56 | 0% | 100%
23.6 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 119.58 | 39.63 | 4738.96 |  | 119.58 | 119.58 | 0 | 4738.96 | 4738.96 | 0% | 100%
23.7 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 32.45 | 67.91 | 2203.68 |  | 32.45 | 32.45 | 0 | 2203.68 | 2203.68 | 0% | 100%
23.8 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m2 | 53.68 | 53.62 | 2878.32 |  | 53.68 | 53.68 | 0 | 2878.32 | 2878.32 | 0% | 100%
23.9 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 94.28 | 25.78 | 2430.54 | 80 | 0 | 80 | 2062.4 | 0 | 2062.4 | 84.85% | 84.85%
23.10 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto,confeccionada em concreto pré-fabricada, dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), para vias urbanas. | M | 100 | 41.95 | 4195 | 100 | 0 | 100 | 4195 | 0 | 4195 | 100% | 100%
23.11 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m2 | 527.98 | 6.19 | 3268.2 |  | 527.98 | 527.98 | 0 | 3268.2 | 3268.2 | 0% | 100%
23.12 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | m2 | 711.12 | 19.95 | 14186.84 |  | 711.12 | 711.12 | 0 | 14186.85 | 14186.85 | 0% | 100%
23.13 | Aterro c/ controle, mat. c/ aquisição compactação manual | m3 | 35.1 | 143.78 | 5046.68 |  | 35.1 | 35.1 | 0 | 5046.68 | 5046.68 | 0% | 100%
23.14 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, Espessura de 6 CM, ARMADO. | m2 | 36.75 | 55.99 | 2057.63 | 18.3749 | 18.375 | 36.7499 | 1028.81 | 1028.82 | 2057.63 | 50% | 100%
23.15 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, Espessura de 5 cm. | m2 | 30.5 | 25.25 | 770.13 |  | 30.5 | 30.5 | 0 | 770.13 | 770.13 | 0% | 100%
23.16 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado de 1 1/2" | M | 24.5 | 253.83 | 6218.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.17 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura de 8 CM. | m2 | 1764.31 | 60.1 | 106035.03 | 882.155 | 0 | 882.155 | 53017.52 | 0 | 53017.52 | 50% | 50%
23.18 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 764.8 | 11.23 | 8588.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.19 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver, inclusive base. | m2 | 36.75 | 15.76 | 579.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 524984.02 |  |  |  | 84350.45 | 206099.15 | 290449.6 | 16.07% | 55.33%
| LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | Resp.: Técnico Fiscalização da Obra |  |  |  |  | Prefeitura Municipal
| CNPJ: 08.869.425/0001-43 |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura
|  |  |  | Valor total medido para ser pago pelo saldo do FNDE | 23739.73
|  |  |  | Valor total medido para ser pago com recursos proprios | 60610.72
|  |  |  | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01: Cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e um reais, vinte centavos. | 84350.45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA
Praça da Bandeira, 230 - Centro
CEP – 46.460.000 - Tel. (77) 3662-2113
CNPJ 13.982.590/0001-47

## Bm 04
|  |  | MEDIÇÃO SERVIÇOS Nº: 04 |  |  | PERÍODO MEDIÇÃO: 04/06/2020 a 03/07/2020 | [8 empty] | BM 01 | BM 02 | BM 03 | BM 04
[5 empty] | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS E Convênio PAC 2 – 5506/2013 |  |  |  | TOTAL | 114571.2 | 91527.95 | 84350.45 | 96798.73
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA |  |  |  |  | DATA DA PROPOSTA: 24/04/2019 | [8 empty] | FNDE | 76338.28 | 77538.24 | 23739.73 | 38356.35
TIPO DE EMPREENDIMENTO: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  |  |  | INÍCIO DA OBRA: 15/06/2019 |  |  |  |  | FIM DA OBRA: 31/12/2020 |  |  |  | PREF. | 38232.92 | 13989.71 | 60610.72 | 58442.38
CONTRATADA: LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | CONTRATO INICIAL: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 001/2019TP
LOCALIZAÇÃO: Escola Municipal Wilson Lins, Distrito de Espraiados - Palmas de Monte Alto - BA |  |  |  |  | CONTRATO ATUALIZADO: R$ 524.984,02 |  |  |  |  | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: |  |  |  | medição | mat | mo | inss | ir
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DADOS DO CONTRATO |  |  |  | REALIZAÇÃO FÍSICA |  |  | REALIZAÇÃO FINANCEIRA |  |  | % EXECUTADA |  | 96798.73 | 58079.238 | 38719.492 | 3387.9556 | 1451.981
|  | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VR TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | ANTERIOR | TOTAL | ATUAL | TOTAL
1 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 11716.19 |  |  |  | 0 | 11716.19 | 11716.19 | 0% | 100%
1.1 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m2 | 148.1 | 79.11 | 11716.19 |  | 148.1 | 148.1 | 0 | 11716.19 | 11716.19 | 0% | 100%
2 | COBERTURA |  |  |  | 59131.12 |  |  |  | 5913.11 | 53218.01 | 59131.12 | 10% | 100%
2.1 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m2 | 1114 | 53.08 | 59131.12 | 111.4 | 1002.6 | 1114 | 5913.11 | 53218.01 | 59131.12 | 10% | 100%
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5931.43 |  |  |  | 5931.43 | 0 | 5931.43 | 100% | 100%
3.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 2 | 940.08 | 1880.16 | 2 | 0 | 2 | 1880.16 | 0 | 1880.16 | 100% | 100%
3.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 1 | 828.69 | 828.69 | 1 | 0 | 1 | 828.69 | 0 | 828.69 | 100% | 100%
3.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | Unidade | 4 | 565.77 | 2263.08 | 4 | 0 | 4 | 2263.08 | 0 | 2263.08 | 100% | 100%
3.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | Unidade | 2 | 479.75 | 959.5 | 2 | 0 | 2 | 959.5 | 0 | 959.5 | 100% | 100%
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 20020.64 |  |  |  | 2472.6 | 17548.04 | 20020.64 | 12.35% | 100%
4.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 328 | 48.29 | 15839.12 | 48 | 280 | 328 | 2317.92 | 13521.2 | 15839.12 | 14.63% | 100%
4.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 81.1 | 51.56 | 4181.52 | 3 | 78.1 | 81.1 | 154.68 | 4026.84 | 4181.52 | 3.699% | 100%
5 | PISOS |  |  |  | 62634.19 |  |  |  | 11790.49 | 50843.7 | 62634.19 | 18.82% | 100%
5.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m2 | 633.2 | 13.43 | 8503.88 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 8503.88 | 8503.88 | 0% | 100%
5.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m2 | 633.2 | 55.99 | 35452.87 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 35452.87 | 35452.87 | 0% | 100%
5.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 107.47 | 25.78 | 2770.58 |  | 107.47 | 107.47 | 0 | 2770.58 | 2770.58 | 0% | 100%
5.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 21.64 | 13569.36 | 501.64 | 125.41 | 627.05 | 10855.49 | 2713.87 | 13569.36 | 80% | 100%
5.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m2 | 62.5 | 37.4 | 2337.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 935 | 1402.5 | 2337.5 | 40% | 100%
6 | PINTURA |  |  |  | 80615.19 |  |  |  | 0 | 22863.73 | 22863.73 | 0% | 28.36%
6.1 | Aplicação de selador acrílico | m2 | 847.2 | 2.72 | 2304.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 11.18 | 4024.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | m2 | 88.6 | 22.59 | 2001.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver | m2 | 1114 | 15.76 | 17556.64 |  | 1002.6 | 1002.6 | 0 | 15800.97 | 15800.97 | 0% | 90%
6.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m2 | 1114 | 6.34 | 7062.76 |  | 1114 | 1114 | 0 | 7062.76 | 7062.76 | 0% | 100%
6.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 847.2 | 11.23 | 9514.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m2 | 480 | 58.23 | 27950.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m2 | 476 | 21.43 | 10200.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3977.15 |  |  |  | 1200.88 | 1575.39 | 2776.27 | 30.19% | 69.81%
7.1 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | Unidade | 1 | 681.62 | 681.62 |  | 1 | 1 | 0 | 681.62 | 681.62 | 0% | 100%
7.2 | Engate flexível plástico | Unidade | 10 | 7.65 | 76.5 |  | 10 | 10 | 0 | 76.5 | 76.5 | 0% | 100%
7.3 | \"Torneira cromada para lavatório1/2\"\"\" | Unidade | 8 | 49.65 | 397.2 |  | 8 | 8 | 0 | 397.2 | 397.2 | 0% | 100%
7.4 | \"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" | Unidade | 1 | 35.72 | 35.72 |  | 1 | 1 | 0 | 35.72 | 35.72 | 0% | 100%
7.5 | Tubo PVCrígido soldável - 20 mm | M | 5 | 16.33 | 81.65 |  | 5 | 5 | 0 | 81.65 | 81.65 | 0% | 100%
7.6 | Tubo PVCrígido soldável - 25 mm | M | 5 | 19.36 | 96.8 |  | 5 | 5 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0% | 100%
7.7 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 5 | 26.42 | 132.1 |  | 5 | 5 | 0 | 132.1 | 132.1 | 0% | 100%
7.8 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 5 | 14.76 | 73.8 |  | 5 | 5 | 0 | 73.8 | 73.8 | 0% | 100%
7.9 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 2 | 779.18 | 1558.36 | 1 | 0 | 1 | 779.18 | 0 | 779.18 | 50% | 50%
7.10 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | Unidade | 4 | 210.85 | 843.4 | 2 | 0 | 2 | 421.7 | 0 | 421.7 | 50% | 50%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4149.25 |  |  |  | 953.82 | 2718.52 | 3672.34 | 22.99% | 88.51%
8.1 | Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 |  | 1 | 1 | 0 | 1308.04 | 1308.04 | 0% | 100%
8.2 | \"Sifão de copo para pia e lavatório 1\"\" - 1.1/2\"\"\" | Unidade | 9 | 152.77 | 1374.93 | 6 | 0 | 6 | 916.62 | 0 | 916.62 | 66.67% | 66.67%
8.3 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | Unidade | 1 | 1308.04 | 1308.04 |  | 1 | 1 | 0 | 1308.04 | 1308.04 | 0% | 100%
8.4 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 2 | 37.75 | 75.5 |  | 2 | 2 | 0 | 75.5 | 75.5 | 0% | 100%
8.5 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 2 | 13.47 | 26.94 |  | 2 | 2 | 0 | 26.94 | 26.94 | 0% | 100%
8.6 | \"Válvula para lavatório e tanque 1\"\"\" | Unidade | 9 | 6.2 | 55.8 | 6 | 0 | 6 | 37.2 | 0 | 37.2 | 66.67% | 66.67%
9 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 19871.36 |  |  |  | 3058.35 | 16813.01 | 19871.36 | 15.39% | 100%
9.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 40.86 | 2941.92 |  | 72 | 72 | 0 | 2941.92 | 2941.92 | 0% | 100%
9.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 45.96 | 919.2 | 20 | 0 | 20 | 919.2 | 0 | 919.2 | 100% | 100%
9.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 91.39 | 365.56 | 4 | 0 | 4 | 365.56 | 0 | 365.56 | 100% | 100%
9.4 | \"Ralohemisférico tipo \"\"abacaxi\"\" com tela de aço com funil de saída cônico\" | Unidade | 4 | 58.09 | 232.36 | 4 | 0 | 4 | 232.36 | 0 | 232.36 | 100% | 100%
9.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72 | 214.06 | 15412.32 | 7.2 | 64.8 | 72 | 1541.23 | 13871.09 | 15412.32 | 10% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 16337.59 |  |  |  | 2800.93 | 0 | 2800.93 | 17.14% | 17.14%
10.1 | \"Condulete em alumínio tipo T de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 18.54 | 92.7 | 5 | 0 | 5 | 92.7 | 0 | 92.7 | 100% | 100%
10.2 | \"Condulete em alumínio tipo L de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 5 | 12.18 | 60.9 | 5 | 0 | 5 | 60.9 | 0 | 60.9 | 100% | 100%
10.3 | \"Condulete em alumínio tipo TA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 4 | 16.38 | 65.52 | 4 | 0 | 4 | 65.52 | 0 | 65.52 | 100% | 100%
10.4 | \"Condulete em alumínio tipo XA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" | Unidade | 1 | 18.91 | 18.91 | 1 | 0 | 1 | 18.91 | 0 | 18.91 | 100% | 100%
10.5 | \"Caixa de PVC 4x2\"\", inclusive espelho\" | Unidade | 16 | 8.47 | 135.52 | 16 | 0 | 16 | 135.52 | 0 | 135.52 | 100% | 100%
10.6 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190 | 2.77 | 526.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe detensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820 | 4.36 | 3575.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 14.68 | 205.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 22.02 | 902.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.10 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | Unidade | 2 | 24.88 | 49.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.11 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | Unidade | 1 | 12.36 | 12.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.12 | Interruptor 1 tecla simples | Unidade | 7 | 23.53 | 164.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.13 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.14 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 5 | 15.87 | 79.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.15 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 8 | 15.87 | 126.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.16 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 2 | 397.51 | 795.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | Unidade | 1 | 1018.63 | 1018.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.18 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | Unidade | 1 | 211 | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.19 | Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 254.55 | 254.55 | 1 | 0 | 1 | 254.55 | 0 | 254.55 | 100% | 100%
10.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5bipolares + 2 tripolares,padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | Unidade | 1 | 399.47 | 399.47 | 1 | 0 | 1 | 399.47 | 0 | 399.47 | 100% | 100%
10.21 | \"Eletrodutode pvc rígido roscável, 1\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.1 | 60.5 | 5 | 0 | 5 | 60.5 | 0 | 60.5 | 100% | 100%
10.22 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 9.29 | 46.45 | 5 | 0 | 5 | 46.45 | 0 | 46.45 | 100% | 100%
10.23 | \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2\"\", inclusive curvas\" | M | 5 | 12.69 | 63.45 | 5 | 0 | 5 | 63.45 | 0 | 63.45 | 100% | 100%
10.24 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 86 | 14.99 | 1289.14 | 86 | 0 | 86 | 1289.14 | 0 | 1289.14 | 100% | 100%
10.25 | \"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 17 | 18.46 | 313.82 | 17 | 0 | 17 | 313.82 | 0 | 313.82 | 100% | 100%
10.26 | \"Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2\"\" - inclusive braçadeiras\" | M | 34 | 31.87 | 1083.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.27 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 6 | 95.01 | 570.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | Unidade | 1 | 77.49 | 77.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.29 | Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | Unidade | 15 | 270.57 | 4058.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 2031.8 |  |  |  | 2031.8 | 0 | 2031.8 | 100% | 100%
11.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | Unidade | 5 | 60.19 | 300.95 | 5 | 0 | 5 | 300.95 | 0 | 300.95 | 100% | 100%
11.2 | \"Conector de bronze para haste 5/8\"\"\" | Unidade | 12 | 13.54 | 162.48 | 12 | 0 | 12 | 162.48 | 0 | 162.48 | 100% | 100%
11.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | Unidade | 24 | 39.16 | 939.84 | 24 | 0 | 24 | 939.84 | 0 | 939.84 | 100% | 100%
11.4 | \"Haste tipo Coopperweld 5/8\"\" - 3m\" | Unidade | 5 | 51.1 | 255.5 | 5 | 0 | 5 | 255.5 | 0 | 255.5 | 100% | 100%
11.5 | Tubo PVC 40 mm | Unidade | 18 | 16.11 | 289.98 | 18 | 0 | 18 | 289.98 | 0 | 289.98 | 100% | 100%
11.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | Unidade | 5 | 16.61 | 83.05 | 5 | 0 | 5 | 83.05 | 0 | 83.05 | 100% | 100%
12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 38229.8 |  |  |  | 2202.94 | 319.66 | 2522.6 | 5.762% | 6.599%
12.1 | \"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2\"\"\" | m2 | 147 | 141.99 | 20872.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.2 | \"Portão em tubo de ferro galvanizado 2\"\" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura\" | Unidade | 4 | 660.58 | 2642.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 136.61 | 655.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.4 | Banco deconcreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto | M | 4.8 | 133.19 | 639.31 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 319.66 | 319.66 | 639.32 | 50% | 100%
12.5 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 2 | 116.59 | 233.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.6 | \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" | Unidade | 8 | 470.82 | 3766.56 | 4 | 0 | 4 | 1883.28 | 0 | 1883.28 | 50% | 50%
12.7 | Espelho plano 4mm | m2 | 4.5 | 367.49 | 1653.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 2357.1 | 2357.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 2135.69 | 2135.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1 | 867.4 | 867.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 78.11 | 226.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.12 | Limpeza geral | m2 | 861.56 | 2.53 | 2179.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11075.86 |  |  |  | 0 | 842.16 | 842.16 | 0% | 7.604%
13.1 | Execução de almoxarifado emcanteiro de obra emchapa de madeira compensada, incluso as prateleiras. | m2 | 12 | 632.92 | 7595.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.2 | Placa da obra emaço galvanizado, inclusive assentamento. | m2 | 3 | 340.39 | 1021.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.3 | Instalação provisória de energia elétrica, áerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento de medidor. | Unidade | 1 | 1617.49 | 1617.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.4 | Capina e limpeza manual de terreno. | m2 | 633.2 | 1.33 | 842.16 |  | 633.2 | 633.2 | 0 | 842.16 | 842.16 | 0% | 100%
14 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 7996.34 |  |  |  | 1245.37 | 3908.01 | 5153.38 | 15.57% | 64.45%
14.1 | PILARES |  |  |  | 7702.34 |  |  |  | 1245.37 | 3614.01 | 4859.38 | 16.17% | 63.09%
14.1.1 | Tratamento em concreto com estuque e lixamento. | m2 | 50 | 35.9 | 1795 |  | 25 | 25 | 0 | 897.5 | 897.5 | 0% | 50%
14.1.2 | Preparo de substrato por escarificação mecaânica (CORTE DE CONCRETO) para espessuras até 3 cm. | m2 | 4.8 | 154.75 | 742.8 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 371.4 | 371.4 | 0% | 50%
14.1.3 | Preparação do substrato (SUPERFICIE DE CONCRETO) E armadura por escovamento manual. | m2 | 4.8 | 6.71 | 32.21 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0% | 49.98%
14.1.4 | Passivação de armadura com primer a base de zinco. | m2 | 4.8 | 105.58 | 506.78 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 253.39 | 253.39 | 0% | 50%
14.1.5 | Microconcreto fluido (AUTOADENSÁVEL) Com grout até 40% de pó de pedra, lançamento e cura. | M3 | 0.14 | 3387.99 | 474.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.1.6 | Ancoragem de alvenarias de bloco cerâmicos com concreto armado. | Serviço | 1 | 4151.23 | 4151.23 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1245.37 | 2075.62 | 3320.99 | 30% | 80%
14.2 | LAJE PREMOLDADA |  |  |  | 294 |  |  |  | 0 | 294 | 294 | 0% | 100%
14.2.1 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8 cm, com lajotas e capa c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaproveitamento de 3X) E ferragem negativa. | m2 | 3.87 | 75.97 | 294 |  | 3.87 | 3.87 | 0 | 294 | 294 | 0% | 100%
15 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 1945.71 |  |  |  | 0 | 1945.71 | 1945.71 | 0% | 100%
15.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, 9x19x24 cm, e=19 cm, com argamassa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), Junta = 2 cm. | m2 | 13.78 | 39.63 | 546.1 |  | 13.78 | 13.78 | 0 | 546.1 | 546.1 | 0% | 100%
15.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), espessura de 0,04 m (FACÃO), com argamssa traço - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) com junta de 2,0 cm. | m2 | 24.66 | 43.71 | 1077.89 |  | 24.66 | 24.66 | 0 | 1077.89 | 1077.89 | 0% | 100%
15.3 | Cobogó de cimento tipo "VENEZIANA", dimensões de 40 x 40 x 9 cm. | m2 | 6 | 53.62 | 321.72 |  | 6 | 6 | 0 | 321.72 | 321.72 | 0% | 100%
16 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2674.72 |  |  |  | 0 | 2674.72 | 2674.72 | 0% | 100%
16.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (SEM PRESENÇA DE VÃOS) e estruturas de concreto de fachadas, com colher de pedriro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m2 | 64.66 | 6.19 | 400.25 |  | 64.66 | 64.66 | 0 | 400.25 | 400.25 | 0% | 100%
16.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em faces internas da paredes, para ambientes com área entre 5 m2 e 10 m2, com espessura de 20 mm. | m2 | 49.32 | 32.59 | 1607.34 |  | 49.32 | 49.32 | 0 | 1607.34 | 1607.34 | 0% | 100%
16.3 | Massa única, Para recebimento de pintura, em argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicada manualmenteem faces internas de paredes, espessura de 20 mm. | m2 | 33.44 | 19.95 | 667.13 |  | 33.44 | 33.44 | 0 | 667.13 | 667.13 | 0% | 100%
17 | PISOS |  |  |  | 2564.59 |  |  |  | 2564.59 | 0 | 2564.59 | 100% | 100%
17.1 | Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura de 7 cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e contrapiso. | m2 | 99.48 | 25.78 | 2564.59 | 99.48 | 0 | 99.48 | 2564.59 | 0 | 2564.59 | 100% | 100%
18 | PINTURA |  |  |  | 1246.46 |  |  |  | 1246.46 | 0 | 1246.46 | 100% | 100%
18.1 | Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensões de 1 x 1 cm. | M | 57.6 | 21.64 | 1246.46 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1246.46 | 0 | 1246.46 | 100% | 100%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 710.99 |  |  |  | 0 | 710.99 | 710.99 | 0% | 100%
19.1 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 25 mm X 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 3 | 21.95 | 65.85 |  | 3 | 3 | 0 | 65.85 | 65.85 | 0% | 100%
19.2 | Adaptador com flnge e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 50 mm X 1 1/24", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 48.96 | 97.92 |  | 2 | 2 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0% | 100%
19.3 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 4 | 13.63 | 54.52 |  | 4 | 4 | 0 | 54.52 | 54.52 | 0% | 100%
19.4 | Joelho de 90 graus, CPVC, soldavel, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação. | Unidade | 6 | 65.91 | 395.46 |  | 6 | 6 | 0 | 395.46 | 395.46 | 0% | 100%
19.5 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 mm X 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. | Unidade | 2 | 12.83 | 25.66 |  | 2 | 2 | 0 | 25.66 | 25.66 | 0% | 100%
19.6 | Tubo PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação. | M | 6 | 11.93 | 71.58 |  | 6 | 6 | 0 | 71.58 | 71.58 | 0% | 100%
20 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1420.85 |  |  |  | 0 | 1420.85 | 1420.85 | 0% | 100%
20.1 | Junção simples , PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. | Unidade | 5 | 39.53 | 197.65 |  | 5 | 5 | 0 | 197.65 | 197.65 | 0% | 100%
20.2 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 X 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | Unidade | 5 | 53.8 | 269 |  | 5 | 5 | 0 | 269 | 269 | 0% | 100%
20.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 23 | 37.75 | 868.25 |  | 23 | 23 | 0 | 868.25 | 868.25 | 0% | 100%
20.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 2 | 13.47 | 26.94 |  | 2 | 2 | 0 | 26.94 | 26.94 | 0% | 100%
20.5 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 3 | 19.67 | 59.01 |  | 3 | 3 | 0 | 59.01 | 59.01 | 0% | 100%
21 | NSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 143.22 |  |  |  | 0 | 143.22 | 143.22 | 0% | 100%
21.1 | Caixa retangular 4" X 2" em PVC, intalada em parede - Fornecimento e instalação. | Unidade | 8 | 8.47 | 67.76 |  | 8 | 8 | 0 | 67.76 | 67.76 | 0% | 100%
21.2 | Caixa octogonal 4" X 4", PVC, instalada em laje - Fornecimento e instalação. | Unidade | 7 | 10.78 | 75.46 |  | 7 | 7 | 0 | 75.46 | 75.46 | 0% | 100%
22 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 599.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.1 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | Unidade | 8 | 74.94 | 599.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA QUADRA |  |  |  | 169960.05 |  |  |  | 53385.96 | 101187.69 | 154573.65 | 31.41% | 90.95%
23.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m3 | 1.66 | 42.51 | 70.57 |  | 1.66 | 1.66 | 0 | 70.57 | 70.57 | 0% | 100%
23.2 | Corte e dobra de aço AÇO CA-50, diametro de 8.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 260.96 | 7.3 | 1905.01 |  | 260.96 | 260.96 | 0 | 1905.01 | 1905.01 | 0% | 100%
23.3 | Corte e dobra de aço AÇO CA-60, diametro de 5.0 MM, utilizado em estruturas diversas. | kg | 97.15 | 7.47 | 725.71 |  | 97.15 | 97.15 | 0 | 725.71 | 725.71 | 0% | 100%
23.4 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m2 | 82.94 | 26.35 | 2185.47 |  | 82.94 | 82.94 | 0 | 2185.47 | 2185.47 | 0% | 100%
23.5 | Concretagem de peças, FCK = 25 MPA, Com uso de baldes com seção media menor ou igual a 0,25 m2 - Lançamento, adensamento e acabamento. | m3 | 3.53 | 531.32 | 1875.56 |  | 3.53 | 3.53 | 0 | 1875.56 | 1875.56 | 0% | 100%
23.6 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 119.58 | 39.63 | 4738.96 |  | 119.58 | 119.58 | 0 | 4738.96 | 4738.96 | 0% | 100%
23.7 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m2 | 32.45 | 67.91 | 2203.68 |  | 32.45 | 32.45 | 0 | 2203.68 | 2203.68 | 0% | 100%
23.8 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m2 | 53.68 | 53.62 | 2878.32 |  | 53.68 | 53.68 | 0 | 2878.32 | 2878.32 | 0% | 100%
23.9 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m2 | 94.28 | 25.78 | 2430.54 | 14.28 | 80 | 94.28 | 368.14 | 2062.4 | 2430.54 | 15.15% | 100%
23.10 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto,confeccionada em concreto pré-fabricada, dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), para vias urbanas. | M | 100 | 41.95 | 4195 |  | 100 | 100 | 0 | 4195 | 4195 | 0% | 100%
23.11 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m2 | 527.98 | 6.19 | 3268.2 |  | 527.98 | 527.98 | 0 | 3268.2 | 3268.2 | 0% | 100%
23.12 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | m2 | 711.12 | 19.95 | 14186.84 |  | 711.12 | 711.12 | 0 | 14186.85 | 14186.85 | 0% | 100%
23.13 | Aterro c/ controle, mat. c/ aquisição compactação manual | m3 | 35.1 | 143.78 | 5046.68 |  | 35.1 | 35.1 | 0 | 5046.68 | 5046.68 | 0% | 100%
23.14 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, Espessura de 6 CM, ARMADO. | m2 | 36.75 | 55.99 | 2057.63 |  | 36.7499 | 36.7499 | 0 | 2057.63 | 2057.63 | 0% | 100%
23.15 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, Espessura de 5 cm. | m2 | 30.5 | 25.25 | 770.13 |  | 30.5 | 30.5 | 0 | 770.13 | 770.13 | 0% | 100%
23.16 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado de 1 1/2" | M | 24.5 | 253.83 | 6218.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.17 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura de 8 CM. | m2 | 1764.31 | 60.1 | 106035.03 | 882.16 | 882.155 | 1764.315 | 53017.82 | 53017.52 | 106035.34 | 50% | 100%
23.18 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m2 | 764.8 | 11.23 | 8588.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.19 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver, inclusive base. | m2 | 36.75 | 15.76 | 579.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 524984.02 |  |  |  | 96798.73 | 290449.6 | 387248.33 | 18.44% | 73.76%
| LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | Resp.: Técnico Fiscalização da Obra |  |  |  |  | Prefeitura Municipal
| CNPJ: 08.869.425/0001-43 |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura
|  |  |  | Valor total medido para ser pago pelo saldo do FNDE | 38356.35
|  |  |  | Valor total medido para ser pago com recursos proprios | 58442.38
|  |  |  | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 04: | 96798.73 | (noventa e seis mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA
Praça da Bandeira, 230 - Centro
CEP – 46.460.000 - Tel. (77) 3662-2113
CNPJ 13.982.590/0001-47

## MEMÓRIA DE CÁLCULO 5 (2) (hidden)
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A . | [9 empty] | MODALIDADE : CONCORRÊNCIA NACIONAL
TIPO DE EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA DEGRADADA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA | [9 empty] | DATA DA PROPOSTA: 08/11/2010
[6 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | INÍCIO DA OBRA: 03/01/2011
AGENTE FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº 05 |  |  |  | FIM DA OBRA: 03/05/2011
CONTRATADA: TECTRAN BAHIA LTDA | [9 empty] | VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ = 1.180.944,81
LOCALIZAÇÃO: BARRAGEM DE SANTA HELENA |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2011 a 31/05/2011 | [6 empty] | VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ = 1.180.944,81
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2010 | [9 empty] | CONTRATO Nº 1205/10
PROJETO:
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA DEGRADADA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | U N | P.UNIT | QUANTIDADE | DIMENSÕES |  |  |  |  | QUANTIDADES ACUMULADAS
[5 empty] | CONTRATADA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | Nº DE VEZES | MEDIDO | TOTAL ANTERIOR | TOTAL NO PERIODO | TOTAL GERAL | SALDO | SALDO
01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01.01 | 019201 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 41990 | 1 |  |  |  |  | VERBA | 1 |  | 1 | 0
01.01.01.02 | 019204 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 4680 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1
01.01.01.03 | 030110 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO EMBASA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04) | m2 | 89.47 | 12 | [5 empty] | 8 |  | 8 | 4
TOTAL DO SUBITEM 01.01.01
TOTAL DO SUBITEM 01.01
TOTAL DO SUBITEM 01
02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01.01 | 020301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m2 | 1.72 | 5000 | 120 | 16.6667 |  | 1 | 2000 | 3000 | 2000 | 5000 | 0
02.01.01.02 | 050661 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m2 | 1.46 | 5000 | [5 empty] | 1500 | 3500 | 5000 | 0
|  | LADO DIREITO SETOR E e F | m2 | [5 empty] | 1 | 0
|  | LADO ESQUERDO SETOR E e F | m2 |  |  | 2100 |  | 1400 | 1 | 3500
[9 empty] | TOTAL | 3500
02.01.01.03 | 050613 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ 30m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1a CAT | m3 | 1.55 | 5000 | [5 empty] | 17100 |  | 17100 | -12100
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | m3 | [6 empty] | 0
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | m3 | [6 empty] | 0
|  | LADO ESQUERDO SETOR A, B e C | m3 | [6 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
02.01.01.04 | 060104 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 1.76 | 5000 | [5 empty] | 17100 |  | 17100 | -12100
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
|  | LADO ESQUERDO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
02.01.01.05 | 060204 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE | m3xkm | 0.52 | 5000 | [5 empty] | 17100 |  | 17100 | -12100
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
|  | LADO ESQUERDO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
02.01.01.06 | 060125 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m3 | 1.04 | 5000 | [5 empty] | 17100 |  | 17100 | -12100
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
|  | LADO DIREITO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
|  | LADO ESQUERDO SETOR A, B e C | [7 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
02.01.01.08 | 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCLUSIVE RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESIDUOS PARA FORA DA ÁREA ROÇADA | m2 | 3.45 | 1.000,00 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 | 0
02.01.01.09 | 050310 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1a CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ACIMA DE 4,50m | m3 | 21.74 | 1.000,00 | 514 | 0.8 | 0.3 | 1 | 123.36 |  | 123.36 | 123.36 | 876.64
02.01.01.10 | 050404 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m3 | 25.03 | 1.000,00 | [8 empty] | 1000
02.01.01.11 | 050807 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO, INCLUSIVE DESTORROAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO C/ ROLO | m3 | 1.46 | 1.000,00 |  |  |  |  | 0 | 8100 |  | 8100 | -7100
LADO DIREITO SETOR A e B
LADO DIREITO SETOR A e B
02.01.01.12 | 050658 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | m2 | 0.12 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  | 10000 | 0
TOTAL DO SUBITEM 02.01.01
TOTAL DO SUBITEM 02.01
TOTAL DO SUBITEM 02
03 |  | DRENAGEM
03.01 |  | DRENAGEM
03.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS
03.01.01.01 | 100307 | CAIXA DE PASSAGEM RECEPÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 1,00X1,00m, h<=1,30 m (CP TIPO III / CR TIPO III) DP1003-01/02 | un | 770.52 | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5
03.01.01.02 | 119121 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CANALETA REVESTIDA COM SINTEMAX (0,80x0,30)m CONFORME PROJETO | m | 35 | 1500 | [8 empty] | 1500
03.01.01.03 | 119122 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LEIRAS DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO | m | 15 | 500 | [8 empty] | 500
03.01.01.04 | 119123 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM FEIXES DE FIBRAS VEGETAIS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m | 18.01 | 1200 | [8 empty] | 1200
03.01.01.05 | 119120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DISSIPADORAS DE ENERGIA (DESCIDAS D'AGUA) COM BERMALONGA D20 / D40 CONFORME PROJETO (50% DE CADA) | m | 15 | 2500 | [8 empty] | 2500
03.01.01.06 | 110619 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m3 | 274.43 | 200 | [8 empty] | 200
03.01.01.07 | 119124 | FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE CALHAS VERDES DEDRENAGEM COM (0,40x0,40)m REVESTIDA COM BIOMANTAS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m | 35 | 500 | [8 empty] | 500
03.01.01.08 | 119125 | CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE RETENÇÃO UTILIZANDO MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM INCLUSIVE DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO | m3 | 28 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 11120 |  | 11120 | 0
|  | BACIA 02 | [7 empty] | 0
|  | LIGAÇÃO BACIA 02 ATÉ BACIA 03 | [7 empty] | 0
|  | BACIA 03 | [7 empty] | 0
|  | LIGAÇÃO BACIA 03 ATÉ BACIA 04 | [7 empty] | 0
|  | BACIA 04 | [7 empty] | 0
|  | LIGAÇÃO BACIA 04 ATÉ SETORES A, B e C | [7 empty] | 0
|  | CONFORMAÇÕES LATERAIS DAS BACIAS | [7 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
TOTAL DO SUBITEM 03.01.01
TOTAL DO SUBITEM 03.01
TOTAL DO SUBITEM 03.01
04 |  | CERCAMENTO
04.01 |  | CERCAMENTO
04.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01.01 | 029207 | REMOÇÃO DE CERCA C/TELA E/OU ARAME | m | 9.18 | 500 | [8 empty] | 500
04.01.01.02 | 180401 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 87.83 | 500 | [8 empty] | 500
04.01.01.03 | 189401 | REPARO DE CERCA C/ ARAME FARPADO | m | 15.46 | 300 | [8 empty] | 300
TOTAL DO SUBITEM 04.01.01
TOTAL DO SUBITEM 04.01
TOTAL DO SUBITEM 04
05 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO
05.01 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO
05.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01.01 | 119126 | EXECUÇÃO DE REVEGETAÇÃO HIDRO-SEMEADURA EM AREAS PLANAS OU SEMI PLANAS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO | m2 | 1.5 | 50000 |  |  |  | TOTAL | 22205 |  | 22205 | 22205 | 27795
[6 empty] | 690 |  | 16 |  | 11040
[6 empty] | 601.3423 |  | 14.9 |  | 8960
[6 empty] | 441 |  | 5 |  | 2205
05.01.01.02 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un | 38.13 | 2000 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 1700
05.01.01.03 | 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | m2 | 10.92 | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000
05.01.01.04 | 119127 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CORDÃO VEGETADO COM CAPIM VETIVER, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO | m | 18.01 | 1500 |  |  |  |  | 750 |  | 750 | 750 | 750
05.01.01.05 | 119128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS DE PALHA UNIDIMENCIONAL TIPO TELA BIOTEXTIL 400 UP, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m2 | 4.9 | 5000 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500
05.01.01.06 | 119129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO TRIDIMENSIONAL, TIPO TELA BIOTEXTIL 400 TF, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m2 | 14 | 7000 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500
05.01.01.07 | 119130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL, TIPO TELA FIBRAX 300 BF, INCLUSIVE TRANSPORTE, COMFORME PROJETO | m2 | 6.9 | 7000 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500
05.01.01.08 | 119131 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50, CONFORME PROJETO | un | 2 | 4000 |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000
05.01.01.09 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m3 | 126.49 | 100 |  |  |  |  | 0 | 30 |  | 30 | 70
TOTAL DO SUBITEM 05.01.01
TOTAL DO SUBITEM 05.01
TOTAL DO SUBITEM 05
06 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01.01.01 | 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCLUSIVE RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA ÁREA ROÇADA | m2 | 3.45 | 5000 | [5 empty] | 2000 |  | 2000 | 3000
|  | LADO DIREITO SETOR A e B | [7 empty] | 0
|  | LADO ESQUERDO SETOR A e B | [7 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
06.01.01.02 | 119132 | LIMPEZA DE CANALETAS | m | 6.49 | 1000 | [8 empty] | 1000
TOTAL DO SUBITEM 06.01.01
TOTAL DO SUBITEM 06.01
TOTAL DO SUBITEM 06
07 |  | CONTENÇÕES
07.01 |  | CONTENÇÕES
07.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01.01 | 119136 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO DOS ROLOS DAS MANTAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m | 0.39 | 5000 | [8 empty] | 5000
07.01.01.02 | 119133 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO C/ SOLO-PNEUS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENCHIMENTO DOS PNEUS, CONFORME PROJETO | m3 | 50 | 500 | [8 empty] | 500
07.01.01.03 | 119134 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS PALICADAS DE MADEIRA IMUNIZADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m | 149.99 | 250 | [5 empty] | 60 |  | 60 | 190
07.01.01.04 | 119135 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS SACOS DE JUTA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO | m | 2 | 2500 | 571.4286 | 1.4 |  |  | 800 |  | 600 | 600 | 1900
07.01.01.05 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL | m3 | 126.49 | 200 | 800 | 1.4 | 0.1 |  | 112 |  | 112 | 112 | 88
07.01.01.06 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un | 38.13 | 2000 | [8 empty] | 2000
07.01.01.07 | 111016 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 445 g/mý | m2 | 11.06 | 3000 | [8 empty] | 3000
TOTAL DO SUBITEM 07.01.01
TOTAL DO SUBITEM 07.01
TOTAL DO SUBITEM 07

## RESUMO (hidden)
RESUMO DA MEDIÇÃO
ANEXO-FATURA Nº
OBRA: BARRAGEM LAGOA DA TORTA - OBRAS COMPLEMENTARES | RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA DEGRADADA REMANECENTE DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº 01
CONTRATADA: TECTRAN BAHIA LTDA |  |  | CONTRATO Nº 1205/10 |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | 03/01 a 31/01/2011
ITEM | UNIDADES | QUANTIDADE EXECUTADA | CENTRO | VALORES EM R$
|  |  | DE | SERVIÇOS | MATERIAIS |  | EQUIPAMENTO | TOTAL | REAJUSTE | TOTAL GERAL
|  |  | CUSTO |  | FºFº | PVC
1.0 | CANTEIRO DE OBRA | 40% |  | 17635.8 |  |  |  | 17635.8 |  | 17635.8
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3981.6 |  |  |  | 3981.6 |  | 3981.6
3.0 | DRENAGEM |  |  | 116169.98 |  |  |  | 116169.98 |  | 116169.98
4.0 | CERCAMENTO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.0 | REVESTIMENTO VEGETAL |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMETARES |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.0 | CONTENÇÕES |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 137787.38 |  |  |  | 137787.38 | 0 | 137787.38
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO
|  | TECTRAN BAHIA LTDA |  |  |  |  | EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
|  | Engº Fernando Gomes de Oliveira |  |  |  |  | Engª Sandra Maria Araújo Ideião

## MEDIÇÃO 03 copia (hidden)
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A . | [8 empty] | MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NACIONAL
PROGRAMA: | [8 empty] | DATA DA PROPOSTA: 08/11/2010
TIPO DE EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº 03 |  |  | INÍCIO DA OBRA: 03/01/2011
AGENTE FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS | [8 empty] | FIM DA OBRA: 03/05/2011
CONTRATADA: TECTRAN BAHIA LTDA | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 1.180.944,81
LOCALIZAÇÃO: DIAS D'ÁVILA - MATA DE SÃO JOÃO - BA |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | 01/03/2011 a | 2011-03-31 |  |  | VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$1.180.944,81
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2010 | [8 empty] | CONTRATO Nº: 1.205/10
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | P. UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALOR EM R$
[5 empty] | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO
01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
01.01.01.01 | 19201 | MOBILIZACÃO E INSTALACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 41990 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 8398 | 25194 | 25194 | 41990 | 16796
01.01.01.02 | 19204 | DESMOBILIZACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 4680 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4680 | 4680
01.01.01.03 | 030110 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04) | m² | 89.47 | 8 |  | 8 | 12 | 4 | 715.76 | 715.76 | 715.76 | 1073.64 | 357.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01.01 | [7 empty] | 9113.76 | 25909.76 | 25909.76 | 47743.64 | 21833.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 | [7 empty] | 9113.76 | 25909.76 | 25909.76 | 47743.64 | 21833.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 COM K= 1,05 | [7 empty] | 9569.45 | 27205.25 | 27205.25 | 50130.82 | 22925.57
02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01.01 | 20301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m² | 1.72 |  | 1600 | 1600 | 5000 | 3400 |  | 2752 | 2752 | 8600 | 5848
02.01.01.02 | 50661 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m² | 1.46 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 7300 | 7300
02.01.01.03 | 50613 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ 30m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1ª CAT. | m³ | 1.55 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 7750 |  | 7750 | 7750
02.01.01.04 | 60104 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1.76 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 8800 |  | 8800 | 8800
02.01.01.05 | 60204 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 0.52 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 2600 |  | 2600 | 2600
02.01.01.06 | 60125 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1.04 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 |  | 4160 | 1040 | 5200 | 5200
02.01.01.08 | 20407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCLUSIVE RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍODOS PARA FORA DA ÁREA ROÇADA | m² | 3.45 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 3450 | 3450
02.01.01.09 | 50310 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ACIMA DE 4,50m | m³ | 21.74 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 21740 | 21740
02.01.01.10 | 50404 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 25.03 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 25030 | 25030
02.01.01.11 | 50807 | COMPACTACÃO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO, INCLUSIVE DESTORROAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO C/ ROLO | m³ | 1.46 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1460 |  | 1460 | 1460
02.01.01.12 | 50658 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MECÂNICO | m² | 0.12 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 1200 | 1200
|  | TOTAL DO SUBITEM 02.01 | [7 empty] | 24770 | 3792 | 28562 | 93130 | 64568
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 | [7 empty] | 24770 | 3792 | 28562 | 93130 | 64568
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 COM K= 1,05 | [7 empty] | 26008.5 | 3981.6 | 29990.1 | 97786.5 | 67796.4
03 |  | DRENAGEM
03.01 |  | DRENAGEM
03.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01.01 | 100307 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m (CP TIPO III / CR TIPO III) DP1003-01/02 | un | 770.52 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 7705.2 | 7705.2
03.01.01.02 | 119121 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CANALETA REVESTIDA COM SINTEMAX (0,80x0,30)m CONFORME PROJETO. | m | 35 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 52500 | 52500
03.01.01.03 | 119122 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LEIRAS DE PROTECAO, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 15 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 7500 | 7500
03.01.01.04 | 119123 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REGULARIZACAO COM FEIXES DE FIBRAS VEGETAIS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 21612 | 21612
03.01.01.05 | 119120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURAS DISSIPADORAS DE ENERGIA (DESCIDAS D'AGUA) COM BERMALONGA D20 / D40 CONFORME PROJETO (50% DE CADA) | m | 15 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 37500 | 37500
03.01.01.06 | 110619 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m³ | 274.43 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 54886 | 54886
03.01.01.07 | 119124 | FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE CALHAS VERDES DE DRENAGEM COM (0,40x0,40)m REVESTIDA COM BIOMANTAS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 35 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 17500 | 17500
03.01.01.08 | 119125 | CONSTRUCAO DE BACIAS DE RETENÇAO UTILIZANDO MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM INCLUSIVE DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO. | m³ | 28 | 48.64 | 3951.36 | 4000 | 4000 |  | 1361.92 | 110638.08 | 112000 | 112000
|  | TOTAL DO SUBITEM 03.01 | [7 empty] | 1361.92 | 110638.08 | 112000 | 311203.2 | 199203.2
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 | [7 empty] | 1361.92 | 110638.08 | 112000 | 311203.2 | 199203.2
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 COM K= 1,05 | [7 empty] | 1430.02 | 116169.98 | 117600 | 326763.36 | 209163.36
04 |  | CERCAMENTO
04.01 |  | CERCAMENTO
04.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01.01 | 029207 | REMOCAO DE CERCA C/TELA E/OU ARAME. | m | 9.18 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 4590 | 4590
04.01.01.02 | 180401 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 87.83 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 43915 | 43915
04.01.01.03 | 189401 | REPARO DE CERCA C/ ARAME FARPADO. | m | 15.46 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 4638 | 4638
|  | TOTAL DO SUBITEM 04.01 | [10 empty] | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 | [10 empty] | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 COM K= 1,05 | [10 empty] | 55800.15 | 55800.15
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
05 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO
05.01 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO
05.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS
05.01.01.01 | 119126 | EXECUÇÃO DE REVEGETAÇÃO HIDRO-SEMEADURA EM AREAS PLANAS OU SEMI PLANAS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m² | 1.5 |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 75000 | 75000
05.01.01.02 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 76260 | 76260
05.01.01.03 | 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA,INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSPORTE E IRRIGAÇÕO ATÉ A PEGA TOTAL | m² | 10.92 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 21840 | 21840
05.01.01.04 | 119127 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CORDÃO VEGETADO COM CAPIM VETIVER, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 27015 | 27015
05.01.01.05 | 119128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS DE PALHA UNIDIMENCIONAL TIPO TELA BIOTEXTIL 400 UP,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m² | 4.9 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 24500 | 24500
05.01.01.06 | 119129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO TRIDIMENSIONAL, TIPO TELA BIOTEXTIL 400 TF, INCLUSIVE TRANSPORTE,CONFORME PROJETO. | m² | 14 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 98000 | 98000
05.01.01.07 | 119130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL, TIPO TELA FIBRAX 300 BF, INCLUSIVE TRANSPORTE, COMFORME PROJETO. | m² | 6.9 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 48300 | 48300
05.01.01.08 | 119131 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50, CONFORME PROJETO. | un | 2 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 8000 | 8000
05.01.01.09 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 12649 | 12649
|  | TOTAL DO SUBITEM 05.01 | [10 empty] | 391564 | 391564
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 | [10 empty] | 391564 | 391564
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 COM K= 1,05 | [10 empty] | 411142.2 | 411142.2
06 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06.01.01.01 | 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO,INCLUSIVE RASPAGEM,MANUAL,JUNTAMENTO,QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROÇADA. | m² | 3.45 | 1000 |  | 1000 | 5000 | 4000 | 3450 |  | 3450 | 17250 | 13800
06.01.01.02 | 119132 | LIMPEZA DE CANALETAS | m | 6.49 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 6490 | 6490
|  | TOTAL DO SUBITEM 06.01 | [7 empty] | 3450 |  | 3450 | 23740 | 20290
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 | [7 empty] | 3450 |  | 3450 | 23740 | 20290
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 COM K= 1,05 | [7 empty] | 3622.5 |  | 3622.5 | 24927 | 21304.5
07 |  | CONTENÇÕES
07.01 |  | CONTENÇÕES
07.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS
07.01.01.01 | 119136 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO DOS ROLOS DAS MANTAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 0.39 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 1950 | 1950
07.01.01.02 | 119133 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO C/ SOLO-PNEUS, INCLUSIVE, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENCHIMENTO DOS PNEUS, CONFORME PROJETO | m³ | 50 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 25000 | 25000
07.01.01.03 | 119134 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS PALICADAS DE MADEIRA IMUNIZADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 149.99 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 37497.5 | 37497.5
07.01.01.04 | 119135 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS SACOS DE JUTA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 2 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 5000 | 5000
07.01.01.05 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 25298 | 25298
07.01.01.06 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 76260 | 76260
07.01.01.07 | 111016 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 445 g/mý | m² | 11.06 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 33180 | 33180
|  | TOTAL DO SUBITEM 07.01 | [10 empty] | 204185.5 | 204185.5
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 | [10 empty] | 204185.5 | 204185.5
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 COM K= 1,05 | [10 empty] | 214394.78 | 214394.78
TOTAL GERAL SERVIÇOS | [9 empty] | 38695.68 | 140339.84 | 169921.76 | 1124709.34 | 954787.58
TOTAL GERAL SERVIÇOS COM K= 1,05 | [9 empty] | 40630.46 | 147356.83 | 178417.85 | 1180944.81 | 1002526.96 | 1180944.81
|  | CONSTRUTORA: TECTRAN BAHIA LTDA |  |  |  |  | FISCALIZAÇÃO: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
|  | Engº Fernando Gomes de Oliveira |  |  |  | Engª Sandra Maria Araújo Ideião
[11 empty] | 187987.29 | 179035.52
[12 empty] | 187987.296 | 992957.514

## MEDIÇÃO 02 (2) (hidden)
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A . | [8 empty] | MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NACIONAL
PROGRAMA: | [8 empty] | DATA DA PROPOSTA: 08/11/2010
TIPO DE EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE JAZIDA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº 02 |  |  | INÍCIO DA OBRA: 03/01/2011
AGENTE FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS | [8 empty] | FIM DA OBRA: 03/05/2011
CONTRATADA: TECTRAN BAHIA LTDA | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 1.180.944,81
LOCALIZAÇÃO: DIAS D'ÁVILA - MATA DE SÃO JOÃO - BA |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | 01/02/2011 a | 2011-02-28 |  |  | VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$1.180.944,81
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2010 | [8 empty] | CONTRATO Nº: 1.205/10
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | P. UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALOR EM R$
[5 empty] | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO | MEDIDO | MEDIDO ANTERIOR | MEDIDO ACUMULADO | CONTRATADO | SALDO
01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.01.01 | 19201 | MOBILIZACÃO E INSTALACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 41990 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 8398 | 16796 | 25194 | 41990 | 16796
01.01.01.02 | 19204 | DESMOBILIZACÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb | 4680 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 4680
01.01.01.03 | 030110 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04) | m² | 89.47 | 8 |  | 8 | 12 | 4 | 715.76 | 0 | 715.76 | 1073.64 | 357.88
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9113.76 | 16796 | 25909.76 | 47743.64 | 21833.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9113.76 | 16796 | 25909.76 | 47743.64 | 21833.88
|  | TOTAL DO SUBITEM 01 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9569.45 | 17635.8 | 27205.25 | 50130.82 | 22925.57
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.01 | 20301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m² | 1.72 |  | 1600 | 1600 | 5000 | 3400 | 0 | 2752 | 2752 | 8600 | 5848
02.01.01.02 | 50661 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m² | 1.46 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 7300
02.01.01.03 | 50613 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ 30m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1ª CAT. | m³ | 1.55 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 7750 | 0 | 7750 | 7750 | 0
02.01.01.04 | 60104 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1.76 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 8800 | 0
02.01.01.05 | 60204 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 0.52 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 2600 | 0
02.01.01.06 | 60125 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1.04 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 0 | 4160 | 1040 | 5200 | 5200 | 0
02.01.01.08 | 20407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCLUSIVE RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍODOS PARA FORA DA ÁREA ROÇADA | m² | 3.45 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450
02.01.01.09 | 50310 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ACIMA DE 4,50m | m³ | 21.74 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 21740 | 21740
02.01.01.10 | 50404 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 25.03 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 25030 | 25030
02.01.01.11 | 50807 | COMPACTACÃO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO, INCLUSIVE DESTORROAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO C/ ROLO | m³ | 1.46 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1460 | 0 | 1460 | 1460 | 0
02.01.01.12 | 50658 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MECÂNICO | m² | 0.12 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24770 | 3792 | 28562 | 93130 | 64568
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24770 | 3792 | 28562 | 93130 | 64568
|  | TOTAL DO SUBITEM 02 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26008.5 | 3981.6 | 29990.1 | 97786.5 | 67796.4
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
03 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.01.01 | 100307 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m (CP TIPO III / CR TIPO III) DP1003-01/02 | un | 770.52 |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7705.2 | 7705.2
03.01.01.02 | 119121 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CANALETA REVESTIDA COM SINTEMAX (0,80x0,30)m CONFORME PROJETO. | m | 35 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500
03.01.01.03 | 119122 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LEIRAS DE PROTECAO, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 15 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500
03.01.01.04 | 119123 | FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REGULARIZACAO COM FEIXES DE FIBRAS VEGETAIS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 21612 | 21612
03.01.01.05 | 119120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURAS DISSIPADORAS DE ENERGIA (DESCIDAS D'AGUA) COM BERMALONGA D20 / D40 CONFORME PROJETO (50% DE CADA) | m | 15 |  |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500
03.01.01.06 | 110619 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m³ | 274.43 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 54886 | 54886
03.01.01.07 | 119124 | FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE CALHAS VERDES DE DRENAGEM COM (0,40x0,40)m REVESTIDA COM BIOMANTAS INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 35 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500
03.01.01.08 | 119125 | CONSTRUCAO DE BACIAS DE RETENÇAO UTILIZANDO MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM INCLUSIVE DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO. | m³ | 28 | 48.64 | 3951.36 | 4000 | 4000 | 0 | 1361.92 | 110638.08 | 112000 | 112000 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1361.92 | 110638.08 | 112000 | 311203.2 | 199203.2
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1361.92 | 110638.08 | 112000 | 311203.2 | 199203.2
|  | TOTAL DO SUBITEM 03 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1430.02 | 116169.98 | 117600 | 326763.36 | 209163.36
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
04 |  | CERCAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.01 |  | CERCAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.01.01 | 029207 | REMOCAO DE CERCA C/TELA E/OU ARAME. | m | 9.18 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 4590
04.01.01.02 | 180401 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01) | m | 87.83 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 43915 | 43915
04.01.01.03 | 189401 | REPARO DE CERCA C/ ARAME FARPADO. | m | 15.46 |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 4638
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 04.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53143 | 53143
|  | TOTAL DO SUBITEM 04 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 55800.15 | 55800.15
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | CONSTRUTORA: TECTRAN BAHIA LTDA |  |  |  |  | FISCALIZAÇÃO: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
|  | Engº Fernando Gomes de Oliveira |  |  |  | Engª Sandra Maria Araújo Ideião
05 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
05.01 |  | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES, BERMAS E AREAS SEMI-PLANAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.01.01 | 119126 | EXECUÇÃO DE REVEGETAÇÃO HIDRO-SEMEADURARA EM AREAS PLANAS OU SEMI PLANAS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO, TRANSPORTE E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m² | 1.5 |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000
05.01.01.02 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 76260 | 76260
05.01.01.03 | 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA,INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSPORTE E IRRIGAÇÕO ATÉ A PEGA TOTAL | m² | 10.92 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 21840 | 21840
05.01.01.04 | 119127 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CORDÃO VEGETADO COM CAPIM VETIVER, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL, CONFORME PROJETO. | m | 18.01 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 27015 | 27015
05.01.01.05 | 119128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS DE PALHA UNIDIMENCIONAL TIPO TELA BIOTEXTIL 400 UP,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m² | 4.9 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500
05.01.01.06 | 119129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO TRIDIMENSIONAL, TIPO TELA BIOTEXTIL 400 TF, INCLUSIVE TRANSPORTE,CONFORME PROJETO. | m² | 14 |  |  | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000
05.01.01.07 | 119130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIOMANTAS ANTI EROSIVAS DE FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL, TIPO TELA FIBRAX 300 BF, INCLUSIVE TRANSPORTE, COMFORME PROJETO. | m² | 6.9 |  |  | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 48300
05.01.01.08 | 119131 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50, CONFORME PROJETO. | un | 2 |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000
05.01.01.09 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12649 | 12649
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 391564 | 391564
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 391564 | 391564
|  | TOTAL DO SUBITEM 05 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 411142.2 | 411142.2
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
06 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.01.01 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
06.01.01.01 | 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO,INCLUSIVE RASPAGEM,MANUAL,JUNTAMENTO,QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROÇADA. | m² | 3.45 | 1000 |  | 1000 | 5000 | 4000 | 3450 | 0 | 3450 | 17250 | 13800
06.01.01.02 | 119132 | LIMPEZA DE CANALETAS | m | 6.49 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 6490 | 6490
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 06.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3450 | 0 | 3450 | 23740 | 20290
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3450 | 0 | 3450 | 23740 | 20290
|  | TOTAL DO SUBITEM 06 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3622.5 | 0 | 3622.5 | 24927 | 21304.5
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
07 |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
07.01 |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
07.01.01 |  | SERVICOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
07.01.01.01 | 119136 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO DOS ROLOS DAS MANTAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 0.39 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950
07.01.01.02 | 119133 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO C/ SOLO-PNEUS, INCLUSIVE, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENCHIMENTO DOS PNEUS, CONFORME PROJETO | m³ | 50 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000
07.01.01.03 | 119134 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS PALICADAS DE MADEIRA IMUNIZADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 149.99 |  |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 37497.5 | 37497.5
07.01.01.04 | 119135 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS SACOS DE JUTA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CONFORME PROJETO. | m | 2 |  |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
07.01.01.05 | 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | m³ | 126.49 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25298 | 25298
07.01.01.06 | 180607 | PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un | 38.13 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 76260 | 76260
07.01.01.07 | 111016 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 445 g/mý | m² | 11.06 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 33180 | 33180
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SUBITEM 07.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204185.5 | 204185.5
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204185.5 | 204185.5
|  | TOTAL DO SUBITEM 07 COM K= 1,05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 214394.78 | 214394.78
TOTAL GERAL SERVIÇOS | [9 empty] | 38695.68 | 131226.08 | 169921.76 | 1124709.34 | 954787.58
TOTAL GERAL SERVIÇOS COM K= 1,05 | [9 empty] | 40630.46 | 137787.38 | 178417.85 | 1180944.81 | 1002526.96 | 1180944.81
|  | CONSTRUTORA: TECTRAN BAHIA LTDA |  |  |  |  | FISCALIZAÇÃO: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
|  | Engº Fernando Gomes de Oliveira |  |  |  | Engª Sandra Maria Araújo Ideião