## Table 5 (hidden)
CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B |  |  | BAIRRO: BARREIRAS I
OBRA SIMEC ID |  | 25073 | BDI: | 27.59%
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/BDI (R$) | VALORES S/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 597.7 | 762.6 | 15187.557 | 19377.666
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.57 | 770.19 | 982.71
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 32253 | 41151.5
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m2 | 1118.48 | 5.2 | 6.64 | 5816.096 | 7426.7072
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 54027.123 | 68933.2032
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 2.1 | Fundação Castelo d'água - Estacas
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 1864.2624 | 2378.6224
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.44 | 837.3904 | 1068.3904
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 1734.56 | 2214.08
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 5224.56 | 6666
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 9660.7328 | 12326.1328
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 3.1 | Pilares
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 8657.3952 | 11046.528
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 5185.0452 | 6618.4536
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 3292.7232 | 4201.2032
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.44 | 1479.0272 | 1887.0272
| 3.2 | Vigas
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 108.19 | 60.66 | 77.4 | 6562.8054 | 8373.906
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 365.92 | 5.86 | 7.48 | 2144.2912 | 2737.0816
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 6.76 | 302.64 | 386.14 | 2045.8464 | 2610.3064
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 6.76 | 135.94 | 173.44 | 918.9544 | 1172.4544
| 3.3 | Lajes
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 65009 | 82942.16
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 17868.06 | 22797.18
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 14496.456 | 18496.106
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.44 | 6511.526 | 8307.776
| 3.4 | Caixas d'água
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 22498.794 | 28707.66
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 39403.812 | 50297.016
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 10864.776 | 13862.426
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.44 | 4880.246 | 6226.496
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 211818.8082 | 270246.8604
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
87479 | 4.1.1 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 107.43 | 41.64 | 53.13 | 4473.3852 | 5707.7559
Composição | 4.1.2 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 65 | 7.91 | 10.09 | 514.15 | 655.85
00171/ORSE | 4.1.3 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1453.068 | 1854.0735
73909/001 | 4.1.4 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 9369.0828 | 11954.1807
00191/ORSE | 4.1.5 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 16372.6056 | 20889.7866
93187 | 4.1.6 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 22.8 | 52.6 | 67.11 | 1199.28 | 1530.108
93197 | 4.1.7 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 50.68 | 49.48 | 63.13 | 2507.6464 | 3199.4284
| Sub-total item 4 | [5 empty] | 35889.558 | 45791.5031
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Portas em madeira
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 4613.7 | 5886.58
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 1581.84 | 2018.28
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3116.4 | 3976.28
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1335.6 | 1704.12
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1235.72 | 1576.64
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 6821.64 | 8703.72
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 2530.92 | 3229.2
| Sub-total item 5.1 | [5 empty] | 21235.82 | 27094.78
| 5.2 | Esquadria Metálica
| 5.2.1 | Portas
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 659.64 | 841.64
| 5.2.2 | Janelas
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.8 | 1075.98 | 1372.8
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.2 | 4034.7 | 5148
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.59 | 268.98 | 343.18
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 3139.2 | 4005.3
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.79 | 5020.96 | 6406.32
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 717.28 | 915.18
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.98 | 896.6 | 1143.96
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 1743.28 | 2224.32
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 390.13 | 497.77
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 975.33 | 1244.42
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.65 | 1170.4 | 1493.3
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.98 | 877.8 | 1119.98
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.32 | 1170.41 | 1493.32
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3121.08 | 3982.18
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 3901.34 | 4977.72
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 11704.05 | 14933.2
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 12484.32 | 15928.76
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.84 | 1137.9 | 1451.84
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 191.1438 | 243.8802
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 5242.14 | 6688.44
| 5.2.3 | Grades e portões
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 900.55 | 1149
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.81 | 327.47 | 417.81
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 4811.562 | 6139.098
| Sub-total item 5.2 | [5 empty] | 65962.3358 | 84161.3482
|  | Sub-total item 5 |  |  |  |  | 87198.1558 | 111256.1382
| 6.0 | VIDROS
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 4409.1 | 5625.57
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.91 | 2429.98 | 3100.37
| Sub-total item 6 | [5 empty] | 6839.07 | 8725.97
| 7.0 | COBERTURA
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.48 | 66259.738 | 84547.9344
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 19275.2472 | 24587.3232
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 4091.85 | 5220.81
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.07 | 2923.1114 | 3730.6093
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 106.95 | 136.45
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2226.67 | 2840.85
| Sub-total item 7 | [5 empty] | 94881.4366 | 121059.2269
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | 8.1 | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755 | 7.73 | 9.86 | 5836.15 | 7444.3
10026/ORSE | 8.2 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2272.27 | 2899.05
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1477.35 | 1884.75
10023/ORSE | 8.4 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3115.8015 | 3975.0275
| Sub-total item 8 | [5 empty] | 12701.4215 | 16205.7475 | -0.0025
| 9.0 | REVESTIMENTO
| 9.1 | Revestimento Interno
| 9.1.1 | Paredes
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 95.92 | 37.78 | 48.21 | 3623.8576 | 4624.3032
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 80.91 | 21.63 | 27.59 | 1750.0833 | 2232.3069
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.66 | 29821.8389 | 38042.2686
| 9.1.2 | Tetos
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 15966.0222 | 20372.4414
| Sub-total item 9.1 | [5 empty] | 51161.802 | 65271.3201
| 9.2 | Revestimento Externo
| 9.2.1 | Paredes e fachadas
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 290.31 | 5.81 | 7.41 | 1686.7011 | 2151.1971
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 128.88 | 37.78 | 48.21 | 4869.0864 | 6213.3048
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 161.43 | 21.63 | 27.59 | 3491.7309 | 4453.8537
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 17844.6679 | 22769.5569
| Sub-total item 9.2 | [5 empty] | 27892.1863 | 35587.9125
| Sub-total item 9 | [5 empty] | 79050.6783 | 100860.7726
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 50971.02 | 65036.7
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 41848.569 | 53389.854
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.82 | 10501.12 | 13399.68
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1123.2 | 1433.16
88477 | 10.5 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 9009.9 | 11496.2
84191 | 10.6 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 86827.35 | 110784.3
03230/ORSE | 10.7 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 13448.05 | 17158.68
| Sub-total item 10 | [5 empty] | 213725.859 | 272692.824
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1112.248 | 1419.256
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.25 | 2663.28 | 3402
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 981 | 1252
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 6970.56 | 8894.04
| Sub-total item 11 | [5 empty] | 11727.448 | 14693.056
| 12.0 | PINTURA
| 12.1 | Paredes internas
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 5372.1398 | 6854.1094
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.1 | 6062.0222 | 7729.238
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 507.088 | 647.001
| 12.2 | Paredes externas
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 5097.9738 | 6504.3114
| 12.3 | Tetos
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 4806.3808 | 6132.5316
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.1 | 6953.1332 | 8865.428
| 12.4 | Outros
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 3572.912 | 4559.52
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.06 | 904.748 | 1154.088
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 3512.3 | 4480.74
| Sub-total item 12 | [5 empty] | 36788.6978 | 46925.9474
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 9748.785 | 12438.39
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 3281.25 | 4186.56
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 17126.42 | 21851.37
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 8000.727 | 10208.058
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2232.594 | 2848.482
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 3376.035 | 4307.355
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 4438.044 | 5662.332
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3067.272 | 3913.416
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 651.456 | 831.168
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 117.68 | 150.14
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.53 | 2071.981 | 2643.577
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 2619.0306 | 3341.6397
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 474.97 | 606.01
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 1783.04 | 2274.98
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1432 | 1827.12
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 288 | 367.46
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 573.5625 | 731.7945
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.13 | 3281.824 | 4187.196
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.64 | 6091.35 | 7771.92
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 830 | 1059
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 63.04 | 80.43
| Sub-total item 13 | [5 empty] | 71548.6711 | 91288.9382
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 1938.44 | 2473.36
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2009.41 | 2563.73
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 1884.96 | 2405.04
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.34 | 1385.67 | 1768.26
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.1 | 4098.57 | 5228.7
| 2014-01-02 | Adaptadores
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 636.25 | 811.25
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 203.1 | 259.2
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 322.8 | 411.9
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 462.11 | 589.6
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 19.79 | 25.25
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 23.32 | 29.75
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 200.4 | 255.7
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 199.75 | 254.86
| 2014-01-03 | Buchas de redução
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.29 | 43.81 | 55.77
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.03 | 40.88 | 52.12
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 21.82 | 27.84
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.81 | 65.9 | 84.05
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 140.03 | 178.64
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.89 | 102.36 | 130.68
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 135.54 | 172.92
| 2014-01-04 | Joelhos
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.21 | 372.19 | 474.11
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.28 | 159.88 | 203.84
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 179.8 | 229.4
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 237.8 | 303.4
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 288.84 | 368.52
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 22.55 | 28.75
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.77 | 20.64 | 26.31
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.57 | 19.72 | 25.14
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.26 | 124.8 | 159.12
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 614.4 | 784
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 95.94 | 122.46
| 2014-01-05 | Luvas
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 36.72 | 46.8
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 50.16 | 63.96
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.54 | 46.9 | 59.78
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.7 | 36.9 | 47.1
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 231.42 | 295.26
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 36.24 | 46.24
| 2014-01-06 | Tê
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 97.92 | 124.95
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 106.6 | 135.98
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.55 | 233.75 | 298.35
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 221.76 | 282.96
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.62 | 426.18 | 543.72
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 168.87 | 215.41
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 57 | 72.72
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 342.94 | 437.58
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 40.59 | 51.78
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 52.64 | 67.16
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 856.8 | 1093.26
| 2014-01-07 | União
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 16.78 | 21.4
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 24.66 | 31.46
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 86.12 | 109.88
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 266.28 | 339.74
| 2014-01-08 | Plug
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 133.94 | 170.94
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.73 | 49.81 | 63.41
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.25 | 94.53 | 120.75
| Subtotal item 14 | [5 empty] | 19785.33 | 25244.1
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1254.33 | 1600.41
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 424.06 | 541.06
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 203.16 | 259.22
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 824.4 | 1051.86
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 4183.92 | 5338.32
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1380.33 | 1761.12
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 124.02 | 158.24
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 566.64 | 723
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.78 | 273.51 | 349.02
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 449.58 | 573.62
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1362.88 | 1738.88
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 432 | 551.2
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1249 | 1593.6
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 519.4 | 662.69
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 442.96 | 565.18
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 311.8 | 397.85
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.17 | 301.38 | 384.51
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 284 | 362.36
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 260.26 | 332.08
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 86.52 | 110.4
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 248.27 | 316.8
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 26.75 | 34.13
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1160.9 | 1481.24
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 123.75 | 157.9
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 320.48 | 408.88
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.72 | 431.28 | 550.32
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.45 | 1338.1 | 1707.25
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 2506.14 | 3197.61
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 927.7 | 1183.7
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.5 | 1490.76 | 1902
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.91 | 223.3 | 285.01
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 181.93 | 232.12
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 673.44 | 859.2
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 163.4 | 208.48
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.71 | 224.84 | 286.84
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 660.05 | 842.15
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 5017.45 | 6401.82
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 5800 | 7400.22
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 176.87 | 225.63
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 7.69 | 9.81
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 44.58 | 56.88
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.2 | 862.02 | 1099.8
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1067.05 | 1361.45
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 449.91 | 574.02
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 3.25 | 4.16
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 7.02 | 8.97
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 12.4 | 15.8
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 15.6 | 19.92
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1552.96 | 1981.44
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 497.1 | 634.2
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.94 | 864.34 | 1102.62
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 524.96 | 669.8
| Subtotal item 15 | [5 empty] | 42951.26 | 54801.52
| 16.0 | EQUIPAMENTOS
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2200.98 | 2808.24
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 33 | 42.1
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 73 | 93.14
| Subtotal item 16 | [5 empty] | 2306.98 | 2943.48
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 17.1 | Tubo
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 466.2 | 594.9
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 769.2 | 981.36
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 1577.16 | 2012.4
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 949.32 | 1211.28
| 17.2 | Bucha de redução
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 35.04 | 44.7
| 17.3 | Joelho
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 84.16 | 107.36
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 137 | 174.8
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 502.65 | 641.4
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 696.24 | 888.32
| 17.4 | Luva
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 17.47 | 22.29
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 23.58 | 30.09
| 17.5 | Tê
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 45.08 | 57.52
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 64.54 | 82.34
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42.01 | 32.92 | 42.01
| 17.6 | União
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 109.16 | 139.28
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 93 | 118.66
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.55 | 40.06 | 51.1
| Subtotal item 17 | [5 empty] | 5642.77 | 7199.61
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 18.1 | Tubo
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 234.515 | 299.15
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 3710.608 | 4733.96
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 467.46 | 596.52
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1137.381 | 1451.072
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2283.507 | 2913.452
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1343.81 | 1714.57
| 18.2 | Curva
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.63 | 2548.81 | 3251.93
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.67 | 35.79 | 45.67
| 18.3 | Joelho
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 112.06 | 142.98
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 136.88 | 174.64
| 18.4 | Luva
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 25.34 | 32.34
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 170.25 | 217.2
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 8.46 | 10.79
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 18.99 | 24.23
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 147.3 | 187.95
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 161.66 | 206.26
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 125.22 | 159.77
| 18.5 | Tê de inspeção
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 1646.15 | 2100.34
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 28.2 | 35.98
| Subtotal item 18 | [5 empty] | 14342.221 | 18299.244
| 19 | ACESSÓRIOS
| 19.1 | Ralo hemisférico
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.5 | 495.66 | 632.5
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 26.35 | 33.62
| 19.2 | Caixa de passagem
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2035.44 | 2597.04
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 195.66 | 249.66
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 826.75 | 1054.85
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 561.3 | 716.15
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 342 | 436.36
| 19.3 | Poço de visita
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 1880.53 | 2399.37
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 21.74 | 27.74
| 19.4 | Tampa para inspeção
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 37.95 | 48.4
| 19.5 | Grelha
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.81 | 2143.12 | 2734.48
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 115.18 | 146.96
| Subtotal item 19 | [5 empty] | 8681.76 | 11077.06
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 20.1 | Tubo
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 7800.96 | 9953.16
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 3438.72 | 4386.96
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 2916 | 3720
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 3423 | 4368
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1144.44 | 1460.64
| 20.2 | Cap |  |  |  |  | 0 | 0
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 22.36 | 28.52
| 20.3 | Joelho |  |  |  |  | 0 | 0
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 166.98 | 213.07
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 198.72 | 253.62
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 54.6 | 69.68
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 92.07 | 117.48
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 434.01 | 553.84
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 80.08 | 102.2
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 384.8 | 491.2
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 211.83 | 270.48
| 20.4 | Junção |  |  |  |  | 0 | 0
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 51.9 | 66.24
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 17.25 | 22.02
| 20.5 | Luva |  |  |  |  | 0 | 0
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 335.4 | 427.96
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 57.61 | 73.5
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 54.32 | 69.28
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 67.62 | 86.24
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 22.68 | 28.91
| 20.6 | Redução |  |  |  |  | 0 | 0
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 27.99 | 35.73
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 6.28 | 8.02
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 618.24 | 788.9
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 38.18 | 48.76
| 20.9 | Adaptadores para sifão |  |  |  |  | 0 | 0
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 22.78 | 29.07
| 20.10 | Tê |  |  |  |  | 0 | 0
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 496.8 | 633.88
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 333.9 | 426.09
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 59.48 | 75.9
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 68.36 | 87.24
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 260 | 331.5
| 20.11 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 2020-11-01 | Caixa sifonada |  |  |  |  | 0 | 0
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 274.12 | 349.76
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 799.92 | 1020.6
| 2020-11-02 | Ralo seco |  |  |  |  | 0 | 0
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 62.28 | 79.44
| 2020-11-03 | Grelha |  |  |  |  | 0 | 0
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 313.95 | 400.53
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 23.32 | 29.76
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 80.25 | 102.4
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 38.76 | 49.44
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1029.28 | 1313.28
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 2461.6 | 3140.8
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 23.8 | 30.37
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 159.6 | 203.64
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 51.68 | 65.92
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 67.14 | 85.68
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 18.06 | 23.04
| 2020-11-04 | Caixa de gordura |  |  |  |  | 0 | 0
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 347.61 | 443.52
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 786.65 | 1003.69
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação |  |  |  |  | 0 | 0
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 46.62 | 59.49
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 26.04 | 33.24
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria |  |  |  |  | 0 | 0
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 4142.16 | 5284.95
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 2677.87 | 3416.66
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 945.92 | 1206.9
| 2020-11-07 | Poço de visita |  |  |  |  | 0 | 0
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 3604.47 | 4598.94
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 308.99 | 394.24
| Subtotal item 20 | [5 empty] | 41609.43 | 53089.47
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 21.1 | Haste para aterramento
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 114.81 | 146.49
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 17.17 | 21.91
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 16.86 | 21.51
| Subtotal item 21.1 | [5 empty] | 148.84 | 189.91
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 552.45 | 704.85
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 234.56 | 299.28
| Subtotal item 21.2 | [5 empty] | 787.01 | 1004.13
| 21.3 | Quadros de Força
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 1679.04 | 2142.29
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.1 | 214.05 | 273.1
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 282.57 | 360.53
| Subtotal item 21.3 | [5 empty] | 3455.66 | 4409.04
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 950.49 | 1212.73
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.41 | 1309.99 | 1671.41
| Subtotal item 21.4 | [5 empty] | 2900.48 | 3700.7
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 881.6 | 1124.8
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 5187.5 | 6612.5
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1154 | 1472
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1115.75 | 1423.5
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.6 | 60.9 | 78
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.73 | 161.15 | 205.15
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.22 | 246 | 313.2
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.28 | 342.6 | 436.8
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 1974 | 2518
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.87 | 264.6 | 336.6
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 896 | 1144
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 268.8 | 343.2
| Subtotal item 21.5 | [5 empty] | 12552.9 | 16007.75
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 7416 | 9432
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1380 | 1762.5
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 771 | 984
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1200 | 1532
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 480 | 612
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 3685 | 4700
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 280.25 | 357.5
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 1932.5 | 2466.25
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 2865.2 | 3655.6
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 140.5 | 179.5
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 250.2 | 319.2
| Subtotal item 21.6 | [5 empty] | 20400.65 | 26000.55
| 21.7 | Caixas de Passagem
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 65.6 | 83.68
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 102 | 130.2
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 96.32 | 122.92
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 32.49 | 41.46
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 35.55 | 45.35
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 16.72 | 21.36
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 47.46 | 60.62
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 52 | 66.4
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1470 | 1875
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1357.5 | 1732.5
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 46.29 | 59.07
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 642.56 | 819.84
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1322.8 | 1687.76
| Subtotal item 21.7 | [5 empty] | 5287.29 | 6746.16
| 21.8 | Chaves com Fusíveis
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 215.16 | 274.52
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 53.79 | 68.63
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 115.99 | 147.99
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 698.7 | 891.48
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 120 | 153.11
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 66.87 | 85.32
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 89.11 | 113.7
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 98.32 | 125.45
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.31 | 81.76 | 104.31
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 72.62 | 92.66
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 51.3 | 65.46
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 34.2 | 43.64
| Subtotal item 21.8 | [5 empty] | 1697.82 | 2166.27
| 21.9 | Disjuntores
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 458.79 | 585.48
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 279.75 | 357
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 63.11 | 80.52
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 133.7 | 170.58
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 209.58 | 267.39
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 80.96 | 103.3
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.84 | 145.54 | 185.68
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.84 | 72.77 | 92.84
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 750 | 956.93
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 397.29 | 506.9
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 762.97 | 973.47
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.15 | 7199.67 | 9185.55
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 157.28 | 200.67
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 398.12 | 507.96
| Subtotal item 21.9 | [5 empty] | 11279.35 | 14390.93
| 21.10 | Iluminação e Tomadas
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 7375.28 | 9409.92
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 1953.01 | 2491.85
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 273.96 | 349.56
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 410.94 | 524.34
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.82 | 7755.8 | 9895.64
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 10868.84 | 13867.56
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 676.8 | 863.55
| Subtotal item 21.10 | [5 empty] | 29314.63 | 37402.42
| 21.11 | Interruptores
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 5.53 | 7.06
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 270.97 | 345.94
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 35.16 | 44.86
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 69.7 | 88.95
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 26.94 | 34.38
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 242.46 | 309.42
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 40.96 | 52.26
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 3.9 | 4.98
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 231.24 | 295.02
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 90.65 | 115.64
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 38.2 | 48.8
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 11.7 | 14.95
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 4.76 | 6.07
| Subtotal item 21.11 | [5 empty] | 1072.17 | 1368.33
| 21.12 | Tomadas
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 179.48 | 229.04
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 27.3 | 34.86
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 3229.81 | 4121.78
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 292.16 | 372.8
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 364.81 | 466.04
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 54.6 | 69.72
| Subtotal item 21.12 | [5 empty] | 4148.16 | 5294.24
| 21.13 | Fixadores
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 221.44 | 282.24
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 168 | 216
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 156.8 | 200
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 544 | 694.08
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 42 | 54
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 282 | 360
| Subtotal item 21.13 | [5 empty] | 1414.24 | 1806.32
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| 21.14.1 | Captores
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 72.46 | 92.45
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 8382 | 10692
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.96 | 742.56 | 947.52
| 21.14.2 | Conectores e Terminais
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 8.78 | 11.2
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 225.6 | 288
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.34 | 139.84 | 177.84
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.02 | 816.4 | 1042.6
| 21.14.3 | Cabos de Descida
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.96 | 2103.92 | 2684.64
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.96 | 2660.84 | 3395.28
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 50.74 | 64.74
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2317.5 | 2957.25
| 21.14.5 | Caixa de inspeção
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 405.16 | 516.94
| Subtotal item 21.14 | [5 empty] | 17925.8 | 22870.46
| Subtotal item 21 | [5 empty] | 112381.54 | 143387.61
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 22.1 | Equipamentos Passivos
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 2735.56 | 3490.32
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 159.38 | 203.35
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 509.94 | 650.64
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.68 | 18.3 | 23.36
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.68 | 9.15 | 11.68
| 22.2 | Cabos em par trançados
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 2527.6 | 3221.8
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 83.84 | 106.96
| 22.3 | Cabos de Conexão
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1001.63 | 1277.97
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1172.64 | 1496.16
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 855.05 | 1090.95
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 366.45 | 467.55
| 22.4 | Tomadas
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 957.76 | 1222.21
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 7.2 | 9.18
| 22.5 | Caixas e acessórios
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 17 | 21.7
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 344.17 | 439.13
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 382.3 | 487.78
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 7.52 | 9.59
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 109.2 | 139.36
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 2.49 | 3.18
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 2.46 | 3.14
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 45.64 | 58.24
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 9.95 | 12.7
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 366.8 | 468.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 128.3 | 163.7
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 577.35 | 736.65
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 66.5 | 84.8
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 52.5 | 66.75
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 521.25 | 665.25
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 9.75 | 12.75
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 24 | 30.75
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 9 | 11.25
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 9 | 11
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 953.64 | 1216.8
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 122.7 | 156.54
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 33.45 | 42.68
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 47.9 | 61.12
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 133.95 | 170.85
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 32.52 | 41.48
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 568.4 | 725.2
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 674.8 | 861
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 4.25 | 5.5
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 30.4 | 38.4
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 5.07 | 6.48
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 38.5 | 49
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 38.94 | 49.68
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 27 | 33
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 182.7 | 233.1
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 269 | 343.2
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 156.7 | 199.9
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 111.4 | 142.2
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 14.2 | 18.12
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 68.8 | 87.6
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 9.32 | 11.88
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 33.18 | 42.35
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 451.41 | 576.05
| Subtotal item 22 | [5 empty] | 17207.76 | 21950.38
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL)
| 23.1 | ACESSÓRIOS
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 419.11 | 534.74
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 385 | 491.22
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 250 | 318.98
| Subtotal item 23.1 | [5 empty] | 1054.11 | 1344.94
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 122 | 155.68
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 336.16 | 428.96
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 64.55 | 82.36
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 93.84 | 119.74
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 126.68 | 161.64
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 112.15 | 143.09
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 649.99 | 829.32
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 100.38 | 128.07
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 63.03 | 80.43
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 66.92 | 85.38
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 28.2 | 35.97
| Subtotal item 23.2 | [5 empty] | 1763.9 | 2250.64
| Subtotal item 23 | [5 empty] | 2818.01 | 3595.5
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
| 2024-01-01 | Tubo
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 643.32 | 820.8
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 439.38 | 560.52
| 2024-01-02 | Tê
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 37.4 | 47.72
| 2024-01-03 | Redução
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 43.35 | 55.32
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 35.61 | 45.42
| 2024-01-04 | Niple
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 121.68 | 155.28
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 30.42 | 38.82
| 2024-01-05 | Meia luva
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 41.6 | 53.08
| 2024-01-06 | União
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 237 | 302.4
| 2024-01-07 | Cotovelo
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 56.7 | 72.33
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 79.5 | 101.45
| 2024-01-08 | Válvula
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 384 | 489.96
| 2024-01-09 | Tampão
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 28.29 | 36.1
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 43.86 | 55.96
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| 2024-02-01 | Pig Tail
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 29.98 | 38.26
| 2024-02-02 | Regulador
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 180 | 229.66
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 99.8 | 127.34
| 2024-02-03 | Registro
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 98 | 125.04
| 2024-02-03 | Manômetro
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 26.89 | 34.31
| 2024-02-04 | Braçadeira
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
| Subtotal item 24 | [5 empty] | 2657.75 | 3391.02
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 764.16 | 974.96
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 79.44 | 101.36
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 25.42 | 32.44
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 750 | 956.95
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2276.2 | 2904.34
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 438 | 558.84
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 173.7 | 221.58
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 154.4 | 196.96
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 79.2 | 101.04
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 11.57 | 14.76
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 313.2 | 399.6
| Subtotal item 25 | [5 empty] | 5143.57 | 6562.68
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2113.9272 | 2695.5368
| Sub-total item 26 | [5 empty] | 2113.9272 | 2697.1568
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS
| 27.1 | MURO
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 2580.8139 | 3292.8525
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 817.857 | 1043.5077
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 12851.5296 | 16395.6912
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.78 | 15003.3637 | 19130.7558
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 8089.5672 | 10321.5222
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.44 | 3633.6762 | 4636.0512
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1228.4415 | 1567.2085
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 2819.915 | 3597.86
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 17140.1175 | 21870.585
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.18 | 4970.0925 | 6340.995
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 3381.345 | 4314.915
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.59 | 24625.755 | 31411.215
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 10672.29 | 13616.37
| Subtotal item 27.1 | [5 empty] | 107814.7641 | 137539.5291
| 27.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
92398 | 2027-02-01 | EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR DE 20 x 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM. | m² | 664.55 | 49.08 | 62.62 | 32616.114 | 41614.121
94273 | 2027-02-02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 144.55 | 31.42 | 40.09 | 4541.761 | 5795.0095
| Subtotal item 27.2 | [5 empty] | 37157.875 | 47409.1305
| Sub-total item 27 | [5 empty] | 144962.3191 | 184957.4296
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1348442.32 | 1720477.55
CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B |  |  | BAIRRO: RIBEIRÃO
OBRA SIMEC ID |  | 25080 | BDI: | 27.59%
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALORES S/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 597.7 | 762.6 | 15187.557 | 19377.666
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.57 | 770.19 | 982.71
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 32253 | 41151.5
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m2 | 385.84 | 5.2 | 6.64 | 2006.368 | 2561.9776
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 50215.915 | 64070.5036
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 2.1 | Fundações - Sapatas
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 7.82 | 302.64 | 386.14 | 2366.6448 | 3019.6148
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 7.82 | 135.94 | 173.44 | 1063.0508 | 1356.3008
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 106.97 | 5.86 | 7.48 | 626.8442 | 800.1356
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 17.05 | 59.37 | 75.75 | 1012.2585 | 1291.5375
| 2.2 | Fundação Castelo d'água - Estacas
94965 | 2.2.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 1864.2624 | 2378.6224
92873 | 2.2.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.44 | 837.3904 | 1068.3904
92762 | 2.2.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 1734.56 | 2214.08
96523 | 2.2.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 5224.56 | 6666
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 14729.4711 | 18793.3315
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 3.1 | Pilares
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 8657.3952 | 11046.528
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 5185.0452 | 6618.4536
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 3292.7232 | 4201.2032
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.44 | 1479.0272 | 1887.0272
| 3.2 | Vigas
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 721.28 | 60.66 | 77.4 | 43752.8448 | 55827.072
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 2439.45 | 5.86 | 7.48 | 14295.177 | 18247.086
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 45.07 | 302.64 | 386.14 | 13639.9848 | 17403.3298
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 45.07 | 135.94 | 173.44 | 6126.8158 | 7816.9408
| 3.3 | Lajes
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 65009 | 82942.16
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 17868.06 | 22797.18
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 14496.456 | 18496.106
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.44 | 6511.526 | 8307.776
| 3.4 | Caixas d'água
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 22498.794 | 28707.66
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 39403.812 | 50297.016
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 10864.776 | 13862.426
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.44 | 4880.246 | 6226.496
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 277948.5632 | 354634.5606
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
87479 | 4.1.1 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 153.47 | 41.64 | 53.13 | 6390.4908 | 8153.8611
Composição | 4.1.2 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 32.5 | 7.91 | 10.09 | 257.075 | 327.925
00171/ORSE | 4.1.3 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1453.068 | 1854.0735
73909/001 | 4.1.4 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 9369.0828 | 11954.1807
00191/ORSE | 4.1.5 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 16372.6056 | 20889.7866
93187 | 4.1.6 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228 | 52.6 | 67.11 | 11992.8 | 15301.08
93197 | 4.1.7 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 101.36 | 49.48 | 63.13 | 5015.2928 | 6398.8568
| Sub-total item 4 | [5 empty] | 50850.135 | 64879.6937
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Portas em madeira
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 4613.7 | 5886.58
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 1581.84 | 2018.28
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3116.4 | 3976.28
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1335.6 | 1704.12
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1235.72 | 1576.64
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 6821.64 | 8703.72
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 2530.92 | 3229.2
| Sub-total item 5.1 | [5 empty] | 21235.82 | 27094.82
| 5.2 | Esquadria Metálica
| 5.2.1 | Portas
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 659.64 | 841.64
| 5.2.2 | Janelas
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.8 | 1075.98 | 1372.8
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.2 | 4034.7 | 5148
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.59 | 268.98 | 343.18
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 3139.2 | 4005.3
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.79 | 5020.96 | 6406.32
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 717.28 | 915.18
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.98 | 896.6 | 1143.96
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 1743.28 | 2224.32
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 390.13 | 497.77
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 975.33 | 1244.42
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.65 | 1170.4 | 1493.3
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.98 | 877.8 | 1119.98
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.32 | 1170.41 | 1493.32
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3121.08 | 3982.18
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 3901.34 | 4977.72
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 11704.05 | 14933.2
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 12484.32 | 15928.76
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.84 | 1137.9 | 1451.84
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 191.1438 | 243.8802
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 5242.14 | 6688.44
| 5.2.3 | Grades e portões
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 900.55 | 1149
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.81 | 327.47 | 417.81
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 4811.562 | 6139.098
| Sub-total item 5.2 | [5 empty] | 65962.2458 | 84161.4182
|  | Sub-total item 5 |  |  |  |  | 87198.1558 | 111256.1382
| 6.0 | VIDROS
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 4409.1 | 5625.57
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.91 | 2429.98 | 3100.37
| Sub-total item 6 | [5 empty] | 6839.07 | 8725.97
| 7.0 | COBERTURA
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.48 | 66259.738 | 84547.9344
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 19275.2472 | 24587.3232
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 4091.85 | 5220.81
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.07 | 2923.1114 | 3730.6093
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 106.95 | 136.45
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2226.67 | 2840.85
| Sub-total item 7 | [5 empty] | 94881.4366 | 121059.2269
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10026/ORSE | 8.1 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2272.27 | 2899.05
10023/ORSE | 8.2 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1477.35 | 1884.75
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3115.8015 | 3975.0275
| Sub-total item 8 | [5 empty] | 6864.5215 | 8758.4375
| 9.0 | REVESTIMENTO
| 9.1 | Revestimento Interno
| 9.1.1 | Paredes
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 239.8 | 37.78 | 48.21 | 9059.644 | 11560.758
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 242.72 | 21.63 | 27.59 | 5250.0336 | 6696.6448
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.66 | 29821.8389 | 38042.2686
| 9.1.2 | Tetos
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 15966.0222 | 20372.4414
| Sub-total item 9.1 | [5 empty] | 60097.5387 | 76672.1128
| 9.2 | Revestimento Externo
| 9.2.1 | Paredes e fachadas
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 414.73 | 5.81 | 7.41 | 2409.5813 | 3073.1493
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 184.11 | 37.78 | 48.21 | 6955.6758 | 8875.9431
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 230.62 | 21.63 | 27.59 | 4988.3106 | 6362.8058
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 17844.6679 | 22769.5569
| Sub-total item 9.2 | [5 empty] | 32198.2356 | 41081.4551
| Sub-total item 9 | [5 empty] | 92291.6943 | 117754.9679
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 50971.02 | 65036.7
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 41848.569 | 53389.854
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.82 | 10501.12 | 13399.68
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1123.2 | 1433.16
88477 | 10.6 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 9009.9 | 11496.2
84191 | 10.7 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 86827.35 | 110784.3
03230/ORSE | 10.8 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 13448.05 | 17158.68
| Sub-total item 10 | [5 empty] | 213725.859 | 272692.824
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1112.248 | 1419.256
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.25 | 2663.28 | 3402
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 981 | 1252
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 6970.56 | 8894.04
| Sub-total item 11 | [5 empty] | 11727.448 | 14963.056
| 12.0 | PINTURA
| 12.1 | Paredes internas
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 5372.1398 | 6854.1094
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.1 | 6062.0222 | 7729.238
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 507.088 | 647.001
| 12.2 | Paredes externas
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 5097.9738 | 6504.3114
| 12.3 | Tetos
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 4806.3808 | 6132.5316
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.1 | 6953.1332 | 8865.428
| 12.4 | Outros
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 3572.912 | 4559.52
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.06 | 904.748 | 1154.088
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 3512.3 | 4480.74
| Sub-total item 12 | [5 empty] | 36788.6978 | 46925.9474
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 9748.785 | 12438.39
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 3281.25 | 4186.56
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 17126.42 | 21851.37
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 8000.727 | 10208.058
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2232.594 | 2848.482
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 3376.035 | 4307.355
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 4438.044 | 5662.332
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3067.272 | 3913.416
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 651.456 | 831.168
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 117.68 | 150.14
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.53 | 2071.981 | 2643.577
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 2619.0306 | 3341.6397
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 474.97 | 606.01
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 1783.04 | 2274.98
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1432 | 1827.12
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 288 | 367.46
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 573.5625 | 731.7945
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.13 | 3281.824 | 4187.196
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.64 | 6091.35 | 7771.92
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 830 | 1059
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 63.04 | 80.43
| Sub-total item 13 | [5 empty] | 71548.6711 | 91288.9382
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 1938.44 | 2473.36
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2009.41 | 2563.73
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 1884.96 | 2405.04
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.34 | 1385.67 | 1768.26
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.1 | 4098.57 | 5228.7
| 2014-01-02 | Adaptadores
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 636.25 | 811.25
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 203.1 | 259.2
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 322.8 | 411.9
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 462.11 | 589.6
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 19.79 | 25.25
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 23.32 | 29.75
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 200.4 | 255.7
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 199.75 | 254.86
| 2014-01-03 | Buchas de redução
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.29 | 43.81 | 55.77
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.03 | 40.88 | 52.12
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 21.82 | 27.84
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.81 | 65.9 | 84.05
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 140.03 | 178.64
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.89 | 102.36 | 130.68
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 135.54 | 172.92
| 2014-01-04 | Joelhos
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.21 | 372.19 | 474.11
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.28 | 159.88 | 203.84
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 179.8 | 229.4
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 237.8 | 303.4
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 288.84 | 368.52
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 22.55 | 28.75
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.77 | 20.64 | 26.31
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.57 | 19.72 | 25.14
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.26 | 124.8 | 159.12
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 614.4 | 784
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 95.94 | 122.46
| 2014-01-05 | Luvas
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 36.72 | 46.8
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 50.16 | 63.96
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.54 | 46.9 | 59.78
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.7 | 36.9 | 47.1
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 231.42 | 295.26
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 36.24 | 46.24
| 2014-01-06 | Tê
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 97.92 | 124.95
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 106.6 | 135.98
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.55 | 233.75 | 298.35
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 221.76 | 282.96
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.62 | 426.18 | 543.72
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 168.87 | 215.41
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 57 | 72.72
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 342.94 | 437.58
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 40.59 | 51.78
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 52.64 | 67.16
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 856.8 | 1093.26
| 2014-01-07 | União
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 16.78 | 21.4
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 24.66 | 31.46
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 86.12 | 109.88
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 266.28 | 339.74
| 2014-01-08 | Plug
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 133.94 | 170.94
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.73 | 49.81 | 63.41
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.25 | 94.53 | 120.75
| Subtotal item 14 | [5 empty] | 19785.33 | 25244.1
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1254.33 | 1600.41
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 424.06 | 541.06
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 203.16 | 259.22
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 824.4 | 1051.86
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 4183.92 | 5338.32
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1380.33 | 1761.12
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 124.02 | 158.24
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 566.64 | 723
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.78 | 273.51 | 349.02
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 449.58 | 573.62
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1362.88 | 1738.88
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 432 | 551.2
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1249 | 1593.6
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 519.4 | 662.69
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 442.96 | 565.18
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 311.8 | 397.85
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.17 | 301.38 | 384.51
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 284 | 362.36
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 260.26 | 332.08
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 86.52 | 110.4
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 248.27 | 316.8
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 26.75 | 34.13
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1160.9 | 1481.24
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 123.75 | 157.9
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 320.48 | 408.88
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.72 | 431.28 | 550.32
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.45 | 1338.1 | 1707.25
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 2506.14 | 3197.61
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 927.7 | 1183.7
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.5 | 1490.76 | 1902
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.91 | 223.3 | 285.01
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 181.93 | 232.12
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 673.44 | 859.2
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 163.4 | 208.48
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.71 | 224.84 | 286.84
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 660.05 | 842.15
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 5017.45 | 6401.82
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 5800 | 7400.22
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 176.87 | 225.63
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 7.69 | 9.81
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 44.58 | 56.88
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.2 | 862.02 | 1099.8
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1067.05 | 1361.45
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 449.91 | 574.02
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 3.25 | 4.16
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 7.02 | 8.97
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 12.4 | 15.8
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 15.6 | 19.92
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1552.96 | 1981.44
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 497.1 | 634.2
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.94 | 864.34 | 1102.62
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 524.96 | 669.8
| Subtotal item 15 | [5 empty] | 42951.26 | 54801.52
| 16.0 | EQUIPAMENTOS
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2200.98 | 2808.24
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 33 | 42.1
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 73 | 93.14
| Subtotal item 16 | [5 empty] | 2306.99 | 2943.48
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 17.1 | Tubo
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 466.2 | 594.9
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 769.2 | 981.36
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 1577.16 | 2012.4
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 949.32 | 1211.28
| 17.2 | Bucha de redução
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 35.04 | 44.7
| 17.3 | Joelho
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 84.16 | 107.36
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 137 | 174.8
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 502.65 | 641.4
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 696.24 | 888.32
| 17.4 | Luva
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 17.47 | 22.29
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 23.58 | 30.09
| 17.5 | Tê
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 45.08 | 57.52
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 64.54 | 82.34
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42.01 | 32.92 | 42.01
| 17.6 | União
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 109.16 | 139.28
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 93 | 118.66
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.55 | 40.06 | 51.1
| Subtotal item 17 | [5 empty] | 5642.77 | 7199.81
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 18.1 | Tubo
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 234.515 | 299.15
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 3710.608 | 4733.96
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 467.46 | 596.52
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1137.381 | 1451.072
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2283.507 | 2913.452
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1343.81 | 1714.57
| 18.2 | Curva
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.63 | 2548.81 | 3251.93
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.67 | 35.79 | 45.67
| 18.3 | Joelho
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 112.06 | 142.98
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 136.88 | 174.64
| 18.4 | Luva
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 25.34 | 32.34
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 170.25 | 217.2
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 8.46 | 10.79
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 18.99 | 24.23
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 147.3 | 187.95
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 161.66 | 206.26
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 125.22 | 159.77
| 18.5 | Tê de inspeção
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 1646.15 | 2100.34
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 28.2 | 35.98
| Subtotal item 18 | [5 empty] | 14342.221 | 18299.244
| 19 | ACESSÓRIOS
| 19.1 | Ralo hemisférico
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.5 | 495.66 | 632.5
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 26.35 | 33.62
| 19.2 | Caixa de passagem
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2035.44 | 2597.04
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 195.66 | 249.66
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 826.75 | 1054.85
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 561.3 | 716.15
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 342 | 436.36
| 19.3 | Poço de visita
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 1880.53 | 2399.37
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 21.74 | 27.74
| 19.4 | Tampa para inspeção
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 37.95 | 48.4
| 19.5 | Grelha
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.81 | 2143.12 | 2734.48
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 115.18 | 146.96
| Subtotal item 19 | [5 empty] | 8681.76 | 11077.06
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 20.1 | Tubo
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 7800.96 | 9953.16
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 3438.72 | 4386.96
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 2916 | 3720
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 3423 | 4368
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1144.44 | 1460.64
| 20.2 | Cap
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 22.36 | 28.52
| 20.3 | Joelho | [5 empty] | 0
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 166.98 | 213.07
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 198.72 | 253.62
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 54.6 | 69.68
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 92.07 | 117.48
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 434.01 | 553.84
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 80.08 | 102.2
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 384.8 | 491.2
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 211.83 | 270.48
| 20.4 | Junção
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 51.9 | 66.24
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 17.25 | 22.02
| 20.5 | Luva
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 335.4 | 427.96
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 57.61 | 73.5
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 54.32 | 69.28
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 67.62 | 86.24
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 22.68 | 28.91
| 20.6 | Redução
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 27.99 | 35.73
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 6.28 | 8.02
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 618.24 | 788.9
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 38.18 | 48.76
| 20.9 | Adaptadores para sifão
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 22.78 | 29.07
| 20.10 | Tê
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 496.8 | 633.88
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 333.9 | 426.09
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 59.48 | 75.9
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 68.36 | 87.24
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 260 | 331.5
| 20.11 | ACESSÓRIOS
| 2020-11-01 | Caixa sifonada
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 274.12 | 349.76
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 799.92 | 1020.6
| 2020-11-02 | Ralo seco |  |  |  |  | 0 | 0
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 62.28 | 79.44
| 2020-11-03 | Grelha
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 313.95 | 400.53
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 23.32 | 29.76
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 80.25 | 102.4
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 38.76 | 49.44
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1029.28 | 1313.28
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 2461.6 | 3140.8
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 23.8 | 30.37
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 159.6 | 203.64
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 51.68 | 65.92
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 67.14 | 85.68
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 18.06 | 23.04
| 2020-11-04 | Caixa de gordura
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 347.61 | 443.52
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 786.65 | 1003.69
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 46.62 | 59.49
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 26.04 | 33.24
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 4142.16 | 5284.95
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 2677.87 | 3416.66
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 945.92 | 1206.9
| 2020-11-07 | Poço de visita
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 3604.47 | 4598.94
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 308.99 | 394.24
| Subtotal item 20 | [5 empty] | 41609.43 | 53089.47
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 21.1 | Haste para aterramento
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 114.81 | 146.49
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 17.17 | 21.91
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 16.86 | 21.51
| Subtotal item 21.1 | [5 empty] | 148.84 | 189.91
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 552.45 | 704.85
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 234.56 | 299.28
| Subtotal item 21.2 | [5 empty] | 787.01 | 1004.13
| 21.3 | Quadros de Força
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 1679.04 | 2142.29
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.1 | 214.05 | 273.1
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 282.57 | 360.53
| Subtotal item 21.3 | [5 empty] | 3455.66 | 4409.04
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 950.49 | 1212.73
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.41 | 1309.99 | 1671.41
| Subtotal item 21.4 | [5 empty] | 2900.48 | 3700.7
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 881.6 | 1124.8
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 5187.5 | 6612.5
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1154 | 1472
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1115.75 | 1423.5
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.6 | 60.9 | 78
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.73 | 161.15 | 205.15
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.22 | 246 | 313.2
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.28 | 342.6 | 436.8
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 1974 | 2518
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.87 | 264.6 | 336.6
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 896 | 1144
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 268.8 | 343.2
| Subtotal item 21.5 | [5 empty] | 12552.9 | 16007.75
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 7416 | 9432
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1380 | 1762.5
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 771 | 984
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1200 | 1532
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 480 | 612
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 3685 | 4700
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 280.25 | 357.5
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 1932.5 | 2466.25
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 2865.2 | 3655.6
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 140.5 | 179.5
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 250.2 | 319.2
| Subtotal item 21.6 | [5 empty] | 20400.65 | 26000.55
| 21.7 | Caixas de Passagem
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 65.6 | 83.68
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 102 | 130.2
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 96.32 | 122.92
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 32.49 | 41.46
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 35.55 | 45.35
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 16.72 | 21.36
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 47.46 | 60.62
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 52 | 66.4
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1470 | 1875
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1357.5 | 1732.5
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 46.29 | 59.07
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 642.56 | 819.84
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1322.8 | 1687.76
| Subtotal item 21.7 | [5 empty] | 5287.29 | 6746.16
| 21.8 | Chaves com Fusíveis
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 215.16 | 274.52
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 53.79 | 68.63
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 115.99 | 147.99
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 698.7 | 891.48
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 120 | 153.11
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 66.87 | 85.32
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 89.11 | 113.7
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 98.32 | 125.45
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.31 | 81.76 | 104.31
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 72.62 | 92.66
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 51.3 | 65.46
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 34.2 | 43.64
| Subtotal item 21.8 | [5 empty] | 1697.82 | 2166.27
| 21.9 | Disjuntores
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 458.79 | 585.48
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 279.75 | 357
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 63.11 | 80.52
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 133.7 | 170.58
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 209.58 | 267.39
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 80.96 | 103.3
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.84 | 145.54 | 185.68
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.84 | 72.77 | 92.84
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 750 | 956.93
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 397.29 | 506.9
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 762.97 | 973.47
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.15 | 7199.67 | 9185.55
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 157.28 | 200.67
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 398.12 | 507.96
| Subtotal item 21.9 | [5 empty] | 11279.35 | 14390.93
| 21.10 | Iluminação e Tomadas
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 7375.28 | 9409.92
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 1953.01 | 2491.85
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 273.96 | 349.56
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 410.94 | 524.34
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.82 | 7755.8 | 9895.64
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 10868.84 | 13867.56
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 676.8 | 863.55
| Subtotal item 21.10 | [5 empty] | 29314.63 | 37402.42
| 21.11 | Interruptores
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 5.53 | 7.06
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 270.97 | 345.94
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 35.16 | 44.86
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 69.7 | 88.95
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 26.94 | 34.38
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 242.46 | 309.42
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 40.96 | 52.26
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 3.9 | 4.98
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 231.24 | 295.02
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 90.65 | 115.64
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 38.2 | 48.8
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 11.7 | 14.95
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 4.76 | 6.07
| Subtotal item 21.11 | [5 empty] | 1072.17 | 1368.33
| 21.12 | Tomadas
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 179.48 | 229.04
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 27.3 | 34.86
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 3229.81 | 4121.78
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 292.16 | 372.8
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 364.81 | 466.04
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 54.6 | 69.72
| Subtotal item 21.12 | [5 empty] | 4148.16 | 5294.24
| 21.13 | Fixadores
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 221.44 | 282.24
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 168 | 216
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 156.8 | 200
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 544 | 694.08
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 42 | 54
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 282 | 360
| Subtotal item 21.13 | [5 empty] | 1414.24 | 1806.32
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| 21.14.1 | Captores
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 72.46 | 92.45
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 8382 | 10692
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.96 | 742.56 | 947.52
| 21.14.2 | Conectores e Terminais
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 8.78 | 11.2
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 225.6 | 288
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.34 | 139.84 | 177.84
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.02 | 816.4 | 1042.6
| 21.14.3 | Cabos de Descida
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.96 | 2103.92 | 2684.64
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.96 | 2660.84 | 3395.28
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 50.74 | 64.74
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2317.5 | 2957.25
| 21.14.5 | Caixa de inspeção
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 405.16 | 516.94
| Subtotal item 21.14 | [5 empty] | 17925.8 | 22870.46
| Subtotal item 21 | [5 empty] | 112381.54 | 143387.61
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 22.1 | Equipamentos Passivos
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 2735.56 | 3490.32
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 159.38 | 203.35
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 509.94 | 650.64
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.68 | 18.3 | 23.36
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.68 | 9.15 | 11.68
| 22.2 | Cabos em par trançados
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 2527.6 | 3221.8
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 83.84 | 106.96
| 22.3 | Cabos de Conexão
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1001.63 | 1277.97
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1172.64 | 1496.16
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 855.05 | 1090.95
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 366.45 | 467.55
| 22.4 | Tomadas
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 957.76 | 1222.21
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 7.2 | 9.18
| 22.5 | Caixas e acessórios
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 17 | 21.7
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 344.17 | 439.13
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 382.3 | 487.78
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 7.52 | 9.59
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 109.2 | 139.36
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 2.49 | 3.18
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 2.46 | 3.14
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 45.64 | 58.24
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 9.95 | 12.7
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 366.8 | 468.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 128.3 | 163.7
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 577.35 | 736.65
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 66.5 | 84.8
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 52.5 | 66.75
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 521.25 | 665.25
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 9.75 | 12.75
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 24 | 30.75
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 9 | 11.25
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 9 | 11
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 953.64 | 1216.8
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 122.7 | 156.54
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 33.45 | 42.68
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 47.9 | 61.12
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 133.95 | 170.85
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 32.52 | 41.48
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 568.4 | 725.2
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 674.8 | 861
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 4.25 | 5.5
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 30.4 | 38.4
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 5.07 | 6.48
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 38.5 | 49
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 38.94 | 49.68
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 27 | 33
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 182.7 | 233.1
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 269 | 343.2
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 156.7 | 199.9
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 111.4 | 142.2
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 14.2 | 18.12
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 68.8 | 87.6
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 9.32 | 11.88
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 33.18 | 42.35
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 451.41 | 576.05
| Subtotal item 22 | [5 empty] | 17207.76 | 21955.34
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL)
| 23.1 | ACESSÓRIOS
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 419.11 | 534.74
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 385 | 491.22
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 250 | 318.98
| Subtotal item 23.1 | [5 empty] | 1054.11 | 1344.94
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 122 | 155.68
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 336.16 | 428.96
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 64.55 | 82.36
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 93.84 | 119.74
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 126.68 | 161.64
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 112.15 | 143.09
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 649.99 | 829.32
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 100.38 | 128.07
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 63.03 | 80.43
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 66.92 | 85.38
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 28.2 | 35.97
| Subtotal item 23.2 | [5 empty] | 1763.9 | 2250.64
| Subtotal item 23 | [5 empty] | 2818.01 | 3595.5
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
| 2024-01-01 | Tubo
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 643.32 | 820.8
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 439.38 | 560.52
| 2024-01-02 | Tê
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 37.4 | 47.72
| 2024-01-03 | Redução
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 43.35 | 55.32
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 35.61 | 45.42
| 2024-01-04 | Niple
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 121.68 | 155.28
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 30.42 | 38.82
| 2024-01-05 | Meia luva
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 41.6 | 53.08
| 2024-01-06 | União
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 237 | 302.4
| 2024-01-07 | Cotovelo
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 56.7 | 72.33
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 79.5 | 101.45
| 2024-01-08 | Válvula
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 384 | 489.96
| 2024-01-09 | Tampão
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 28.29 | 36.1
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 43.86 | 55.96
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| 2024-02-01 | Pig Tail
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 29.98 | 38.26
| 2024-02-02 | Regulador
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 180 | 229.66
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 99.8 | 127.34
| 2024-02-03 | Registro
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 98 | 125.04
| 2024-02-03 | Manômetro
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 26.89 | 34.31
| 2024-02-04 | Braçadeira
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
| Subtotal item 24 | [5 empty] | 2657.75 | 3391.02
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 764.16 | 974.96
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 79.44 | 101.36
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 25.42 | 32.44
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 750 | 956.95
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2276.2 | 2904.34
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 438 | 558.84
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 173.7 | 221.58
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 154.4 | 196.96
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 79.2 | 101.04
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 11.57 | 14.76
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 313.2 | 399.6
| Subtotal item 25 | [5 empty] | 5143.57 | 6562.68
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2113.9272 | 2695.5368
| Sub-total item 26 | [5 empty] | 2113.9272 | 2697.1568
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS
| 27.1 | MURO
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 2580.8139 | 3292.8525
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 817.857 | 1043.5077
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 12851.5296 | 16395.6912
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.78 | 15003.3637 | 19130.7558
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 8089.5672 | 10321.5222
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.44 | 3633.6762 | 4636.0512
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1228.4415 | 1567.2085
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 2819.915 | 3597.86
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 17140.1175 | 21870.585
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.18 | 4970.0925 | 6340.995
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 3381.345 | 4314.915
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.59 | 24625.755 | 31411.215
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 10672.29 | 13616.37
| Sub-total item 27.1 | [5 empty] | 107814.7641 | 137539.5291
| 27.2 | SUPERAÇÃO DE INCONFORMIDADES
97627 | 2027-02-01 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 16.77 | 184.77 | 235.75 | 3098.5929 | 3953.5275
72897 | 2027-02-02 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 20.97 | 16.57 | 21.14 | 347.4729 | 443.3058
| Sub-total item 27.2 | [5 empty] | 3446.0658 | 4396.8333
| Sub-total item 27 | [5 empty] | 111252.6499 | 141947.2624
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1404494.6165 | 1791994.6687
CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B SALVE DEUS |  |  | BAIRRO: VILA AMORIM
OBRA SIMEC ID |  | 25074 | BDI: | 27.59%
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALORES S/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 597.7 | 762.6 | 15187.557 | 19377.666
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.57 | 770.19 | 982.71
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 32253 | 41151.5
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m2 | 1118.48 | 5.2 | 6.64 | 5816.096 | 7426.7072
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 54026.893 | 68933.0832
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 2.1 | Fundações - Sapatas
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 7.82 | 302.64 | 386.14 | 2366.6448 | 3019.6148
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 7.82 | 135.94 | 173.44 | 1063.0508 | 1356.3008
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 106.97 | 5.86 | 7.48 | 626.8442 | 800.1356
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 17.05 | 59.37 | 75.75 | 1012.2585 | 1291.5375
| 2.2 | Fundação Castelo d'água - Estacas
94965 | 2.2.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 1864.2624 | 2378.6224
92873 | 2.2.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.44 | 837.3904 | 1068.3904
92762 | 2.2.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 1734.56 | 2214.08
96523 | 2.2.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 5224.56 | 6666
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 14729.4711 | 18793.0815
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 3.1 | Pilares
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 8657.3952 | 11046.528
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 5185.0452 | 6618.4536
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 3292.7232 | 4201.2032
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.44 | 1479.0272 | 1887.0272
| 3.2 | Vigas
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 1803.2 | 60.66 | 77.4 | 109382.112 | 139567.68
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 6098.63 | 5.86 | 7.48 | 35737.9718 | 45617.7524
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 112.67 | 302.64 | 386.14 | 34098.4488 | 43506.3938
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 112.67 | 135.94 | 173.44 | 15316.3598 | 19541.4848
| 3.3 | Lajes
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 65009 | 82942.16
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 17868.06 | 22797.18
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 14496.456 | 18496.106
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.44 | 6511.526 | 8307.776
| 3.4 | Caixas d'água
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 22498.794 | 28707.66
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 39403.812 | 50297.016
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 10864.776 | 13862.426
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.44 | 4880.246 | 6226.496
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 394665.7732 | 503554.053 | 0.003
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
Composição | 4.1.1 | Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 129.71 | 7.91 | 10.09 | 1026.0061 | 1308.7739
87479 | 4.1.2 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 606.55 | 41.64 | 53.13 | 25256.742 | 32226.0015
Composição | 4.1.3 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 650 | 7.91 | 10.09 | 5141.5 | 6558.5
00171/ORSE | 4.1.4 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1453.068 | 1854.0735
73909/001 | 4.1.5 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 9369.0828 | 11954.1807
00191/ORSE | 4.1.6 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 16372.6056 | 20889.7866
93187 | 4.1.7 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228 | 52.6 | 67.11 | 11992.8 | 15301.08
93197 | 4.1.8 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 88.7 | 49.48 | 63.13 | 4388.876 | 5599.631
| Sub-total item 4 | [5 empty] | 75002.4805 | 95695.0272
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Portas em madeira
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 4613.7 | 5886.58
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 1581.84 | 2018.28
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3116.4 | 3976.28
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1335.6 | 1704.12
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1235.72 | 1576.64
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 6821.64 | 8703.72
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 2530.92 | 3229.2
| Sub-total item 5.1 | [5 empty] | 21235.82 | 27094.82
| 5.2 | Esquadria Metálica
| 5.2.1 | Portas
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 659.64 | 841.64
| 5.2.2 | Janelas
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.8 | 1075.98 | 1372.8
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.2 | 4034.7 | 5148
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.59 | 268.98 | 343.18
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 3139.2 | 4005.3
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.79 | 5020.96 | 6406.32
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 717.28 | 915.18
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.98 | 896.6 | 1143.96
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 1743.28 | 2224.32
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 390.13 | 497.77
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 975.33 | 1244.42
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.65 | 1170.4 | 1493.3
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.98 | 877.8 | 1119.98
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.32 | 1170.41 | 1493.32
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3121.08 | 3982.18
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 3901.34 | 4977.72
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 11704.05 | 14933.2
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 12484.32 | 15928.76
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.84 | 1137.9 | 1451.84
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 191.1438 | 243.8802
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 5242.14 | 6688.44
| 5.2.3 | Grades e portões
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 900.55 | 1149
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.81 | 327.47 | 417.81
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 4811.562 | 6139.098
| Sub-total item 5.2 | [5 empty] | 65962.2458 | 84161.4182
|  | Sub-total item 5 |  |  |  |  | 87198.0658 | 111256.1382
| 6.0 | VIDROS
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 4409.1 | 5625.57
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.91 | 2429.98 | 3100.37
| Sub-total item 6 | [5 empty] | 6839.07 | 8725.94
| 7.0 | COBERTURA
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.48 | 66259.738 | 84547.9344
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 19275.2472 | 24587.3232
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 4091.85 | 5220.81
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.07 | 2923.1114 | 3730.6093
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 106.95 | 136.45
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2226.67 | 2840.85
| Sub-total item 7 | [5 empty] | 94881.1666 | 121059.0769
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | 8.1 | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755 | 7.73 | 9.86 | 5836.15 | 7444.3
10026/ORSE | 8.2 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2272.27 | 2899.05
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1477.35 | 1884.75
10023/ORSE | 8.4 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3115.8015 | 3975.0275
| Sub-total item 8 | [5 empty] | 12701.3715 | 16203.1275
| 9.0 | REVESTIMENTO
| 9.1 | Revestimento Interno
| 9.1.1 | Paredes
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 959.21 | 37.78 | 48.21 | 36238.9538 | 46243.5141
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 809.07 | 21.63 | 27.59 | 17500.1841 | 22322.2413
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.66 | 29821.8389 | 38042.2686
| 9.1.2 | Tetos
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 15966.0222 | 20372.4414
| Sub-total item 9.1 | [5 empty] | 99526.999 | 126980.4654
| 9.2 | Revestimento Externo
| 9.2.1 | Paredes e fachadas
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 1036.82 | 5.81 | 7.41 | 6023.9242 | 7682.8362
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 460.27 | 37.78 | 48.21 | 17389.0006 | 22189.6167
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 576.55 | 21.63 | 27.59 | 12470.7765 | 15907.0145
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 17844.6679 | 22769.5569
| Sub-total item 9.2 | [5 empty] | 53728.3692 | 68549.0243
| Sub-total item 9 | [5 empty] | 153247.3982 | 195528.1897
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 50971.02 | 65036.7
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 41848.569 | 53389.854
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.82 | 10501.12 | 13399.68
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1123.2 | 1433.16
88477 | 10.6 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 9009.9 | 11496.2
84191 | 10.7 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 86827.35 | 110784.3
03230/ORSE | 10.8 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 13448.05 | 17158.68
| Sub-total item 10 | [5 empty] | 213725.209 | 272692.574
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1112.248 | 1419.256
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.25 | 2663.28 | 3402
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 981 | 1252
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 6970.56 | 8894.04
| Sub-total item 11 | [5 empty] | 11727.088 | 14962.996
| 12.0 | PINTURA
| 12.1 | Paredes internas
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 5372.1398 | 6854.1094
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.1 | 6062.0222 | 7729.238
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 507.088 | 647.001
| 12.2 | Paredes externas
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 5097.9738 | 6504.3114
| 12.3 | Tetos
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 4806.3808 | 6132.5316
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.1 | 6953.1332 | 8865.428
| 12.4 | Outros
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 3572.912 | 4559.52
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.06 | 904.748 | 1154.088
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 3512.3 | 4480.74
| Sub-total item 12 | [5 empty] | 36788.6978 | 46925.7674
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 9748.785 | 12438.39
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 3281.25 | 4186.56
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 17126.42 | 21851.37
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 8000.727 | 10208.058
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2232.594 | 2848.482
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 3376.035 | 4307.355
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 4438.044 | 5662.332
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3067.272 | 3913.416
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 651.456 | 831.168
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 117.68 | 150.14
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.53 | 2071.981 | 2643.577
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 2619.0306 | 3341.6397
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 474.97 | 606.01
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 1783.04 | 2274.98
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1432 | 1827.12
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 288 | 367.46
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 573.5625 | 731.7945
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.13 | 3281.824 | 4187.196
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.64 | 6091.35 | 7771.92
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 830 | 1059
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 63.04 | 80.43
| Sub-total item 13 | [5 empty] | 71549.0011 | 91288.3982
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 1938.44 | 2473.36
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2009.41 | 2563.73
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 1884.96 | 2405.04
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.34 | 1385.67 | 1768.26
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.1 | 4098.57 | 5228.7
| 2014-01-02 | Adaptadores
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 636.25 | 811.25
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 203.1 | 259.2
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 322.8 | 411.9
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 462.11 | 589.6
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 19.79 | 25.25
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 23.32 | 29.75
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 200.4 | 255.7
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 199.75 | 254.86
| 2014-01-03 | Buchas de redução
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.29 | 43.81 | 55.77
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.03 | 40.88 | 52.12
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 21.82 | 27.84
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.81 | 65.9 | 84.05
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 140.03 | 178.64
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.89 | 102.36 | 130.68
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 135.54 | 172.92
| 2014-01-04 | Joelhos
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.21 | 372.19 | 474.11
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.28 | 159.88 | 203.84
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 179.8 | 229.4
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 237.8 | 303.4
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 288.84 | 368.52
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 22.55 | 28.75
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.77 | 20.64 | 26.31
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.57 | 19.72 | 25.14
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.26 | 124.8 | 159.12
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 614.4 | 784
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 95.94 | 122.46
| 2014-01-05 | Luvas
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 36.72 | 46.8
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 50.16 | 63.96
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.54 | 46.9 | 59.78
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.7 | 36.9 | 47.1
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 231.42 | 295.26
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 36.24 | 46.24
| 2014-01-06 | Tê
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 97.92 | 124.95
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 106.6 | 135.98
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.55 | 233.75 | 298.35
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 221.76 | 282.96
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.62 | 426.18 | 543.72
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 168.87 | 215.41
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 57 | 72.72
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 342.94 | 437.58
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 40.59 | 51.78
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 52.64 | 67.16
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 856.8 | 1093.26
| 2014-01-07 | União
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 16.78 | 21.4
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 24.66 | 31.46
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 86.12 | 109.88
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 266.28 | 339.74
| 2014-01-08 | Plug
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 133.94 | 170.94
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.73 | 49.81 | 63.41
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.25 | 94.53 | 120.75
| Subtotal item 14 | [5 empty] | 19785.08 | 25244
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1254.33 | 1600.41
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 424.06 | 541.06
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 203.16 | 259.22
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 824.4 | 1051.86
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 4183.92 | 5338.32
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1380.33 | 1761.12
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 124.02 | 158.24
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 566.64 | 723
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.78 | 273.51 | 349.02
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 449.58 | 573.62
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1362.88 | 1738.88
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 432 | 551.2
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1249 | 1593.6
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 519.4 | 662.69
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 442.96 | 565.18
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 311.8 | 397.85
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.17 | 301.38 | 384.51
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 284 | 362.36
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 260.26 | 332.08
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 86.52 | 110.4
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 248.27 | 316.8
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 26.75 | 34.13
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1160.9 | 1481.24
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 123.75 | 157.9
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 320.48 | 408.88
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.72 | 431.28 | 550.32
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.45 | 1338.1 | 1707.25
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 2506.14 | 3197.61
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 927.7 | 1183.7
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.5 | 1490.76 | 1902
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.91 | 223.3 | 285.01
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 181.93 | 232.12
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 673.44 | 859.2
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 163.4 | 208.48
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.71 | 224.84 | 286.84
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 660.05 | 842.15
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 5017.45 | 6401.82
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 5800 | 7400.22
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 176.87 | 225.63
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 7.69 | 9.81
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 44.58 | 56.88
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.2 | 862.02 | 1099.8
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1067.05 | 1361.45
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 449.91 | 574.02
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 3.25 | 4.16
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 7.02 | 8.97
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 12.4 | 15.8
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 15.6 | 19.92
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1552.96 | 1981.44
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 497.1 | 634.2
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.94 | 864.34 | 1102.62
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 524.96 | 669.8
| Subtotal item 15 | [5 empty] | 42951.24 | 54800.75
| 16.0 | EQUIPAMENTOS
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2200.98 | 2808.24
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 33 | 42.1
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 73 | 93.14
| Subtotal item 16 | [5 empty] | 2306.98 | 2943.48
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 17.1 | Tubo
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 466.2 | 594.9
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 769.2 | 981.36
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 1577.16 | 2012.4
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 949.32 | 1211.28
| 17.2 | Bucha de redução
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 35.04 | 44.7
| 17.3 | Joelho
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 84.16 | 107.36
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 137 | 174.8
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 502.65 | 641.4
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 696.24 | 888.32
| 17.4 | Luva
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 17.47 | 22.29
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 23.58 | 30.09
| 17.5 | Tê
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 45.08 | 57.52
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 64.54 | 82.34
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42.01 | 32.92 | 42.01
| 17.6 | União
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 109.16 | 139.28
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 93 | 118.66
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.55 | 40.06 | 51.1
| Subtotal item 17 | [5 empty] | 5642.77 | 7199.61
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 18.1 | Tubo
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 234.515 | 299.15
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 3710.608 | 4733.96
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 467.46 | 596.52
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1137.381 | 1451.072
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2283.507 | 2913.452
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1343.81 | 1714.57
| 18.2 | Curva
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.63 | 2548.81 | 3251.93
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.67 | 35.79 | 45.67
| 18.3 | Joelho
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 112.06 | 142.98
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 136.88 | 174.64
| 18.4 | Luva
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 25.34 | 32.34
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 170.25 | 217.2
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 8.46 | 10.79
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 18.99 | 24.23
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 147.3 | 187.95
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 161.66 | 206.26
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 125.22 | 159.77
| 18.5 | Tê de inspeção
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 1646.15 | 2100.34
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 28.2 | 35.98
| Subtotal item 18 | [5 empty] | 14342.141 | 18298.804
| 19 | ACESSÓRIOS
| 19.1 | Ralo hemisférico
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.5 | 495.66 | 632.5
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 26.35 | 33.62
| 19.2 | Caixa de passagem
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2035.44 | 2597.04
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 195.66 | 249.66
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 826.75 | 1054.85
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 561.3 | 716.15
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 342 | 436.36
| 19.3 | Poço de visita
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 1880.53 | 2399.37
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 21.74 | 27.74
| 19.4 | Tampa para inspeção
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 37.95 | 48.4
| 19.5 | Grelha
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.81 | 2143.12 | 2734.48
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 115.18 | 146.96
| Subtotal item 19 | [5 empty] | 8681.68 | 11077.03
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 20.1 | Tubo
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 7800.96 | 9953.16
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 3438.72 | 4386.96
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 2916 | 3720
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 3423 | 4368
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1144.44 | 1460.64
| 20.2 | Cap
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 22.36 | 28.52
| 20.3 | Joelho
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 166.98 | 213.07
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 198.72 | 253.62
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 54.6 | 69.68
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 92.07 | 117.48
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 434.01 | 553.84
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 80.08 | 102.2
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 384.8 | 491.2
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 211.83 | 270.48
| 20.4 | Junção
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 51.9 | 66.24
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 17.25 | 22.02
| 20.5 | Luva
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 335.4 | 427.96
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 57.61 | 73.5
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 54.32 | 69.28
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 67.62 | 86.24
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 22.68 | 28.91
| 20.6 | Redução
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 27.99 | 35.73
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 6.28 | 8.02
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 618.24 | 788.9
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 38.18 | 48.76
| 20.9 | Adaptadores para sifão
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 22.78 | 29.07
| 20.10 | Tê
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 496.8 | 633.88
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 333.9 | 426.09
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 59.48 | 75.9
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 68.36 | 87.24
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 260 | 331.5
| 20.11 | ACESSÓRIOS
| 2020-11-01 | Caixa sifonada
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 274.12 | 349.76
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 799.92 | 1020.6
| 2020-11-02 | Ralo seco | [5 empty] | 0
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 62.28 | 79.44
| 2020-11-03 | Grelha
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 313.95 | 400.53
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 23.32 | 29.76
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 80.25 | 102.4
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 38.76 | 49.44
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1029.28 | 1313.28
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 2461.6 | 3140.8
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 23.8 | 30.37
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 159.6 | 203.64
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 51.68 | 65.92
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 67.14 | 85.68
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 18.06 | 23.04
| 2020-11-04 | Caixa de gordura
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 347.61 | 443.52
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 786.65 | 1003.69
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 46.62 | 59.49
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 26.04 | 33.24
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 4142.16 | 5284.95
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 2677.87 | 3416.66
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 945.92 | 1206.9
| 2020-11-07 | Poço de visita
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 3604.47 | 4598.94
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 308.99 | 394.24
| Subtotal item 20 | [5 empty] | 41609.43 | 53089.02
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 21.1 | Haste para aterramento
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 114.81 | 146.49
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 17.17 | 21.91
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 16.86 | 21.51
| Subtotal item 21.1 | [5 empty] | 148.84 | 189.91
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 552.45 | 704.85
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 234.56 | 299.28
| Subtotal item 21.2 | [5 empty] | 787.01 | 1004.13
| 21.3 | Quadros de Força
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 1679.04 | 2142.29
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.1 | 214.05 | 273.1
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 282.57 | 360.53
| Subtotal item 21.3 | [5 empty] | 3455.66 | 4409.04
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 950.49 | 1212.73
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.41 | 1309.99 | 1671.41
| Subtotal item 21.4 | [5 empty] | 2900.48 | 3700.7
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 881.6 | 1124.8
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 5187.5 | 6612.5
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1154 | 1472
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1115.75 | 1423.5
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.6 | 60.9 | 78
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.73 | 161.15 | 205.15
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.22 | 246 | 313.2
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.28 | 342.6 | 436.8
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 1974 | 2518
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.87 | 264.6 | 336.6
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 896 | 1144
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 268.8 | 343.2
| Subtotal item 21.5 | [5 empty] | 12552.9 | 16007.75
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 7416 | 9432
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1380 | 1762.5
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 771 | 984
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1200 | 1532
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 480 | 612
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 3685 | 4700
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 280.25 | 357.5
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 1932.5 | 2466.25
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 2865.2 | 3655.6
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 140.5 | 179.5
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 250.2 | 319.2
| Subtotal item 21.6 | [5 empty] | 20400.65 | 26000.55
| 21.7 | Caixas de Passagem
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 65.6 | 83.68
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 102 | 130.2
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 96.32 | 122.92
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 32.49 | 41.46
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 35.55 | 45.35
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 16.72 | 21.36
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 47.46 | 60.62
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 52 | 66.4
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1470 | 1875
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1357.5 | 1732.5
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 46.29 | 59.07
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 642.56 | 819.84
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1322.8 | 1687.76
| Subtotal item 21.7 | [5 empty] | 5287.29 | 6746.16
| 21.8 | Chaves com Fusíveis
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 215.16 | 274.52
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 53.79 | 68.63
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 115.99 | 147.99
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 698.7 | 891.48
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 120 | 153.11
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 66.87 | 85.32
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 89.11 | 113.7
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 98.32 | 125.45
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.31 | 81.76 | 104.31
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 72.62 | 92.66
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 51.3 | 65.46
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 34.2 | 43.64
| Subtotal item 21.8 | [5 empty] | 1697.82 | 2166.27
| 21.9 | Disjuntores
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 458.79 | 585.48
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 279.75 | 357
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 63.11 | 80.52
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 133.7 | 170.58
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 209.58 | 267.39
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 80.96 | 103.3
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.84 | 145.54 | 185.68
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.84 | 72.77 | 92.84
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 750 | 956.93
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 397.29 | 506.9
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 762.97 | 973.47
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.15 | 7199.67 | 9185.55
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 157.28 | 200.67
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 398.12 | 507.96
| Subtotal item 21.9 | [5 empty] | 11279.35 | 14390.93
| 21.10 | Iluminação e Tomadas
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 7375.28 | 9409.92
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 1953.01 | 2491.85
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 273.96 | 349.56
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 410.94 | 524.34
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.82 | 7755.8 | 9895.64
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 10868.84 | 13867.56
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 676.8 | 863.55
| Subtotal item 21.10 | [5 empty] | 29314.63 | 37402.42
| 21.11 | Interruptores
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 5.53 | 7.06
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 270.97 | 345.94
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 35.16 | 44.86
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 69.7 | 88.95
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 26.94 | 34.38
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 242.46 | 309.42
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 40.96 | 52.26
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 3.9 | 4.98
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 231.24 | 295.02
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 90.65 | 115.64
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 38.2 | 48.8
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 11.7 | 14.95
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 4.76 | 6.07
| Subtotal item 21.11 | [5 empty] | 1072.17 | 1368.33
| 21.12 | Tomadas
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 179.48 | 229.04
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 27.3 | 34.86
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 3229.81 | 4121.78
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 292.16 | 372.8
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 364.81 | 466.04
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 54.6 | 69.72
| Subtotal item 21.12 | [5 empty] | 4148.16 | 5294.24
| 21.13 | Fixadores
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 221.44 | 282.24
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 168 | 216
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 156.8 | 200
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 544 | 694.08
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 42 | 54
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 282 | 360
| Subtotal item 21.13 | [5 empty] | 1414.24 | 1806.32
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| 21.14.1 | Captores
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 72.46 | 92.45
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 8382 | 10692
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.96 | 742.56 | 947.52
| 21.14.2 | Conectores e Terminais
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 8.78 | 11.2
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 225.6 | 288
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.34 | 139.84 | 177.84
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.02 | 816.4 | 1042.6
| 21.14.3 | Cabos de Descida
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.96 | 2103.92 | 2684.64
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.96 | 2660.84 | 3395.28
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 50.74 | 64.74
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2317.5 | 2957.25
| 21.14.5 | Caixa de inspeção
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 405.16 | 516.94
| Subtotal item 21.14 | [5 empty] | 17925.8 | 22870.46
| Subtotal item 21 | [5 empty] | 112381 | 143387.21
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 22.1 | Equipamentos Passivos
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 2735.56 | 3490.32
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 159.38 | 203.35
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 509.94 | 650.64
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.68 | 18.3 | 23.36
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.68 | 9.15 | 11.68
| 22.2 | Cabos em par trançados
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 2527.6 | 3221.8
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 83.84 | 106.96
| 22.3 | Cabos de Conexão
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1001.63 | 1277.97
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1172.64 | 1496.16
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 855.05 | 1090.95
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 366.45 | 467.55
| 22.4 | Tomadas
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 957.76 | 1222.21
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 7.2 | 9.18
| 22.5 | Caixas e acessórios
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 17 | 21.7
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 344.17 | 439.13
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 382.3 | 487.78
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 7.52 | 9.59
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 109.2 | 139.36
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 2.49 | 3.18
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 2.46 | 3.14
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 45.64 | 58.24
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 9.95 | 12.7
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 366.8 | 468.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 128.3 | 163.7
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 577.35 | 736.65
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 66.5 | 84.8
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 52.5 | 66.75
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 521.25 | 665.25
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 9.75 | 12.75
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 24 | 30.75
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 9 | 11.25
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 9 | 11
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 953.64 | 1216.8
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 122.7 | 156.54
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 33.45 | 42.68
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 47.9 | 61.12
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 133.95 | 170.85
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 32.52 | 41.48
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 568.4 | 725.2
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 674.8 | 861
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 4.25 | 5.5
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 30.4 | 38.4
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 5.07 | 6.48
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 38.5 | 49
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 38.94 | 49.68
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 27 | 33
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 182.7 | 233.1
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 269 | 343.2
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 156.7 | 199.9
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 111.4 | 142.2
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 14.2 | 18.12
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 68.8 | 87.6
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 9.32 | 11.88
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 33.18 | 42.35
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 451.41 | 576.05
| Subtotal item 22 | [5 empty] | 17207.71 | 21950.44
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL)
| 23.1 | ACESSÓRIOS
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 419.11 | 534.74
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 385 | 491.22
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 250 | 318.98
| Subtotal item 23.1 | [5 empty] | 1054.11 | 1344.94
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 122 | 155.68
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 336.16 | 428.96
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 64.55 | 82.36
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 93.84 | 119.74
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 126.68 | 161.64
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 112.15 | 143.09
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 649.99 | 829.32
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 100.38 | 128.07
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 63.03 | 80.43
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 66.92 | 85.38
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 28.2 | 35.97
| Subtotal item 23.2 | [5 empty] | 1763.9 | 2250.64
| Subtotal item 23 | [5 empty] | 2818.01 | 3595.5
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
| 2024-01-01 | Tubo
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 643.32 | 820.8
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 439.38 | 560.52
| 2024-01-02 | Tê
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 37.4 | 47.72
| 2024-01-03 | Redução
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 43.35 | 55.32
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 35.61 | 45.42
| 2024-01-04 | Niple
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 121.68 | 155.28
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 30.42 | 38.82
| 2024-01-05 | Meia luva
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 41.6 | 53.08
| 2024-01-06 | União
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 237 | 302.4
| 2024-01-07 | Cotovelo
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 56.7 | 72.33
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 79.5 | 101.45
| 2024-01-08 | Válvula
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 384 | 489.96
| 2024-01-09 | Tampão
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 28.29 | 36.1
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 43.86 | 55.96
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| 2024-02-01 | Pig Tail
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 29.98 | 38.26
| 2024-02-02 | Regulador
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 180 | 229.66
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 99.8 | 127.34
| 2024-02-03 | Registro
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 98 | 125.04
| 2024-02-03 | Manômetro
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 26.89 | 34.31
| 2024-02-04 | Braçadeira
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
| Subtotal item 24 | [5 empty] | 2657.75 | 3391.02
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 764.16 | 974.96
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 79.44 | 101.36
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 25.42 | 32.44
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 750 | 956.95
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2276.2 | 2904.34
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 438 | 558.84
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 173.7 | 221.58
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 154.4 | 196.96
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 79.2 | 101.04
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 11.57 | 14.76
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 313.2 | 399.6
| Subtotal item 25 | [5 empty] | 5143.57 | 6562.43
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2113.9272 | 2695.5368
| Sub-total item 26 | [5 empty] | 2113.9272 | 2697.0368
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS
| 27.1 | MURO
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 2580.8139 | 3292.8525
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 817.857 | 1043.5077
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 12851.5296 | 16395.6912
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.78 | 15003.3637 | 19130.7558
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 8089.5672 | 10321.5222
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.44 | 3633.6762 | 4636.0512
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1228.4415 | 1567.2085
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 2819.915 | 3597.86
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 17140.1175 | 21870.585
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.18 | 4970.0925 | 6340.995
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 3381.345 | 4314.915
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.59 | 24625.755 | 31411.215
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 10672.29 | 13616.37
| Sub-total item 27 | [5 empty] | 107813.7641 | 137550.2291
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1612522.0781 | 2057416.9127

## BM 12 VILA AMORIM
|  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 12 | [13 empty] | 27.59%
EMPRESA CONTRATADA: PJ CONTRUÇÕES E TERRAPLAGEM LTDA |  |  | CONTRATO N° |  |  | 079/2019 | VALOR MEDIÇÃO R$ | 18467.0854 | PERCENTUAL MEDIDO | 0.8976% | DATA O.S. | 2019-03-15
OBJETIVO: CONCLUSÃO DE TRÊS ESCOLAS INFANTIL / CRECHES |  |  | VALOR CONTRATUAL R$ |  |  | 2057416.72 | MEDIDO ACUMULADO R$ | 2048237.2159 | PERCENTUAL ACUMULADO | 99.55% | DATA CONCLUSÃO | 2020-09-15
LOCAL: BAIRRO VILA AMORIM - BARREIRAS - BA / OBRA CRECHE VILA AMORIM |  |  | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2020-05-27 | SALDO R$ | 9179.5041 | PERIODO MEDIÇÃO | PERIODO MEDIÇÃO |  | 01/04/2020 Á 26/05/2020
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$) | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA | SALDO | VALORES NO PERIODO | VALORES ACUMULADO | SALDO | % |  | 2057416.72
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2057416.93
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 595.62 | 759.95 | 19310.33 |  | 25.41 | 0 | 0 | 19310.3295 | 0.0005 | 100%
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.56 | 982.68 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 982.68 | 0%
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 41151.5 |  | 650 | 0 | 0 | 41151.5 | 0 | 100%
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m² | 1118.48 | 5.2 | 6.63 | 7415.52 |  | 1118.48 | 0 | 0 | 7415.5224 | -0.0024 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 1 | 68860.03 |  |  |  | 0 | 67877.3519 | 982.6781 | 98.57%
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 2.1 | Fundações - Sapatas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 7.82 | 302.64 | 386.14 | 3019.61 |  | 7.82 | 0 | 0 | 3019.6148 | -0.0048 | 100%
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 7.82 | 135.94 | 173.45 | 1356.38 |  | 7.82 | 0 | 0 | 1356.379 | 0.001 | 100%
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 106.97 | 5.86 | 7.48 | 800.14 |  | 106.97 | 0 | 0 | 800.1356 | 0.0044 | 100%
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 17.05 | 59.37 | 75.75 | 1291.54 |  | 17.05 | 0 | 0 | 1291.5375 | 0.0025 | 100%
| 2.2 | Fundação Castelo d'água - Estacas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
94965 | 2.2.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 2378.62 |  | 6.16 | 0 | 0 | 2378.6224 | -0.0024 | 100%
92873 | 2.2.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.45 | 1068.45 |  | 6.16 | 0 | 0 | 1068.452 | -0.002 | 100%
92762 | 2.2.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 2214.08 |  | 296 | 0 | 0 | 2214.08 | 0 | 100%
96523 | 2.2.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 6666 |  | 88 | 0 | 0 | 6666 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 2 | 18794.82 |  |  |  | 0 | 18794.8213 | -0.0013 | 100%
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 3.1 | Pilares | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 11046.53 |  | 142.72 | 0 | 0 | 11046.53 | 0 | 100%
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 6618.45 |  | 884.82 | 0 | 0 | 6618.45 | 0 | 100%
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 4201.2 |  | 10.88 | 0 | 0 | 4201.2 | 0 | 100%
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.45 | 1887.14 |  | 10.88 | 0 | 0 | 1887.14 | 0 | 100%
| 3.2 | Vigas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 1803.2 | 60.66 | 77.4 | 139567.68 |  | 1803.2 | 0 | 0 | 139567.68 | 0 | 100% | 511.92
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 6098.63 | 5.86 | 7.48 | 45617.75 |  | 6098.63 | 0 | 0 | 45617.75 | 0 | 100%
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 112.67 | 302.64 | 386.14 | 43506.39 |  | 112.67 | 0 | 0 | 43506.39 | 0 | 100% | 511.92
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 112.67 | 135.94 | 173.45 | 19542.61 |  | 112.67 | 0 | 0 | 19542.61 | 0 | 100% | 66.65
| 3.3 | Lajes | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 82942.16 |  | 1036 | 0 | 0 | 82942.16 | 0 | 100%
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 22797.18 |  | 3423 | 0 | 0 | 22797.18 | 0 | 100%
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 18496.11 |  | 47.9 | 0 | 0 | 18496.11 | 0 | 100%
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.45 | 8308.26 |  | 47.9 | 0 | 0 | 8308.26 | 0 | 100%
| 3.4 | Caixas d'água | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 28707.66 |  | 370.9 | 0 | 0 | 28707.66 | 0 | 100%
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 50297.02 |  | 6724.2 | 0 | 0 | 50297.02 | 0 | 100%
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 13862.43 |  | 35.9 | 0 | 0 | 13862.43 | 0 | 100%
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.45 | 6226.86 |  | 35.9 | 0 | 0 | 6226.86 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 3 | 503625.43 |  |  |  | 0 | 503625.43 | 0 | 100% | 71.38
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 4.1.1 | Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 129.71 | 7.91 | 10.09 | 1308.77 |  | 129.71 | 0 | 0 | 1308.77 | 0 | 100%
87479 | 4.1.2 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 606.55 | 41.64 | 53.13 | 32226 |  | 606.55 | 0 | 0 | 32226.0015 | -0.0015 | 100%
Composição | 4.1.3 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 650 | 7.91 | 10.09 | 6558.5 |  | 650 | 0 | 0 | 6558.5 | 0 | 100%
00171/ORSE | 4.1.4 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1854.07 |  | 27.15 | 0 | 0 | 1854.0735 | -0.0035 | 100%
73909/001 | 4.1.5 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 11954.18 |  | 45.99 | 0 | 0 | 11954.1807 | -0.0007 | 100%
00191/ORSE | 4.1.6 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 20889.79 |  | 52.74 | 0 | 0 | 20889.7866 | 0.0034 | 100%
93187 | 4.1.7 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228 | 52.6 | 67.11 | 15301.08 |  | 228 | 0 | 0 | 15301.08 | 0 | 100%
93197 | 4.1.8 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 88.7 | 49.48 | 63.13 | 5599.63 |  | 88.7 | 0 | 0 | 5599.631 | -0.001 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 4 | 95692.02 |  |  |  | 0 | 95692.0233 | -0.0033 | 100%
| 5.0 | ESQUADRIAS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 5.1 | Portas em madeira | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 5886.58 |  | 14 | 0 | 0 | 5886.58 | 0 | 100%
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 2018.28 |  | 4 | 0 | 0 | 2018.28 | 0 | 100%
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3976.28 |  | 14 | 0 | 0 | 3976.28 | 0 | 100%
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1704.12 |  | 6 | 0 | 0 | 1704.12 | 0 | 100%
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1576.64 |  | 4 | 0 | 0 | 1576.64 | 0 | 100%
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 8703.72 |  | 18 | 0 | 0 | 8703.72 | 0 | 100%
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 3229.2 |  | 6 | 0 | 0 | 3229.2 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 5.1 | 27094.82 |  |  |  | 0 | 27094.82 | 0 | 100%
| 5.2 | Esquadria Metálica | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 5.2.1 | Portas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 841.64 |  | 2 | 0 | 0 | 841.64 | 0 | 100%
| 5.2.2 | Janelas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.81 | 1372.86 |  | 6 | 0 | 0 | 1372.86 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.19 | 5147.85 |  | 15 | 0 | 0 | 5147.85 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.6 | 343.2 |  | 2 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 4005.3 |  | 10 | 0 | 0 | 4005.3 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.78 | 6406.24 |  | 8 | 0 | 0 | 6406.24 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 915.18 |  | 2 | 0 | 0 | 915.18 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.99 | 1143.98 |  | 2 | 0 | 0 | 1143.98 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 2224.32 |  | 14 | 0 | 0 | 2224.32 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 497.77 |  | 1 | 0 | 0 | 497.77 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 1244.42 |  | 1 | 0 | 0 | 1244.42 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.66 | 1493.32 |  | 2 | 0 | 0 | 1493.32 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.99 | 1119.99 |  | 1 | 0 | 0 | 1119.99 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.33 | 1493.33 |  | 1 | 0 | 0 | 1493.33 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3982.18 |  | 2 | 0 | 0 | 3982.18 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 4977.72 |  | 2 | 0 | 0 | 4977.72 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 14933.2 |  | 5 | 0 | 0 | 14933.2 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 15928.76 |  | 4 | 0 | 0 | 15928.76 | 0 | 100%
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.85 | 1451.85 |  | 1 | 0 | 0 | 1451.85 | 0 | 100%
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 243.88 |  | 10.26 | 0 | 0 | 243.8802 | -0.0002 | 100%
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 6688.44 |  | 9 | 0 | 0 | 6688.44 | 0 | 100%
| 5.2.3 | Grades e portões | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 1149 |  | 5 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 100%
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.82 | 417.82 |  | 1 | 0 | 0 | 417.82 | 0 | 100%
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 6139.1 |  | 12.6 | 0 | 0 | 6139.098 | 0.002 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 5.2 | 84161.35 |  |  |  | 0 | 84161.3482 | 0.0018 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 5 | 111256.17 |  |  |  | 0 | 111256.1682 | 0.0018 | 100%
| 6.0 | VIDROS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 5625.57 |  | 13.8 | 0 | 0 | 5625.57 | 0 | 100%
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.92 | 3100.44 |  | 7 | 0 | 0 | 3100.44 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 6 | 8726.01 |  |  |  | 0 | 8726.01 | 0 | 100%
| 7.0 | COBERTURA | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.47 | 84535.22 |  | 1271.78 | 0 | 0 | 84535.2166 | 0.0034 | 100%
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 24587.32 |  | 1264.78 | 0 | 0 | 24587.3232 | -0.0032 | 100%
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 5220.81 |  | 7 | 0 | 0 | 5220.81 | 0 | 100%
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.06 | 3729.06 |  | 154.99 | 0 | 0 | 3729.0594 | 0.0006 | 100%
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 136.45 |  | 2.5 | 0 | 0 | 136.45 | 0 | 100%
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2840.85 |  | 107 | 0 | 0 | 2840.85 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 7 | 121049.71 |  |  |  | 0 | 121049.7092 | 0.0008 | 100%
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
74106/001 | 8.1 | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755 | 7.73 | 9.86 | 7444.3 |  | 755 | 0 | 0 | 7444.3 | 0 | 100%
10026/ORSE | 8.2 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2899.05 |  | 77 | 0 | 0 | 2899.05 | 0 | 100%
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1884.75 |  | 105 | 0 | 0 | 1884.75 | 0 | 100%
10023/ORSE | 8.4 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3975.03 |  | 221.45 | 0 | 0 | 3975.0275 | 0.0025 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 8 | 16203.13 |  |  |  | 0 | 16203.1275 | 0.0025 | 100%
| 9.0 | REVESTIMENTO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 9.1 | Revestimento Interno | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 9.1.1 | Paredes | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 959.21 | 37.78 | 48.2 | 46233.92 |  | 959.21 | 0 | 0 | 46233.92 | 0 | 100%
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 809.07 | 21.63 | 27.6 | 22330.33 |  | 809.07 | 0 | 0 | 22330.33 | 0 | 100%
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.67 | 38051.86 |  | 959.21 | 0 | 0 | 38051.86 | 0 | 100%
| 9.1.2 | Tetos | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 20372.44 |  | 724.74 | 0 | 0 | 20372.44 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 9.1 | 126988.55 |  |  |  | 0 | 126988.55 | 0 | 100%
| 9.2 | Revestimento Externo | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 9.2.1 | Paredes e fachadas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 1036.82 | 5.81 | 7.41 | 7682.84 |  | 1036.82 | 0 | 0 | 7682.84 | 0 | 100%
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 460.27 | 37.78 | 48.2 | 22185.01 |  | 460.27 | 0 | 0 | 22185.01 | 0 | 100%
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 576.55 | 21.63 | 27.6 | 15912.78 |  | 576.55 | 0 | 0 | 15912.78 | 0 | 100%
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 22769.56 |  | 460.274 | -0.004 | 0 | 22769.56 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 9.2 | 68550.19 |  |  |  | 0 | 68550.19 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 9 | 195538.74 |  |  |  | 0 | 195538.74 | 0 | 100%
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 65036.7 |  | 1707 | 0 | 0 | 65036.7 | 0 | 100%
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 53389.85 |  | 1304.1 | 0 | 0 | 53389.854 | -0.004 | 100%
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.81 | 13397.44 |  | 224 | 0 | 0 | 13397.44 | 0 | 100%
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1433.16 |  | 36 | 0 | 0 | 1433.16 | 0 | 100%
88477 | 10.6 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 11496.2 |  | 470 | 0 | 0 | 11496.2 | 0 | 100%
84191 | 10.7 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 110784.3 |  | 885 | 0 | 0 | 110784.3 | 0 | 100%
03230/ORSE | 10.8 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 17158.68 |  | 77 | 0 | 0 | 17158.68 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 10 | 272696.33 |  |  |  | 0 | 272696.334 | -0.004 | 100%
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1419.26 |  | 32.8 | 0 | 0 | 1419.256 | 0.004 | 100%
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.24 | 3395.52 |  | 648 | 0 | 0 | 3395.52 | 0 | 100%
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 1252 |  | 100 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 100%
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 8894.04 |  | 548 | 0 | 0 | 8894.04 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 11 | 14960.82 |  |  |  | 0 | 14960.816 | 0.004 | 100%
| 12.0 | PINTURA | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 12.1 | Paredes internas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 6854.11 |  | 638.778 | 0.002 | 0 | 6854.11 | 0 | 100%
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.11 | 7735.63 |  | 638.778 | 0.002 | 0 | 7735.63 | 0 | 100%
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 647 |  | 77.3 | 0 | 0 | 647.001 | -0.001 | 100%
| 12.2 | Paredes externas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 6504.31 |  | 606.18 | 0 | 0 | 6504.3114 | -0.0014 | 100%
| 12.3 | Tetos | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 6132.53 |  | 732.68 | 0 | 0 | 6132.5316 | -0.0016 | 100%
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.11 | 8872.75 |  | 732.68 | 0 | 0 | 8872.75 | 0 | 100%
| 12.4 | Outros | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 4559.52 |  | 257.6 | 0 | 0 | 4559.52 | 0 | 100%
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.07 | 1154.64 |  | 54.8 | 0 | 0 | 1154.636 | 0.004 | 100%
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 4480.74 |  | 170.5 | 0 | 0 | 4480.74 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 12 | 46941.23 |  |  |  | 0 | 46941.23 | 1.4779e-12 | 100%
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 12438.39 |  | 43.5 | 0 | 0 | 12438.39 | 0 | 100%
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 4186.56 |  | 10.5 | 0 | 0 | 4186.56 | 0 | 100%
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 21851.37 |  | 53 | 0 | 0 | 21851.37 | 0 | 100%
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 10208.06 |  | 35.7 | 0 | 0 | 10208.06 | 0 | 100%
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2848.48 |  | 65.8 | 0 | 0 | 2848.48 | 0 | 100%
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 4307.36 |  | 99.5 | 0 | 0 | 4307.36 | 0 | 100%
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 5662.33 |  | 130.8 | 0 | 0 | 5662.33 | 0 | 100%
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3913.42 |  | 90.4 | 0 | 0 | 3913.42 | 0 | 100%
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 831.17 |  | 19.2 | 0 | 0 | 831.17 | 0 | 100%
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 150.14 |  | 2 | 0 | 0 | 150.14 | 0 | 100%
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.54 | 2643.69 |  | 10.9 | 0 | 0 | 2643.69 | 0 | 100%
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 3341.64 |  | 11.79 | 0 | 0 | 3341.64 | 0 | 100%
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 606.01 |  | 1 | 0 | 0 | 606.01 | 0 | 100%
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 2274.98 |  | 2 | 0 | 0 | 2274.98 | 0 | 100%
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1827.12 |  | 8 | 0 | 0 | 1827.12 | 0 | 100%
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 367.46 |  | 2 | 0 | 0 | 367.46 | 0 | 100%
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 731.79 |  | 2.85 | 0 | 0 | 731.7945 | -0.0045 | 100%
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.14 | 4187.29 |  | 9.2 | 0 | 0 | 4187.288 | 0.002 | 100%
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.65 | 7771.95 |  | 3 | 0 | 0 | 7771.95 | 0 | 100%
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 1059 | 2 | 2 | 0 | 1059 | 1059 | 0 | 100%
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 80.43 |  | 1 | 0 | 0 | 80.43 | 0 | 100%
[6 empty] | Sub-total item 13 | 91288.64 |  |  |  | 1059 | 91288.6425 | -0.0025 | 100%
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 14.1 | ÁGUA FRIA | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 2473.36 |  | 172 | 0 | 0 | 2473.36 | 0 | 100%
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2563.73 |  | 169 | 0 | 0 | 2563.73 | 0 | 100%
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 2405.04 |  | 66 | 0 | 0 | 2405.04 | 0 | 100%
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.33 | 1767.87 |  | 39 | 0 | 0 | 1767.87 | 0 | 100%
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.11 | 5229.57 |  | 87 | 0 | 0 | 5229.57 | 0 | 100%
| 2014-01-02 | Adaptadores | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 811.25 |  | 125 | 0 | 0 | 811.25 | 0 | 100%
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 259.2 |  | 30 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 100%
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 411.9 |  | 30 | 0 | 0 | 411.9 | 0 | 100%
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 589.6 |  | 11 | 0 | 0 | 589.6 | 0 | 100%
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 25.25 |  | 1 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 100%
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 29.75 |  | 1 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 100%
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 255.7 |  | 5 | 0 | 0 | 255.7 | 0 | 100%
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 254.86 |  | 1 | 0 | 0 | 254.86 | 0 | 100%
| 2014-01-03 | Buchas de redução | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.3 | 55.9 |  | 13 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 100%
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.04 | 52.16 |  | 4 | 0 | 0 | 52.16 | 0 | 100%
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 27.84 |  | 2 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 100%
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.82 | 84.1 |  | 5 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 100%
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 178.64 |  | 11 | 0 | 0 | 178.64 | 0 | 100%
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.88 | 130.56 |  | 12 | 0 | 0 | 130.56 | 0 | 100%
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 172.92 |  | 6 | 0 | 0 | 172.92 | 0 | 100%
| 2014-01-04 | Joelhos | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.22 | 475.02 |  | 91 | 0 | 0 | 475.02 | 0 | 100%
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.29 | 204.12 |  | 28 | 0 | 0 | 204.12 | 0 | 100%
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 229.4 |  | 20 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 100%
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 303.4 |  | 10 | 0 | 0 | 303.4 | 0 | 100%
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 368.52 |  | 4 | 0 | 0 | 368.52 | 0 | 100%
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 28.75 |  | 5 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 100%
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.78 | 26.34 |  | 3 | 0 | 0 | 26.34 | 0 | 100%
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.58 | 25.16 |  | 2 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 100%
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.27 | 159.24 |  | 12 | 0 | 0 | 159.24 | 0 | 100%
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 784 |  | 64 | 0 | 0 | 784 | 0 | 100%
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 122.46 |  | 13 | 0 | 0 | 122.46 | 0 | 100%
| 2014-01-05 | Luvas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 46.8 |  | 12 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 100%
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 63.96 |  | 12 | 0 | 0 | 63.96 | 0 | 100%
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.55 | 59.85 |  | 7 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 100%
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.69 | 47.07 |  | 3 | 0 | 0 | 47.07 | 0 | 100%
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 295.26 |  | 7 | 0 | 0 | 295.26 | 0 | 100%
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 46.24 |  | 8 | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 100%
| 2014-01-06 | Tê | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 124.95 |  | 17 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 100%
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 135.98 |  | 13 | 0 | 0 | 135.98 | 0 | 100%
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.54 | 298.18 |  | 17 | 0 | 0 | 298.18 | 0 | 100%
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 282.96 |  | 8 | 0 | 0 | 282.96 | 0 | 100%
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.63 | 543.78 |  | 6 | 0 | 0 | 543.78 | 0 | 100%
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 215.41 |  | 13 | 0 | 0 | 215.41 | 0 | 100%
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 72.72 |  | 4 | 0 | 0 | 72.72 | 0 | 100%
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 437.58 |  | 26 | 0 | 0 | 437.58 | 0 | 100%
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 51.78 |  | 3 | 0 | 0 | 51.78 | 0 | 100%
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 67.16 |  | 2 | 0 | 0 | 67.16 | 0 | 100%
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 1093.26 |  | 14 | 0 | 0 | 1093.26 | 0 | 100%
| 2014-01-07 | União | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 21.4 |  | 2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 100%
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 31.46 |  | 2 | 0 | 0 | 31.46 | 0 | 100%
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 109.88 |  | 4 | 0 | 0 | 109.88 | 0 | 100%
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 339.74 |  | 2 | 0 | 0 | 339.74 | 0 | 100%
| 2014-01-08 | Plug | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 170.94 |  | 74 | 0 | 0 | 170.94 | 0 | 100%
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.74 | 63.58 |  | 17 | 0 | 0 | 63.58 | 0 | 100%
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.24 | 120.52 |  | 23 | 0 | 0 | 120.52 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 14 | 25246.07 |  |  |  | 0 | 25246.07 | 0 | 100%
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1600.41 |  | 7 | 0 | 0 | 1600.41 | 0 | 100%
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 541.06 |  | 2 | 0 | 0 | 541.06 | 0 | 100%
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 259.22 |  | 2 | 0 | 0 | 259.22 | 0 | 100%
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 1051.86 |  | 2 | 0 | 0 | 1051.86 | 0 | 100%
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 5338.32 |  | 12 | 0 | 0 | 5338.32 | 0 | 100%
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1761.12 |  | 9 | 0 | 0 | 1761.12 | 0 | 100%
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 158.24 |  | 2 | 0 | 0 | 158.24 | 0 | 100%
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 723 |  | 12 | 0 | 0 | 723 | 0 | 100%
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.77 | 348.93 |  | 9 | 0 | 0 | 348.93 | 0 | 100%
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 573.62 |  | 2 | 0 | 0 | 573.62 | 0 | 100%
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1738.88 |  | 8 | 0 | 0 | 1738.88 | 0 | 100%
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 551.2 |  | 4 | 0 | 0 | 551.2 | 0 | 100%
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1593.6 |  | 1 | 0 | 0 | 1593.6 | 0 | 100%
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 662.69 |  | 7 | 0 | 0 | 662.69 | 0 | 100%
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 565.18 |  | 14 | 0 | 0 | 565.18 | 0 | 100%
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 397.85 |  | 5 | 0 | 0 | 397.85 | 0 | 100%
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.18 | 384.54 |  | 3 | 0 | 0 | 384.54 | 0 | 100%
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 362.36 |  | 4 | 0 | 0 | 362.36 | 0 | 100%
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 332.08 |  | 7 | 0 | 0 | 332.08 | 0 | 100%
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 110.4 |  | 6 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 100%
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 316.8 |  | 11 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 100%
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 34.13 |  | 1 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 100%
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1481.24 |  | 19 | 0 | 0 | 1481.24 | 0 | 100%
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 157.9 |  | 5 | 0 | 0 | 157.9 | 0 | 100%
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 408.88 |  | 8 | 0 | 0 | 408.88 | 0 | 100%
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.71 | 550.26 |  | 6 | 0 | 0 | 550.26 | 0 | 100%
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.46 | 1707.3 |  | 5 | 0 | 0 | 1707.3 | 0 | 100%
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 3197.61 |  | 39 | 0 | 0 | 3197.61 | 0 | 100%
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 1183.7 |  | 10 | 0 | 0 | 1183.7 | 0 | 100%
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.51 | 1902.12 |  | 12 | 0 | 0 | 1902.12 | 0 | 100%
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.9 | 284.9 |  | 11 | 0 | 0 | 284.9 | 0 | 100%
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 232.12 |  | 7 | 0 | 0 | 232.12 | 0 | 100%
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 859.2 |  | 12 | 0 | 0 | 859.2 | 0 | 100%
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 208.48 |  | 4 | 0 | 0 | 208.48 | 0 | 100%
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.72 | 286.88 |  | 4 | 0 | 0 | 286.88 | 0 | 100%
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 842.15 |  | 5 | 0 | 0 | 842.15 | 0 | 100%
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 6401.82 |  | 23 | 0 | 0 | 6401.82 | 0 | 100%
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 7400.22 |  | 1 | 0 | 0 | 7400.22 | 0 | 100%
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 225.63 |  | 23 | 0 | 0 | 225.63 | 0 | 100%
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 9.81 |  | 1 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 100%
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 56.88 |  | 1 | 0 | 0 | 56.88 | 0 | 100%
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.21 | 1099.89 |  | 9 | 0 | 0 | 1099.89 | 0 | 100%
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1361.45 |  | 1 | 0 | 0 | 1361.45 | 0 | 100%
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 574.02 | 1 | 1 | 8 | 63.78 | 63.78 | 510.24 | 11.11%
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 525.64 |  | 2 | 0 | 0 | 525.64 | 0 | 100%
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.32 |  | 6 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 100%
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 4.16 |  | 13 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 100%
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 8.97 |  | 13 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 100%
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 15.8 |  | 20 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 100%
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 19.92 |  | 8 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 100%
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1981.44 |  | 32 | 0 | 0 | 1981.44 | 0 | 100%
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 634.2 |  | 30 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 100%
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.95 | 1102.85 |  | 23 | 0 | 0 | 1102.85 | 0 | 100%
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 669.8 |  | 17 | 0 | 0 | 669.8 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 15 | 54802.05 |  |  |  | 63.78 | 54291.81 | 510.24 | 99.07%
| 16.0 | EQUIPAMENTOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2808.24 |  | 2 | 0 | 0 | 2808.24 | 0 | 100%
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 42.1 |  | 1 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 100%
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 93.14 |  | 2 | 0 | 0 | 93.14 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 16 | 2943.48 |  |  |  | 0 | 2943.48 | 0 | 100%
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 17.1 | Tubo | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 594.9 |  | 18 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 100%
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 981.36 |  | 24 | 0 | 0 | 981.36 | 0 | 100%
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 2012.4 |  | 36 | 0 | 0 | 2012.4 | 0 | 100%
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 1211.28 |  | 12 | 0 | 0 | 1211.28 | 0 | 100%
| 17.2 | Bucha de redução | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 44.7 |  | 2 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 100%
| 17.3 | Joelho | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 107.36 |  | 4 | 0 | 0 | 107.36 | 0 | 100%
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 174.8 |  | 4 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 100%
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 641.4 |  | 15 | 0 | 0 | 641.4 | 0 | 100%
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 888.32 |  | 8 | 0 | 0 | 888.32 | 0 | 100%
| 17.4 | Luva | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 22.29 |  | 1 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 100%
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 30.09 |  | 1 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 100%
| 17.5 | Tê | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 57.52 |  | 1 | 0 | 0 | 57.52 | 0 | 100%
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 82.34 |  | 2 | 0 | 0 | 82.34 | 0 | 100%
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 100%
| 17.6 | União | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 139.28 |  | 4 | 0 | 0 | 139.28 | 0 | 100%
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 118.66 |  | 2 | 0 | 0 | 118.66 | 0 | 100%
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.56 | 51.12 |  | 2 | 0 | 0 | 51.12 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 17 | 7199.82 |  |  |  | 0 | 7199.82 | 0 | 100%
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 18.1 | Tubo | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 299.15 |  | 15.5 | 0 | 0 | 299.15 | 0 | 100%
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 4733.96 |  | 127.6 | 0 | 0 | 4733.96 | 0 | 100%
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 596.52 |  | 18 | 0 | 0 | 596.52 | 0 | 100%
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1451.07 |  | 28.7 | 0 | 0 | 1451.072 | -0.002 | 100%
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2913.45 |  | 34.9 | 0 | 0 | 2913.452 | -0.002 | 100%
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1714.57 |  | 13 | 0 | 0 | 1714.57 | 0 | 100%
| 18.2 | Curva | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.64 | 3252.04 |  | 11 | 0 | 0 | 3252.04 | 0 | 100%
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.66 | 45.66 |  | 1 | 0 | 0 | 45.66 | 0 | 100%
| 18.3 | Joelho | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 142.98 |  | 2 | 0 | 0 | 142.98 | 0 | 100%
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 174.64 |  | 2 | 0 | 0 | 174.64 | 0 | 100%
| 18.4 | Luva | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 32.34 |  | 2 | 0 | 0 | 32.34 | 0 | 100%
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 217.2 |  | 5 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 100%
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 10.79 |  | 1 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 100%
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 24.23 |  | 1 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 100%
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 187.95 |  | 3 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 100%
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 206.26 |  | 2 | 0 | 0 | 206.26 | 0 | 100%
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 159.77 |  | 1 | 0 | 0 | 159.77 | 0 | 100%
| 18.5 | Tê de inspeção | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 2100.34 |  | 11 | 0 | 0 | 2100.34 | 0 | 100%
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 35.98 |  | 1 | 0 | 0 | 35.98 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 18 | 18298.9 |  |  |  | 0 | 18298.904 | -0.004 | 100%
| 19 | ACESSÓRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 19.1 | Ralo hemisférico | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.49 | 632.39 |  | 11 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 100%
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 33.62 |  | 1 | 0 | 0 | 33.62 | 0 | 100%
| 19.2 | Caixa de passagem | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2597.04 |  | 9 | 0 | 0 | 2597.04 | 0 | 100%
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 249.66 |  | 9 | 0 | 0 | 249.66 | 0 | 100%
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 1054.85 |  | 5 | 0 | 0 | 1054.85 | 0 | 100%
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 716.15 |  | 5 | 0 | 0 | 716.15 | 0 | 100%
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 436.36 |  | 2 | 0 | 0 | 436.36 | 0 | 100%
| 19.3 | Poço de visita | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 2399.37 |  | 1 | 0 | 0 | 2399.37 | 0 | 100%
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 27.74 |  | 1 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 100%
| 19.4 | Tampa para inspeção | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 48.4 |  | 5 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 100%
| 19.5 | Grelha | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.8 | 2734.4 |  | 8 | 0 | 0 | 2734.4 | 0 | 100%
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 146.96 | 2 | 2 | 0 | 146.96 | 146.96 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 19 | 11076.94 |  |  |  | 146.96 | 11076.94 | 0 | 100%
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 20.1 | Tubo | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 9953.16 |  | 204 | 0 | 0 | 9953.16 | 0 | 100%
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 4386.96 |  | 108 | 0 | 0 | 4386.96 | 0 | 100%
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 3720 |  | 120 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 100%
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 4368 |  | 210 | 0 | 0 | 4368 | 0 | 100%
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1460.64 |  | 102 | 0 | 0 | 1460.64 | 0 | 100%
| 20.2 | Cap | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 28.52 |  | 2 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 100%
| 20.3 | Joelho | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 213.07 |  | 11 | 0 | 0 | 213.07 | 0 | 100%
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 253.62 |  | 18 | 0 | 0 | 253.62 | 0 | 100%
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 69.68 |  | 13 | 0 | 0 | 69.68 | 0 | 100%
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 117.48 |  | 33 | 0 | 0 | 117.48 | 0 | 100%
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 553.84 |  | 23 | 0 | 0 | 553.84 | 0 | 100%
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 102.2 |  | 7 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 100%
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 491.2 |  | 80 | 0 | 0 | 491.2 | 0 | 100%
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 270.48 |  | 69 | 0 | 0 | 270.48 | 0 | 100%
| 20.4 | Junção | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 66.24 |  | 6 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 100%
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 22.02 |  | 3 | 0 | 0 | 22.02 | 0 | 100%
| 20.5 | Luva | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 427.96 |  | 13 | 0 | 0 | 427.96 | 0 | 100%
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 73.5 |  | 7 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 100%
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 69.28 |  | 8 | 0 | 0 | 69.28 | 0 | 100%
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 86.24 |  | 14 | 0 | 0 | 86.24 | 0 | 100%
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 28.91 |  | 7 | 0 | 0 | 28.91 | 0 | 100%
| 20.6 | Redução | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 35.73 |  | 9 | 0 | 0 | 35.73 | 0 | 100%
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 8.02 |  | 2 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 100%
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 788.9 |  | 23 | 0 | 0 | 788.9 | 0 | 100%
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 48.76 |  | 23 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 100%
| 20.9 | Adaptadores para sifão | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 29.07 |  | 17 | 0 | 0 | 29.07 | 0 | 100%
| 20.10 | Tê | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 633.88 |  | 23 | 0 | 0 | 633.88 | 0 | 100%
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 426.09 |  | 21 | 0 | 0 | 426.09 | 0 | 100%
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 75.9 |  | 2 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 100%
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 87.24 |  | 4 | 0 | 0 | 87.24 | 0 | 100%
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 331.5 |  | 50 | 0 | 0 | 331.5 | 0 | 100%
| 20.11 | ACESSÓRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 2020-11-01 | Caixa sifonada | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 349.76 |  | 4 | 0 | 0 | 349.76 | 0 | 100%
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 1020.6 |  | 18 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 100%
| 2020-11-02 | Ralo seco | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 79.44 |  | 6 | 0 | 0 | 79.44 | 0 | 100%
| 2020-11-03 | Grelha | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 400.53 |  | 13 | 0 | 0 | 400.53 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 29.76 |  | 2 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 102.4 |  | 5 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 49.44 |  | 4 | 0 | 0 | 49.44 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1313.28 |  | 8 | 0 | 0 | 1313.28 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 3140.8 |  | 40 | 0 | 0 | 3140.8 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 30.37 |  | 1 | 0 | 0 | 30.37 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 203.64 |  | 4 | 0 | 0 | 203.64 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 65.92 |  | 4 | 0 | 0 | 65.92 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 85.68 |  | 18 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 23.04 |  | 6 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 100%
| 2020-11-04 | Caixa de gordura | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 443.52 |  | 1 | 0 | 0 | 443.52 | 0 | 100%
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 1003.69 |  | 1 | 0 | 0 | 1003.69 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 525.64 |  | 2 | 0 | 0 | 525.64 | 0 | 100%
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 59.49 |  | 9 | 0 | 0 | 59.49 | 0 | 100%
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 33.24 |  | 6 | 0 | 0 | 33.24 | 0 | 100%
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 5284.95 |  | 11 | 0 | 0 | 5284.95 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 3416.66 |  | 13 | 0 | 0 | 3416.66 | 0 | 100%
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 1206.9 |  | 2 | 0 | 0 | 1206.9 | 0 | 100%
| 2020-11-07 | Poço de visita | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 4598.94 |  | 1 | 0 | 0 | 4598.94 | 0 | 100%
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 394.24 |  | 1 | 0 | 0 | 394.24 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 20 | 53090.02 |  |  |  | 0 | 53090.02 | 0 | 100%
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 21.1 | Haste para aterramento | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 146.49 |  | 3 | 0 | 0 | 146.49 | 0 | 100%
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 21.91 |  | 1 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 100%
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 21.51 |  | 3 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.1 | 189.91 |  |  |  | 0 | 189.91 | 0 | 100%
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 704.85 |  | 15 | 0 | 0 | 704.85 | 0 | 100%
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 299.28 |  | 8 | 0 | 0 | 299.28 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.2 | 1004.13 |  |  |  | 0 | 1004.13 | 0 | 100%
| 21.3 | Quadros de Força | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 2142.29 |  | 1 | 0 | 0 | 2142.29 | 0 | 100%
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.11 | 273.11 |  | 1 | 0 | 0 | 273.11 | 0 | 100%
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.29 | 816.58 |  | 2 | 0 | 0 | 816.58 | 0 | 100%
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.29 | 408.29 |  | 1 | 0 | 0 | 408.29 | 0 | 100%
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.29 | 408.29 |  | 1 | 0 | 0 | 408.29 | 0 | 100%
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 360.53 |  | 1 | 0 | 0 | 360.53 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.3 | 4409.09 |  |  |  | 0 | 4409.09 | 0 | 100%
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.29 | 816.58 |  | 2 | 0 | 0 | 816.58 | 0 | 100%
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 1212.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1212.73 | 0 | 100%
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.42 | 1671.42 |  | 1 | 0 | 0 | 1671.42 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.4 | 3700.73 |  |  |  | 0 | 3700.73 | 0 | 100%
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 1124.8 |  | 160 | 0 | 0 | 1124.8 | 0 | 100%
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 6612.5 |  | 1250 | 0 | 0 | 6612.5 | 0 | 100%
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1472 |  | 200 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 100%
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1423.5 |  | 25 | 0 | 0 | 1423.5 | 0 | 100%
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.59 | 77.7 |  | 30 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 100%
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.74 | 205.7 |  | 55 | 0 | 0 | 205.7 | 0 | 100%
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.23 | 313.8 |  | 60 | 0 | 0 | 313.8 | 0 | 100%
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.29 | 437.4 |  | 60 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 100%
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 2518 |  | 200 | 0 | 0 | 2518 | 0 | 100%
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.88 | 338.4 |  | 180 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 100%
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 1144 |  | 800 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 100%
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 343.2 |  | 120 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.5 | 16011 |  |  |  | 0 | 16011 | 0 | 100%
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores) | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 9432 |  | 7200 | 0 | 0 | 9432 | 0 | 100%
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1762.5 |  | 750 | 0 | 0 | 1762.5 | 0 | 100%
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 984 |  | 300 | 0 | 0 | 984 | 0 | 100%
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1532 |  | 400 | 0 | 0 | 1532 | 0 | 100%
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 612 |  | 100 | 0 | 0 | 612 | 0 | 100%
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 4700 |  | 500 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 100%
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 357.5 |  | 25 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 100%
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 2466.25 |  | 125 | 0 | 0 | 2466.25 | 0 | 100%
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 3655.6 |  | 130 | 0 | 0 | 3655.6 | 0 | 100%
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 179.5 |  | 50 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 100%
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 319.2 |  | 60 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.6 | 26000.55 |  |  |  | 0 | 26000.55 | 0 | 100%
| 21.7 | Caixas de Passagem | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 83.68 |  | 8 | 0 | 0 | 83.68 | 0 | 100%
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 130.2 |  | 12 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 100%
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 122.92 |  | 14 | 0 | 0 | 122.92 | 0 | 100%
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 41.46 |  | 3 | 0 | 0 | 41.46 | 0 | 100%
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 45.35 |  | 5 | 0 | 0 | 45.35 | 0 | 100%
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 21.36 |  | 8 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 100%
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 60.62 |  | 14 | 0 | 0 | 60.62 | 0 | 100%
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 66.4 |  | 20 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 100%
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1875 |  | 300 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 100%
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1732.5 |  | 150 | 0 | 0 | 1732.5 | 0 | 100%
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 59.07 |  | 3 | 0 | 0 | 59.07 | 0 | 100%
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 819.84 |  | 8 | 0 | 0 | 819.84 | 0 | 100%
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1687.76 |  | 8 | 0 | 0 | 1687.76 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.7 | 6746.16 |  |  |  | 0 | 6746.16 | 0 | 100%
| 21.8 | Chaves com Fusíveis | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 274.52 |  | 4 | 0 | 0 | 274.52 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 68.63 |  | 1 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 147.99 |  | 1 | 0 | 0 | 147.99 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 891.48 |  | 3 | 0 | 0 | 891.48 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 153.11 |  | 1 | 0 | 0 | 153.11 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 85.32 |  | 1 | 0 | 0 | 85.32 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 113.7 |  | 1 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | 100%
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 125.45 |  | 1 | 0 | 0 | 125.45 | 0 | 100%
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.32 | 104.32 |  | 1 | 0 | 0 | 104.32 | 0 | 100%
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 92.66 |  | 1 | 0 | 0 | 92.66 | 0 | 100%
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 65.46 |  | 3 | 0 | 0 | 65.46 | 0 | 100%
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 43.64 |  | 2 | 0 | 0 | 43.64 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.8 | 2166.28 |  |  |  | 0 | 2166.28 | 0 | 100%
| 21.9 | Disjuntores | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 585.48 |  | 41 | 0 | 0 | 585.48 | 0 | 100%
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 357 |  | 25 | 0 | 0 | 357 | 0 | 100%
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 80.52 |  | 1 | 0 | 0 | 80.52 | 0 | 100%
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 170.58 |  | 2 | 0 | 0 | 170.58 | 0 | 100%
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 267.39 |  | 3 | 0 | 0 | 267.39 | 0 | 100%
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 103.3 |  | 1 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 100%
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.34 | 108.34 |  | 1 | 0 | 0 | 108.34 | 0 | 100%
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.34 | 108.34 |  | 1 | 0 | 0 | 108.34 | 0 | 100%
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.85 | 185.7 |  | 2 | 0 | 0 | 185.7 | 0 | 100%
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.85 | 92.85 |  | 1 | 0 | 0 | 92.85 | 0 | 100%
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 956.93 |  | 1 | 0 | 0 | 956.93 | 0 | 100%
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 506.9 |  | 1 | 0 | 0 | 506.9 | 0 | 100%
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 973.47 |  | 1 | 0 | 0 | 973.47 | 0 | 100%
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.16 | 9186.12 |  | 57 | 0 | 0 | 9186.12 | 0 | 100%
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 200.67 |  | 1 | 0 | 0 | 200.67 | 0 | 100%
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 507.96 |  | 4 | 0 | 0 | 507.96 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.9 | 14391.55 |  |  |  | 0 | 14391.55 | 0 | 100%
| 21.10 | Iluminação e Tomadas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 9409.92 |  | 116 | 0 | 0 | 9409.92 | 0 | 100%
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 2491.85 |  | 19 | 0 | 0 | 2491.85 | 0 | 100%
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 349.56 |  | 12 | 0 | 0 | 349.56 | 0 | 100%
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 524.34 |  | 18 | 0 | 0 | 524.34 | 0 | 100%
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.81 | 9895.62 |  | 2 | 0 | 0 | 9895.62 | 0 | 100%
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 13867.56 |  | 4 | 0 | 0 | 13867.56 | 0 | 100%
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 863.55 |  | 5 | 0 | 0 | 863.55 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.10 | 37402.4 |  |  |  | 0 | 37402.4 | 0 | 100%
| 21.11 | Interruptores | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 7.06 |  | 1 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 100%
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 345.94 |  | 49 | 0 | 0 | 345.94 | 0 | 100%
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 44.86 |  | 2 | 0 | 0 | 44.86 | 0 | 100%
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 88.95 |  | 5 | 0 | 0 | 88.95 | 0 | 100%
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 34.38 |  | 2 | 0 | 0 | 34.38 | 0 | 100%
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 309.42 |  | 18 | 0 | 0 | 309.42 | 0 | 100%
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 52.26 |  | 2 | 0 | 0 | 52.26 | 0 | 100%
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 4.98 |  | 1 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 100%
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 295.02 |  | 6 | 0 | 0 | 295.02 | 0 | 100%
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 115.64 |  | 49 | 0 | 0 | 115.64 | 0 | 100%
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 48.8 |  | 20 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 100%
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 14.95 |  | 5 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 100%
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 6.07 |  | 1 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.11 | 1368.33 |  |  |  | 0 | 1368.33 | 0 | 100%
| 21.12 | Tomadas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 229.04 |  | 14 | 0 | 0 | 229.04 | 0 | 100%
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 34.86 |  | 7 | 0 | 0 | 34.86 | 0 | 100%
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 4121.78 |  | 191 | 0 | 0 | 4121.78 | 0 | 100%
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 372.8 |  | 8 | 0 | 0 | 372.8 | 0 | 100%
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 466.04 |  | 191 | 0 | 0 | 466.04 | 0 | 100%
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 69.72 |  | 28 | 0 | 0 | 69.72 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.12 | 5294.24 |  |  |  | 0 | 5294.24 | 0 | 100%
| 21.13 | Fixadores | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 282.24 |  | 64 | 0 | 0 | 282.24 | 0 | 100%
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 216 |  | 1200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 100%
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 200 |  | 32 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100%
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 694.08 |  | 32 | 0 | 0 | 694.08 | 0 | 100%
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 54 |  | 300 | 0 | 0 | 54 | 0 | 100%
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 360 |  | 120 | 0 | 0 | 360 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.13 | 1806.32 |  |  |  | 0 | 1806.32 | 0 | 100%
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 21.14.1 | Captores | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 92.45 |  | 1 | 0 | 0 | 92.45 | 0 | 100%
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 10692 |  | 600 | 0 | 0 | 10692 | 0 | 100%
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.95 | 947.4 |  | 12 | 0 | 0 | 947.4 | 0 | 100%
| 21.14.2 | Conectores e Terminais | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 11.2 |  | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 100%
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 288 |  | 40 | 0 | 0 | 288 | 0 | 100%
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.35 | 178.6 |  | 76 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 100%
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.01 | 1041.3 |  | 130 | 0 | 0 | 1041.3 | 0 | 100%
| 21.14.3 | Cabos de Descida | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.95 | 2684.3 |  | 34 | 0 | 0 | 2684.3 | 0 | 100%
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.95 | 3394.85 |  | 43 | 0 | 0 | 3394.85 | 0 | 100%
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 64.74 |  | 2 | 0 | 0 | 64.74 | 0 | 100%
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2957.25 |  | 75 | 0 | 0 | 2957.25 | 0 | 100%
| 21.14.5 | Caixa de inspeção | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 516.94 |  | 2 | 0 | 0 | 516.94 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21.14 | 22869.03 |  |  |  | 0 | 22869.03 | 0 | 100%
[6 empty] | Subtotal item 21 | 143359.72 |  |  |  | 0 | 143359.72 | 0 | 100%
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 22.1 | Equipamentos Passivos | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 3490.32 | 4 | 4 | 0 | 3490.32 | 3490.32 | 0 | 100%
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 203.35 | 1 | 1 | 0 | 203.35 | 203.35 | 0 | 100%
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.67 | 70.02 | 6 | 6 | 0 | 70.02 | 70.02 | 0 | 100%
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.67 | 70.02 | 6 | 6 | 0 | 70.02 | 70.02 | 0 | 100%
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 650.64 | 6 | 6 | 0 | 650.64 | 650.64 | 0 | 100%
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.67 | 23.34 | 2 | 2 | 0 | 23.34 | 23.34 | 0 | 100%
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.67 | 11.67 | 1 | 1 | 0 | 11.67 | 11.67 | 0 | 100%
| 22.2 | Cabos em par trançados | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 3221.8 | 890 | 890 | 0 | 3221.8 | 3221.8 | 0 | 100%
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 106.96 | 8 | 8 | 0 | 106.96 | 106.96 | 0 | 100%
| 22.3 | Cabos de Conexão | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1277.97 | 41 | 41 | 0 | 1277.97 | 1277.97 | 0 | 100%
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1496.16 | 48 | 48 | 0 | 1496.16 | 1496.16 | 0 | 100%
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 1090.95 | 35 | 35 | 0 | 1090.95 | 1090.95 | 0 | 100%
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 467.55 | 15 | 15 | 0 | 467.55 | 467.55 | 0 | 100%
| 22.4 | Tomadas | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 1222.21 | 41 | 41 | 0 | 1222.21 | 1222.21 | 0 | 100%
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 9.18 | 2 | 2 | 0 | 9.18 | 9.18 | 0 | 100%
| 22.5 | Caixas e acessórios | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 21.7 |  | 2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 100%
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 439.13 |  | 1 | 0 | 0 | 439.13 | 0 | 100%
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 487.78 |  | 2 | 0 | 0 | 487.78 | 0 | 100%
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 9.59 | 1 | 1 | 0 | 9.59 | 9.59 | 0 | 100%
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 139.36 | 13 | 13 | 0 | 139.36 | 139.36 | 0 | 100%
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0 | 100%
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 3.14 | 1 | 1 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0 | 100%
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 58.24 | 14 | 14 | 0 | 58.24 | 58.24 | 0 | 100%
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios | [9 empty] | 0 | 0
|  | Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: | [9 empty] | 0 | 0
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 12.7 |  | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 100%
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 468.3 |  | 70 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 100%
|  | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado | [9 empty] | 0 | 0
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 163.7 |  | 10 | 0 | 0 | 163.7 | 0 | 100%
|  | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável | [9 empty] | 0 | 0
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 736.65 |  | 45 | 0 | 0 | 736.65 | 0 | 100%
|  | Eletroduto de PEAD flexível corrugado | [9 empty] | 0 | 0
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 84.8 |  | 10 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 100%
|  | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos | [9 empty] | 0 | 0
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 66.75 |  | 75 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 100%
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 665.25 |  | 75 | 0 | 0 | 665.25 | 0 | 100%
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 12.75 |  | 75 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 100%
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 30.75 |  | 75 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 100%
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 11.25 |  | 75 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 100%
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 11 |  | 100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100%
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 1216.8 |  | 12 | 0 | 0 | 1216.8 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 156.54 |  | 6 | 0 | 0 | 156.54 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 42.68 |  | 1 | 0 | 0 | 42.68 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 61.12 |  | 2 | 0 | 0 | 61.12 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 170.85 |  | 15 | 0 | 0 | 170.85 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 41.48 |  | 4 | 0 | 0 | 41.48 | 0 | 100%
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 725.2 |  | 40 | 0 | 0 | 725.2 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 861 |  | 20 | 0 | 0 | 861 | 0 | 100%
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 5.5 |  | 25 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 100%
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 38.4 |  | 160 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 100%
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 6.48 |  | 3 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 100%
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 49 |  | 25 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100%
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 49.68 |  | 3 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 100%
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 33 |  | 300 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100%
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 233.1 |  | 15 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 100%
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 343.2 |  | 10 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 100%
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 199.9 |  | 10 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 100%
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 142.2 |  | 20 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 100%
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 18.12 |  | 2 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 100%
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 87.6 |  | 40 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 100%
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 11.88 |  | 4 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 100%
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 42.35 |  | 7 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 100%
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 576.05 | 41 | 41 | 0 | 576.05 | 576.05 | 0 | 100%
|  |  | - | - |  | Subtotal item 22 | 21950.29 |  |  |  | 14201.7 | 21950.29 | 0 | 100%
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL) | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 23.1 | ACESSÓRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 534.74 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 534.74 | 0%
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 491.22 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 491.22 | 0%
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 318.98 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 318.98 | 0%
|  |  | - | - |  | Subtotal item 23.1 | 1344.94 |  |  |  | 0 | 0 | 1344.94 | 0%
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 155.68 |  | 8 | 0 | 0 | 155.68 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 428.96 |  | 16 | 0 | 0 | 428.96 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 82.36 |  | 1 | 0 | 0 | 82.36 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 119.74 |  | 2 | 0 | 0 | 119.74 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 161.64 |  | 2 | 0 | 0 | 161.64 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 143.09 |  | 1 | 0 | 0 | 143.09 | 0 | 100%
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 829.32 |  | 1 | 0 | 0 | 829.32 | 0 | 100%
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 128.07 |  | 3 | 0 | 0 | 128.07 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 80.43 |  | 3 | 0 | 0 | 80.43 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 85.38 |  | 2 | 0 | 0 | 85.38 | 0 | 100%
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 35.97 |  | 3 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 100%
|  |  | - | - |  | Subtotal item 23.2 | 2250.64 |  |  |  | 0 | 2250.64 | 0 | 100%
|  |  | - | * |  | Subtotal item 23 | 3595.58 |  |  |  | 0 | 2250.64 | 1344.94 | 62.59%
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 2024-01-01 | Tubo | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 820.8 |  | 18 | 0 | 0 | 820.8 | 0 | 100%
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 560.52 |  | 18 | 0 | 0 | 560.52 | 0 | 100%
| 2024-01-02 | Tê | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 47.72 |  | 2 | 0 | 0 | 47.72 | 0 | 100%
| 2024-01-03 | Redução | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 55.32 |  | 3 | 0 | 0 | 55.32 | 0 | 100%
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 45.42 |  | 3 | 0 | 0 | 45.42 | 0 | 100%
| 2024-01-04 | Niple | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 155.28 |  | 8 | 0 | 0 | 155.28 | 0 | 100%
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 38.82 |  | 2 | 0 | 0 | 38.82 | 0 | 100%
| 2024-01-05 | Meia luva | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 53.08 |  | 2 | 0 | 0 | 53.08 | 0 | 100%
| 2024-01-06 | União | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 302.4 |  | 3 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 100%
| 2024-01-07 | Cotovelo | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 72.33 |  | 3 | 0 | 0 | 72.33 | 0 | 100%
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 101.45 |  | 5 | 0 | 0 | 101.45 | 0 | 100%
| 2024-01-08 | Válvula | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 489.96 |  | 4 | 0 | 0 | 489.96 | 0 | 100%
| 2024-01-09 | Tampão | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 36.1 |  | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 100%
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 55.96 |  | 2 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 100%
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 2024-02-01 | Pig Tail | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 38.26 |  | 2 | 0 | 0 | 38.26 | 0 | 100%
| 2024-02-02 | Regulador | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 229.66 |  | 1 | 0 | 0 | 229.66 | 0 | 100%
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 127.34 |  | 2 | 0 | 0 | 127.34 | 0 | 100%
| 2024-02-03 | Registro | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 125.04 |  | 2 | 0 | 0 | 125.04 | 0 | 100%
| 2024-02-03 | Manômetro | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 34.31 |  | 1 | 0 | 0 | 34.31 | 0 | 100%
| 2024-02-04 | Braçadeira | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.32 |  | 6 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 100%
|  |  | - | - |  | Subtotal item 24 | 3391.09 |  |  |  | 0 | 3391.09 | 0 | 100%
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 974.96 | 8 | 8 | 0 | 974.96 | 974.96 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 101.36 | 8 | 8 | 0 | 101.36 | 101.36 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 32.44 | 2 | 2 | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 956.95 |  | 5 | 0 | 0 | 956.95 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2904.34 |  | 38 | 0 | 0 | 2904.34 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 558.84 |  | 2 | 0 | 0 | 558.84 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 221.58 |  | 9 | 0 | 0 | 221.58 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 196.96 |  | 8 | 0 | 0 | 196.96 | 0 | 100%
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 101.04 |  | 8 | 0 | 0 | 101.04 | 0 | 100%
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 14.76 |  | 1 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 100%
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 49.95 |  | 1 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 100%
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 49.95 |  | 1 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 100%
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 399.6 |  | 8 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 100%
|  |  | - | - |  | Subtotal item 25 | 6562.73 |  |  |  | 1108.76 | 6562.73 | 0 | 100%
|  |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2695.54 | 782.94 | 1118.48 | 0 | 1886.8854 | 2695.5368 | 0.0032 | 100%
|  |  | - | - |  | Sub-total item 26 | 2695.54 |  |  |  | 1886.8854 | 2695.5368 | 0.0032 | 100%
|  |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| 27.1 | MURO | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 3292.85 |  | 43.47 | 0 | 0 | 3292.85 | 0 | 100%
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 1043.51 |  | 2.07 | 0 | 0 | 1043.51 | 0 | 100%
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 16395.69 |  | 1051.68 | 0 | 0 | 16395.6912 | -0.0012 | 100%
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.79 | 19150.32 |  | 1956.11 | 0 | 0 | 19150.32 | 0 | 100%
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 10321.52 |  | 26.73 | 0 | 0 | 10321.52 | 0 | 100%
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.45 | 4636.32 |  | 26.73 | 0 | 0 | 4636.32 | 0 | 100%
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1567.21 |  | 41.1125 | 0 | 0 | 1567.21 | 0 | 100%
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 3597.86 |  | 15.5 | 0 | 0 | 3597.86 | 0 | 100%
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 21870.59 |  | 0 | 569.25 | 0 | 21870.59 | 0 | 100%
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.19 | 6341.65 |  | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 6341.65 | 0%
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 4314.92 |  | 1138.5 | 0 | 0 | 4314.92 | 0 | 100%
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.6 | 31422.6 |  | 1138.5 | 0 | 0 | 31422.6 | 0 | 100%
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 13616.37 |  | 1269 | 0 | 0 | 13616.37 | 0 | 100%
|  |  | - | - |  | Sub-total item 27 | 137571.41 |  |  |  | 0 | 131229.7612 | 6341.6488 | 95.39%
|  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - |  | Total | 2057416.72 |  |  |  | 18467.0854 | 2048237.2159 | 9179.5041 | 0.8976% | 99.55%
_______________________________________ |  |  | ___________________________________ |  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  | _____________________________________________
Resp. PJ Construções e Terraplanagem LTDA |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou
CREA: 0517481987 |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  | Cátia Pereira |  |  |  | tomador
ART: |  |  | ART: BA20190073074 |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal

## Memoria de calculo (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
Armadura de vigas memoria a parte
Concreto | 820.81 | 0.35 | 0.14 | 40.2197 | m3