## BM 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA | [12 empty] | DATA | 2020-01-20
[13 empty] | CONTRATO | 402210.6823
Conclusão de Quadra Poliesportiva Coberta Padrão FNDE - Escola Municipal Tarcílio Vieira de Melo | [8 empty] | PERÍODO: 25/06/2019 A 20/01/2020
[13 empty] | ACUMULADO | 150517.23
KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | [12 empty] | SALDO | 251693.4523
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 | [6 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 150517.23 |  |  | MEDIDO (%) | 37.42%
[13 empty] | ACUMULADO (%) | 37.42%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR LICITADO |  |  |  | FÍSICO |  | FINACEIRO |  |  | % TOTAL | SALDO (%) | 62.58%
|  |  | QUANT. | CUSTO UNIT S/ BDI | CUSTO UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | #REF! | PERÍODO (%) | ACUMULADO (%) | SALDO (%)
1. | COBERTURA | SUBTOTAL COBERTURA |  |  |  | 186255.9162 |  |  | 119570.2504 | 119570.2504 | 66685.6659 | 100% | 64.2% | 64.2% | 35.8% | 150517.23 | 133810.8356 | 64.2%
1.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | M2 | 1114 | 94.1 | 119.0459 | 132617.1437 | 715.1518 | 715.1518 | 85135.9001 | 85135.9001 | 47481.2436 | 100% | 64.2% | 64.2% | 35.8%
1.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | M2 | 1114 | 38.06 | 48.1497 | 53638.7725 | 715.1518 | 715.1518 | 34434.3502 | 34434.3502 | 19204.4222 | 100% | 64.2% | 64.2% | 35.8%
2. | ESQUADRIAS | SUBTOTAL ESQUADRIAS |  |  |  | 5374.6002 |  |  | 0 | 0 | 5374.6002 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 2 | 711.14 | 899.6632 | 1799.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.3264 | 100% | 0% | 0% | 0%
2.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 1 | 566.4 | 716.5526 | 716.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5526 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | UN | 4 | 394.95 | 499.6512 | 1998.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.605 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | UN | 2 | 339.94 | 430.0581 | 860.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.1162 | 100% | 0% | 0% | 100%
3. | PINTURA | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 66840.5464 |  |  | 14240.5852 | 14240.5852 | 52599.9612 | 100% | 21.31% | 21.31% | 78.69%
3.01 | Aplicação de selador acrílico | M2 | 847.2 | 1.96 | 2.4796 | 2100.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.7137 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M | 360 | 6.43 | 8.1346 | 2928.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.4535 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.03 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | M2 | 88.6 | 12.56 | 15.8897 | 1407.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.8235 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | M2 | 1114 | 10.63 | 13.448 | 14981.0865 | 715.1518 | 715.1518 | 9617.3711 | 9617.3711 | 5363.7154 | 100% | 64.2% | 64.2% | 35.8%
3.05 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | M2 | 1114 | 5.11 | 6.4647 | 7201.6324 | 715.1518 | 715.1518 | 4623.2141 | 4623.2141 | 2578.4182 | 100% | 64.2% | 64.2% | 35.8%
3.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | M2 | 847.2 | 6.46 | 8.1725 | 6923.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.781 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | M2 | 480 | 39.54 | 50.0221 | 24010.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24010.5859 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476 | 12.1 | 15.3077 | 7286.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.47 | 100% | 0% | 0% | 100%
4. | DRENAGEM PLUVIAL | SUBTOTAL DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 3926.0607 |  |  | 0 | 0 | 3926.0607 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.01 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 30.83 | 39.003 | 2808.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.2184 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 27.3 | 34.5372 | 690.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.7446 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.03 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 49.83 | 63.0399 | 252.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1597 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | UN | 4 | 34.57 | 43.7345 | 174.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.938 | 100% | 0% | 0% | 100%
5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | 10238.682 |  |  | 0 | 0 | 10238.682 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.01 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.11 | 12.7902 | 63.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9508 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.02 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.05 | 12.7143 | 63.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5713 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.03 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 4 | 11.69 | 14.789 | 59.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1561 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.04 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 1 | 13.79 | 17.4457 | 17.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4457 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.05 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 130 | 1.62 | 2.0495 | 266.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4301 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.06 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 660 | 2.83 | 3.5802 | 2362.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.9538 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.07 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 8.52 | 10.7787 | 150.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9011 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 12.73 | 16.1047 | 660.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.2936 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.09 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | UN | 2 | 16.37 | 20.7097 | 41.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4194 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.10 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | UN | 1 | 8.08 | 10.222 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.222 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.11 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 7 | 13.74 | 17.3825 | 121.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6773 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.12 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.7505 | 78.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7525 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.13 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.7505 | 78.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7525 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.14 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 8 | 12.45 | 15.7505 | 126.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.004 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.15 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 2 | 239.26 | 302.6878 | 605.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.3757 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.16 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 1 | 635.88 | 804.4518 | 804.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.4518 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.17 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | UN | 1 | 121.38 | 153.5578 | 153.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5578 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.18 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | M | 17 | 9.11 | 11.5251 | 195.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.926 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.19 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | M | 34 | 15.33 | 19.394 | 659.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.3954 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.20 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletronico e lampadas | UN | 6 | 55.61 | 70.3522 | 422.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1133 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.21 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | UN | 1 | 45.24 | 57.2331 | 57.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2331 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.22 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | UN | 15 | 170.69 | 215.9399 | 3239.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239.0988 | 100% | 0% | 0% | 100%
6. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1256.2949 |  |  | 0 | 0 | 1256.2949 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.01 | Conector de bronze para haste 5/8" | UN | 12 | 8.09 | 10.2347 | 122.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8159 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.02 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | UN | 24 | 21.89 | 27.693 | 664.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6329 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.03 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3 metros | UN | 5 | 29.83 | 37.7379 | 188.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6897 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.04 | Tubo PVC 40 mm | UN | 18 | 9.6 | 12.145 | 218.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6093 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.05 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | UN | 5 | 9.73 | 12.3094 | 61.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5471 | 100% | 0% | 0% | 100%
7. | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 28075.5506 |  |  | 0 | 0 | 28075.5506 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.01 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | M2 | 147 | 79.31 | 100.3351 | 14749.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749.2569 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | UN | 4 | 521.15 | 659.3069 | 2637.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.2275 | 100% | 0% | 0% | 0%
7.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 103.71 | 131.2035 | 629.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.7769 | 100% | 0% | 0% | 0%
7.04 | Banco deconcreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto | M | 4.8 | 87.7 | 110.9493 | 532.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5565 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 2 | 77.53 | 98.0832 | 196.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1664 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 8 | 269.4 | 340.8179 | 2726.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.5435 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.07 | Espelho plano 4mm | M2 | 4.5 | 250.52 | 316.9329 | 1426.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.1978 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | Cj | 1 | 1673.76 | 2117.4738 | 2117.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.4738 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | Cj | 1 | 1400 | 1771.14 | 1771.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.14 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Cj | 1 | 574 | 726.1674 | 726.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.1674 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.11 | Soleira emgranito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 45.5 | 57.562 | 166.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9299 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.12 | Limpeza geral | M2 | 211.56 | 1.48 | 1.8723 | 396.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1139 | 100% | 0% | 0% | 0%
8. | SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE (REPAROS) | SUBTOTAL SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE (REPAROS) |  |  |  | 100243.0312 |  |  | 16706.3944 | 16706.3944 | 83536.6367 | 100% | 16.67% | 16.67% | 83.33%
8.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 21732.6151 |  |  | 16706.3944 | 16706.3944 | 5026.2207 | 100% | 76.87% | 76.87% | 23.13%
8.01.01 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | M2 | 12 | 507.4 | 641.9117 | 7702.9409 | 12 | 12 | 7702.9409 | 7702.9409 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.01.02 | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 3 | 195.32 | 247.0993 | 741.298 | 3 | 3 | 741.298 | 741.298 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
8.01.03 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | M2 | 184.8 | 35.34 | 44.7086 | 8262.1556 | 184.8 | 184.8 | 8262.1556 | 8262.1556 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
8.01.04 | Demolição de concreto simples | M2 | 47.12 | 80.5 | 101.8405 | 4798.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.7267 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.01.05 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6 m3 | M3 | 69.97 | 2.57 | 3.2513 | 227.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.494 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.02 | SUPERESTRUTURA | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 457.7601 |  |  | 0 | 0 | 457.7601 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
| VIGAS | [10 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm | M2 | 5.67 | 18.71 | 23.67 | 134.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.209 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.02.02 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 0.34 | 752.21 | 951.6209 | 323.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5511 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.03 | PAREDES E PAINÉIS | SUBTOTAL PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 6235.0984 |  | 0 | 0 | 0 | 6235.0984 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.03.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 17.69 | 25.91 | 32.7787 | 579.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.8559 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.03.02 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e areia traço 1:3) | M2 | 88.1 | 50.74 | 64.1912 | 5655.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.2424 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.04 | REVESTIMENTOS | SUBTOTAL REVESTIMENTOS |  |  |  | 3922.7998 |  | 0 | 0 | 0 | 3922.7998 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.04.01 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | M2 | 150.87 | 4.25 | 5.3767 | 811.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.179 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.04.02 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | M2 | 150.87 | 15.27 | 19.3181 | 2914.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.5183 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.04.03 | Revestimento ceramico de paredes PEI IV - Cerâmica 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento - conforme projeto | M2 | 4 | 38.95 | 49.2756 | 197.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1026 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05 | PISOS | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 54845.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 54845.7928 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.05.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | M2 | 633.2 | 8.18 | 10.3485 | 6552.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.6816 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | M2 | 633.2 | 44.54 | 56.3476 | 35679.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35679.2712 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 81.76 | 19.18 | 24.2646 | 1983.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.8752 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627.05 | 13.4 | 16.9523 | 10629.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10629.9648 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.06 | PINTURA | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 976.4548 |  | 0 | 0 | 0 | 976.4548 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.06.01 | Aplicação de mastique em juntas 2cm em arquibancada , inclusive abertura. | M | 57.6 | 13.4 | 16.9523 | 976.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.4548 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07 | PISOS | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 2735.589 |  | 0 | 0 | 0 | 2735.589 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.07.01 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UN | 1 | 406 | 513.6306 | 513.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.6306 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.02 | Engate flexível plástico | UN | 10 | 4.48 | 5.6676 | 56.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6765 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.03 | Flange para caixa dágua 25 mm | UN | 3 | 14.08 | 17.8126 | 53.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4378 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.04 | Flange para caixa dágua 50 mm | UN | 2 | 28.58 | 36.1566 | 72.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3131 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.05 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | UN | 8 | 30.85 | 39.0283 | 312.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2267 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.06 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" | UN | 1 | 20.37 | 25.7701 | 25.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7701 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.07 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | M | 6 | 6.75 | 8.5394 | 51.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2365 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.08 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UN | 2 | 427.04 | 540.2483 | 1080.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.4966 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.09 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UN | 4 | 112.6 | 142.4503 | 569.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.801 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | SUBTOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 3606.0663 |  | 0 | 0 | 0 | 3606.0663 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.08.01 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | UN | 3 | 410.1 | 518.8175 | 1556.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4525 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08.02 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | UN | 9 | 15.13 | 19.141 | 172.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2687 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08.03 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 65 | 22.83 | 28.8822 | 1877.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.3451 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.09 | DRENAGEM PLUVIAL | SUBTOTAL DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 3841.2383 |  | 0 | 0 | 0 | 3841.2383 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.09.01 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 21.6 | 140.57 | 177.8351 | 3841.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.2383 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 240.9383 |  | 0 | 0 | 0 | 240.9383 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.10.01 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | UN | 5 | 38.09 | 48.1877 | 240.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9383 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.11 | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 1648.6783 |  | 0 | 0 | 0 | 1648.6783 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.11.01 | Limpeza geral | M2 | 650 | 1.48 | 1.8723 | 1217.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.0262 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.11.02 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | UN | 8 | 42.65 | 53.9565 | 431.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.6521 | 100% | 0% | 0% | 100%
___________________________________ | [7 empty] | ____________________________________
Adriano de Oliveira Miranda | [7 empty] | Nei Frederico de Souza Silva
Eng. Civil / Resp. Técnico | [7 empty] | Eng. Civil / Fiscal da Prefeitura
CREA-BA 051473081-1/D | [7 empty] | CREA: 101562139-2/D

## BM 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA | [12 empty] | DATA | 2020-03-18
[13 empty] | CONTRATO | 402210.6823
Conclusão de Quadra Poliesportiva Coberta Padrão FNDE - Escola Municipal Tarcílio Vieira de Melo | [8 empty] | PERÍODO: 21/01/2020 A 18/03/2020
[13 empty] | ACUMULADO | 235647.7485 |  | 150517.23
KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | [12 empty] | SALDO | 166562.9338 |  | 85418.8199
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 | [6 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 85130.5185 |  |  | MEDIDO (%) | 21.17% |  |  |  | 235936.0499
[13 empty] | ACUMULADO (%) | 58.59%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR LICITADO |  |  |  | FÍSICO |  | FINACEIRO |  |  | % TOTAL | SALDO (%) | 41.41%
|  |  | QUANT. | CUSTO UNIT S/ BDI | CUSTO UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | #REF! | PERÍODO (%) | ACUMULADO (%) | SALDO (%)
1. | COBERTURA | SUBTOTAL COBERTURA |  |  |  | 186255.9162 |  |  | 66685.6659 | 186255.9162 | 0 | 100% | 35.8% | 100% | 0% |  | 150517.23 | 143080.0575 | 68.64%
1.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | M2 | 1114 | 94.1 | 119.0459 | 132617.1437 | 398.8482 | 1114 | 47481.2436 | 132617.1437 | 0 | 100% | 35.8% | 100% | 0% | 715.1518
1.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | M2 | 1114 | 38.06 | 48.1497 | 53638.7725 | 398.8482 | 1114 | 19204.4222 | 53638.7725 | 0 | 100% | 35.8% | 100% | 0% | 715.1518
2. | ESQUADRIAS | SUBTOTAL ESQUADRIAS |  |  |  | 5374.6002 |  |  | 0 | 0 | 5374.6002 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 2 | 711.14 | 899.6632 | 1799.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.3264 | 100% | 0% | 0% | 0%
2.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 1 | 566.4 | 716.5526 | 716.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5526 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | UN | 4 | 394.95 | 499.6512 | 1998.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.605 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | UN | 2 | 339.94 | 430.0581 | 860.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.1162 | 100% | 0% | 0% | 100%
3. | PINTURA | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 66840.5464 |  |  | 9952.5868 | 24193.172 | 42647.3744 | 100% | 14.89% | 36.2% | 63.8%
3.01 | Aplicação de selador acrílico | M2 | 847.2 | 1.96 | 2.4796 | 2100.7137 | 847.2 | 847.2 | 2100.7137 | 2100.7137 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
3.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M | 360 | 6.43 | 8.1346 | 2928.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.4535 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.03 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | M2 | 88.6 | 12.56 | 15.8897 | 1407.8235 | 88.6 | 88.6 | 1407.8235 | 1407.8235 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
3.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | M2 | 1114 | 10.63 | 13.448 | 14981.0865 | 287.45 | 1002.6018 | 3865.6313 | 13483.0024 | 1498.0841 | 100% | 25.8% | 90% | 10% | 715.1518
3.05 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | M2 | 1114 | 5.11 | 6.4647 | 7201.6324 | 398.8482 | 1114 | 2578.4182 | 7201.6324 | 0 | 100% | 35.8% | 100% | 0% | 715.1518
3.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | M2 | 847.2 | 6.46 | 8.1725 | 6923.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.781 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | M2 | 480 | 39.54 | 50.0221 | 24010.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24010.5859 | 100% | 0% | 0% | 100%
3.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476 | 12.1 | 15.3077 | 7286.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.47 | 100% | 0% | 0% | 100%
4. | DRENAGEM PLUVIAL | SUBTOTAL DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 3926.0607 |  |  | 0 | 0 | 3926.0607 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.01 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 30.83 | 39.003 | 2808.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.2184 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 27.3 | 34.5372 | 690.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.7446 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.03 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 49.83 | 63.0399 | 252.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1597 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | UN | 4 | 34.57 | 43.7345 | 174.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.938 | 100% | 0% | 0% | 100%
5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | 10238.682 |  |  | 788.8152 | 788.8152 | 9449.8669 | 100% | 0% | 7.704% | 0%
5.01 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.11 | 12.7902 | 63.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9508 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.02 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.05 | 12.7143 | 63.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5713 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.03 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 4 | 11.69 | 14.789 | 59.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1561 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.04 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 1 | 13.79 | 17.4457 | 17.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4457 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.05 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 130 | 1.62 | 2.0495 | 266.4301 | 39 | 39 | 79.929 | 79.929 | 186.501 | 100% | 30% | 30% | 70%
5.06 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 660 | 2.83 | 3.5802 | 2362.9538 | 198 | 198 | 708.8861 | 708.8861 | 1654.0676 | 100% | 30% | 30% | 70%
5.07 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 8.52 | 10.7787 | 150.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9011 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 12.73 | 16.1047 | 660.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.2936 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.09 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | UN | 2 | 16.37 | 20.7097 | 41.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4194 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.10 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | UN | 1 | 8.08 | 10.222 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.222 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.11 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 7 | 13.74 | 17.3825 | 121.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6773 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.12 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.7505 | 78.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7525 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.13 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.7505 | 78.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7525 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.14 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 8 | 12.45 | 15.7505 | 126.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.004 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.15 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 2 | 239.26 | 302.6878 | 605.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.3757 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.16 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 1 | 635.88 | 804.4518 | 804.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.4518 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.17 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | UN | 1 | 121.38 | 153.5578 | 153.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5578 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.18 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | M | 17 | 9.11 | 11.5251 | 195.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.926 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.19 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | M | 34 | 15.33 | 19.394 | 659.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.3954 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.20 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletronico e lampadas | UN | 6 | 55.61 | 70.3522 | 422.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1133 | 100% | 0% | 0% | 0%
5.21 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | UN | 1 | 45.24 | 57.2331 | 57.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2331 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.22 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | UN | 15 | 170.69 | 215.9399 | 3239.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239.0988 | 100% | 0% | 0% | 100%
6. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1256.2949 |  |  | 0 | 0 | 1256.2949 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.01 | Conector de bronze para haste 5/8" | UN | 12 | 8.09 | 10.2347 | 122.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8159 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.02 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | UN | 24 | 21.89 | 27.693 | 664.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6329 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.03 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3 metros | UN | 5 | 29.83 | 37.7379 | 188.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6897 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.04 | Tubo PVC 40 mm | UN | 18 | 9.6 | 12.145 | 218.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6093 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.05 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | UN | 5 | 9.73 | 12.3094 | 61.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5471 | 100% | 0% | 0% | 100%
7. | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 28075.5506 |  |  | 266.2782 | 266.2782 | 27809.2723 | 100% | 0.9484% | 0.9484% | 99.05%
7.01 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | M2 | 147 | 79.31 | 100.3351 | 14749.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749.2569 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | UN | 4 | 521.15 | 659.3069 | 2637.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.2275 | 100% | 0% | 0% | 0%
7.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 103.71 | 131.2035 | 629.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.7769 | 100% | 0% | 0% | 0%
7.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto | M | 4.8 | 87.7 | 110.9493 | 532.5565 | 2.4 | 2.4 | 266.2782 | 266.2782 | 266.2782 | 100% | 50% | 50% | 50%
7.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 2 | 77.53 | 98.0832 | 196.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1664 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 8 | 269.4 | 340.8179 | 2726.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.5435 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.07 | Espelho plano 4mm | M2 | 4.5 | 250.52 | 316.9329 | 1426.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.1978 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | Cj | 1 | 1673.76 | 2117.4738 | 2117.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.4738 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | Cj | 1 | 1400 | 1771.14 | 1771.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.14 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Cj | 1 | 574 | 726.1674 | 726.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.1674 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.11 | Soleira emgranito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 45.5 | 57.562 | 166.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9299 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.12 | Limpeza geral | M2 | 211.56 | 1.48 | 1.8723 | 396.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1139 | 100% | 0% | 0% | 0%
8. | SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE (REPAROS) | SUBTOTAL SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE (REPAROS) |  |  |  | 100243.0312 |  |  | 7437.1725 | 24143.5669 | 76099.4643 | 100% | 7.419% | 24.09% | 75.91%
8.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 21732.6151 |  |  | 0 | 16706.3944 | 5026.2207 | 100% | 0% | 76.87% | 23.13%
8.01.01 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | M2 | 12 | 507.4 | 641.9117 | 7702.9409 | 0 | 12 | 0 | 7702.9409 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.01.02 | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 3 | 195.32 | 247.0993 | 741.298 | 0 | 3 | 0 | 741.298 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
8.01.03 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | M2 | 184.8 | 35.34 | 44.7086 | 8262.1556 | 0 | 184.8 | 0 | 8262.1556 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
8.01.04 | Demolição de concreto simples | M2 | 47.12 | 80.5 | 101.8405 | 4798.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.7267 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.01.05 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6 m3 | M3 | 69.97 | 2.57 | 3.2513 | 227.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.494 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.02 | SUPERESTRUTURA | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 457.7601 |  |  | 0 | 0 | 457.7601 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
| VIGAS | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm | M2 | 5.67 | 18.71 | 23.67 | 134.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.209 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.02.02 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 0.34 | 752.21 | 951.6209 | 323.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5511 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.03 | PAREDES E PAINÉIS | SUBTOTAL PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 6235.0984 |  |  | 4585.1756 | 4585.1756 | 1649.9228 | 100% | 73.54% | 73.54% | 26.46% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.03.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 17.69 | 25.91 | 32.7787 | 579.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.8559 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.03.02 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e areia traço 1:3) | M2 | 88.1 | 50.74 | 64.1912 | 5655.2424 | 71.43 | 71.43 | 4585.1756 | 4585.1756 | 1070.0669 | 100% | 81.08% | 81.08% | 18.92%
8.04 | REVESTIMENTOS | SUBTOTAL REVESTIMENTOS |  |  |  | 3922.7998 |  |  | 2851.9969 | 2851.9969 | 1070.8029 | 100% | 72.7% | 72.7% | 27.3% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.04.01 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | M2 | 150.87 | 4.25 | 5.3767 | 811.179 | 115.49 | 115.49 | 620.9522 | 620.9522 | 190.2268 | 100% | 76.55% | 76.55% | 23.45%
8.04.02 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | M2 | 150.87 | 15.27 | 19.3181 | 2914.5183 | 115.49 | 115.49 | 2231.0447 | 2231.0447 | 683.4736 | 100% | 76.55% | 76.55% | 23.45%
8.04.03 | Revestimento ceramico de paredes PEI IV - Cerâmica 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento - conforme projeto | M2 | 4 | 38.95 | 49.2756 | 197.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1026 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05 | PISOS | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 54845.7928 |  |  | 0 | 0 | 54845.7928 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.05.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | M2 | 633.2 | 8.18 | 10.3485 | 6552.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.6816 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | M2 | 633.2 | 44.54 | 56.3476 | 35679.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35679.2712 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 81.76 | 19.18 | 24.2646 | 1983.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.8752 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627.05 | 13.4 | 16.9523 | 10629.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10629.9648 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.06 | PINTURA | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 976.4548 |  |  | 0 | 0 | 976.4548 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.06.01 | Aplicação de mastique em juntas 2cm em arquibancada , inclusive abertura. | M | 57.6 | 13.4 | 16.9523 | 976.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.4548 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07 | PISOS | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 2735.589 |  |  | 0 | 0 | 2735.589 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.07.01 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UN | 1 | 406 | 513.6306 | 513.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.6306 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.02 | Engate flexível plástico | UN | 10 | 4.48 | 5.6676 | 56.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6765 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.03 | Flange para caixa dágua 25 mm | UN | 3 | 14.08 | 17.8126 | 53.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4378 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.04 | Flange para caixa dágua 50 mm | UN | 2 | 28.58 | 36.1566 | 72.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3131 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.05 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | UN | 8 | 30.85 | 39.0283 | 312.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2267 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.06 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" | UN | 1 | 20.37 | 25.7701 | 25.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7701 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.07 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | M | 6 | 6.75 | 8.5394 | 51.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2365 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.08 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UN | 2 | 427.04 | 540.2483 | 1080.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.4966 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07.09 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UN | 4 | 112.6 | 142.4503 | 569.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.801 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | SUBTOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 3606.0663 |  |  | 0 | 0 | 3606.0663 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.08.01 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | UN | 3 | 410.1 | 518.8175 | 1556.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4525 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08.02 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | UN | 9 | 15.13 | 19.141 | 172.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2687 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08.03 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 65 | 22.83 | 28.8822 | 1877.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.3451 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.09 | DRENAGEM PLUVIAL | SUBTOTAL DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 3841.2383 |  |  | 0 | 0 | 3841.2383 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.09.01 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 21.6 | 140.57 | 177.8351 | 3841.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.2383 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 240.9383 |  |  | 0 | 0 | 240.9383 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.10.01 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | UN | 5 | 38.09 | 48.1877 | 240.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9383 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.11 | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 1648.6783 |  |  | 0 | 0 | 1648.6783 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
8.11.01 | Limpeza geral | M2 | 650 | 1.48 | 1.8723 | 1217.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.0262 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.11.02 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | UN | 8 | 42.65 | 53.9565 | 431.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.6521 | 100% | 0% | 0% | 100%
___________________________________ | [7 empty] | ____________________________________
Adriano de Oliveira Miranda | [7 empty] | Nei Frederico de Souza Silva
Eng. Civil / Resp. Técnico | [7 empty] | Eng. Civil / Fiscal da Prefeitura
CREA-BA 051473081-1/D | [7 empty] | CREA: 101562139-2/D