## BM 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA | [12 empty] | DATA | 2020-01-20
[13 empty] | CONTRATO | 503836.7894
Conclusão de Quadra Poliesportiva Coberta Padrão FNDE - Escola Municipal Miguel Pereira Gomes | [8 empty] | PERÍODO: 25/06/2019 A 20/01/2020
[13 empty] | ACUMULADO | 131586.88 |  | 187238.0206
KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | [12 empty] | SALDO | 372249.9094 |  | 131586.88
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 | [6 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 131586.88 |  |  | MEDIDO (%) | 26.12%
[13 empty] | ACUMULADO (%) | 26.12% |  | 55651.1406
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR LICITADO |  |  |  | FÍSICO |  | FINACEIRO |  |  | % TOTAL | SALDO (%) | 73.88% |  | 131586.88
|  |  | QUANT. | CUSTO UNIT S/ BDI | CUSTO UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | #REF! | PERÍODO (%) | ACUMULADO (%) | SALDO (%)
1. | SUPERESTRUTURA | SUBTOTAL SUPERESTRUTURA |  |  |  | 15784.389 |  |  | 2398.0089 | 2398.0089 | 13386.3801 | 100% | 15.19% | 15.19% | 84.81%
1.01 | VIGAS | SUBTOTAL VIGAS |  |  |  | 9789.3668 |  |  | 0 | 0 | 9789.3668 | 100% | 0% | 0% | 100%
1.01.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm | M2 | 110 | 18.71 | 23.7879 | 2616.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.6683 | 100% | 0% | 0% | 100%
1.01.02 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 7.5 | 752.21 | 956.3598 | 7172.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7172.6985 | 100% | 0% | 0% | 100%
1.02 | LAJE PRÉMOLDADA | SUBTOTAL LAJE PRÉMOLDADA |  |  |  | 5995.0222 |  |  | 2398.0089 | 2398.0089 | 3597.0133 | 100% | 40% | 40% | 60%
1.02.01 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | M2 | 88.6 | 53.22 | 67.6639 | 5995.0222 | 35.44 | 35.44 | 2398.0089 | 2398.0089 | 3597.0133 | 100% | 40% | 40% | 60%
2. | PAREDES E PAINÉIS | SUBTOTAL PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 32117.9847 |  |  | 21290.0126 | 21290.0126 | 10827.9722 | 100% | 66.29% | 66.29% | 33.71%
2.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 331 | 25.91 | 32.942 | 10903.7934 | 331 | 331 | 10903.7934 | 10903.7934 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 183 | 44.64 | 56.7553 | 10386.2192 | 183 | 183 | 10386.2192 | 10386.2192 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.03 | Alverania de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 28 | 28.39 | 36.095 | 1010.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.6613 | 100% | 0% | 0% | 0%
2.04 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 6 | 34.51 | 43.876 | 263.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2561 | 100% | 0% | 0% | 0%
2.05 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 148.1 | 50.74 | 64.5108 | 9554.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554.0548 | 100% | 0% | 0% | 0%
3. | COBERTURA | SUBTOTAL COBERTURA |  |  |  | 181433.1028 |  |  | 61545.296 | 61545.296 | 119887.8068 | 100% | 33.92% | 33.92% | 66.08%
3.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | M2 | 1114 | 91.94 | 116.8925 | 130218.2628 | 526.5119 | 526.5119 | 61545.296 | 61545.296 | 68672.9669 | 100% | 47.26% | 47.26% | 52.74% | 117196.4365
3.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | M2 | 1114 | 36.16 | 45.9738 | 51214.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51214.8399 | 100% | 0% | 0% | 100% | 61545.296 | 526.5119
4. | ESQUADRIAS | SUBTOTAL ESQUADRIAS |  |  |  | 5280.7853 |  |  | 0 | 0 | 5280.7853 | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 526.5119
4.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 2 | 663.72 | 843.8536 | 1687.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.7072 | 100% | 0% | 0% | 0%
4.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 1 | 566.4 | 720.121 | 720.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.121 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | UN | 4 | 394.95 | 502.1394 | 2008.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.5577 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | UN | 2 | 339.94 | 432.1997 | 864.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.3994 | 100% | 0% | 0% | 100%
5. | REVESTIMENTOS | SUBTOTAL REVESTIMENTOS |  |  |  | 46528.5918 |  |  | 8374.851 | 8374.851 | 38153.7407 | 100% | 18% | 18% | 82%
5.01 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | M2 | 960.1 | 4.67 | 5.9374 | 5700.5342 | 960.1 | 960.1 | 5700.5342 | 5700.5342 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
5.02 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 01:07:00 | M2 | 409.1 | 21.76 | 27.6657 | 11318.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11318.0231 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.03 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | M2 | 551 | 15.27 | 19.4143 | 10697.2672 | 137.75 | 137.75 | 2674.3168 | 2674.3168 | 8022.9504 | 100% | 25% | 25% | 75%
5.04 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 328 | 37 | 47.0418 | 15429.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15429.7104 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.05 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 81.1 | 32.81 | 41.7146 | 3383.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.0568 | 100% | 0% | 0% | 100%
6. | PISOS | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 60095.958 |  |  | 0 | 0 | 60095.958 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | M2 | 633.2 | 8.18 | 10.4001 | 6585.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6585.3129 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | M2 | 633.2 | 44.54 | 56.6282 | 35856.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35856.9484 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
6.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 195.4 | 19.18 | 24.3855 | 4764.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.9173 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627.05 | 13.4 | 17.0368 | 10682.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682.9004 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
6.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 62.5 | 27.76 | 35.2941 | 2205.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.879 | 100% | 0% | 0% | 100%
7. | PINTURA | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 66537.8951 |  |  | 18949.2075 | 18949.2075 | 47588.6876 | 100% | 28.48% | 28.48% | 71.52%
7.01 | Aplicação de selador acrílico | M2 | 847.2 | 1.37 | 1.7418 | 1475.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.6682 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M | 360 | 6.43 | 8.1751 | 2943.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.0367 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.03 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | M2 | 88.6 | 12.56 | 15.9688 | 1414.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.8343 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | M2 | 1114 | 10.63 | 13.515 | 15055.6899 | 946.9 | 946.9 | 12797.3365 | 12797.3365 | 2258.3535 | 100% | 85% | 85% | 15%
7.05 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | M2 | 1114 | 5.11 | 6.4969 | 7237.4954 | 946.9 | 946.9 | 6151.8711 | 6151.8711 | 1085.6243 | 100% | 85% | 85% | 15%
7.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | M2 | 847.2 | 6.46 | 8.2132 | 6958.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958.2603 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | M2 | 480 | 39.54 | 50.2712 | 24130.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24130.1549 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476 | 12.1 | 15.3839 | 7322.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.7554 | 100% | 0% | 0% | 100%
8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 7114.5764 |  |  | 0 | 0 | 7114.5764 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.01 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | UN | 4 | 2.21 | 2.8098 | 11.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2392 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.02 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | UN | 12 | 2.59 | 3.2929 | 39.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5151 | 100% | 0% | 0% | 0%
8.03 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | UN | 4 | 3.58 | 4.5516 | 18.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2064 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.04 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | UN | 4 | 5.61 | 7.1326 | 28.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5302 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.05 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | UN | 2 | 3.98 | 5.0602 | 10.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1203 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.06 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | UN | 2 | 5.49 | 6.98 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UN | 1 | 406 | 516.1884 | 516.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.1884 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08 | Engate flexível plástico | UN | 10 | 4.48 | 5.6959 | 56.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9587 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.09 | Flange para caixa dágua 25 mm | UN | 3 | 14.08 | 17.9013 | 53.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7039 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.10 | Flange para caixa dágua 50 mm | UN | 2 | 30.61 | 38.9176 | 77.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8351 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.11 | Joelho 90ºsoldável 25 mm | UN | 11 | 3.46 | 4.399 | 48.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3895 | 100% | 0% | 0% | 0%
8.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | UN | 6 | 4.52 | 5.7467 | 34.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4804 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | UN | 8 | 7.17 | 9.1159 | 72.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9275 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | UN | 2 | 6.93 | 8.8108 | 17.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6216 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UN | 4 | 7.02 | 8.9252 | 35.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7009 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | UN | 16 | 7.66 | 9.7389 | 155.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8228 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | UN | 4 | 5.43 | 6.9037 | 27.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6148 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | UN | 2 | 5.27 | 6.7003 | 13.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4006 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.19 | Luva soldável 32 mm | UN | 4 | 5.84 | 7.425 | 29.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6999 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | UN | 8 | 2.97 | 3.7761 | 30.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2085 | 100% | 0% | 0% | 0%
8.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | UN | 2 | 72.36 | 91.9985 | 183.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.997 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | UN | 2 | 96.9 | 123.1987 | 246.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3973 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.23 | Registro degaveta c/ canopla cromada (1/2") | UN | 2 | 45.19 | 57.4546 | 114.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9091 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | UN | 2 | 50.12 | 63.7226 | 127.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4451 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | UN | 8 | 47.65 | 60.5822 | 484.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.6577 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | UN | 5 | 3.3 | 4.1956 | 20.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9781 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | UN | 8 | 9.06 | 11.5189 | 92.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1511 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | UN | 4 | 11 | 13.9854 | 55.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9416 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UN | 4 | 10.47 | 13.3116 | 53.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2462 | 100% | 0% | 0% | 0%
8.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | UN | 2 | 13.71 | 17.4309 | 34.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8618 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | UN | 8 | 30.85 | 39.2227 | 313.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7815 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | UN | 1 | 20.37 | 25.8984 | 25.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8984 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.33 | Tubo PVCrígido soldável - 20 mm | M | 27 | 11.41 | 14.5067 | 391.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.6802 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.34 | Tubo PVCrígido soldável - 25 mm | M | 38 | 13.69 | 17.4055 | 661.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.4077 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 28 | 17.01 | 21.6265 | 605.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.5424 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | M | 14 | 6.75 | 8.582 | 120.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1473 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 36 | 11.92 | 15.1551 | 545.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.5832 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.38 | União soldável - 20 mm | UN | 6 | 5.56 | 7.069 | 42.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4139 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.39 | União soldável - 50 mm | UN | 2 | 16.87 | 21.4485 | 42.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.897 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação | UN | 2 | 427.04 | 542.9387 | 1085.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8773 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.41 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UN | 4 | 112.6 | 143.1596 | 572.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6386 | 100% | 0% | 0% | 100%
9. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | SUBTOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 9645.5142 |  |  | 0 | 0 | 9645.5142 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.01 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UN | 5 | 3.98 | 5.0602 | 25.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3009 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.02 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | UN | 4 | 410.1 | 521.4011 | 2085.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6046 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.03 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | UN | 6 | 15.58 | 19.8084 | 118.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8505 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.04 | Caixa sifonada (150x150x50mm) | UN | 4 | 28.56 | 36.3112 | 145.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2447 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.05 | Curva 90º curta - 40 mm | UN | 14 | 5.93 | 7.5394 | 105.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5516 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.06 | Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) | UN | 1 | 926.07 | 1177.4054 | 1177.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.4054 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.07 | Joelho 45º - 40 mm | UN | 3 | 4.82 | 6.1281 | 18.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3844 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.08 | Joelho 45º -50mm | UN | 6 | 5.9 | 7.5013 | 45.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0076 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.09 | Joelho 90º -100 mm | UN | 7 | 12.53 | 15.9306 | 111.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5145 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | UN | 10 | 5.77 | 7.336 | 73.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3598 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | UN | 5 | 23.68 | 30.1068 | 150.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5338 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.12 | Junçãosimples 100 mm - 50 mm | UN | 6 | 18.76 | 23.8515 | 143.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1088 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | UN | 8 | 10.52 | 13.3751 | 107.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.001 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | UN | 9 | 88.62 | 112.6715 | 1014.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.0432 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | UN | 2 | 959.43 | 1219.8193 | 2439.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.6386 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | UN | 1 | 22.57 | 28.6955 | 28.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6955 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm | M | 3 | 14.01 | 17.8123 | 53.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4369 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 35 | 27.29 | 34.6965 | 1214.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.3777 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 20 | 9.6 | 12.2054 | 244.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1088 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | M | 17 | 14.01 | 17.8123 | 302.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.8093 | 100% | 0% | 0% | 0%
9.21 | Válvula para lavatório e taNque 1" | UN | 9 | 3.63 | 4.6152 | 41.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5366 | 100% | 0% | 0% | 0%
10. | DRENAGEM PLUVIAL | SUBTOTAL DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 16813.5022 |  |  | 0 | 0 | 16813.5022 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.01 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 30.83 | 39.1973 | 2822.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.2029 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 27.3 | 34.7092 | 694.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.1844 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.03 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 49.83 | 63.3539 | 253.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4154 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | UN | 4 | 34.57 | 43.9523 | 175.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8092 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.05 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72 | 140.57 | 178.7207 | 12867.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.8903 | 100% | 0% | 0% | 100%
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | 13301.1325 |  |  | 0 | 0 | 13301.1325 | 100% | 0% | 0% | 0%
11.01 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.11 | 12.8539 | 64.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2693 | 100% | 0% | 0% | 0%
11.02 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.05 | 12.7776 | 63.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8878 | 100% | 0% | 0% | 0%
11.03 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 4 | 11.69 | 14.8627 | 59.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4507 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.04 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 1 | 13.79 | 17.5326 | 17.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5326 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.05 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | UN | 16 | 5.07 | 6.446 | 103.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.136 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.06 | Caixa PVC octogonal 4x4" | UN | 7 | 6.3 | 8.0098 | 56.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0687 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.07 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190 | 1.62 | 2.0597 | 391.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3369 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe detensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820 | 2.83 | 3.5981 | 2950.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.4108 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.09 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 8.52 | 10.8323 | 151.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6526 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 12.73 | 16.1849 | 663.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.5818 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | UN | 2 | 16.37 | 20.8128 | 41.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6256 | 100% | 0% | 0% | 0%
11.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | UN | 1 | 8.08 | 10.2729 | 10.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2729 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.13 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 7 | 13.74 | 17.469 | 122.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2833 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.8289 | 79.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1446 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.8289 | 79.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1446 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.16 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 8 | 12.45 | 15.8289 | 126.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6314 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 2 | 239.26 | 304.1952 | 608.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.3903 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 1 | 635.88 | 808.4578 | 808.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.4578 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | UN | 1 | 121.38 | 154.3225 | 154.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3225 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.20 | Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 158.34 | 201.3135 | 201.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3135 | 100% | 0% | 0% | 0%
11.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 244.38 | 310.7047 | 310.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7047 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | M | 22 | 9.48 | 12.0529 | 265.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1632 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | M | 32 | 7.07 | 8.9888 | 287.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6415 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | M | 22 | 9.82 | 12.4851 | 274.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6733 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.25 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | M | 86 | 7.44 | 9.4592 | 813.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.4926 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | M | 17 | 9.11 | 11.5825 | 196.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9017 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.27 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | M | 34 | 15.33 | 19.4906 | 662.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6791 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | UN | 6 | 55.61 | 70.7026 | 424.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.2153 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | UN | 1 | 45.24 | 57.5181 | 57.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5181 | 100% | 0% | 0% | 0%
11.30 | Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | UN | 15 | 170.69 | 217.0153 | 3255.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.229 | 100% | 0% | 0% | 0%
12. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1504.6892 |  |  | 0 | 0 | 1504.6892 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.01 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | UN | 5 | 38.09 | 48.4276 | 242.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1381 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.02 | Conector de bronze para haste 5/8" | UN | 12 | 8.09 | 10.2856 | 123.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4275 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.03 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | UN | 24 | 21.89 | 27.8309 | 667.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.9427 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.04 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | UN | 5 | 29.83 | 37.9259 | 189.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6293 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.05 | Tubo PVC 40 mm | UN | 18 | 9.6 | 12.2054 | 219.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6979 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.06 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | UN | 5 | 9.73 | 12.3707 | 61.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8536 | 100% | 0% | 0% | 0%
13. | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 28215.3624 |  |  | 0 | 0 | 28215.3624 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.01 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | M2 | 147 | 79.31 | 100.8347 | 14822.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14822.7059 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | UN | 4 | 521.15 | 662.5901 | 2650.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.3604 | 100% | 0% | 0% | 0%
13.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 103.71 | 131.8569 | 632.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.9131 | 100% | 0% | 0% | 0%
13.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | M | 4.8 | 87.7 | 111.5018 | 535.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2085 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 2 | 77.53 | 98.5716 | 197.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1433 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 8 | 269.4 | 342.5152 | 2740.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.1213 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.07 | Espelho plano 4mm | M2 | 4.5 | 250.52 | 318.5111 | 1433.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.3001 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | Cj | 1 | 1673.76 | 2128.0185 | 2128.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.0185 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | Cj | 1 | 1400 | 1779.96 | 1779.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.96 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Cj | 1 | 574 | 729.7836 | 729.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.7836 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.11 | Soleira emgranito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 45.5 | 57.8487 | 167.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7612 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.12 | Limpeza geral | M2 | 211.56 | 1.48 | 1.8817 | 398.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0865 | 100% | 0% | 0% | 0%
14. | SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE - RETRABALHO e NOVOS | SUBTOTAL SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE - RETRABALHO e NOVOS |  |  |  | 19463.3057 |  |  | 19029.504 | 19029.504 | 433.8017 | 100% | 97.77% | 97.77% | 2.229%
14.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 19029.504 |  |  | 19029.504 | 19029.504 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
14.01.01 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | M2 | 12 | 507.4 | 645.1084 | 7741.3003 | 12 | 12 | 7741.3003 | 7741.3003 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
14.01.02 | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 3 | 195.32 | 248.3298 | 744.9895 | 3 | 3 | 744.9895 | 744.9895 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
14.01.03 | Instalações provisórias de esgoto | UN | 1 | 329.49 | 418.9136 | 418.9136 | 1 | 1 | 418.9136 | 418.9136 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
14.01.04 | Instalações provisórias de energia | UN | 1 | 1035.7 | 1316.789 | 1316.789 | 1 | 1 | 1316.789 | 1316.789 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
14.01.05 | Instalações provisórias de água | UN | 1 | 396.58 | 504.2118 | 504.2118 | 1 | 1 | 504.2118 | 504.2118 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
14.01.06 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | M2 | 184.8 | 35.34 | 44.9313 | 8303.2998 | 184.8 | 184.8 | 8303.2998 | 8303.2998 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
14.02 | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 433.8017 |  |  | 0 | 0 | 433.8017 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
14.02.01 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | UN | 8 | 42.65 | 54.2252 | 433.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8017 | 100% | 0% | 0% | 100%
___________________________________ | [7 empty] | ____________________________________
Adriano de Oliveira Miranda | [7 empty] | Nei Frederico de Souza Silva
Eng. Civil / Resp. Técnico | [7 empty] | Eng. Civil / Fiscal da Prefeitura
CREA-BA 051473081-1/D | [7 empty] | CREA: 101562139-2/D

## BM 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA | [12 empty] | DATA | 2020-03-18
[13 empty] | CONTRATO | 503836.7894
Conclusão de Quadra Poliesportiva Coberta Padrão FNDE - Escola Municipal Miguel Pereira Gomes | [8 empty] | PERÍODO: 21/01/2020 A 18/03/2020
[13 empty] | ACUMULADO | 287997.6028 |  | 131586.88
KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | [12 empty] | SALDO | 215839.1867
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 | [6 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 156410.7228 |  |  | MEDIDO (%) | 31.04%
[13 empty] | ACUMULADO (%) | 57.16%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR LICITADO |  |  |  | FÍSICO |  | FINACEIRO |  |  | % TOTAL | SALDO (%) | 42.84%
|  |  | QUANT. | CUSTO UNIT S/ BDI | CUSTO UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | #REF! | PERÍODO (%) | ACUMULADO (%) | SALDO (%)
1. | SUPERESTRUTURA | SUBTOTAL SUPERESTRUTURA |  |  |  | 15784.389 |  |  | 13386.3801 | 15784.389 | 0 | 100% | 84.81% | 100% | 0%
1.01 | VIGAS | SUBTOTAL VIGAS |  |  |  | 9789.3668 |  |  | 9789.3668 | 9789.3668 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
1.01.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm | M2 | 110 | 18.71 | 23.7879 | 2616.6683 | 110 | 110 | 2616.6683 | 2616.6683 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
1.01.02 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 7.5 | 752.21 | 956.3598 | 7172.6985 | 7.5 | 7.5 | 7172.6985 | 7172.6985 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
1.02 | LAJE PRÉMOLDADA | SUBTOTAL LAJE PRÉMOLDADA |  |  |  | 5995.0222 |  |  | 3597.0133 | 5995.0222 | 0 | 100% | 60% | 100% | 0%
1.02.01 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | M2 | 88.6 | 53.22 | 67.6639 | 5995.0222 | 53.16 | 88.6 | 3597.0133 | 5995.0222 | 0 | 100% | 60% | 100% | 0%
2. | PAREDES E PAINÉIS | SUBTOTAL PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 32117.9847 |  |  | 1010.6613 | 22300.6738 | 9817.3109 | 100% | 3.147% | 69.43% | 30.57%
2.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 331 | 25.91 | 32.942 | 10903.7934 | 0 | 331 | 0 | 10903.7934 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
2.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 183 | 44.64 | 56.7553 | 10386.2192 | 0 | 183 | 0 | 10386.2192 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
2.03 | Alverania de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 28 | 28.39 | 36.095 | 1010.6613 | 28 | 28 | 1010.6613 | 1010.6613 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.04 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 6 | 34.51 | 43.876 | 263.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2561 | 100% | 0% | 0% | 100%
2.05 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 148.1 | 50.74 | 64.5108 | 9554.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554.0548 | 100% | 0% | 0% | 100%
3. | COBERTURA | SUBTOTAL COBERTURA |  |  |  | 181433.1028 |  |  | 119887.8068 | 181433.1028 | 0 | 100% | 66.08% | 100% | 0%
3.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | M2 | 1114 | 91.94 | 116.8925 | 130218.2628 | 587.4881 | 1114 | 68672.9669 | 130218.2628 | 0 | 100% | 52.74% | 100% | 0% | 117196.4365
3.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | M2 | 1114 | 36.16 | 45.9738 | 51214.8399 | 1114 | 1114 | 51214.8399 | 51214.8399 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 117196.4365 | 1002.6
4. | ESQUADRIAS | SUBTOTAL ESQUADRIAS |  |  |  | 5280.7853 |  |  | 0 | 0 | 5280.7853 | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 526.5119
4.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 2 | 663.72 | 843.8536 | 1687.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.7072 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 1 | 566.4 | 720.121 | 720.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.121 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | UN | 4 | 394.95 | 502.1394 | 2008.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.5577 | 100% | 0% | 0% | 100%
4.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | UN | 2 | 339.94 | 432.1997 | 864.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.3994 | 100% | 0% | 0% | 100%
5. | REVESTIMENTOS | SUBTOTAL REVESTIMENTOS |  |  |  | 46528.5918 |  |  | 14937.9155 | 23312.7665 | 23215.8253 | 100% | 32.1% | 50.1% | 49.9%
5.01 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | M2 | 960.1 | 4.67 | 5.9374 | 5700.5342 | 0 | 960.1 | 0 | 5700.5342 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
5.02 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 01:07:00 | M2 | 409.1 | 21.76 | 27.6657 | 11318.0231 | 327.28 | 327.28 | 9054.4185 | 9054.4185 | 2263.6046 | 100% | 80% | 80% | 20%
5.03 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede | M2 | 551 | 15.27 | 19.4143 | 10697.2672 | 303.05 | 440.8 | 5883.4969 | 8557.8137 | 2139.4534 | 100% | 55% | 80% | 20%
5.04 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 328 | 37 | 47.0418 | 15429.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15429.7104 | 100% | 0% | 0% | 100%
5.05 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 81.1 | 32.81 | 41.7146 | 3383.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.0568 | 100% | 0% | 0% | 100%
6. | PISOS | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 60095.958 |  |  | 0 | 0 | 60095.958 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | M2 | 633.2 | 8.18 | 10.4001 | 6585.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6585.3129 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | M2 | 633.2 | 44.54 | 56.6282 | 35856.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35856.9484 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
6.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 195.4 | 19.18 | 24.3855 | 4764.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.9173 | 100% | 0% | 0% | 100%
6.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627.05 | 13.4 | 17.0368 | 10682.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682.9004 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
6.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 62.5 | 27.76 | 35.2941 | 2205.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.879 | 100% | 0% | 0% | 100%
7. | PINTURA | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 66537.8951 |  |  | 1838.4088 | 20787.6163 | 45750.2788 | 100% | 2.763% | 31.24% | 68.76%
7.01 | Aplicação de selador acrílico | M2 | 847.2 | 1.37 | 1.7418 | 1475.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.6682 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M | 360 | 6.43 | 8.1751 | 2943.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.0367 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.03 | Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica | M2 | 88.6 | 12.56 | 15.9688 | 1414.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.8343 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | M2 | 1114 | 10.63 | 13.515 | 15055.6899 | 55.7 | 1002.6 | 752.7845 | 13550.121 | 1505.569 | 100% | 5% | 90% | 10%
7.05 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | M2 | 1114 | 5.11 | 6.4969 | 7237.4954 | 167.1 | 1114 | 1085.6243 | 7237.4954 | 0 | 100% | 15% | 100% | 0%
7.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | M2 | 847.2 | 6.46 | 8.2132 | 6958.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958.2603 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | M2 | 480 | 39.54 | 50.2712 | 24130.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24130.1549 | 100% | 0% | 0% | 100%
7.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476 | 12.1 | 15.3839 | 7322.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.7554 | 100% | 0% | 0% | 100%
8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 7114.5764 |  |  | 2496.5363 | 2496.5363 | 4618.0401 | 100% | 35.09% | 35.09% | 64.91%
8.01 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | UN | 4 | 2.21 | 2.8098 | 11.2392 | 3 | 3 | 8.4294 | 8.4294 | 2.8098 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.02 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | UN | 12 | 2.59 | 3.2929 | 39.5151 | 10 | 10 | 32.9293 | 32.9293 | 6.5859 | 100% | 83.33% | 83.33% | 16.67%
8.03 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | UN | 4 | 3.58 | 4.5516 | 18.2064 | 3 | 3 | 13.6548 | 13.6548 | 4.5516 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.04 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | UN | 4 | 5.61 | 7.1326 | 28.5302 | 3 | 3 | 21.3977 | 21.3977 | 7.1326 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.05 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | UN | 2 | 3.98 | 5.0602 | 10.1203 | 1 | 1 | 5.0602 | 5.0602 | 5.0602 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.06 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | UN | 2 | 5.49 | 6.98 | 13.96 | 1 | 1 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UN | 1 | 406 | 516.1884 | 516.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.1884 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.08 | Engate flexível plástico | UN | 10 | 4.48 | 5.6959 | 56.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9587 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.09 | Flange para caixa dágua 25 mm | UN | 3 | 14.08 | 17.9013 | 53.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7039 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.10 | Flange para caixa dágua 50 mm | UN | 2 | 30.61 | 38.9176 | 77.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8351 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.11 | Joelho 90ºsoldável 25 mm | UN | 11 | 3.46 | 4.399 | 48.3895 | 9 | 9 | 39.5914 | 39.5914 | 8.7981 | 100% | 81.82% | 81.82% | 18.18%
8.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | UN | 6 | 4.52 | 5.7467 | 34.4804 | 4 | 4 | 22.9869 | 22.9869 | 11.4935 | 100% | 66.67% | 66.67% | 33.33%
8.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | UN | 8 | 7.17 | 9.1159 | 72.9275 | 6 | 6 | 54.6956 | 54.6956 | 18.2319 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | UN | 2 | 6.93 | 8.8108 | 17.6216 | 1 | 1 | 8.8108 | 8.8108 | 8.8108 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UN | 4 | 7.02 | 8.9252 | 35.7009 | 2 | 2 | 17.8505 | 17.8505 | 17.8505 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | UN | 16 | 7.66 | 9.7389 | 155.8228 | 12 | 12 | 116.8671 | 116.8671 | 38.9557 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | UN | 4 | 5.43 | 6.9037 | 27.6148 | 3 | 3 | 20.7111 | 20.7111 | 6.9037 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | UN | 2 | 5.27 | 6.7003 | 13.4006 | 1 | 1 | 6.7003 | 6.7003 | 6.7003 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.19 | Luva soldável 32 mm | UN | 4 | 5.84 | 7.425 | 29.6999 | 3 | 3 | 22.2749 | 22.2749 | 7.425 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | UN | 8 | 2.97 | 3.7761 | 30.2085 | 5 | 5 | 18.8803 | 18.8803 | 11.3282 | 100% | 62.5% | 62.5% | 37.5%
8.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | UN | 2 | 72.36 | 91.9985 | 183.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.997 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | UN | 2 | 96.9 | 123.1987 | 246.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3973 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.23 | Registro degaveta c/ canopla cromada (1/2") | UN | 2 | 45.19 | 57.4546 | 114.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9091 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | UN | 2 | 50.12 | 63.7226 | 127.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4451 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | UN | 8 | 47.65 | 60.5822 | 484.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.6577 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | UN | 5 | 3.3 | 4.1956 | 20.9781 | 3 | 3 | 12.5869 | 12.5869 | 8.3912 | 100% | 60% | 60% | 40%
8.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | UN | 8 | 9.06 | 11.5189 | 92.1511 | 5 | 5 | 57.5944 | 57.5944 | 34.5567 | 100% | 62.5% | 62.5% | 37.5%
8.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | UN | 4 | 11 | 13.9854 | 55.9416 | 3 | 3 | 41.9562 | 41.9562 | 13.9854 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UN | 4 | 10.47 | 13.3116 | 53.2462 | 3 | 3 | 39.9347 | 39.9347 | 13.3116 | 100% | 75% | 75% | 25%
8.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | UN | 2 | 13.71 | 17.4309 | 34.8618 | 1 | 1 | 17.4309 | 17.4309 | 17.4309 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | UN | 8 | 30.85 | 39.2227 | 313.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7815 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | UN | 1 | 20.37 | 25.8984 | 25.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8984 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.33 | Tubo PVCrígido soldável - 20 mm | M | 27 | 11.41 | 14.5067 | 391.6802 | 21.6 | 21.6 | 313.3442 | 313.3442 | 78.336 | 100% | 80% | 80% | 20%
8.34 | Tubo PVCrígido soldável - 25 mm | M | 38 | 13.69 | 17.4055 | 661.4077 | 30.4 | 30.4 | 529.1262 | 529.1262 | 132.2815 | 100% | 80% | 80% | 20%
8.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 28 | 17.01 | 21.6265 | 605.5424 | 22.4 | 22.4 | 484.4339 | 484.4339 | 121.1085 | 100% | 80% | 80% | 20%
8.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | M | 14 | 6.75 | 8.582 | 120.1473 | 11.2 | 11.2 | 96.1178 | 96.1178 | 24.0295 | 100% | 80% | 80% | 20%
8.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 36 | 11.92 | 15.1551 | 545.5832 | 28.8 | 28.8 | 436.4665 | 436.4665 | 109.1166 | 100% | 80% | 80% | 20%
8.38 | União soldável - 20 mm | UN | 6 | 5.56 | 7.069 | 42.4139 | 4 | 4 | 28.2759 | 28.2759 | 14.138 | 100% | 66.67% | 66.67% | 33.33%
8.39 | União soldável - 50 mm | UN | 2 | 16.87 | 21.4485 | 42.897 | 1 | 1 | 21.4485 | 21.4485 | 21.4485 | 100% | 50% | 50% | 50%
8.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação | UN | 2 | 427.04 | 542.9387 | 1085.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8773 | 100% | 0% | 0% | 100%
8.41 | Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UN | 4 | 112.6 | 143.1596 | 572.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6386 | 100% | 0% | 0% | 100%
9. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | SUBTOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 9645.5142 |  |  | 1866.3313 | 1866.3313 | 7779.183 | 100% | 19.35% | 19.35% | 80.65%
9.01 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UN | 5 | 3.98 | 5.0602 | 25.3009 | 3 | 3 | 15.1805 | 15.1805 | 10.1203 | 100% | 60% | 60% | 40%
9.02 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | UN | 4 | 410.1 | 521.4011 | 2085.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6046 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.03 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | UN | 6 | 15.58 | 19.8084 | 118.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8505 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.04 | Caixa sifonada (150x150x50mm) | UN | 4 | 28.56 | 36.3112 | 145.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2447 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.05 | Curva 90º curta - 40 mm | UN | 14 | 5.93 | 7.5394 | 105.5516 | 11 | 11 | 82.9334 | 82.9334 | 22.6182 | 100% | 78.57% | 78.57% | 21.43%
9.06 | Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) | UN | 1 | 926.07 | 1177.4054 | 1177.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.4054 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.07 | Joelho 45º - 40 mm | UN | 3 | 4.82 | 6.1281 | 18.3844 | 2 | 2 | 12.2563 | 12.2563 | 6.1281 | 100% | 66.67% | 66.67% | 33.33%
9.08 | Joelho 45º -50mm | UN | 6 | 5.9 | 7.5013 | 45.0076 | 4 | 4 | 30.005 | 30.005 | 15.0025 | 100% | 66.67% | 66.67% | 33.33%
9.09 | Joelho 90º -100 mm | UN | 7 | 12.53 | 15.9306 | 111.5145 | 5 | 5 | 79.6532 | 79.6532 | 31.8613 | 100% | 71.43% | 71.43% | 28.57%
9.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | UN | 10 | 5.77 | 7.336 | 73.3598 | 8 | 8 | 58.6878 | 58.6878 | 14.672 | 100% | 80% | 80% | 20%
9.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | UN | 5 | 23.68 | 30.1068 | 150.5338 | 3 | 3 | 90.3203 | 90.3203 | 60.2135 | 100% | 60% | 60% | 40%
9.12 | Junçãosimples 100 mm - 50 mm | UN | 6 | 18.76 | 23.8515 | 143.1088 | 4 | 4 | 95.4059 | 95.4059 | 47.7029 | 100% | 66.67% | 66.67% | 33.33%
9.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | UN | 8 | 10.52 | 13.3751 | 107.001 | 6 | 6 | 80.2508 | 80.2508 | 26.7503 | 100% | 75% | 75% | 25%
9.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | UN | 9 | 88.62 | 112.6715 | 1014.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.0432 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | UN | 2 | 959.43 | 1219.8193 | 2439.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.6386 | 100% | 0% | 0% | 100%
9.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | UN | 1 | 22.57 | 28.6955 | 28.6955 | 1 | 1 | 28.6955 | 28.6955 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
9.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm | M | 3 | 14.01 | 17.8123 | 53.4369 | 2 | 2 | 35.6246 | 35.6246 | 17.8123 | 100% | 66.67% | 66.67% | 33.33%
9.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 35 | 27.29 | 34.6965 | 1214.3777 | 24.5 | 24.5 | 850.0644 | 850.0644 | 364.3133 | 100% | 70% | 70% | 30%
9.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 20 | 9.6 | 12.2054 | 244.1088 | 16 | 16 | 195.287 | 195.287 | 48.8218 | 100% | 80% | 80% | 20%
9.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | M | 17 | 14.01 | 17.8123 | 302.8093 | 11.9 | 11.9 | 211.9665 | 211.9665 | 90.8428 | 100% | 70% | 70% | 30%
9.21 | Válvula para lavatório e taNque 1" | UN | 9 | 3.63 | 4.6152 | 41.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5366 | 100% | 0% | 0% | 100%
10. | DRENAGEM PLUVIAL | SUBTOTAL DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 16813.5022 |  |  | 0 | 0 | 16813.5022 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.01 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72 | 30.83 | 39.1973 | 2822.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.2029 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20 | 27.3 | 34.7092 | 694.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.1844 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.03 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4 | 49.83 | 63.3539 | 253.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4154 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | UN | 4 | 34.57 | 43.9523 | 175.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8092 | 100% | 0% | 0% | 100%
10.05 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72 | 140.57 | 178.7207 | 12867.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.8903 | 100% | 0% | 0% | 100%
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | 13301.1325 |  |  | 986.6827 | 986.6827 | 12314.4498 | 100% | 7.418% | 7.418% | 92.58%
11.01 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.11 | 12.8539 | 64.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2693 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.02 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | UN | 5 | 10.05 | 12.7776 | 63.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8878 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.03 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 4 | 11.69 | 14.8627 | 59.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4507 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.04 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | UN | 1 | 13.79 | 17.5326 | 17.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5326 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.05 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | UN | 16 | 5.07 | 6.446 | 103.136 | 16 | 16 | 103.136 | 103.136 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
11.06 | Caixa PVC octogonal 4x4" | UN | 7 | 6.3 | 8.0098 | 56.0687 | 7 | 7 | 56.0687 | 56.0687 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
11.07 | Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190 | 1.62 | 2.0597 | 391.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3369 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe detensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820 | 2.83 | 3.5981 | 2950.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.4108 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.09 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | M | 14 | 8.52 | 10.8323 | 151.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6526 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41 | 12.73 | 16.1849 | 663.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.5818 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | UN | 2 | 16.37 | 20.8128 | 41.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6256 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | UN | 1 | 8.08 | 10.2729 | 10.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2729 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.13 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 7 | 13.74 | 17.469 | 122.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2833 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.8289 | 79.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1446 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 5 | 12.45 | 15.8289 | 79.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1446 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.16 | Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 8 | 12.45 | 15.8289 | 126.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6314 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 2 | 239.26 | 304.1952 | 608.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.3903 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | UN | 1 | 635.88 | 808.4578 | 808.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.4578 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | UN | 1 | 121.38 | 154.3225 | 154.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3225 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.20 | Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 158.34 | 201.3135 | 201.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3135 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 244.38 | 310.7047 | 310.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7047 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | M | 22 | 9.48 | 12.0529 | 265.1632 | 22 | 22 | 265.1632 | 265.1632 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
11.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | M | 32 | 7.07 | 8.9888 | 287.6415 | 32 | 32 | 287.6415 | 287.6415 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
11.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | M | 22 | 9.82 | 12.4851 | 274.6733 | 22 | 22 | 274.6733 | 274.6733 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
11.25 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | M | 86 | 7.44 | 9.4592 | 813.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.4926 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | M | 17 | 9.11 | 11.5825 | 196.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9017 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.27 | Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | M | 34 | 15.33 | 19.4906 | 662.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6791 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | UN | 6 | 55.61 | 70.7026 | 424.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.2153 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | UN | 1 | 45.24 | 57.5181 | 57.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5181 | 100% | 0% | 0% | 100%
11.30 | Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | UN | 15 | 170.69 | 217.0153 | 3255.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.229 | 100% | 0% | 0% | 100%
12. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1504.6892 |  |  | 0 | 0 | 1504.6892 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.01 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | UN | 5 | 38.09 | 48.4276 | 242.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1381 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.02 | Conector de bronze para haste 5/8" | UN | 12 | 8.09 | 10.2856 | 123.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4275 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.03 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | UN | 24 | 21.89 | 27.8309 | 667.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.9427 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.04 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | UN | 5 | 29.83 | 37.9259 | 189.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6293 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.05 | Tubo PVC 40 mm | UN | 18 | 9.6 | 12.2054 | 219.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6979 | 100% | 0% | 0% | 100%
12.06 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | UN | 5 | 9.73 | 12.3707 | 61.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8536 | 100% | 0% | 0% | 100%
13. | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 28215.3624 |  |  | 0 | 0 | 28215.3624 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.01 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | M2 | 147 | 79.31 | 100.8347 | 14822.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14822.7059 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | UN | 4 | 521.15 | 662.5901 | 2650.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.3604 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4.8 | 103.71 | 131.8569 | 632.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.9131 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | M | 4.8 | 87.7 | 111.5018 | 535.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2085 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 2 | 77.53 | 98.5716 | 197.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1433 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UN | 8 | 269.4 | 342.5152 | 2740.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.1213 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.07 | Espelho plano 4mm | M2 | 4.5 | 250.52 | 318.5111 | 1433.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.3001 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | Cj | 1 | 1673.76 | 2128.0185 | 2128.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.0185 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | Cj | 1 | 1400 | 1779.96 | 1779.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.96 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Cj | 1 | 574 | 729.7836 | 729.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.7836 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.11 | Soleira emgranito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2.9 | 45.5 | 57.8487 | 167.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7612 | 100% | 0% | 0% | 100%
13.12 | Limpeza geral | M2 | 211.56 | 1.48 | 1.8817 | 398.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0865 | 100% | 0% | 0% | 100%
14. | SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE - RETRABALHO e NOVOS | SUBTOTAL SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FNDE - RETRABALHO e NOVOS |  |  |  | 19463.3057 |  |  | 0 | 19029.504 | 433.8017 | 100% | 0% | 97.77% | 2.229%
14.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 19029.504 |  |  | 0 | 19029.504 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
14.01.01 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | M2 | 12 | 507.4 | 645.1084 | 7741.3003 | 0 | 12 | 0 | 7741.3003 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
14.01.02 | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 3 | 195.32 | 248.3298 | 744.9895 | 0 | 3 | 0 | 744.9895 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
14.01.03 | Instalações provisórias de esgoto | UN | 1 | 329.49 | 418.9136 | 418.9136 | 0 | 1 | 0 | 418.9136 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
14.01.04 | Instalações provisórias de energia | UN | 1 | 1035.7 | 1316.789 | 1316.789 | 0 | 1 | 0 | 1316.789 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
14.01.05 | Instalações provisórias de água | UN | 1 | 396.58 | 504.2118 | 504.2118 | 0 | 1 | 0 | 504.2118 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
14.01.06 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | M2 | 184.8 | 35.34 | 44.9313 | 8303.2998 | 0 | 184.8 | 0 | 8303.2998 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
14.02 | SERVIÇOS DIVERSOS | SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 433.8017 |  |  | 0 | 0 | 433.8017 | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5.5 | 8 | 44 | 88
14.02.01 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação | UN | 8 | 42.65 | 54.2252 | 433.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8017 | 100% | 0% | 0% | 100%
___________________________________ | [7 empty] | ____________________________________
Adriano de Oliveira Miranda | [7 empty] | Nei Frederico de Souza Silva
Eng. Civil / Resp. Técnico | [7 empty] | Eng. Civil / Fiscal da Prefeitura
CREA-BA 051473081-1/D | [7 empty] | CREA: 101562139-2/D