## Med escola 220V
IBIASSUCÊ CONSTRUTORA PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 09.406.382/0001-22
|  |  | INSC. ESTADUAL: 076.617.692 |  |  | MEDIÇÃO 05
INSC. MUNICIPAL: 0102020342
CONCORRÊNCIA 001-2018 MATINA
OBRA: PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA
DATA BASE: SINAPI/BA - ABRIL DE 2018, SEINFRA, ORSE, OUTRAS BASES. |  |  |  | BDI : 20,48 % | [6 empty] | 0.2048
MUNICÍPIO: MATINA - BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 06 SALAS DE AULA, 220 V
[8 empty] | Valor medição |  | 1018718.4888 | 70575.8935 | 1018718.49 | 22084.1 | 876097.9004 | Periodo da medição: 19/10/2019 a 29/05/2020
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | VALOR PREVISTO (R$) |  | -0.004 |  | VALOR DO PERIODO | VALOR TOTAL ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO
[8 empty] | 14% |  |  |  |  | -0.0002
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22084.104 | 18992.3294 |  |  |  | 0 | 18350.9586
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6.4 |  | 6.4 | 223.6 | 260 | 1664 | 1431.04 |  |  |  | 0 | 1431.04 | 100%
1.2 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno S=20,00m² | m² | 20 |  | 20 | 484.3004 | 563.14 | 11262.8 | 9686.008 |  |  |  | 0 | 9686.008 | 100%
1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 1129.64 |  | 1129.64 | 3.526 | 4.1 | 4631.524 | 3983.1106 |  |  |  | 0 | 3983.1106 | 100%
1.4 | 9540 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 |  | 1 | 774 | 900 | 900 | 774 |  |  |  | 0 | 774 | 100%
1.5 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água (EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA) | un | 1 |  | 1 | 2064 | 2400 | 2400 | 2064 |  |  |  | 0 | 2064 | 100%
1.6 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto (LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 |  | 0 | 406.9348 | 473.18 | 473.18 | 406.9348 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | un | 5 |  | 0 | 46.8872 | 54.52 | 272.6 | 234.436 |  | 54.5091 |  | 0 | 0 | 0%
1.8 | 73859/001 | SINAPI | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 4000 |  | 4000 | 0.1032 | 0.12 | 480 | 412.8 |  | 0.11998 |  | 0 | 412.8 | 100%
Subtotal item 1.0 | [9 empty] | 22084.104 | 18992.3294 | 0 | 54.6291 | 0 | 0 | 18350.9586 | 96.62%
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 16979.5612 | 14602.4227 |  |  |  | 0 | 14602.4243
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 | m³ | 168.498 |  | 168.5 | 28.9992 | 33.72 | 5681.7526 | 4886.3072 |  | 33.7133 |  | 0 | 4886.3652 | 100%
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 metros. AF_ 03/2016 | m³ | 94.3323 |  | 94.33 | 46.6034 | 54.19 | 5111.8673 | 4396.2059 |  | 54.1792 |  | 0 | 4396.0987 | 100%
2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecamizada. AF_04/2016 | m² | 184.5775 |  | 184.58 | 20.3132 | 23.62 | 4359.7206 | 3749.3597 |  | 23.6153 |  | 0 | 3749.4105 | 100%
2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 55.5758 |  | 55.5758 | 28.2596 | 32.86 | 1826.2208 | 1570.5499 |  | 32.8534 |  | 0 | 1570.5499 | 100%
Subtotal item 2.0 | [9 empty] | 16979.5612 | 14602.4227 | 0 | 144.3611 | 0 | 0 | 14602.4243 | 100%
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 120506.4428 | 103635.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94582.0914
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1 | 98228 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, profundidade de até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, não armada. AF_03/2018. | m | 441 |  | 441 | 39.001 | 45.35 | 19999.35 | 17199.441 |  | 45.3409 |  | 0 | 17199.441 | 100%
3.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 61.88 |  | 61.88 | 18.877 | 21.95 | 1358.266 | 1168.1088 |  | 21.9456 |  | 0 | 1168.1088 | 100%
3.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.15 |  | 165.15 | 76.626 | 89.1 | 14714.865 | 12654.7839 |  | 89.0822 |  | 0 | 12654.7839 | 100%
3.4 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 384 |  | 384 | 6.88 | 8 | 3072 | 2641.92 |  | 7.9984 |  | 0 | 2641.92 | 100%
3.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 307.5455 |  | 307.55 | 9.5288 | 11.08 | 3407.6036 | 2930.5391 |  | 11.0778 |  | 0 | 2930.5824 | 100%
3.6 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 16.12 |  | 16.12 | 286.122 | 332.7 | 5363.124 | 4612.2866 |  | 332.6335 |  | 0 | 4612.2866 | 100%
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | [9 empty] | 0
3.7 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 463.48 |  | 463.48 | 76.626 | 89.1 | 41296.068 | 35514.6185 |  | 89.0822 |  | 0 | 35514.6185 | 100%
3.8 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 931.4545 |  | 931.45 | 6.88 | 8 | 7451.6364 | 6408.4073 |  | 7.9984 |  | 0 | 6408.376 | 100%
3.9 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 395 |  | 395 | 9.5288 | 11.08 | 4376.6 | 3763.876 |  | 11.0778 |  | 0 | 3763.876 | 100%
3.10 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 26.87 |  | 26.87 | 286.122 | 332.7 | 8939.649 | 7688.0981 |  | 332.6335 |  | 0 | 7688.0981 | 100%
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA | [9 empty] | 0
3.11 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6 |  | 0 | 76.626 | 89.1 | 498.96 | 429.1056 |  | 89.0822 |  | 0 | 0 | 0%
3.12 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 325 |  | 0 | 6.88 | 8 | 2600 | 2236 |  | 7.9984 |  | 0 | 0 | 0%
3.13 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 82 |  | 0 | 9.5288 | 11.08 | 908.56 | 781.3616 |  | 11.0778 |  | 0 | 0 | 0%
3.14 | 94970 | SINAPI | Concreto FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600 litros. AF_07/2016 | m³ | 3.92 |  | 0 | 270.4614 | 314.49 | 1232.8008 | 1060.2087 |  | 314.4271 |  | 0 | 0 | 0%
3.15 | 98230 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diametro de 30 cm, profundidade de até 3,00 metros, escavação manual com trado concha, não armada. AF_03/2018 | m | 63 |  | 0 | 72.1712 | 83.92 | 5286.96 | 4546.7856 |  | 83.9032 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 3.0 | [9 empty] | 120506.4428 | 103635.5408 |  | 0 |  | 0 | 94582.0914 | 91.26%
0
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 132083.9959 | 113592.2364 |  | 0 |  | 0 | 113592.2446
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [9 empty] | 0
4.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 453.62 |  | 453.62 | 58.4112 | 67.92 | 30809.8704 | 26496.4885 |  | 67.9064 |  | 0 | 26496.4885 | 100%
4.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 931.4545 |  | 931.4545 | 6.536 | 7.6 | 7079.0545 | 6087.9869 |  | 7.5985 |  | 0 | 6087.9869 | 100%
4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm média; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 379 |  | 379 | 9.589 | 11.15 | 4225.85 | 3634.231 |  | 11.1478 |  | 0 | 3634.231 | 100%
4.4 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 27.81 |  | 27.81 | 286.122 | 332.7 | 9252.387 | 7957.0528 |  | 332.6335 |  | 0 | 7957.0528 | 100%
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.5 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 319.27 |  | 319.27 | 58.4112 | 67.92 | 21684.8184 | 18648.9438 |  | 67.9064 |  | 0 | 18648.9438 | 100%
4.6 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1166.2727 |  | 1166.27 | 6.536 | 7.6 | 8863.6727 | 7622.7585 |  | 7.5985 |  | 0 | 7622.7407 | 100%
4.7 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 404.7273 |  | 404.73 | 9.5288 | 11.08 | 4484.3782 | 3856.5652 |  | 11.0778 |  | 0 | 3856.5912 | 100%
4.8 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 16.15 |  | 16.15 | 286.122 | 332.7 | 5373.105 | 4620.8703 |  | 332.6335 |  | 0 | 4620.8703 | 100%
4.9 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 647.46 |  | 647.46 | 53.5436 | 62.26 | 40310.8596 | 34667.3393 |  | 62.2475 |  | 0 | 34667.3393 | 100%
Subtotal item 4.0 | [9 empty] | 132083.9959 | 113592.2364 | 0 | 900.7498 | 0 | 0 | 113592.2446 | 100%
0
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [6 empty] | 48740.9918 | 41917.2529 |  | 0 |  | 0 | 36024.5391
5.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 914.03 |  | 914.03 | 31.3814 | 36.49 | 33352.9547 | 28683.541 |  | 36.4827 |  | 0 | 28683.541 | 100%
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m² | 29.53 |  | 29.53 | 14.8866 | 17.31 | 511.1643 | 439.6013 |  | 17.3065 |  | 0 | 439.6013 | 100%
5.3 | 93183 | SINAPI | Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m | 232 |  | 232 | 29.7474 | 34.59 | 8024.88 | 6901.3968 |  | 34.5831 |  | 0 | 6901.3968 | 100%
5.4 | 79627 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92 |  | 0 | 456.0924 | 530.34 | 6851.9928 | 5892.7138 |  | 530.2339 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 5.0 | [9 empty] | 48740.9918 | 41917.2529 | 0 | 618.6063 | 0 | 0 | 36024.5391 | 85.94%
0
6.0 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 79613.4142 | 68467.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PORTAS DE MADEIRA | [9 empty] | 0
6.1 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 |  |  | 610.7376 | 710.16 | 4971.12 | 4275.1632 |  | 710.018 |  | 0 | 0 | 0%
6.2 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | un | 7 |  |  | 767.55 | 892.5 | 6247.5 | 5372.85 |  | 892.3215 |  | 0 | 0 | 0%
6.3 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 2 |  |  | 344.344 | 400.4 | 800.8 | 688.688 |  | 400.3199 |  | 0 | 0 | 0%
6.4 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  |  | 557.3832 | 648.12 | 648.12 | 557.3832 |  | 647.9904 |  | 0 | 0 | 0%
6.5 | 91298 | SINAPI | Porta de madeira tipo veneziana, 80X210 cm, espessura de 3 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 3 |  |  | 557.3832 | 648.12 | 1944.36 | 1672.1496 |  | 647.9904 |  | 0 | 0 | 0%
6.7 |  | CPU | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | un | 3 |  |  | 312.0596 | 362.86 | 1088.58 | 936.1788 |  | 362.7874 |  | 0 | 0 | 0%
6.8 |  | CPU | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças | un | 2 |  |  | 286.0618 | 332.63 | 665.26 | 572.1236 |  | 332.5635 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0
6.9 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 18 |  |  | 86.3268 | 100.38 | 1806.84 | 1553.8824 |  | 100.3599 |  | 0 | 0 | 0%
6.10 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 5 |  |  | 67.7078 | 78.73 | 393.65 | 338.539 |  | 78.7143 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0
6.11 |  | CPU | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 |  |  | 1056.1144 | 1228.04 | 2063.1072 | 1774.2722 |  | 1227.7944 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0
6.12 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.24 |  |  | 362.8598 | 421.93 | 101.2632 | 87.0864 |  | 421.8456 |  | 0 | 0 | 0%
6.13 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de abir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.08 |  |  | 210.2786 | 244.51 | 264.0708 | 227.1009 |  | 244.4611 |  | 0 | 0 | 0%
6.14 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.8 |  |  | 362.8598 | 421.93 | 1181.404 | 1016.0074 |  | 421.8456 |  | 0 | 0 | 0%
6.15 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.6 |  |  | 362.8598 | 421.93 | 253.158 | 217.7159 |  | 421.8456 |  | 0 | 0 | 0%
6.16 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.2 |  |  | 328.0298 | 381.43 | 2746.296 | 2361.8146 |  | 381.3537 |  | 0 | 0 | 0%
6.17 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.3 |  |  | 362.8598 | 421.93 | 1392.369 | 1197.4373 |  | 421.8456 |  | 0 | 0 | 0%
6.18 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.8 |  |  | 362.8598 | 421.93 | 3712.984 | 3193.1662 |  | 421.8456 |  | 0 | 0 | 0%
6.19 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 67.76 |  |  | 362.8598 | 421.93 | 28589.9768 | 24587.38 |  | 421.8456 |  | 0 | 0 | 0%
6.20 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.2 |  |  | 328.0298 | 381.43 | 2746.296 | 2361.8146 |  | 381.3537 |  | 0 | 0 | 0%
6.21 |  | CPU | Tela de nylon de proteção - Fixada na esquadria | m² | 4.2 |  |  | 42.7076 | 49.66 | 208.572 | 179.3719 |  | 49.6501 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | VIDROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0
6.22 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 2 |  |  | 153.4584 | 178.44 | 356.88 | 306.9168 |  | 178.4043 |  | 0 | 0 | 0%
6.23 | 72118 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 89.78 |  |  | 153.4584 | 178.44 | 16020.3432 | 13777.4952 |  | 178.4043 |  | 0 | 0 | 0%
6.24 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 4.4 |  |  | 275.6816 | 320.56 | 1410.464 | 1212.999 |  | 320.4959 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 6.0 | [9 empty] | 79613.4142 | 68467.5362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0
7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 143438.8512 | 123357.412 |  | 0 |  | 8987.4976 | 123357.412
7.1 | C1337 | SEINFRA | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 1139.54 | 56.98 | 1139.54 | 83.076 | 96.6 | 110079.564 | 94668.425 |  | 96.5807 |  | 4733.6705 | 94668.425 | 100%
7.2 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1189.68 | 59.49 | 1189.68 | 21.6204 | 25.14 | 29908.5552 | 25721.3575 |  | 25.135 |  | 1286.1976 | 25721.3575 | 100%
7.3 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 13.8804 | 16.14 | 3450.732 | 2967.6295 |  | 16.1368 |  | 2967.6295 | 2967.6295 | 100%
Subtotal item 7.0 | [9 empty] | 143438.8512 | 123357.412 |  | 0 |  | 8987.4976 | 123357.412 | 100%
0
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 3907.1364 | 3360.1373 |  | 0 |  | 0 | 3360.1373
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 463.48 |  | 463.48 | 7.2498 | 8.43 | 3907.1364 | 3360.1373 |  | 8.4283 |  | 0 | 3360.1373 | 100%
Subtotal item 8.0 | [9 empty] | 3907.1364 | 3360.1373 | 0 | 8.4283 | 0 | 0 | 3360.1373 | 100%
0
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 134091.9499 | 115319.0769 |  | 0 |  | 20915.9144 | 101596.5768
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1969.41 |  | 1969.41 | 2.8122 | 3.27 | 6439.9707 | 5538.3748 |  | 3.2693 |  | 0 | 5538.3748 | 100%
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 579.57 |  | 579.57 | 3.3024 | 3.84 | 2225.5488 | 1913.972 |  | 3.8392 |  | 0 | 1913.972 | 100%
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1969.41 | 118.17 | 1969.41 | 20.21 | 23.5 | 46281.135 | 39801.7761 |  | 23.4953 |  | 2388.2157 | 39801.7761 | 100%
9.4 | 87529 | SINAPI | Massa única paredes, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | m² | 1307.77 | 39.23 | 1307.77 | 22.2052 | 25.82 | 33766.6214 | 29039.2944 |  | 25.8148 |  | 871.11 | 29039.2944 | 100%
9.5 | 87529 | SINAPI | Massa única tetos, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | m² | 579.57 | 248.79 | 579.57 | 23.1168 | 26.88 | 15578.8416 | 13397.8038 |  | 26.8746 |  | 5751.2287 | 13397.8038 | 100%
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53 | 351.624 | 351.624 | 33.8582 | 39.37 | 17304.2961 | 14881.6946 |  | 39.3621 |  | 11905.36 | 11905.3557 | 80%
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12 |  | 0 | 34.3914 | 39.99 | 8882.5788 | 7639.0178 |  | 39.982 |  | 0 | 0 | 0%
9.8 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 257.15 |  | 0 | 12.083 | 14.05 | 3612.9575 | 3107.1435 |  | 14.0472 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 9.0 | [9 empty] | 134091.9499 | 115319.0769 |  | 0 |  | 20915.9144 | 101596.5768 | 88.1%
0
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [6 empty] | 109890.7287 | 94506.0266 |  | 0 |  | 26256.8888 | 58980.7536
10.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira | m² | 814.483 | 40.73 | 814.48 | 30.745 | 35.75 | 29117.7673 | 25041.2798 |  | 35.7428 |  | 1252.2439 | 25041.1876 | 100%
10.2 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 3cm, preparo com betoneira | m² | 814.483 | 488.69 | 814.48 | 27.4254 | 31.89 | 25973.8629 | 22337.5221 |  | 31.8836 |  | 13402.5187 | 22337.4398 | 100%
10.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28 |  | 0 | 28.1564 | 32.74 | 2137.2672 | 1838.0498 |  | 32.7335 |  | 0 | 0 | 0%
10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2 | 412.06 | 412.06 | 28.1564 | 32.74 | 24528.808 | 21094.7749 |  | 32.7335 |  | 11602.1262 | 11602.1262 | 55%
10.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 40.95 |  | 0 | 96.3286 | 112.01 | 4586.8095 | 3944.6562 |  | 111.9876 |  | 0 | 0 | 0%
10.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.4 |  | 0 | 55.943 | 65.05 | 351.27 | 302.0922 |  | 65.037 |  | 0 | 0 | 0%
10.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 18.5 |  | 0 | 60.0796 | 69.86 | 1292.41 | 1111.4726 |  | 69.846 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10.8 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 250.81 |  | 0 | 57.448 | 66.8 | 16754.108 | 14408.5329 |  | 66.7866 |  | 0 | 0 | 0%
10.9 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m3 | 11.98 |  | 0 | 253.528 | 294.8 | 3531.704 | 3037.2654 |  | 294.741 |  | 0 | 0 | 0%
10.10 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 27.3 |  | 0 | 18.662 | 21.7 | 592.41 | 509.4726 |  | 21.6957 |  | 0 | 0 | 0%
10.11 | 6514 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m² | 11.276 |  | 0 | 78.1224 | 90.84 | 1024.3118 | 880.9082 |  | 90.8218 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 10.0 | [9 empty] | 109890.7287 | 94506.0266 | 0 | 854.0092 | 0 | 26256.8888 | 58980.7536 | 62.41%
0
11.0 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 29405.3143 | 25288.5703 |  | 0 |  | 12451.64 | 12451.6272
11.1 | C1208 | Seinfra | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 432.55 | 259.53 | 259.53 | 8.6344 | 10.04 | 4342.802 | 3734.8097 |  | 10.038 |  | 2240.89 | 2240.8858 | 60%
11.2 | C1208 | Seinfra | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 579.57 | 579.57 | 579.57 | 8.6344 | 10.04 | 5818.8828 | 5004.2392 |  | 10.038 |  | 5004.24 | 5004.2392 | 100%
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1307.77 | 392.331 | 392.331 | 8.0238 | 9.33 | 12201.4941 | 10493.2849 |  | 9.3281 |  | 3147.99 | 3147.9855 | 30%
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 579.57 | 289.785 | 289.785 | 7.1036 | 8.26 | 4787.2482 | 4117.0335 |  | 8.2583 |  | 2058.52 | 2058.5167 | 50%
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 25.72 |  | 0 | 17.3204 | 20.14 | 518.0008 | 445.4807 |  | 20.136 |  | 0 | 0 | 0%
11.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 |  | 0 | 18.9888 | 22.08 | 476.928 | 410.1581 |  | 22.0756 |  | 0 | 0 | 0%
11.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 62.56 |  | 0 | 17.3204 | 20.14 | 1259.9584 | 1083.5642 |  | 20.136 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 11.0 | [9 empty] | 29405.3143 | 25288.5703 |  | 0 |  | 12451.64 | 12451.6272 | 49.24%
0
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | [6 empty] | 24576.23 | 21135.5578 |  | 0 |  | 0 | 0
12.1 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4 |  | 0 | 57.6544 | 67.04 | 268.16 | 230.6176 |  | 67.0266 |  | 0 | 0 | 0%
12.2 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2 |  | 0 | 70.649 | 82.15 | 164.3 | 141.298 |  | 82.1336 |  | 0 | 0 | 0%
12.3 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1 |  | 0 | 82.9384 | 96.44 | 96.44 | 82.9384 |  | 96.4207 |  | 0 | 0 | 0%
12.4 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 |  | 0 | 107.2162 | 124.67 | 124.67 | 107.2162 |  | 124.6451 |  | 0 | 0 | 0%
12.5 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 195.6414 | 227.49 | 454.98 | 391.2828 |  | 227.4445 |  | 0 | 0 | 0%
12.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 |  | 0 | 58.265 | 67.75 | 67.75 | 58.265 |  | 67.7364 |  | 0 | 0 | 0%
12.7 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | m | 23 |  | 0 | 2.8208 | 3.28 | 75.44 | 64.8784 |  | 3.2793 |  | 0 | 0 | 0%
12.8 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 8 |  | 0 | 2.9498 | 3.43 | 27.44 | 23.5984 |  | 3.4293 |  | 0 | 0 | 0%
12.9 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 3 |  | 0 | 5.9168 | 6.88 | 20.64 | 17.7504 |  | 6.8786 |  | 0 | 0 | 0%
12.10 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 11 |  | 0 | 8.4796 | 9.86 | 108.46 | 93.2756 |  | 9.858 |  | 0 | 0 | 0%
12.11 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 4 |  | 0 | 10.5006 | 12.21 | 48.84 | 42.0024 |  | 12.2076 |  | 0 | 0 | 0%
12.12 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 69 |  | 0 | 16.039 | 18.65 | 1286.85 | 1106.691 |  | 18.6463 |  | 0 | 0 | 0%
12.13 | C3648 | Seinfra | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1 |  | 0 | 17630.3612 | 20500.42 | 20500.42 | 17630.3612 |  | 20496.3199 |  | 0 | 0 | 0%
12.14 | 89358 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14 |  | 0 | 4.7558 | 5.53 | 77.42 | 66.5812 |  | 5.5289 |  | 0 | 0 | 0%
12.15 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15 |  | 0 | 5.7018 | 6.63 | 99.45 | 85.527 |  | 6.6287 |  | 0 | 0 | 0%
12.16 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 |  | 0 | 7.0262 | 8.17 | 65.36 | 56.2096 |  | 8.1684 |  | 0 | 0 | 0%
12.17 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42 |  | 0 | 5.4094 | 6.29 | 264.18 | 227.1948 |  | 6.2887 |  | 0 | 0 | 0%
12.18 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2 |  | 0 | 22.704 | 26.4 | 52.8 | 45.408 |  | 26.3947 |  | 0 | 0 | 0%
12.19 | 89397 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2 |  | 0 | 9.0988 | 10.58 | 21.16 | 18.1976 |  | 10.5779 |  | 0 | 0 | 0%
12.20 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 |  | 0 | 12.5216 | 14.56 | 14.56 | 12.5216 |  | 14.5571 |  | 0 | 0 | 0%
12.21 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2 |  | 0 | 36.808 | 42.8 | 85.6 | 73.616 |  | 42.7914 |  | 0 | 0 | 0%
12.22 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5 |  | 0 | 37.152 | 43.2 | 216 | 185.76 |  | 43.1914 |  | 0 | 0 | 0%
12.23 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2 |  | 0 | 40.2394 | 46.79 | 93.58 | 80.4788 |  | 46.7806 |  | 0 | 0 | 0%
12.24 | 89393 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6 |  | 0 | 6.6048 | 7.68 | 46.08 | 39.6288 |  | 7.6785 |  | 0 | 0 | 0%
12.25 | 89395 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4 |  | 0 | 7.912 | 9.2 | 36.8 | 31.648 |  | 9.1982 |  | 0 | 0 | 0%
12.26 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8 |  | 0 | 26.4794 | 30.79 | 246.32 | 211.8352 |  | 30.7838 |  | 0 | 0 | 0%
12.27 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 |  | 0 | 10.7758 | 12.53 | 12.53 | 10.7758 |  | 12.5275 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 12.0 | [9 empty] | 24576.23 | 21135.5578 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 22806.2012 | 19613.333 |  | 0 |  | 1786.4488 | 3195.3094
13.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4 |  | 0 | 18.8942 | 21.97 | 87.88 | 75.5768 |  | 21.9656 |  | 0 | 0 | 0%
13.2 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 4 |  | 0 | 6.9402 | 8.07 | 32.28 | 27.7608 |  | 8.0684 |  | 0 | 0 | 0%
13.3 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 2 | 2 | 40.9532 | 47.62 | 190.48 | 163.8128 |  | 47.6105 |  | 81.9064 | 81.9064 | 50%
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação | m | 77 | 30.8 | 63.8 | 33.2734 | 38.69 | 2979.13 | 2562.0518 |  | 38.6823 |  | 1024.8207 | 2122.8429 | 82.86%
13.5 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 11.2 | 23.2 | 11.6702 | 13.57 | 379.96 | 326.7656 |  | 13.5673 |  | 130.7062 | 270.7486 | 82.86%
13.6 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação | m | 25 | 10 | 20 | 17.0796 | 19.86 | 496.5 | 426.99 |  | 19.856 |  | 170.796 | 341.592 | 80%
13.7 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação | m | 2 |  | 0 | 29.197 | 33.95 | 67.9 | 58.394 |  | 33.9432 |  | 0 | 0 | 0%
13.8 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 4 | 3 | 3 | 5.7534 | 6.69 | 26.76 | 23.0136 |  | 6.6887 |  | 17.2602 | 17.2602 | 75%
13.9 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 20 | 15 | 15 | 5.0912 | 5.92 | 118.4 | 101.824 |  | 5.9188 |  | 76.368 | 76.368 | 75%
13.10 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9 | 7 | 7 | 7.7056 | 8.96 | 80.64 | 69.3504 |  | 8.9582 |  | 53.9392 | 53.9392 | 77.78%
13.11 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5 | 3 | 3 | 28.1736 | 32.76 | 163.8 | 140.868 |  | 32.7534 |  | 84.5208 | 84.5208 | 60%
13.12 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 8 | 6 | 6 | 14.964 | 17.4 | 139.2 | 119.712 |  | 17.3965 |  | 89.784 | 89.784 | 75%
13.13 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3 | 2 | 2 | 28.1736 | 32.76 | 98.28 | 84.5208 |  | 32.7534 |  | 56.3472 | 56.3472 | 66.67%
13.14 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10 |  | 0 | 298.248 | 346.8 | 3468 | 2982.48 |  | 346.7306 |  | 0 | 0 | 0%
13.15 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 1 |  | 0 | 323.8674 | 376.59 | 376.59 | 323.8674 |  | 376.5147 |  | 0 | 0 | 0%
13.16 | C2832 | SEINFRA | Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m | un | 4 |  | 0 | 2198.8222 | 2556.77 | 10227.08 | 8795.2888 |  | 2556.2586 |  | 0 | 0 | 0%
13.17 | C2832 | SEINFRA | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un | 1 |  | 0 | 2198.8222 | 2556.77 | 2556.77 | 2198.8222 |  | 2556.2586 |  | 0 | 0 | 0%
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42 |  | 0 | 134.4696 | 156.36 | 1316.5512 | 1132.234 |  | 156.3287 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 13.0 | [9 empty] | 22806.2012 | 19613.333 | 0 | 6280.2537 | 0 | 1786.4488 | 3195.3094 | 16.29%
0
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 12556.85 | 10798.891 |  | 0 |  | 0 | 0
14.1 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 |  |  | 325.1832 | 378.12 | 756.24 | 650.3664 |  | 378.0444 |  | 0 | 0 | 0%
14.2 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 |  |  | 473.4128 | 550.48 | 1100.96 | 946.8256 |  | 550.3699 |  | 0 | 0 | 0%
14.3 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 2 |  |  | 50.1208 | 58.28 | 116.56 | 100.2416 |  | 58.2683 |  | 0 | 0 | 0%
14.4 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, DECA ou equivalente com acessorios | un | 3 |  |  | 315.7232 | 367.12 | 1101.36 | 947.1696 |  | 367.0466 |  | 0 | 0 | 0%
14.5 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 5 |  |  | 188.942 | 219.7 | 1098.5 | 944.71 |  | 219.6561 |  | 0 | 0 | 0%
14.6 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 |  |  | 315.7232 | 367.12 | 1101.36 | 947.1696 |  | 367.0466 |  | 0 | 0 | 0%
14.7 | 2066 | ORSE | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 6 |  |  | 28.9562 | 33.67 | 202.02 | 173.7372 |  | 33.6633 |  | 0 | 0 | 0%
14.8 | 74234/1 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | un | 1 |  |  | 408.2248 | 474.68 | 474.68 | 408.2248 |  | 474.5851 |  | 0 | 0 | 0%
14.9 | 86904 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 5 |  |  | 90.5064 | 105.24 | 526.2 | 452.532 |  | 105.219 |  | 0 | 0 | 0%
14.10 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 |  |  | 96.793 | 112.55 | 675.3 | 580.758 |  | 112.5275 |  | 0 | 0 | 0%
14.11 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 11 |  |  | 35.5008 | 41.28 | 454.08 | 390.5088 |  | 41.2717 |  | 0 | 0 | 0%
14.12 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 8 |  |  | 22.8158 | 26.53 | 212.24 | 182.5264 |  | 26.5247 |  | 0 | 0 | 0%
14.13 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 4 |  |  | 168.6718 | 196.13 | 784.52 | 674.6872 |  | 196.0908 |  | 0 | 0 | 0%
14.14 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 |  |  | 66.1512 | 76.92 | 153.84 | 132.3024 |  | 76.9046 |  | 0 | 0 | 0%
14.15 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 9 |  |  | 33.4024 | 38.84 | 349.56 | 300.6216 |  | 38.8322 |  | 0 | 0 | 0%
14.16 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 9 |  |  | 46.268 | 53.8 | 484.2 | 416.412 |  | 53.7892 |  | 0 | 0 | 0%
14.17 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 1 |  |  | 580.7494 | 675.29 | 675.29 | 580.7494 |  | 675.1549 |  | 0 | 0 | 0%
14.18 | C2506 | SEINFRA | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 1 |  |  | 21.457 | 24.95 | 24.95 | 21.457 |  | 24.945 |  | 0 | 0 | 0%
14.19 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 4 |  |  | 208.722 | 242.7 | 970.8 | 834.888 |  | 242.6515 |  | 0 | 0 | 0%
14.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 |  |  | 70.8468 | 82.38 | 411.9 | 354.234 |  | 82.3635 |  | 0 | 0 | 0%
14.21 | 86936 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 221.6908 | 257.78 | 515.56 | 443.3816 |  | 257.7284 |  | 0 | 0 | 0%
14.22 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 |  |  | 103.9482 | 120.87 | 120.87 | 103.9482 |  | 120.8458 |  | 0 | 0 | 0%
14.23 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 1 |  |  | 55.3926 | 64.41 | 64.41 | 55.3926 |  | 64.3971 |  | 0 | 0 | 0%
14.24 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 |  |  | 31.2094 | 36.29 | 181.45 | 156.047 |  | 36.2827 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 14.0 | [9 empty] | 12556.85 | 10798.891 |  | 0
0
15.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 3198.0618 | 2750.3331 |  | 0 |  | 0
15.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 |  |  | 1521.0992 | 1768.72 | 1414.976 | 1216.8794 |  | 1768.3663 |  | 0 | 0 | 0%
15.2 | 91594 | SINAPI | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg | 0.46 |  |  | 6.2178 | 7.23 | 3.3258 | 2.8602 |  | 7.2286 |  | 0 | 0 | 0%
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 7.2 |  |  | 21.586 | 25.1 | 180.72 | 155.4192 |  | 25.095 |  | 0 | 0 | 0%
15.4 | C0941 | SEINFRA | Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4" | un | 2 |  |  | 12.4184 | 14.44 | 28.88 | 24.8368 |  | 14.4371 |  | 0 | 0 | 0%
15.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | m | 7.2 |  |  | 4.773 | 5.55 | 39.96 | 34.3656 |  | 5.5489 |  | 0 | 0 | 0%
15.6 | 9016 | ORSE | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 |  |  | 59.641 | 69.35 | 277.4 | 238.564 |  | 69.3361 |  | 0 | 0 | 0%
15.7 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  |  | 608.579 | 707.65 | 707.65 | 608.579 |  | 707.5085 |  | 0 | 0 | 0%
15.8 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 |  |  | 88.795 | 103.25 | 206.5 | 177.59 |  | 103.2293 |  | 0 | 0 | 0%
15.9 | 10881 | ORSE | Registro do Regulador | un | 2 |  |  | 36.8768 | 42.88 | 85.76 | 73.7536 |  | 42.8714 |  | 0 | 0 | 0%
15.10 | 8980 | ORSE | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 |  |  | 125.9814 | 146.49 | 146.49 | 125.9814 |  | 146.4607 |  | 0 | 0 | 0%
15.11 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1 |  |  | 45.752 | 53.2 | 53.2 | 45.752 |  | 53.1894 |  | 0 | 0 | 0%
15.12 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1 |  |  | 45.752 | 53.2 | 53.2 | 45.752 |  | 53.1894 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 15.0 | [9 empty] | 3198.0618 | 2750.3331 |  | 0
0
16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [6 empty] | 5841.8 | 5023.948 |  | 0 |  | 0 | 0
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5 |  |  | 124.528 | 144.8 | 724 | 622.64 |  | 144.771 |  | 0 | 0 | 0%
16.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 16 |  |  | 215.172 | 250.2 | 4003.2 | 3442.752 |  | 250.15 |  | 0 | 0 | 0%
16.3 | C4649 | SEINFRA | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 5 |  |  | 19.006 | 22.1 | 110.5 | 95.03 |  | 22.0956 |  | 0 | 0 | 0%
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 2 |  |  | 41.581 | 48.35 | 96.7 | 83.162 |  | 48.3403 |  | 0 | 0 | 0%
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 14 |  |  | 41.581 | 48.35 | 676.9 | 582.134 |  | 48.3403 |  | 0 | 0 | 0%
16.6 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5 |  |  | 39.646 | 46.1 | 230.5 | 198.23 |  | 46.0908 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 16.0 | [9 empty] | 5841.8 | 5023.948 |  | 0
0
17.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | [6 empty] | 48179.777 | 41434.6082 |  | 0 |  | 177.504 | 5084.9413
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [9 empty] | 0
17.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 |  | 0 | 244.2916 | 284.06 | 568.12 | 488.5832 |  | 284.0032 |  | 0 | 0 | 0%
17.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 |  | 0 | 244.2916 | 284.06 | 284.06 | 244.2916 |  | 284.0032 |  | 0 | 0 | 0%
17.3 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 73.616 | 85.6 | 85.6 | 73.616 |  | 85.5829 |  | 0 | 0 | 0%
17.4 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 628.5826 | 730.91 | 730.91 | 628.5826 |  | 730.7638 |  | 0 | 0 | 0%
17.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6 |  | 0 | 11.3262 | 13.17 | 79.02 | 67.9572 |  | 13.1674 |  | 0 | 0 | 0%
17.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 |  | 0 | 11.3262 | 13.17 | 13.17 | 11.3262 |  | 13.1674 |  | 0 | 0 | 0%
17.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 |  | 0 | 73.917 | 85.95 | 171.9 | 147.834 |  | 85.9328 |  | 0 | 0 | 0%
17.8 | C4531 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra Curto | un | 4 |  | 0 | 148.4188 | 172.58 | 690.32 | 593.6752 |  | 172.5455 |  | 0 | 0 | 0%
17.9 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 0,5 A - 12kA | un | 1 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 60.6 | 52.116 |  | 60.5879 |  | 0 | 0 | 0%
17.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 23 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 1393.8 | 1198.668 |  | 60.5879 |  | 0 | 0 | 0%
17.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un | 5 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 303 | 260.58 |  | 60.5879 |  | 0 | 0 | 0%
17.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 11 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 666.6 | 573.276 |  | 60.5879 |  | 0 | 0 | 0%
17.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 4.5 kA | un | 2 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 121.2 | 104.232 |  | 60.5879 |  | 0 | 0 | 0%
17.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 40 A - 4.5 kA | un | 1 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 60.6 | 52.116 |  | 60.5879 |  | 0 | 0 | 0%
17.15 | MERCADO |  | Disjuntor bipolar termomagnetico 200A | un | 1 |  | 0 | 178.6048 | 207.68 | 207.68 | 178.6048 |  | 207.6385 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17.16 | 91852 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 593.3 |  | 474.64 | 5.0052 | 5.82 | 3453.006 | 2969.5852 |  | 5.8188 |  | 0 | 2375.6681 | 80%
17.17 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 199.5 |  | 159.6 | 5.5556 | 6.46 | 1288.77 | 1108.3422 |  | 6.4587 |  | 0 | 886.6738 | 80%
17.18 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 159.5 |  | 0 | 10.6554 | 12.39 | 1976.205 | 1699.5363 |  | 12.3875 |  | 0 | 0 | 0%
17.19 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 52.4 |  | 0 | 9.0558 | 10.53 | 551.772 | 474.5239 |  | 10.5279 |  | 0 | 0 | 0%
17.20 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 80 |  | 0 | 18.189 | 21.15 | 1692 | 1455.12 |  | 21.1458 |  | 0 | 0 | 0%
17.21 | C1023 | SINAPI | Curva 45º PVC rosqueavel 1.1/2" | un | 2 |  | 0 | 8.8408 | 10.28 | 20.56 | 17.6816 |  | 10.2779 |  | 0 | 0 | 0%
17.22 | C1706 | SEINFRA | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 9 |  | 0 | 13.2268 | 15.38 | 138.42 | 119.0412 |  | 15.3769 |  | 0 | 0 | 0%
17.23 | C0943 | SEINFRA | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 21.3194 | 24.79 | 49.58 | 42.6388 |  | 24.785 |  | 0 | 0 | 0%
17.24 | C1706 | SEINFRA | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 24.8445 | 28.889 | 28.889 | 24.8445 |  | 28.8832 |  | 0 | 0 | 0%
17.25 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa | un | 9 |  | 0 | 132.0014 | 153.49 | 1381.41 | 1188.0126 |  | 153.4593 |  | 0 | 0 | 0%
17.26 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone | un | 5 |  | 0 | 121.2858 | 141.03 | 705.15 | 606.429 |  | 141.0018 |  | 0 | 0 | 0%
17.27 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação | un | 5 | 2 | 5 | 11.5584 | 13.44 | 67.2 | 57.792 |  | 13.4373 |  | 23.1168 | 57.792 | 100%
17.28 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 87 | 17 | 87 | 9.0816 | 10.56 | 918.72 | 790.0992 |  | 10.5579 |  | 154.3872 | 790.0992 | 100%
17.29 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 147 |  | 147 | 6.6306 | 7.71 | 1133.37 | 974.6982 |  | 7.7085 |  | 0 | 974.6982 | 100%
17.30 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m | 2 |  | 0 | 43.215 | 50.25 | 100.5 | 86.43 |  | 50.2399 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [9 empty] | 0
17.31 | 91924 | SINAPI | #1,5 mm² | m | 1520 |  | 0 | 1.3846 | 1.61 | 2447.2 | 2104.592 |  | 1.6097 |  | 0 | 0 | 0%
17.32 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 2357.2 |  | 0 | 1.9952 | 2.32 | 5468.704 | 4703.0854 |  | 2.3195 |  | 0 | 0 | 0%
17.33 | 92983 | SINAPI | #25 mm² | m | 56.8 |  | 0 | 11.6874 | 13.59 | 771.912 | 663.8443 |  | 13.5873 |  | 0 | 0 | 0%
17.34 | 92987 | SINAPI | #50 mm² | m | 113.6 |  | 0 | 22.3084 | 25.94 | 2946.784 | 2534.2342 |  | 25.9348 |  | 0 | 0 | 0%
17.35 | 92993 | SINAPI | #95 mm² | m | 12.9 |  | 0 | 51.3506 | 59.71 | 770.259 | 662.4227 |  | 59.6981 |  | 0 | 0 | 0%
17.36 | 92995 | SINAPI | #150 mm² | m | 51.6 |  | 0 | 63.7862 | 74.17 | 3827.172 | 3291.3679 |  | 74.1552 |  | 0 | 0 | 0%
17.37 | 73768/10 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 |  | 0 | 1.0406 | 1.21 | 63.646 | 54.7356 |  | 1.2098 |  | 0 | 0 | 0%
17.38 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 |  | 0 | 4.2828 | 4.98 | 266.928 | 229.5581 |  | 4.979 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17.39 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 37 |  | 0 | 17.6816 | 20.56 | 760.72 | 654.2192 |  | 20.5559 |  | 0 | 0 | 0%
17.40 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 4 |  | 0 | 19.1952 | 22.32 | 89.28 | 76.7808 |  | 22.3155 |  | 0 | 0 | 0%
17.41 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7 |  | 0 | 29.6184 | 34.44 | 241.08 | 207.3288 |  | 34.4331 |  | 0 | 0 | 0%
17.42 | 91961 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 |  | 0 | 34.3656 | 39.96 | 39.96 | 34.3656 |  | 39.952 |  | 0 | 0 | 0%
17.43 | 91969 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 11 |  | 0 | 48.0482 | 55.87 | 614.57 | 528.5302 |  | 55.8588 |  | 0 | 0 | 0%
17.44 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3 |  | 0 | 29.6184 | 34.44 | 103.32 | 88.8552 |  | 34.4331 |  | 0 | 0 | 0%
17.45 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | un | 7 |  | 0 | 8.2474 | 9.59 | 67.13 | 57.7318 |  | 9.5881 |  | 0 | 0 | 0%
17.46 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 74 |  | 0 | 50.052 | 58.2 | 4306.8 | 3703.848 |  | 58.1884 |  | 0 | 0 | 0%
17.47 | 97585 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 3 |  | 0 | 37.668 | 43.8 | 131.4 | 113.004 |  | 43.7912 |  | 0 | 0 | 0%
17.48 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un | 13 |  | 0 | 403.9076 | 469.66 | 6105.58 | 5250.7988 |  | 469.5661 |  | 0 | 0 | 0%
17.49 | C4174 | SEINFRA | Tomada modular RJ-45 completa | un | 10 |  | 0 | 18.5072 | 21.52 | 215.2 | 185.072 |  | 21.5157 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 17.0 | [9 empty] | 48179.777 | 41434.6082 |  | 0 |  | 177.504 | 5084.9413 | 12.27%
0
18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 19977.94 | 17181.0284 |  | 0 |  | 0 | 145.34
18.0 | 96989 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | m | 3 |  | 0 | 58.824 | 68.4 | 205.2 | 176.472 |  | 68.3863 |  | 0 | 0 | 0%
18.1 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 26 |  | 26 | 5.59 | 6.5 | 169 | 145.34 |  | 6.4987 |  | 0 | 145.34 | 100%
18.2 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 |  | 0 | 24.166 | 28.1 | 730.6 | 628.316 |  | 28.0944 |  | 0 | 0 | 0%
18.3 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 |  | 0 | 166.152 | 193.2 | 193.2 | 166.152 |  | 193.1614 |  | 0 | 0 | 0%
18.4 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 26 |  | 0 | 33.024 | 38.4 | 998.4 | 858.624 |  | 38.3923 |  | 0 | 0 | 0%
18.5 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 449.2 |  | 0 | 15.738 | 18.3 | 8220.36 | 7069.5096 |  | 18.2963 |  | 0 | 0 | 0%
18.6 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 305.2 |  | 0 | 23.564 | 27.4 | 8362.48 | 7191.7328 |  | 27.3945 |  | 0 | 0 | 0%
18.7 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5 |  | 0 | 115.8592 | 134.72 | 673.6 | 579.296 |  | 134.6931 |  | 0 | 0 | 0%
18.8 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 26 |  | 0 | 14.061 | 16.35 | 425.1 | 365.586 |  | 16.3467 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 18.0 | [9 empty] | 19977.94 | 17181.0284 | 0 | 531.2637 | 0 | 0 | 145.34 | 0.8459%
0
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 38455.5981 | 33071.8144 |  | 0 |  | 0 | 0
19.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un | 1 |  |  | 1721.1438 | 2001.33 | 2001.33 | 1721.1438 |  | 2000.9297 |  | 0 | 0 | 0%
19.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22 |  |  | 169.291 | 196.85 | 2405.507 | 2068.736 |  | 196.8106 |  | 0 | 0 | 0%
19.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5 |  |  | 169.291 | 196.85 | 688.975 | 592.5185 |  | 196.8106 |  | 0 | 0 | 0%
19.4 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3 |  |  | 43.6536 | 50.76 | 3619.188 | 3112.5017 |  | 50.7498 |  | 0 | 0 | 0%
19.6 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 6.55 |  |  | 97.8766 | 113.81 | 745.4555 | 641.0917 |  | 113.7872 |  | 0 | 0 | 0%
19.7 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 1.9 |  |  | 92.9918 | 108.13 | 205.447 | 176.6844 |  | 108.1084 |  | 0 | 0 | 0%
19.8 | C3681 | SEINFRA | Gradil pré-fabricado | m² | 75.9 |  |  | 191.35 | 222.5 | 16887.75 | 14523.465 |  | 222.4555 |  | 0 | 0 | 0%
19.9 | 85180 | SINAPI | Grama esmeralda - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96 |  |  | 11.9196 | 13.86 | 1260.7056 | 1084.2068 |  | 13.8572 |  | 0 | 0 | 0%
19.10 | 74238/2 | SINAPI | Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4 |  |  | 847.358 | 985.3 | 5320.62 | 4575.7332 |  | 985.1029 |  | 0 | 0 | 0%
19.11 | 74238/2 | SINAPI | Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4 |  |  | 847.358 | 985.3 | 5320.62 | 4575.7332 |  | 985.1029 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 19.0 | [9 empty] | 38455.5981 | 33071.8144 |  | 0
0
20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2383.5404 | 2049.8447 |  | 0 |  | 0 | 0
20.1 | 9537 | SINAP | Limpeza geral | m² | 1129.64 |  |  | 1.8146 | 2.11 | 2383.5404 | 2049.8447 |  | 2.1096 |  | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 20.0 | [9 empty] | 2383.5404 | 2049.8447 |  | 0
[10 empty] | 1018718.4888 | 876097.9004
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 1227352.0354 | 1055522.7504 |  |  |  | 70575.8935 | 585324.3556 | 55.45%
1491235.5891
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 05: Setenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais, oitenta e nove centavos | [16 empty] | 6.686%
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 05 COM A QUADRA | [14 empty] | 104530.6677
VALOR TOTAL: Cento e quatro mil, quinhentos e trinta reais, sessenta e sete centavos.
IBIASSUCÊ - BAHIA
Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico
Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário

## Med quadra 220 V
IBIASSUCÊ CONSTRUTORA PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 09.406.382/0001-22
|  |  | INSC. ESTADUAL: 076.617.692 |  |  | MEDIÇÃO 05
INSC. MUNICIPAL: 0102020342
Obra: PROJETO PADRÃO FNDE - QUADEA PARA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA
BDI : 20,48 %
MUNICÍPIO: MATINA - BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUADRA COBERTA 220 V
[7 empty] | Valor período |  |  | 472517.1003 | 33954.7742 | Periodo da medição: 19/10/2019 a 29/05/2020
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUM. | PR. UNIT (R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | VALOR PREVISTO (R$) | VALOR PERIODO | VALOR TOTAL ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO
14%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2227.018 | 1915.2355 | 1821.46 | 1821.46
1.1 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 516.58 | 516.58 | 516.58 | 3.526 | 4.1 | 2117.978 | 1821.4611 | 1821.46 | 1821.46 | 100%
1.2 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | un | 2 |  | 0 | 46.8872 | 54.52 | 109.04 | 93.7744 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 1.0 | [9 empty] | 2227.018 | 1915.2355 | 1821.46 | 1821.46 | 95.1%
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 6574.9313 | 5654.4409 | 2564.74 | 2564.74
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 | m³ | 93.922 | 23.4805 | 23.4805 | 28.9992 | 33.72 | 3167.0498 | 2723.6629 | 680.92 | 680.92 | 25%
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 metros. AF_ 03/2016 | m³ | 32.9402 | 32.94 | 32.94 | 46.5948 | 54.18 | 1784.6987 | 1534.8409 | 1534.83 | 1534.83 | 100%
2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecamizada. AF_04/2016 | m² | 42.1475 | 10.5369 | 10.5369 | 20.3132 | 23.62 | 995.524 | 856.1506 | 214.04 | 214.04 | 25%
2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 19.101 | 4.7752 | 4.7752 | 28.2596 | 32.86 | 627.6589 | 539.7866 | 134.95 | 134.95 | 25%
Subtotal item 2.0 | [9 empty] | 6574.9313 | 5654.4409 | 2564.74 | 2564.74 | 45.36%
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 45991.383 | 39552.5894 | 10724.89 | 10724.89
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1 | 98228 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, profundidade de até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, não armada. AF_03/2018. | m | 234.5 | 46.9 | 46.9 | 39.001 | 45.35 | 10634.575 | 9145.7345 | 1829.15 | 1829.15 | 20%
3.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 24.01 | 4.802 | 4.802 | 18.877 | 21.95 | 527.0195 | 453.2368 | 90.65 | 90.65 | 20%
3.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 43.75 | 8.75 | 8.75 | 76.626 | 89.1 | 3898.125 | 3352.3875 | 670.48 | 670.48 | 20%
3.4 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 462.0727 | 231.0364 | 231.0364 | 6.88 | 8 | 3696.5818 | 3179.0604 | 1589.53 | 1589.53 | 50%
3.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 64.1636 | 32.0818 | 32.0818 | 9.5288 | 11.08 | 710.9331 | 611.4025 | 305.7 | 305.7 | 50%
3.6 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 6.36 | 1.272 | 1.272 | 286.122 | 332.7 | 2115.972 | 1819.7359 | 363.95 | 363.95 | 20%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.7 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.32 | 33.064 | 33.064 | 76.626 | 89.1 | 14730.012 | 12667.8103 | 2533.56 | 2533.56 | 20%
3.8 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 514.8727 | 257.4364 | 257.4364 | 6.88 | 8 | 4118.9818 | 3542.3244 | 1771.16 | 1771.16 | 50%
3.9 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 214.9727 | 107.4864 | 107.4864 | 9.5288 | 11.08 | 2381.8978 | 2048.4321 | 1024.22 | 1024.22 | 50%
3.10 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 9.55 | 1.91 | 1.91 | 286.122 | 332.7 | 3177.285 | 2732.4651 | 546.49 | 546.49 | 20%
Subtotal item 3.0 | [9 empty] | 45991.383 | 39552.5894 | 10724.89 | 10724.89 | 27.12%
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 38831.5198 | 33395.107 | 9921.05 | 9921.05
CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 39.34 | 27.538 | 27.538 | 58.4112 | 67.92 | 2671.9728 | 2297.8966 | 1608.53 | 1608.53 | 70%
4.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 79.6364 | 55.7455 | 55.7455 | 6.536 | 7.6 | 605.2364 | 520.5033 | 364.35 | 364.35 | 70%
4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm média; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 36.6364 | 25.6455 | 25.6455 | 9.589 | 11.15 | 408.4955 | 351.3061 | 245.91 | 245.91 | 70%
4.4 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 2.12 | 1.484 | 1.484 | 286.122 | 332.7 | 705.324 | 606.5786 | 424.61 | 424.61 | 70%
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.5 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 58.4112 | 67.92 | 3006.8184 | 2585.8638 | 2585.86 | 2585.86 | 100%
4.6 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.7273 | 127.7273 | 127.7273 | 6.536 | 7.6 | 970.7273 | 834.8255 | 834.83 | 834.83 | 100%
4.7 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 49 | 49 | 49 | 9.589 | 11.15 | 546.35 | 469.861 | 469.86 | 469.86 | 100%
4.8 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 286.122 | 332.7 | 705.324 | 606.5786 | 606.58 | 606.58 | 100%
4.9 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 51.93 | 51.93 | 51.93 | 53.5436 | 62.26 | 3233.1618 | 2780.5191 | 2780.52 | 2780.52 | 100%
CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS
4.10 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 59.24 |  | 0 | 58.4112 | 67.92 | 4023.5808 | 3460.2795 | 0 | 0 | 0%
4.11 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 84.5636 |  | 0 | 6.536 | 7.6 | 642.6836 | 552.7079 | 0 | 0 | 0%
4.12 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 46.3636 |  | 0 | 9.589 | 11.15 | 516.9545 | 444.5809 | 0 | 0 | 0%
4.13 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 4.29 |  | 0 | 286.122 | 332.7 | 1427.283 | 1227.4634 | 0 | 0 | 0%
|  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4.14 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 8.07 |  | 0 | 58.4112 | 67.92 | 548.1144 | 471.3784 | 0 | 0 | 0%
4.15 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | kg | 577.8216 |  | 0 | 8.6774 | 10.09 | 5830.2199 | 5013.9892 | 0 | 0 | 0%
4.16 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 39.042 |  | 0 | 286.122 | 332.7 | 12989.2734 | 11170.7751 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 4.0 | [9 empty] | 38831.5198 | 33395.107 | 9921.05 | 9921.05 | 29.71%
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [6 empty] | 23008.1183 | 19786.9817 | 7458.8042 | 7458.8
5.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 207.65 | 207.65 | 207.65 | 31.3814 | 36.49 | 7577.1485 | 6516.3477 | 6516.3477 | 6516.35 | 100%
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m² | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 14.8866 | 17.31 | 78.9336 | 67.8829 | 67.8829 | 67.88 | 100%
5.3 | 93183 | SINAPI | Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.7474 | 34.59 | 1016.946 | 874.5736 | 874.5736 | 874.57 | 100%
5.4 | 79627 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 27.03 |  |  | 456.0924 | 530.34 | 14335.0902 | 12328.1776 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 5.0 | [9 empty] | 23008.1183 | 19786.9817 | 7458.8042 | 7458.8 | 37.7%
6.0 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 10340.616 | 8892.9298 | 0 | 0
PORTAS DE MADEIRA
6.1 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 2 |  | 0 | 344.344 | 400.4 | 800.8 | 688.688 | 0 | 0 | 0%
6.2 |  | CPU | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | un | 12 |  | 0 | 312.0596 | 362.86 | 4354.32 | 3744.7152 | 0 | 0 | 0%
6.3 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0 | 344.344 | 400.4 | 400.4 | 344.344 | 0 | 0 | 0%
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6.4 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 3 |  | 0 | 86.3268 | 100.38 | 301.14 | 258.9804 | 0 | 0 | 0%
6.5 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 12 |  | 0 | 67.7078 | 78.73 | 944.76 | 812.4936 | 0 | 0 | 0%
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6.6 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.4 |  | 0 | 362.8598 | 421.93 | 1856.492 | 1596.5831 | 0 | 0 | 0%
|  |  | VIDROS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7 | 72118 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 4.4 |  | 0 | 153.4584 | 178.44 | 785.136 | 675.217 | 0 | 0 | 0%
6.8 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 2.8 |  | 0 | 275.6816 | 320.56 | 897.568 | 771.9085 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 6.0 | [9 empty] | 10340.616 | 8892.9298
7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 202219.4249 | 173908.7054 | 0
7.1 | C4554 | Seinfra | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 427.25 |  | 0 | 45.5886 | 53.01 | 22648.5225 | 19477.7294 | 0 | 0 | 0%
7.2 | 75220 | SINAPI | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | m | 26 |  | 0 | 46.698 | 54.3 | 1411.8 | 1214.148 | 0 | 0 | 0%
7.3 | C1337 | SEINFRA | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 35.84 |  | 0 | 83.076 | 96.6 | 3462.144 | 2977.4438 | 0 | 0 | 0%
7.4 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 37.42 |  | 0 | 21.6204 | 25.14 | 940.7388 | 809.0354 | 0 | 0 | 0%
7.5 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 12.14 |  | 0 | 13.8804 | 16.14 | 195.9396 | 168.5081 | 0 | 0 | 0%
7.6 | 73970/2 | SINAPI | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | kg | 22658 |  | 0 | 6.5876 | 7.66 | 173560.28 | 149261.8408 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 7.0 | [9 empty] | 202219.4249 | 173908.7054
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO | [6 empty] | 1393.6476 | 1198.5369 | 239.71 | 239.71
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 165.32 | 33.064 | 33.064 | 7.2498 | 8.43 | 1393.6476 | 1198.5369 | 239.71 | 239.71 | 20%
Subtotal item 8.0 | [9 empty] | 1393.6476 | 1198.5369 | 239.71 | 239.71 | 20%
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 48143.0217 | 41402.9987 | 1224.12 | 1224.12
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 435.29 | 435.29 | 435.29 | 2.8122 | 3.27 | 1423.3983 | 1224.1225 | 1224.12 | 1224.12 | 100%
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 43.87 |  | 0 | 3.3024 | 3.84 | 168.4608 | 144.8763 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 435.29 |  | 0 | 20.21 | 23.5 | 10229.315 | 8797.2109 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 87529 | SINAPI | Massa única paredes, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | m² | 302.55 |  | 0 | 22.2052 | 25.82 | 7811.841 | 6718.1833 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 87529 | SINAPI | Massa única tetos, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | m² | 43.87 |  | 0 | 23.1168 | 26.88 | 1179.2256 | 1014.134 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 84.58 |  | 0 | 33.8582 | 39.37 | 3329.9146 | 2863.7266 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 48.16 |  | 0 | 34.3914 | 39.99 | 1925.9184 | 1656.2898 | 0 | 0 | 0%
9.8 | C4554 | SEINFRA | Telha metálica trapezoidal perfurada | m² | 439.74 |  | 0 | 43.172 | 50.2 | 22074.948 | 18984.4553 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 9.0 | [9 empty] | 48143.0217 | 41402.9987 | 1224.12 | 1224.12 | 2.957%
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [6 empty] | 44202.2695 | 38013.9518 | 0
10.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira | m² | 65.34 |  | 0 | 30.745 | 35.75 | 2335.905 | 2008.8783 | 0 | 0 | 0%
10.2 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 3cm, preparo com betoneira | m² | 65.34 |  | 0 | 27.4254 | 31.89 | 2083.6926 | 1791.9756 | 0 | 0 | 0%
10.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 43.87 |  | 0 | 28.1564 | 32.74 | 1436.3038 | 1235.2213 | 0 | 0 | 0%
10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 21.47 |  | 0 | 28.1564 | 32.74 | 702.9278 | 604.5179 | 0 | 0 | 0%
10.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 10.08 |  | 0 | 96.3286 | 112.01 | 1129.0608 | 970.9923 | 0 | 0 | 0%
10.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.87 |  | 0 | 55.943 | 65.05 | 251.7435 | 216.4994 | 0 | 0 | 0%
10.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 2.7 |  | 0 | 60.0796 | 69.86 | 188.622 | 162.2149 | 0 | 0 | 0%
10.8 | 72137 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido | m² | 390.42 |  | 0 | 74.046 | 86.1 | 33615.162 | 28909.0393 | 0 | 0 | 0%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [9 empty] | 0
10.9 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 13.64 |  | 0 | 57.448 | 66.8 | 911.152 | 783.5907 | 0 | 0 | 0%
10.10 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 5.25 |  | 0 | 253.528 | 294.8 | 1547.7 | 1331.022 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 10.0 | [9 empty] | 44202.2695 | 38013.9518
11.0 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 13803.1053 | 11870.6706 | 0
11.1 | C1208 | Seinfra | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 42.32 |  | 0 | 8.6344 | 10.04 | 424.8928 | 365.4078 | 0 | 0 | 0%
11.2 | C1208 | Seinfra | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 43.87 |  | 0 | 8.6344 | 10.04 | 440.4548 | 378.7911 | 0 | 0 | 0%
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 302.55 |  | 0 | 8.0238 | 9.33 | 2822.7915 | 2427.6007 | 0 | 0 | 0%
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 43.87 |  | 0 | 7.1036 | 8.26 | 362.3662 | 311.6349 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 72815 | SINAPI | Pintura epoxi para piso | m² | 220 |  | 0 | 38.1238 | 44.33 | 9752.6 | 8387.236 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 11.0 | [9 empty] | 13803.1053 | 11870.6706
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | [6 empty] | 4197.9 | 3610.194 | 0
12.1 | 94494 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 |  | 0 | 45.064 | 52.4 | 52.4 | 45.064 | 0 | 0 | 0%
12.2 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 3 |  | 0 | 70.649 | 82.15 | 246.45 | 211.947 | 0 | 0 | 0%
12.3 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 3 |  | 0 | 107.2162 | 124.67 | 374.01 | 321.6486 | 0 | 0 | 0%
12.4 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 6 |  | 0 | 58.265 | 67.75 | 406.5 | 349.59 | 0 | 0 | 0%
12.5 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | 2.8208 | 3.28 | 19.68 | 16.9248 | 0 | 0 | 0%
12.6 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 7 |  | 0 | 2.9498 | 3.43 | 24.01 | 20.6486 | 0 | 0 | 0%
12.7 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | 5.9168 | 6.88 | 41.28 | 35.5008 | 0 | 0 | 0%
12.8 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 9 |  | 0 | 8.4796 | 9.86 | 88.74 | 76.3164 | 0 | 0 | 0%
12.9 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 7 |  | 0 | 10.5006 | 12.21 | 85.47 | 73.5042 | 0 | 0 | 0%
12.10 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0 | 16.039 | 18.65 | 559.5 | 481.17 | 0 | 0 | 0%
12.11 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 7 |  | 0 | 188.942 | 219.7 | 1537.9 | 1322.594 | 0 | 0 | 0%
12.12 | 89358 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 8 |  | 0 | 4.7558 | 5.53 | 44.24 | 38.0464 | 0 | 0 | 0%
12.13 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 2 |  | 0 | 5.7018 | 6.63 | 13.26 | 11.4036 | 0 | 0 | 0%
12.14 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 7 |  | 0 | 7.0262 | 8.17 | 57.19 | 49.1834 | 0 | 0 | 0%
12.15 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 6 |  | 0 | 5.4094 | 6.29 | 37.74 | 32.4564 | 0 | 0 | 0%
12.16 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 5 |  | 0 | 22.704 | 26.4 | 132 | 113.52 | 0 | 0 | 0%
12.17 | 89397 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 7 |  | 0 | 9.0988 | 10.58 | 74.06 | 63.6916 | 0 | 0 | 0%
12.18 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 |  | 0 | 12.5216 | 14.56 | 14.56 | 12.5216 | 0 | 0 | 0%
12.19 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 3 |  | 0 | 36.808 | 42.8 | 128.4 | 110.424 | 0 | 0 | 0%
12.20 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 1 |  | 0 | 37.152 | 43.2 | 43.2 | 37.152 | 0 | 0 | 0%
12.21 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 3 |  | 0 | 40.2394 | 46.79 | 140.37 | 120.7182 | 0 | 0 | 0%
12.22 | 89393 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 2 |  | 0 | 6.6048 | 7.68 | 15.36 | 13.2096 | 0 | 0 | 0%
12.23 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 2 |  | 0 | 26.4794 | 30.79 | 61.58 | 52.9588 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 12.0 | [9 empty] | 4197.9 | 3610.194
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 4726.21 | 4064.5406 | 0
13.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 2 |  | 0 | 18.8942 | 21.97 | 43.94 | 37.7884 | 0 | 0 | 0%
13.2 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 7 |  | 0 | 6.9402 | 8.07 | 56.49 | 48.5814 | 0 | 0 | 0%
13.3 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 3 |  | 0 | 40.9532 | 47.62 | 142.86 | 122.8596 | 0 | 0 | 0%
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação | m | 42 |  | 0 | 33.2734 | 38.69 | 1624.98 | 1397.4828 | 0 | 0 | 0%
13.5 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação | m | 21 |  | 0 | 11.6702 | 13.57 | 284.97 | 245.0742 | 0 | 0 | 0%
13.6 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação | m | 13 |  | 0 | 17.0796 | 19.86 | 258.18 | 222.0348 | 0 | 0 | 0%
13.7 | 89726 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un | 8 |  | 0 | 5.7534 | 6.69 | 53.52 | 46.0272 | 0 | 0 | 0%
13.8 | 89724 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un | 9 |  | 0 | 5.0912 | 5.92 | 53.28 | 45.8208 | 0 | 0 | 0%
13.9 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 10 |  | 0 | 7.7056 | 8.96 | 89.6 | 77.056 | 0 | 0 | 0%
13.10 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 4 |  | 0 | 28.1736 | 32.76 | 131.04 | 112.6944 | 0 | 0 | 0%
13.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 6 |  | 0 | 14.964 | 17.4 | 104.4 | 89.784 | 0 | 0 | 0%
13.12 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 5 |  | 0 | 323.8674 | 376.59 | 1882.95 | 1619.337 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 13.0 | [9 empty] | 4726.21 | 4064.5406
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 7337.84 | 6310.5424 | 0
14.1 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 1 |  | 0 | 325.1832 | 378.12 | 378.12 | 325.1832 | 0 | 0 | 0%
14.2 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 1 |  | 0 | 473.4128 | 550.48 | 550.48 | 473.4128 | 0 | 0 | 0%
14.3 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 1 |  | 0 | 50.1208 | 58.28 | 58.28 | 50.1208 | 0 | 0 | 0%
14.4 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, DECA ou equivalente com acessorios | un | 6 |  | 0 | 315.7232 | 367.12 | 2202.72 | 1894.3392 | 0 | 0 | 0%
14.5 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 7 |  | 0 | 188.942 | 219.7 | 1537.9 | 1322.594 | 0 | 0 | 0%
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 1 |  | 0 | 90.5064 | 105.24 | 105.24 | 90.5064 | 0 | 0 | 0%
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 |  | 0 | 96.793 | 112.55 | 675.3 | 580.758 | 0 | 0 | 0%
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 7 |  | 0 | 35.5008 | 41.28 | 288.96 | 248.5056 | 0 | 0 | 0%
14.9 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 7 |  | 0 | 22.8158 | 26.53 | 185.71 | 159.7106 | 0 | 0 | 0%
14.10 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 168.6718 | 196.13 | 392.26 | 337.3436 | 0 | 0 | 0%
14.11 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 1 |  | 0 | 66.1512 | 76.92 | 76.92 | 66.1512 | 0 | 0 | 0%
14.12 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 5 |  | 0 | 33.4024 | 38.84 | 194.2 | 167.012 | 0 | 0 | 0%
14.13 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 5 |  | 0 | 46.268 | 53.8 | 269 | 231.34 | 0 | 0 | 0%
14.14 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 6 |  | 0 | 55.3926 | 64.41 | 386.46 | 332.3556 | 0 | 0 | 0%
14.15 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 1 |  | 0 | 31.2094 | 36.29 | 36.29 | 31.2094 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 14.0 | [9 empty] | 7337.84 | 6310.5424
15.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [6 empty] | 1023.1 | 879.866 | 0
15.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 2 |  | 0 | 124.528 | 144.8 | 289.6 | 249.056 | 0 | 0 | 0%
15.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 2 |  | 0 | 215.172 | 250.2 | 500.4 | 430.344 | 0 | 0 | 0%
15.3 | C4649 | SEINFRA | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 |  | 0 | 19.006 | 22.1 | 44.2 | 38.012 | 0 | 0 | 0%
15.4 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 2 |  | 0 | 41.581 | 48.35 | 96.7 | 83.162 | 0 | 0 | 0%
15.5 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 2 |  | 0 | 39.646 | 46.1 | 92.2 | 79.292 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 15.0 | [9 empty] | 1023.1 | 879.866
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | [6 empty] | 9291.574 | 7990.7536 | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 |  | 0 | 244.2916 | 284.06 | 284.06 | 244.2916 | 0 | 0 | 0%
16.2 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 8 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 484.8 | 416.928 | 0 | 0 | 0%
16.3 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 1 |  | 0 | 52.116 | 60.6 | 60.6 | 52.116 | 0 | 0 | 0%
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
16.4 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 22.6 |  | 0 | 5.5556 | 6.46 | 145.996 | 125.5566 | 0 | 0 | 0%
16.5 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 46 |  | 0 | 7.0176 | 8.16 | 375.36 | 322.8096 | 0 | 0 | 0%
16.6 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 12.8 |  | 0 | 10.6554 | 12.39 | 158.592 | 136.3891 | 0 | 0 | 0%
16.7 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 4.8 |  | 0 | 9.0558 | 10.53 | 50.544 | 43.4678 | 0 | 0 | 0%
16.8 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 17 |  | 0 | 18.189 | 21.15 | 359.55 | 309.213 | 0 | 0 | 0%
16.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 11 |  | 0 | 9.0816 | 10.56 | 116.16 | 99.8976 | 0 | 0 | 0%
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
16.20 | 91924 | SINAPI | #1,5 mm² | m | 30 |  | 0 | 1.3846 | 1.61 | 48.3 | 41.538 | 0 | 0 | 0%
16.21 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 91.6 |  | 0 | 1.9952 | 2.32 | 212.512 | 182.7603 | 0 | 0 | 0%
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
16.22 | C2045 | Seinfra | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W | un | 12 |  | 0 | 403.9076 | 469.66 | 5635.92 | 4846.8912 | 0 | 0 | 0%
16.23 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 5 |  | 0 | 17.6816 | 20.56 | 102.8 | 88.408 | 0 | 0 | 0%
16.24 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 6 |  | 0 | 19.1952 | 22.32 | 133.92 | 115.1712 | 0 | 0 | 0%
16.25 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 5 |  | 0 | 29.6184 | 34.44 | 172.2 | 148.092 | 0 | 0 | 0%
16.26 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 6 |  | 0 | 50.052 | 58.2 | 349.2 | 300.312 | 0 | 0 | 0%
16.27 | 97585 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 3 |  | 0 | 37.668 | 43.8 | 131.4 | 113.004 | 0 | 0 | 0%
16.28 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 403.9076 | 469.66 | 469.66 | 403.9076 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 16.0 | [9 empty] | 9291.574 | 7990.7536
17.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 3340.22 | 2872.5892 | 0
17.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 6 |  | 0 | 33.024 | 38.4 | 230.4 | 198.144 | 0 | 0 | 0%
17.2 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 105 |  | 0 | 23.564 | 27.4 | 2877 | 2474.22 | 0 | 0 | 0%
17.3 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 1 |  | 0 | 115.8592 | 134.72 | 134.72 | 115.8592 | 0 | 0 | 0%
17.4 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 6 |  | 0 | 14.061 | 16.35 | 98.1 | 84.366 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 17.0 | [9 empty] | 3340.22 | 2872.5892
18.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4775.217 | 4106.6866 | 0
18.1 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.54 |  | 0 | 169.291 | 196.85 | 696.849 | 599.2901 | 0 | 0 | 0%
18.2 | C3084 | SEINFRA | Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm | m | 32.7 |  | 0 | 5.762 | 6.7 | 219.09 | 188.4174 | 0 | 0 | 0%
18.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 11 |  | 0 | 43.6536 | 50.76 | 558.36 | 480.1896 | 0 | 0 | 0%
18.4 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 1.08 |  | 0 | 169.291 | 196.85 | 212.598 | 182.8343 | 0 | 0 | 0%
18.5 | C1347 | Seinfra | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 |  | 0 | 1718.968 | 1998.8 | 1998.8 | 1718.968 | 0 | 0 | 0%
18.6 | C1349 | Seinfra | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 |  | 0 | 658.244 | 765.4 | 765.4 | 658.244 | 0 | 0 | 0%
18.7 | C1351 | Seinfra | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 |  | 0 | 278.7432 | 324.12 | 324.12 | 278.7432 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 18.0 | [9 empty] | 4775.217 | 4106.6866
19.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1089.9838 | 937.3861 | 0
19.1 | 9537 | SINAP | Limpeza geral | m² | 516.58 |  | 0 | 1.8146 | 2.11 | 1089.9838 | 937.3861 | 0 | 0 | 0%
Subtotal item 19.0 | [9 empty] | 1089.9838 | 937.3861
Custo TOTAL sem BDI incluso | [9 empty] | 472517.1003 | 406364.7063
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 569288.6024 | 489588.1981 | 33954.7742 | 33954.77 | 6.935%
IBIASSUCÊ - BAHIA
Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico
Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário

## CRONOGRAMA (hidden)
IBIASSUCÊ CONSTRUTORA PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 09.406.382/0001-22
INSC. ESTADUAL: 076.617.692
INSC. MUNICIPAL: 0102020342
CONCORRÊNCIA 001-2018 MATINA
Obra: PROJETO PADRÃO FNDE - QUADRA PARA ESCOLA + 06 SALAS DE AULA
DATA BASE: SINAPI/BA - ABRIL DE 2018, SEINFRA, ORSE, OUTRAS BASES.
MUNICÍPIO: MATINA - BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | BDI : 20,48 %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20907.5649 | 1.63% | 1: 100%
20907.5649
2 | MOVIMENTO DE TERRAS + QUADRA | 20256.8636 | 1.58% | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 10128.4318 | 10128.4318
3 | FUNDAÇÕES + QUADRA | 143188.1302 | 11.17% | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20%
[5 empty] | 57275.2521 | 57275.2521 | 28637.626
4 | SUPERESTRUTURA + QUADRA | 146987.3435 | 11.46% | 2: 20%; 3: 40%; 4: 40%
[5 empty] | 29397.4687 | 58794.9374 | 58794.9374
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO | 61704.2347 | 4.811% | 4: 40%; 5: 30%; 6: 20%; 7: 10%
[7 empty] | 24681.6939 | 18511.2704 | 12340.8469 | 6170.4235
6 | ESQUADRIAS | 77360.466 | 6.032% | 5: 25%; 6: 25%; 7: 25%; 8: 25%
[8 empty] | 19340.1165 | 19340.1165 | 19340.1165 | 19340.1165
7 | SISTEMA DE COBERTURA + QUADRA | 297266.1174 | 23.18% | 8: 20%; 9: 20%; 10: 40%; 11: 20%
[11 empty] | 59453.2235 | 59453.2235 | 118906.447 | 59453.2235
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO + QUADRA | 4558.6742 | 0.3555% | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20%
[5 empty] | 1823.4697 | 1823.4697 | 911.7348
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 156722.0756 | 12.22% | 6: 25%; 7: 25%; 8: 25%; 9: 25%
[9 empty] | 39180.5189 | 39180.5189 | 39180.5189 | 39180.5189
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 132519.9784 | 10.33% | 6: 20%; 7: 40%; 8: 20%; 9: 20%
[9 empty] | 26503.9957 | 53007.9914 | 26503.9957 | 26503.9957
11 | PINTURAS | 37159.2409 | 2.897% | 8: 20%; 9: 50%; 10: 30%
[11 empty] | 7431.8482 | 18579.6204 | 11147.7723
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 24745.7518 | 1.93% | 5: 30%; 6: 30%; 7: 40%
[8 empty] | 7423.7255 | 7423.7255 | 9898.3007
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 23677.8736 | 1.846% | 4: 30%; 5: 40%; 6: 30%
[7 empty] | 7103.3621 | 9471.1495 | 7103.3621
14 | LOUÇAS E METAIS | 17109.4334 | 1.334% | 8: 10%; 9: 40%; 10: 50%
[11 empty] | 1710.9433 | 6843.7734 | 8554.7167
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2750.3331 | 0.2145% | 3: 50%; 4: 50%
[6 empty] | 1375.1666 | 1375.1666
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 5903.814 | 0.4603% | 9: 50%; 10: 50%
[12 empty] | 2951.907 | 2951.907
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V + QUADRA | 49425.3619 | 3.854% | 4: 10%; 5: 30%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%
[7 empty] | 4942.5362 | 14827.6086 | 9885.0724 | 9885.0724 | 9885.0724
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + QUADRA | 20053.6176 | 1.564% | 2: 10%; 3: 20%; 4: 30%; 11: 10%; 12: 30%
[5 empty] | 2005.3618 | 4010.7235 | 6016.0853 | [6 empty] | 2005.3618 | 6016.0853
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES + QUADRA | 37178.501 | 2.899% | 10: 50%; 11: 30%; 12: 20%
[13 empty] | 18589.2505 | 11153.5503 | 7435.7002
20 | SERVIÇOS FINAIS + QUADRA | 2987.2308 | 0.2329% | 12: 100%
2987.2308
Valores totais sem BDI |  | 1282462.6 |  | 31035.9967 | 100629.984 | 123279.5493 | 132463.1423 | 69573.8704 | 121777.638 | 137482.4233 | 163505.7184 | 153513.0389 | 160150.0934 | 72612.1355 | 16439.0163
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA SEM BDI INCLUSO: |  | 1282462.6 |  | 2.42% | 7.847% | 9.613% | 10.33% | 5.425% | 9.496% | 10.72% | 12.75% | 11.97% | 12.49% | 5.662% | 1.282%
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COM BDI INCLUSO: |  | 1545110.9405 |  | 2.42% | 10.27% | 19.88% | 30.21% | 35.63% | 45.13% | 55.85% | 68.6% | 80.57% | 93.06% | 98.72% | 100%
IBIASSUCÊ - BAHIA
|  |  | Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico | 7: Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário

## Plan da quadra 220V (hidden)
IBIASSUCÊ CONSTRUTORA PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 09.406.382/0001-22
INSC. ESTADUAL: 076.617.692
INSC. MUNICIPAL: 0102020342
CONCORRÊNCIA 001-2018 MATINA
Obra: PROJETO PADRÃO FNDE - QUADEA PARA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA
DATA BASE: SINAPI/BA - ABRIL DE 2018, SEINFRA, ORSE, OUTRAS BASES. |  |  |  |  | BDI : 20,48 %
MUNICÍPIO: MATINA - BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | QUADRA COBERTA 220 V | un | 1 |  |  | 472517.1003 | 406364.7063
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT (R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | VALOR (R$) | MEDIÇÃO 1 | Valor Acumulado
14%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2227.018 | 1915.2355
1.1 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 516.58 | 3.526 | 4.1 | 2117.978 | 1821.4611 | 0% | 0%
1.2 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | un | 2 | 46.8872 | 54.52 | 109.04 | 93.7744 | 0% | 0%
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 2227.018 | 1915.2355
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 6574.9313 | 5654.4409
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016 | m³ | 93.922 | 28.9992 | 33.72 | 3167.0498 | 2723.6629 | 0% | 0%
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 metros. AF_ 03/2016 | m³ | 32.9402 | 46.5948 | 54.18 | 1784.6987 | 1534.8409 | 0% | 0%
2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecamizada. AF_04/2016 | m² | 42.1475 | 20.3132 | 23.62 | 995.524 | 856.1506 | 0% | 0%
2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 19.101 | 28.2596 | 32.86 | 627.6589 | 539.7866 | 0% | 0%
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 6574.9313 | 5654.4409
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 45991.383 | 39552.5894
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1 | 98228 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, profundidade de até 3,0 metros, escavação manual com trado concha, não armada. AF_03/2018. | m | 234.5 | 39.001 | 45.35 | 10634.575 | 9145.7345 | 0% | 0%
3.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 24.01 | 18.877 | 21.95 | 527.0195 | 453.2368 | 0% | 0%
3.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 43.75 | 76.626 | 89.1 | 3898.125 | 3352.3875 | 0% | 0%
3.4 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 462.0727 | 6.88 | 8 | 3696.5818 | 3179.0604 | 0% | 0%
3.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 64.1636 | 9.5288 | 11.08 | 710.9331 | 611.4025 | 0% | 0%
3.6 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 6.36 | 286.122 | 332.7 | 2115.972 | 1819.7359 | 0% | 0%
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 0% | 0%
3.7 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.32 | 76.626 | 89.1 | 14730.012 | 12667.8103 | 0% | 0%
3.8 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-50 de 6,3 MM a 12.5 mm - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 514.8727 | 6.88 | 8 | 4118.9818 | 3542.3244 | 0% | 0%
3.9 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 214.9727 | 9.5288 | 11.08 | 2381.8978 | 2048.4321 | 0% | 0%
3.10 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 9.55 | 286.122 | 332.7 | 3177.285 | 2732.4651 | 0% | 0%
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 45991.383 | 39552.5894
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 38831.5198 | 33395.107
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [6 empty] | 0% | 0%
4.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 39.34 | 58.4112 | 67.92 | 2671.9728 | 2297.8966 | 0% | 0%
4.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 79.6364 | 6.536 | 7.6 | 605.2364 | 520.5033 | 0% | 0%
4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm média; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 36.6364 | 9.589 | 11.15 | 408.4955 | 351.3061 | 0% | 0%
4.4 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 2.12 | 286.122 | 332.7 | 705.324 | 606.5786 | 0% | 0%
|  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [6 empty] | 0% | 0%
4.5 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 44.27 | 58.4112 | 67.92 | 3006.8184 | 2585.8638 | 0% | 0%
4.6 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.7273 | 6.536 | 7.6 | 970.7273 | 834.8255 | 0% | 0%
4.7 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 49 | 9.589 | 11.15 | 546.35 | 469.861 | 0% | 0%
4.8 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 2.12 | 286.122 | 332.7 | 705.324 | 606.5786 | 0% | 0%
4.9 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 51.93 | 53.5436 | 62.26 | 3233.1618 | 2780.5191 | 0% | 0%
|  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS | [6 empty] | 0% | 0%
4.10 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 59.24 | 58.4112 | 67.92 | 4023.5808 | 3460.2795 | 0% | 0%
4.11 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm a 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 84.5636 | 6.536 | 7.6 | 642.6836 | 552.7079 | 0% | 0%
4.12 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando Aço CA-60 de 5 MM em media - Corte, dobra e montagem. AF_06/2017 | kg | 46.3636 | 9.589 | 11.15 | 516.9545 | 444.5809 | 0% | 0%
4.13 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 4.29 | 286.122 | 332.7 | 1427.283 | 1227.4634 | 0% | 0%
|  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO | [6 empty] | 0% | 0%
4.14 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 8.07 | 58.4112 | 67.92 | 548.1144 | 471.3784 | 0% | 0%
4.15 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | kg | 577.8216 | 8.6774 | 10.09 | 5830.2199 | 5013.9892 | 0% | 0%
4.16 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 600 L, inclusive lançamento. AF_07/2016 | m³ | 39.042 | 286.122 | 332.7 | 12989.2734 | 11170.7751 | 0% | 0%
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 38831.5198 | 33395.107
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 23008.1183 | 19786.9817
5.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 207.65 | 31.3814 | 36.49 | 7577.1485 | 6516.3477 | 0% | 0%
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m² | 4.56 | 14.8866 | 17.31 | 78.9336 | 67.8829 | 0% | 0%
5.3 | 93183 | SINAPI | Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m | 29.4 | 29.7474 | 34.59 | 1016.946 | 874.5736 | 0% | 0%
5.4 | 79627 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 27.03 | 456.0924 | 530.34 | 14335.0902 | 12328.1776 | 0% | 0%
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 23008.1183 | 19786.9817
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10340.616 | 8892.9298
PORTAS DE MADEIRA
6.1 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 2 | 344.344 | 400.4 | 800.8 | 688.688 | 0% | 0%
6.2 |  | CPU | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | un | 12 | 312.0596 | 362.86 | 4354.32 | 3744.7152 | 0% | 0%
6.3 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 344.344 | 400.4 | 400.4 | 344.344 | 0% | 0%
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.4 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 3 | 86.3268 | 100.38 | 301.14 | 258.9804 | 0% | 0%
6.5 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | un | 12 | 67.7078 | 78.73 | 944.76 | 812.4936 | 0% | 0%
JANELAS DE ALUMÍNIO
6.6 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.4 | 362.8598 | 421.93 | 1856.492 | 1596.5831 | 0% | 0%
VIDROS
6.7 | 72118 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 4.4 | 153.4584 | 178.44 | 785.136 | 675.217 | 0% | 0%
6.8 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 2.8 | 275.6816 | 320.56 | 897.568 | 771.9085 | 0% | 0%
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 10340.616 | 8892.9298
7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 202219.4249 | 173908.7054
7.1 | C4554 | Seinfra | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 427.25 | 45.5886 | 53.01 | 22648.5225 | 19477.7294 | 0% | 0%
7.2 | 75220 | SINAPI | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | m | 26 | 46.698 | 54.3 | 1411.8 | 1214.148 | 0% | 0%
7.3 | C1337 | SEINFRA | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 35.84 | 83.076 | 96.6 | 3462.144 | 2977.4438 | 0% | 0%
7.4 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 37.42 | 21.6204 | 25.14 | 940.7388 | 809.0354 | 0% | 0%
7.5 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 12.14 | 13.8804 | 16.14 | 195.9396 | 168.5081 | 0% | 0%
7.6 | 73970/2 | SINAPI | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | kg | 22658 | 6.5876 | 7.66 | 173560.28 | 149261.8408 | 0% | 0%
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 202219.4249 | 173908.7054
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO |  |  |  |  | 1393.6476 | 1198.5369
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 165.32 | 7.2498 | 8.43 | 1393.6476 | 1198.5369 | 0% | 0%
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 1393.6476 | 1198.5369
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 48143.0217 | 41402.9987
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 435.29 | 2.8122 | 3.27 | 1423.3983 | 1224.1225 | 0% | 0%
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 43.87 | 3.3024 | 3.84 | 168.4608 | 144.8763 | 0% | 0%
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 435.29 | 20.21 | 23.5 | 10229.315 | 8797.2109 | 0% | 0%
9.4 | 87529 | SINAPI | Massa única paredes, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | m² | 302.55 | 22.2052 | 25.82 | 7811.841 | 6718.1833 | 0% | 0%
9.5 | 87529 | SINAPI | Massa única tetos, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | m² | 43.87 | 23.1168 | 26.88 | 1179.2256 | 1014.134 | 0% | 0%
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 84.58 | 33.8582 | 39.37 | 3329.9146 | 2863.7266 | 0% | 0%
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 48.16 | 34.3914 | 39.99 | 1925.9184 | 1656.2898 | 0% | 0%
9.8 | C4554 | SEINFRA | Telha metálica trapezoidal perfurada | m² | 439.74 | 43.172 | 50.2 | 22074.948 | 18984.4553 | 0% | 0%
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 48143.0217 | 41402.9987
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 44202.2695 | 38013.9518
10.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira | m² | 65.34 | 30.745 | 35.75 | 2335.905 | 2008.8783 | 0% | 0%
10.2 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 3cm, preparo com betoneira | m² | 65.34 | 27.4254 | 31.89 | 2083.6926 | 1791.9756 | 0% | 0%
10.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 43.87 | 28.1564 | 32.74 | 1436.3038 | 1235.2213 | 0% | 0%
10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 21.47 | 28.1564 | 32.74 | 702.9278 | 604.5179 | 0% | 0%
10.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 10.08 | 96.3286 | 112.01 | 1129.0608 | 970.9923 | 0% | 0%
10.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.87 | 55.943 | 65.05 | 251.7435 | 216.4994 | 0% | 0%
10.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 2.7 | 60.0796 | 69.86 | 188.622 | 162.2149 | 0% | 0%
10.8 | 72137 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido | m² | 390.42 | 74.046 | 86.1 | 33615.162 | 28909.0393 | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.9 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 13.64 | 57.448 | 66.8 | 911.152 | 783.5907 | 0% | 0%
10.10 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 5.25 | 253.528 | 294.8 | 1547.7 | 1331.022 | 0% | 0%
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 44202.2695 | 38013.9518
11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13803.1053 | 11870.6706
11.1 | C1208 | Seinfra | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 42.32 | 8.6344 | 10.04 | 424.8928 | 365.4078 | 0% | 0%
11.2 | C1208 | Seinfra | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 43.87 | 8.6344 | 10.04 | 440.4548 | 378.7911 | 0% | 0%
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 302.55 | 8.0238 | 9.33 | 2822.7915 | 2427.6007 | 0% | 0%
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 43.87 | 7.1036 | 8.26 | 362.3662 | 311.6349 | 0% | 0%
11.5 | 72815 | SINAPI | Pintura epoxi para piso | m² | 220 | 38.1238 | 44.33 | 9752.6 | 8387.236 | 0% | 0%
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 13803.1053 | 11870.6706
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  |  | 4197.9 | 3610.194
12.1 | 94494 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | 45.064 | 52.4 | 52.4 | 45.064 | 0% | 0%
12.2 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 3 | 70.649 | 82.15 | 246.45 | 211.947 | 0% | 0%
12.3 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 3 | 107.2162 | 124.67 | 374.01 | 321.6486 | 0% | 0%
12.4 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 6 | 58.265 | 67.75 | 406.5 | 349.59 | 0% | 0%
12.5 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | m | 6 | 2.8208 | 3.28 | 19.68 | 16.9248 | 0% | 0%
12.6 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 7 | 2.9498 | 3.43 | 24.01 | 20.6486 | 0% | 0%
12.7 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 6 | 5.9168 | 6.88 | 41.28 | 35.5008 | 0% | 0%
12.8 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 9 | 8.4796 | 9.86 | 88.74 | 76.3164 | 0% | 0%
12.9 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 7 | 10.5006 | 12.21 | 85.47 | 73.5042 | 0% | 0%
12.10 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 30 | 16.039 | 18.65 | 559.5 | 481.17 | 0% | 0%
12.11 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 7 | 188.942 | 219.7 | 1537.9 | 1322.594 | 0% | 0%
12.12 | 89358 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 8 | 4.7558 | 5.53 | 44.24 | 38.0464 | 0% | 0%
12.13 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 2 | 5.7018 | 6.63 | 13.26 | 11.4036 | 0% | 0%
12.14 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 7 | 7.0262 | 8.17 | 57.19 | 49.1834 | 0% | 0%
12.15 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 6 | 5.4094 | 6.29 | 37.74 | 32.4564 | 0% | 0%
12.16 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 5 | 22.704 | 26.4 | 132 | 113.52 | 0% | 0%
12.17 | 89397 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 7 | 9.0988 | 10.58 | 74.06 | 63.6916 | 0% | 0%
12.18 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 | 12.5216 | 14.56 | 14.56 | 12.5216 | 0% | 0%
12.19 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 3 | 36.808 | 42.8 | 128.4 | 110.424 | 0% | 0%
12.20 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 1 | 37.152 | 43.2 | 43.2 | 37.152 | 0% | 0%
12.21 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 3 | 40.2394 | 46.79 | 140.37 | 120.7182 | 0% | 0%
12.22 | 89393 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 2 | 6.6048 | 7.68 | 15.36 | 13.2096 | 0% | 0%
12.23 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 2 | 26.4794 | 30.79 | 61.58 | 52.9588 | 0% | 0%
Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 4197.9 | 3610.194
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 4726.21 | 4064.5406
13.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 2 | 18.8942 | 21.97 | 43.94 | 37.7884 | 0% | 0%
13.2 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 7 | 6.9402 | 8.07 | 56.49 | 48.5814 | 0% | 0%
13.3 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 3 | 40.9532 | 47.62 | 142.86 | 122.8596 | 0% | 0%
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação | m | 42 | 33.2734 | 38.69 | 1624.98 | 1397.4828 | 0% | 0%
13.5 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação | m | 21 | 11.6702 | 13.57 | 284.97 | 245.0742 | 0% | 0%
13.6 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação | m | 13 | 17.0796 | 19.86 | 258.18 | 222.0348 | 0% | 0%
13.7 | 89726 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un | 8 | 5.7534 | 6.69 | 53.52 | 46.0272 | 0% | 0%
13.8 | 89724 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un | 9 | 5.0912 | 5.92 | 53.28 | 45.8208 | 0% | 0%
13.9 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 10 | 7.7056 | 8.96 | 89.6 | 77.056 | 0% | 0%
13.10 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 4 | 28.1736 | 32.76 | 131.04 | 112.6944 | 0% | 0%
13.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 6 | 14.964 | 17.4 | 104.4 | 89.784 | 0% | 0%
13.12 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 5 | 323.8674 | 376.59 | 1882.95 | 1619.337 | 0% | 0%
Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 4726.21 | 4064.5406
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 7337.84 | 6310.5424
14.1 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 325.1832 | 378.12 | 378.12 | 325.1832 | 0% | 0%
14.2 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 1 | 473.4128 | 550.48 | 550.48 | 473.4128 | 0% | 0%
14.3 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 1 | 50.1208 | 58.28 | 58.28 | 50.1208 | 0% | 0%
14.4 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, DECA ou equivalente com acessorios | un | 6 | 315.7232 | 367.12 | 2202.72 | 1894.3392 | 0% | 0%
14.5 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 7 | 188.942 | 219.7 | 1537.9 | 1322.594 | 0% | 0%
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 1 | 90.5064 | 105.24 | 105.24 | 90.5064 | 0% | 0%
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 | 96.793 | 112.55 | 675.3 | 580.758 | 0% | 0%
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 7 | 35.5008 | 41.28 | 288.96 | 248.5056 | 0% | 0%
14.9 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 7 | 22.8158 | 26.53 | 185.71 | 159.7106 | 0% | 0%
14.10 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 2 | 168.6718 | 196.13 | 392.26 | 337.3436 | 0% | 0%
14.11 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 1 | 66.1512 | 76.92 | 76.92 | 66.1512 | 0% | 0%
14.12 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 5 | 33.4024 | 38.84 | 194.2 | 167.012 | 0% | 0%
14.13 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 5 | 46.268 | 53.8 | 269 | 231.34 | 0% | 0%
14.14 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 6 | 55.3926 | 64.41 | 386.46 | 332.3556 | 0% | 0%
14.15 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 1 | 31.2094 | 36.29 | 36.29 | 31.2094 | 0% | 0%
Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 7337.84 | 6310.5424
15.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 1023.1 | 879.866
15.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 2 | 124.528 | 144.8 | 289.6 | 249.056 | 0% | 0%
15.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 2 | 215.172 | 250.2 | 500.4 | 430.344 | 0% | 0%
15.3 | C4649 | SEINFRA | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 19.006 | 22.1 | 44.2 | 38.012 | 0% | 0%
15.4 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 2 | 41.581 | 48.35 | 96.7 | 83.162 | 0% | 0%
15.5 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 2 | 39.646 | 46.1 | 92.2 | 79.292 | 0% | 0%
Subtotal item 15.0 | [7 empty] | 1023.1 | 879.866
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  |  | 9291.574 | 7990.7536
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 244.2916 | 284.06 | 284.06 | 244.2916 | 0% | 0%
16.2 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 8 | 52.116 | 60.6 | 484.8 | 416.928 | 0% | 0%
16.3 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 1 | 52.116 | 60.6 | 60.6 | 52.116 | 0% | 0%
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
16.4 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 22.6 | 5.5556 | 6.46 | 145.996 | 125.5566 | 0% | 0%
16.5 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 46 | 7.0176 | 8.16 | 375.36 | 322.8096 | 0% | 0%
16.6 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 12.8 | 10.6554 | 12.39 | 158.592 | 136.3891 | 0% | 0%
16.7 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 4.8 | 9.0558 | 10.53 | 50.544 | 43.4678 | 0% | 0%
16.8 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 17 | 18.189 | 21.15 | 359.55 | 309.213 | 0% | 0%
16.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 11 | 9.0816 | 10.56 | 116.16 | 99.8976 | 0% | 0%
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [6 empty] | 0% | 0%
16.20 | 91924 | SINAPI | #1,5 mm² | m | 30 | 1.3846 | 1.61 | 48.3 | 41.538 | 0% | 0%
16.21 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 91.6 | 1.9952 | 2.32 | 212.512 | 182.7603 | 0% | 0%
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
16.22 | C2045 | Seinfra | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W | un | 12 | 403.9076 | 469.66 | 5635.92 | 4846.8912 | 0% | 0%
16.23 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 5 | 17.6816 | 20.56 | 102.8 | 88.408 | 0% | 0%
16.24 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 6 | 19.1952 | 22.32 | 133.92 | 115.1712 | 0% | 0%
16.25 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 5 | 29.6184 | 34.44 | 172.2 | 148.092 | 0% | 0%
16.26 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 6 | 50.052 | 58.2 | 349.2 | 300.312 | 0% | 0%
16.27 | 97585 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 3 | 37.668 | 43.8 | 131.4 | 113.004 | 0% | 0%
16.28 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un | 1 | 403.9076 | 469.66 | 469.66 | 403.9076 | 0% | 0%
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 9291.574 | 7990.7536
17.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 3340.22 | 2872.5892
17.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 6 | 33.024 | 38.4 | 230.4 | 198.144 | 0% | 0%
17.2 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 105 | 23.564 | 27.4 | 2877 | 2474.22 | 0% | 0%
17.3 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 1 | 115.8592 | 134.72 | 134.72 | 115.8592 | 0% | 0%
17.4 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 6 | 14.061 | 16.35 | 98.1 | 84.366 | 0% | 0%
Subtotal item 17.0 | [7 empty] | 3340.22 | 2872.5892
18.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4775.217 | 4106.6866
18.1 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.54 | 169.291 | 196.85 | 696.849 | 599.2901 | 0% | 0%
18.2 | C3084 | SEINFRA | Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm | m | 32.7 | 5.762 | 6.7 | 219.09 | 188.4174 | 0% | 0%
18.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 11 | 43.6536 | 50.76 | 558.36 | 480.1896 | 0% | 0%
18.4 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 1.08 | 169.291 | 196.85 | 212.598 | 182.8343 | 0% | 0%
18.5 | C1347 | Seinfra | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 1718.968 | 1998.8 | 1998.8 | 1718.968 | 0% | 0%
18.6 | C1349 | Seinfra | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 658.244 | 765.4 | 765.4 | 658.244 | 0% | 0%
18.7 | C1351 | Seinfra | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 278.7432 | 324.12 | 324.12 | 278.7432 | 0% | 0%
Subtotal item 18.0 | [7 empty] | 4775.217 | 4106.6866
19.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1089.9838 | 937.3861
19.1 | 9537 | SINAP | Limpeza geral | m² | 516.58 | 1.8146 | 2.11 | 1089.9838 | 937.3861 | 0% | 0%
Subtotal item 19.0 | [7 empty] | 1089.9838 | 937.3861
Custo TOTAL sem BDI incluso | [7 empty] | 472517.1003 | 406364.7063
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO | [7 empty] | 569288.6024 | 489588.1981
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA SEM BDI INCLUSO: QUATROCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COM BDI INCLUSO: QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS
IBIASSUCÊ - BAHIA
Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico
Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
IBIASSUCÊ CONSTRUTORA PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME CNPJ: 09.406.382/0001-22 INSC. ESTADUAL: 076.617.692
INSC. MUNICIPAL: 0102020342
DATA BASE: SINAPI/BA - ABRIL DE 2018, SEINFRA, ORSE, OUTRAS BASES.
Obra: PROJETO PADRÃO FNDE - QUADEA PARA ESCOLA E 06 SALAS DE AULA
Localidade: Matina - Bahia
CONCORRÊNCIA 001-2018
BAHIA | VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/2017
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | ISS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | Não Incide | 17.98% | Não Incide
B2 | Feriados | 3.97% | Não Incide | 3.97% | Não Incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92% | 0.7% | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33% | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 2.06% | Não Incide | 2.06% | Não Incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.26% | 7.79% | 10.26% | 7.79%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 47.1% | 17.53% | 47.1% | 17.53%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Idenizado | 6.51% | 4.95% | 6.51% | 4.95%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.12%
C3 | Férias Idenizadas | 3.65% | 2.78% | 3.65% | 2.78%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.06% | 3.85% | 5.06% | 3.85%
C5 | Idenização Adicional | 0.55% | 0.42% | 0.55% | 0.42%
C | Total | 15.92% | 12.12% | 15.92% | 12.12%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B | 7.91% | 2.95% | 17.33% | 6.45%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévia Idenizado | 0.55% | 0.42% | 0.58% | 0.44%
D | Total | 8.46% | 3.37% | 17.91% | 6.89%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 88.28% | 49.82% | 117.7% | 73.34%
Ibiassucê - Bahia
24 de Julho de 2018
Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico
Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário

## BDI (hidden)
IBIASSUCÊ CONSTRUTORA PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 09.406.382/0001-22
INSC. ESTADUAL: 076.617.692
INSC. MUNICIPAL: 0102020342
CONCORRÊNCIA 001-2018 MATINA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONCORRÊNCIA 001-2018
PROPONENTE: PPREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
DATA BASE: ABRIL DE 2018 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
OBJETO: PROJETO PADRÃO FNDE - QUADRA PARA ESCOLA + 06 SALAS DE AULA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente: | Prefeitura Municipal de Matina
Empreendimento: | Quadra + 06 Salas
Tipo de Obra: | Construção de Edifícios
Orçamento Desonerado? SIM
DESCRIÇÃO | VALORES REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| 1º Quartil | MÉDIA | 3º Quartil
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3%
Seguros e Garantias (*) | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 5%
COFINS | 3% | 3% | 3% | 6.15%
PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
ISSQN | 2% | 3.5% | 5%
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 20.34% | 22.12% | 25% | 17.91%
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | 20.48%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/201 |  | Verificação do BDI: |  | ok
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
Ibiassucê - Bahia 24 de Julho de 2018
Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico
Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário

## COMPOSIÇÕES KPA 86 (hidden)
|  | Composições de Preço Unitário |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Cópia de: CONCORRÊNCIA 001-2018 MATINA 14% |  |  | SINAPI - 04/2018 - Bahia |  | 20,48% |  | % - Desonerada Horista: 88,28 Mensalista: 49,82
Composições de Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 223.5982 | 223.5982 | 223.6
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,01 | 266,65 | 2.6665 | 0.0018
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,45 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 4,0 | 6,44 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1,0 | 141.84 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,11 | 9,47 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,0 | 5,44 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 16,73 | L.S. => | 14,76 | M.O com L.S. => | 31,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.7929 | Valor com BDI => |  | 269.3911
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 484.3 | 484.3
Composição Auxiliar |  | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1.9594 | 51,62 | 101.1442
Composição Auxiliar |  | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0,1592741 | 10,90 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 73768/012 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 0,5097262 | 2,09 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0,0267798 | 369,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,1433217 | 11,33 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0159522 | 254,46 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 83366 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 0,0159522 | 53,27 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0318217 | 43,46 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0159522 | 210,74 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0197544 | 273,43 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 84024 | SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,0318217 | 34,76 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 84848 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0,0796783 | 531,23 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0318217 | 367,12 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0159522 | 275,09 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0318217 | 165,94 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,1691924 | 8,54 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3,717439 | 7,29 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0,0845549 | 62,32 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0,0806 | 33,84 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,1691924 | 22,97 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0318217 | 17,81 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,1147235 | 11,67 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,1035651 | 17,08 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,1216664 | 33,27 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0637261 | 5,09 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,047774 | 5,75 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0159522 | 7,66 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,047774 | 28,97 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,047774 | 13,72 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0318217 | 28,23 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,0828191 | 9,83 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,0828191 | 9,75 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0796783 | 101,17 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0,0318217 | 308,64 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0,047774 | 329,16 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,4380653 | 2,14 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,1707916 | 1,38 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2,8671789 | 2,00 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,6725005 | 3,65 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,1433217 | 6,63 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,047774 | 7,16 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0637261 | 17,68 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,1274521 | 32,99 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,1115002 | 34,44 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1,1258279 | 16,71 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 93040 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0318217 | 10,25 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 93044 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0318217 | 11,48 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0,0192584 | 46,60 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1,1258279 | 37,55 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0,023887 | 362,86 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,0044632 | 12,62 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,1207035 | 21,04 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0318217 | 38,40 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0,0049592 | 28,26 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0955478 | 50,05 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,0637261 | 58,04 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,4335482 | 1,08 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0,4380653 | 6,56 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,4335482 | 7,48 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,1592741 | 9,27 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,2389523 | 16,71 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,1115002 | 10,29 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0,0159522 | 157,50 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0,0159522 | 152,30 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003097 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 0,0318217 | 36,59 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 0,047774 | 48,90 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0,8214139 | 45,23 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,7633083 | 6,44 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 62,22 | L.S. => | 54,93 | M.O com L.S. => | 117,15
[5 empty] | Valor do BDI => | 99.1846 | Valor com BDI => |  | 583.4846
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.3 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 3,53 | 3,53 | 3.526
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0346356 | 13,70 | 0.47
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0346356 | 19,45 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,02 | 10,07 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,12 | 6,44 | 0.77
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,01 | 9,31 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00010567 | SINAPI | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material |  | M | 0,1067 | 12,55 | 1.33
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,41 | L.S. => | 0,37 | M.O com L.S. => | 0,78
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.72294 | Valor com BDI => |  | 4.2529
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.4 | 9540 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 774,00 | 774,00 | 774
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2427544 | 19,74 | 64.01
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2427544 | 13,70 | 44.42
Insumo da Composição |  | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1,0 | 20,13 | 20.13
Insumo da Composição |  | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 2,0 | 0,62 | 1.24
Insumo da Composição |  | 00000985 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 22,8010146 | 4,79 | 109.21
Insumo da Composição |  | 00039680 | SINAPI | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1,0 | 49,41 | 49.41
Insumo da Composição |  | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 2,0 | 21,00 | 42
Insumo da Composição |  | 00011856 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | Material |  | UN | 2,0 | 2,96 | 5.92
Insumo da Composição |  | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1,0 | 17,96 | 17.96
Insumo da Composição |  | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 9,0 | 4,10 | 36.9
Insumo da Composição |  | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 2,0 | 2,11 | 4.22
Insumo da Composição |  | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | Material |  | UN | 1,0 | 34,68 | 34.68
Insumo da Composição |  | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1,0 | 4,12 | 4.12
Insumo da Composição |  | 00004336 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 2,0 | 2,35 | 4.7
Insumo da Composição |  | 00005054 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | Material |  | UN | 1,0 | 334,90 | 334.9
Insumo da Composição |  | 00020256 | SINAPI | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | Material |  | UN | 1,0 | 0,18 | 0.18
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 39,47 | L.S. => | 34,84 | M.O com L.S. => | 74,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 158.5152 | Valor com BDI => |  | 932.5152
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.5 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 2.064,00 | 2.064,00 | 2064
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6442498 | 19,48 | 12.54
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,933788 | 19,45 | 37.61
Composição Auxiliar |  | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3,0 | 4,51 | 13.53
Composição Auxiliar |  | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 42,53 | 42.53
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1289 | 24,76 | 3.19
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,5634 | 23,27 | 13.11
Composição Auxiliar |  | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 15,7986664 | 7,46 | 117.85
Composição Auxiliar |  | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0 | 8,22 | 16.44
Composição Auxiliar |  | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 18,22 | 18.22
Composição Auxiliar |  | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 28,98 | 28.98
Insumo da Composição |  | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1,0 | 259,00 | 259
Insumo da Composição |  | 00001350 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material |  | UN | 3,4923369 | 32,95 | 115.07
Insumo da Composição |  | 00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material |  | M | 49,3916204 | 7,13 | 352.16
Insumo da Composição |  | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 20,8542397 | 12,53 | 261.3
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 1,1811 | 9,31 | 10.99
Insumo da Composição |  | 00003993 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 3,4299736 | 35,77 | 122.69
Insumo da Composição |  | 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 65,8554939 | 9,70 | 638.79
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 70,37 | L.S. => | 62,13 | M.O com L.S. => | 132,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 422,70 | Valor com BDI => |  | 2.486,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.6 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 406,93 | 406,93 | 406.9348
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0059987 | 13,70 | 109.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0059987 | 19,52 | 156.27
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,4 | 3,92 | 5.48
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,05 | 10,07 | 0.5
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,1 | 65,75 | 6.57
Insumo da Composição |  | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | UN | 62,5 | 0,46 | 28.75
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 30,0 | 0,54 | 16.2
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,05 | 55,38 | 2.76
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,02 | 9,31 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material |  | M | 0,3 | 18,49 | 5.54
Insumo da Composição |  | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 10,0 | 7,50 | 75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 96,52 | L.S. => | 85,21 | M.O com L.S. => | 181,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 83,33 | Valor com BDI => |  | 490,26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.8 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 0,10 | 0,10 | 0.1032
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0017879 | 13,70 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,00056 | 159,85 | 0.08
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,01 | L.S. => | 0,01 | M.O com L.S. => | 0,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 29,00 | 29,00 | 28.9992
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3141516 | 13,70 | 4.3
Composição Auxiliar |  | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,274 | 27,28 | 7.47
Composição Auxiliar |  | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,254 | 23,98 | 6.09
Composição Auxiliar |  | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,006 | 157,95 | 0.94
Composição Auxiliar |  | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,003 | 35,65 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,25 | 8,08 | 10.1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,61 | L.S. => | 5,83 | M.O com L.S. => | 12,44
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,93 | Valor com BDI => |  | 34,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 46,60 | 46,60 | 46.6034
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,4020608 | 13,70 | 46.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,25 | L.S. => | 13,46 | M.O com L.S. => | 28,71
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,54 | Valor com BDI => |  | 56,14
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 20,31 | 20,31 | 20.3132
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4081817 | 13,70 | 5.59
Composição Auxiliar |  | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,274 | 27,28 | 7.47
Composição Auxiliar |  | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,254 | 23,98 | 6.09
Composição Auxiliar |  | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0 | 1,16 | 1.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,06 | L.S. => | 6,24 | M.O com L.S. => | 13,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,15 | Valor com BDI => |  | 24,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 28,26 | 28,26 | 28.2596
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0634485 | 13,70 | 28.26
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,25 | L.S. => | 8,16 | M.O com L.S. => | 17,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,78 | Valor com BDI => |  | 34,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 39.0016 | 39.0016 | 39.001
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5892037 | 13,70 | 8.0721
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5476 | 19,56 | #VALUE! | -0.00056669
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,851 | 4,64 | #VALUE! | -2.8972e-05
Composição Auxiliar |  | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,043 | 270,46 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,36 | L.S. => | 5,62 | M.O com L.S. => | 11,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.9875 | Valor com BDI => |  | 46.9891
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 18,88 | 18,88 | 18.877
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0488385 | 13,70 | 0.66
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1790938 | 19,56 | 3.5
Composição Auxiliar |  | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0565 | 260,64 | 14.72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,68 | L.S. => | 2,36 | M.O com L.S. => | 5,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,86 | Valor com BDI => |  | 22,74
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 76,63 | 76,63 | 76.626
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6577548 | 19,48 | 12.81
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6770932 | 19,45 | 32.61
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,079 | 24,76 | 1.95
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,039 | 23,27 | 0.9
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,017 | 5,63 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 4,612 | 0,85 | 3.92
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,01 | 11,69 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0,016 | 10,61 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,047 | 9,65 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material |  | M | 1,278 | 18,49 | 23.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,74 | L.S. => | 16,55 | M.O com L.S. => | 35,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,69 | Valor com BDI => |  | 92,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6,88 | 6,88 | 6.88
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0179325 | 15,15 | 0.27
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0552615 | 19,45 | 1.07
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,31 | 5.31
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0146279 | 10,07 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,6962893 | 0,13 | 0.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,84 | L.S. => | 0,75 | M.O com L.S. => | 1,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,40 | Valor com BDI => |  | 8,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9,53 | 9,53 | 9.5288
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0428369 | 15,15 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312093 | 19,45 | 2.55
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,84 | 5.84
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,9665 | 0,13 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,84 | L.S. => | 1,63 | M.O com L.S. => | 3,47
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,95 | Valor com BDI => |  | 11,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286,12 | 286,12 | 286.122
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1729268 | 13,70 | 2.36
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,109171 | 19,12 | 2.08
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,64 | 2,94 | 1.88
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,61 | 1,01 | 0.61
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,755 | 65,00 | 49.07
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364,94 | 0,54 | 197.06
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,597 | 55,38 | 33.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,59 | L.S. => | 1,41 | M.O com L.S. => | 3,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,59 | Valor com BDI => |  | 344,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 76,63 | 76,63 | 76.626
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6577548 | 19,48 | 12.81
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6770932 | 19,45 | 32.61
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,079 | 24,76 | 1.95
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,039 | 23,27 | 0.9
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,017 | 5,63 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 4,612 | 0,85 | 3.92
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,01 | 11,69 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0,016 | 10,61 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,047 | 9,65 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material |  | M | 1,278 | 18,49 | 23.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,74 | L.S. => | 16,55 | M.O com L.S. => | 35,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,69 | Valor com BDI => |  | 92,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6,88 | 6,88 | 6.88
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0179325 | 15,15 | 0.27
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0552615 | 19,45 | 1.07
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,31 | 5.31
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0146279 | 10,07 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,6962893 | 0,13 | 0.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,84 | L.S. => | 0,75 | M.O com L.S. => | 1,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,40 | Valor com BDI => |  | 8,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9,53 | 9,53 | 9.5288
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0428369 | 15,15 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312093 | 19,45 | 2.55
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,84 | 5.84
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,9665 | 0,13 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,84 | L.S. => | 1,63 | M.O com L.S. => | 3,47
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,95 | Valor com BDI => |  | 11,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.10 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286,12 | 286,12 | 286.122
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1729268 | 13,70 | 2.36
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,109171 | 19,12 | 2.08
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,64 | 2,94 | 1.88
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,61 | 1,01 | 0.61
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,755 | 65,00 | 49.07
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364,94 | 0,54 | 197.06
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,597 | 55,38 | 33.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,59 | L.S. => | 1,41 | M.O com L.S. => | 3,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,59 | Valor com BDI => |  | 344,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.11 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 76,63 | 76,63 | 76.626
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6577548 | 19,48 | 12.81
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6770932 | 19,45 | 32.61
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,079 | 24,76 | 1.95
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,039 | 23,27 | 0.9
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,017 | 5,63 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 4,612 | 0,85 | 3.92
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,01 | 11,69 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0,016 | 10,61 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,047 | 9,65 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material |  | M | 1,278 | 18,49 | 23.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,74 | L.S. => | 16,55 | M.O com L.S. => | 35,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,69 | Valor com BDI => |  | 92,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.12 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6,88 | 6,88 | 6.88
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0179325 | 15,15 | 0.27
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0552615 | 19,45 | 1.07
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,31 | 5.31
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0146279 | 10,07 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,6962893 | 0,13 | 0.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,84 | L.S. => | 0,75 | M.O com L.S. => | 1,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,40 | Valor com BDI => |  | 8,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.13 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9,53 | 9,53 | 9.5288
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0428369 | 15,15 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312093 | 19,45 | 2.55
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,84 | 5.84
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,9665 | 0,13 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,84 | L.S. => | 1,63 | M.O com L.S. => | 3,47
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,95 | Valor com BDI => |  | 11,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.14 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 270,46 | 270,46 | 270.4614
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3208562 | 13,70 | 4.39
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2023134 | 19,12 | 3.86
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,66 | 2,94 | 1.94
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,62 | 1,01 | 0.62
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,79 | 65,00 | 51.35
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325,16 | 0,54 | 175.58
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,591 | 55,38 | 32.72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,96 | L.S. => | 2,62 | M.O com L.S. => | 5,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 55,39 | Valor com BDI => |  | 325,85
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.15 | 98230 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 72,17 | 72,17 | 72.1712
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2121348 | 13,70 | 16.6
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0161739 | 19,56 | 19.87
Composição Auxiliar |  | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2,889 | 4,31 | 12.45
Composição Auxiliar |  | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,086 | 270,46 | 23.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,54 | L.S. => | 11,95 | M.O com L.S. => | 25,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 14,78 | Valor com BDI => |  | 86,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 58,41 | 58,41 | 58.4112
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2016005 | 19,48 | 3.92
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0973797 | 19,45 | 21.34
Composição Auxiliar |  | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,297 | 66,88 | 19.86
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,01 | 5,63 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Material |  | MES | 0,474 | 2,50 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento |  | MES | 1,186 | 2,50 | 2.96
Insumo da Composição |  | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Material |  | MES | 1,186 | 4,58 | 5.43
Insumo da Composição |  | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Material |  | MES | 0,0905 | 10,00 | 0.9
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,372 | 6,44 | 2.39
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,033 | 11,69 | 0.38
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,41 | L.S. => | 11,84 | M.O com L.S. => | 25,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,96 | Valor com BDI => |  | 70,37
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6,54 | 6,54 | 6.536
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0065261 | 15,15 | 0.09
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0399257 | 19,45 | 0.77
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,31 | 5.31
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,97 | 0,13 | 0.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,67 | L.S. => | 0,59 | M.O com L.S. => | 1,26
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,33 | Valor com BDI => |  | 7,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9,59 | 9,59 | 9.589
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0250645 | 15,15 | 0.37
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,153324 | 19,45 | 2.98
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,84 | 5.84
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,91 | L.S. => | 1,69 | M.O com L.S. => | 3,60
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,96 | Valor com BDI => |  | 11,55
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286,12 | 286,12 | 286.122
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1729268 | 13,70 | 2.36
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,109171 | 19,12 | 2.08
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,64 | 2,94 | 1.88
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,61 | 1,01 | 0.61
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,755 | 65,00 | 49.07
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364,94 | 0,54 | 197.06
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,597 | 55,38 | 33.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,59 | L.S. => | 1,41 | M.O com L.S. => | 3,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,59 | Valor com BDI => |  | 344,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.5 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 58,41 | 58,41 | 58.4112
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2016005 | 19,48 | 3.92
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0973797 | 19,45 | 21.34
Composição Auxiliar |  | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,297 | 66,88 | 19.86
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,01 | 5,63 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Material |  | MES | 0,474 | 2,50 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento |  | MES | 1,186 | 2,50 | 2.96
Insumo da Composição |  | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Material |  | MES | 1,186 | 4,58 | 5.43
Insumo da Composição |  | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Material |  | MES | 0,0905 | 10,00 | 0.9
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,372 | 6,44 | 2.39
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,033 | 11,69 | 0.38
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,41 | L.S. => | 11,84 | M.O com L.S. => | 25,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,96 | Valor com BDI => |  | 70,37
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.6 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6,54 | 6,54 | 6.536
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0065261 | 15,15 | 0.09
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0399257 | 19,45 | 0.77
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,31 | 5.31
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,97 | 0,13 | 0.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,67 | L.S. => | 0,59 | M.O com L.S. => | 1,26
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,33 | Valor com BDI => |  | 7,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9,53 | 9,53 | 9.5288
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0428369 | 15,15 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312093 | 19,45 | 2.55
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,84 | 5.84
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,9665 | 0,13 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,84 | L.S. => | 1,63 | M.O com L.S. => | 3,47
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,95 | Valor com BDI => |  | 11,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.8 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286,12 | 286,12 | 286.122
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1729268 | 13,70 | 2.36
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,109171 | 19,12 | 2.08
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,64 | 2,94 | 1.88
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,61 | 1,01 | 0.61
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,755 | 65,00 | 49.07
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364,94 | 0,54 | 197.06
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,597 | 55,38 | 33.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,59 | L.S. => | 1,41 | M.O com L.S. => | 3,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,59 | Valor com BDI => |  | 344,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.9 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 53,54 | 53,54 | 53.5436
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2147612 | 13,70 | 2.94
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2087955 | 19,56 | 4.08
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0954493 | 19,48 | 1.85
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0954493 | 19,45 | 1.85
Composição Auxiliar |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,033 | 24,19 | 0.79
Composição Auxiliar |  | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,033 | 270,46 | 8.92
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0,471 | 3,92 | 1.84
Insumo da Composição |  | 00003736 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,0 | 26,00 | 26
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,29 | 6,44 | 1.86
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,03 | 9,31 | 0.27
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material |  | M | 0,17 | 18,49 | 3.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,34 | L.S. => | 3,84 | M.O com L.S. => | 8,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 10,96 | Valor com BDI => |  | 64,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.1 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 31,38 | 31,38 | 31.3814
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1984894 | 13,70 | 2.71
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,396979 | 19,56 | 7.76
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0104 | 470,59 | 4.89
Insumo da Composição |  | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 13,6 | 1,12 | 15.23
Insumo da Composição |  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,005 | 47,25 | 0.23
Insumo da Composição |  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,42 | 1,34 | 0.56
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,27 | L.S. => | 3,77 | M.O com L.S. => | 8,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,42 | Valor com BDI => |  | 37,80
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 14,89 | 14,89 | 14.8866
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0842962 | 13,70 | 1.15
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4206856 | 19,56 | 8.22
Composição Auxiliar |  | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0052 | 439,93 | 2.28
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 11,2 | 0,29 | 3.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,73 | L.S. => | 3,30 | M.O com L.S. => | 7,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,04 | Valor com BDI => |  | 17,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.3 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 29,75 | 29,75 | 29.7474
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0770476 | 13,70 | 1.05
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0557366 | 19,56 | 1.09
Composição Auxiliar |  | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0019 | 439,93 | 0.83
Composição Auxiliar |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,79 | 5,62 | 4.43
Composição Auxiliar |  | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,024 | 270,46 | 6.49
Composição Auxiliar |  | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,1778653 | 84,66 | 15.05
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,007 | 5,63 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0 | 0,13 | 0.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,89 | L.S. => | 1,66 | M.O com L.S. => | 3,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,09 | Valor com BDI => |  | 35,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.4 | 79627 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 456,09 | 456,09 | 456.0924
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9378832 | 13,70 | 12.84
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0033 | 389,35 | 1.28
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,9573217 | 19,55 | 38.26
Insumo da Composição |  | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material |  | KG | 0,7 | 3,16 | 2.21
Insumo da Composição |  | 00025976 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1,0 | 401,50 | 401.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 19,18 | L.S. => | 16,93 | M.O com L.S. => | 36,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 93,40 | Valor com BDI => |  | 549,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 610.74 | 610.74 | 610.7376
Composição Auxiliar |  | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 243.79 | 243.79 | -0.0024
Composição Auxiliar |  | 90802 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 162,98 | 162.98
Composição Auxiliar |  | 90817 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 68,00 | 68
Composição Auxiliar |  | 90828 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2,0 | 24,82 | 49.64
Composição Auxiliar |  | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 86,33 | 86.33
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 77,43 | L.S. => | 68,35 | M.O com L.S. => | 145,78
[5 empty] | Valor do BDI => | 125.0796 | Valor com BDI => |  | 735.8196
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2 | 91335 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 767.55 | 767.55 | 767.55
Composição Auxiliar |  | 90817 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 68,00 | 68 | 0
Composição Auxiliar |  | 91288 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 134,33 | 134.33
Composição Auxiliar |  | 91298 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 522.44 | 522.44
Composição Auxiliar |  | 91302 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2,0 | 21,39 | 42.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 72,84 | L.S. => | 64,31 | M.O com L.S. => | 137,15
[5 empty] | Valor do BDI => | 157.1942 | Valor com BDI => |  | 924.7442
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.3 | 91297 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 344.3462 | 344.3462 | 344.344
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,773 | 13,70 | 10.5901
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,546 | 19,48 | #VALUE! | -0.00218
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004964 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | Material |  | UN | 1,0 | 201.37 | 201.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,14 | L.S. => | 13,36 | M.O com L.S. => | 28,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 70.5221 | Valor com BDI => |  | 414.8683
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.4 | 91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 557.3762 | 557.3762 | 557.3832
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,773 | 13,70 | 10.5901
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,546 | 19,48 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004969 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material |  | m² | 1 | 414.4 | 414.4 | 0.00702
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,14 | L.S. => | 13,36 | M.O com L.S. => | 28,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 114.1506 | Valor com BDI => |  | 671.5268
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.5 | 91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 557.3762 | 557.3762
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,773 | 13,70 | 10.5901
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,546 | 19,48 | 30.1161
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | 101.28
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00004969 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material |  | m² | 1 | 414.4 | 414.4
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,14 | L.S. => | 13,36 | M.O com L.S. => | 28,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 114.1506 | Valor com BDI => |  | 671.5268
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.7 | 91009 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 312,06 | 312,06 | 312.0596
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4276666 | 13,70 | 5.85
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,282 | 19,48 | 24.97
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | 101.28
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00005020 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | Material |  | UN | 1,0 | 178,97 | 178.97
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,59 | L.S. => | 10,24 | M.O com L.S. => | 21,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 63,90 | Valor com BDI => |  | 375,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.8 | 91011 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 286.0662 | 286.0662 | 286.0618
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,773 | 13,70 | 10.5901 | -0.00438
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,546 | 19,48 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004992 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças | Material |  | UN | 1,0 | 143.09 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,14 | L.S. => | 13,36 | M.O com L.S. => | 28,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 58.5864 | Valor com BDI => |  | 344.6525
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.9 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 86,33 | 86,33 | 86.3268
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2342072 | 13,70 | 3.2
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4684144 | 19,48 | 9.12
Insumo da Composição |  | 00003081 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 1,0 | 74,01 | 74.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,58 | L.S. => | 4,05 | M.O com L.S. => | 8,63
[5 empty] | Valor do BDI => | 17,68 | Valor com BDI => |  | 104,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.10 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 67,71 | 67,71 | 67.7078
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,174716 | 13,70 | 2.39
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3489771 | 19,48 | 6.79
Insumo da Composição |  | 00003099 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 1,0 | 58,53 | 58.53
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,42 | L.S. => | 3,01 | M.O com L.S. => | 6,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,86 | Valor com BDI => |  | 81,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.11 | 91336 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens5 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1056.11 | 1056.11 | 1056.1144
Composição Auxiliar |  | 90802 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 162,98 | 162.98
Composição Auxiliar |  | 90817 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 68,00 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 90828 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2,0 | 24,82 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91299 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens5 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 775.49 | #VALUE! | 0.0044
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 78,71 | L.S. => | 69,49 | M.O com L.S. => | 148,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 216.2913 | Valor com BDI => |  | 1272.4013
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.12 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 362,86 | 362,86 | 362.8598
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1724602 | 13,70 | 16.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3444087 | 19,56 | 45.85
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,021 | 429,33 | 9.01
Insumo da Composição |  | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2,778 | 105,09 | 291.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,85 | L.S. => | 21,06 | M.O com L.S. => | 44,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 74,31 | Valor com BDI => |  | 437,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.13 | 94581 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 210,28 | 210,28 | 210.2786
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7821356 | 13,70 | 10.71
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,563811 | 19,56 | 30.58
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0096674 | 429,33 | 4.15
Insumo da Composição |  | 00000601 | SINAPI | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | m² | 1,0001 | 164,83 | 164.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,75 | L.S. => | 13,90 | M.O com L.S. => | 29,65
[5 empty] | Valor do BDI => | 43,06 | Valor com BDI => |  | 253,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.14 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 362,86 | 362,86 | 362.8598
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1724602 | 13,70 | 16.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3444087 | 19,56 | 45.85
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,021 | 429,33 | 9.01
Insumo da Composição |  | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2,778 | 105,09 | 291.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,85 | L.S. => | 21,06 | M.O com L.S. => | 44,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 74,31 | Valor com BDI => |  | 437,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.15 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 362,86 | 362,86 | 362.8598
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1724602 | 13,70 | 16.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3444087 | 19,56 | 45.85
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,021 | 429,33 | 9.01
Insumo da Composição |  | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2,778 | 105,09 | 291.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,85 | L.S. => | 21,06 | M.O com L.S. => | 44,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 74,31 | Valor com BDI => |  | 437,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.16 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 328,03 | 328,03 | 328.0298
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9008191 | 13,70 | 12.34
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8024969 | 19,56 | 35.25
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,008 | 429,33 | 3.43
Insumo da Composição |  | 00011199 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | Material |  | UN | 0,4772882 | 580,39 | 277.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,03 | L.S. => | 15,91 | M.O com L.S. => | 33,94
[5 empty] | Valor do BDI => | 67,18 | Valor com BDI => |  | 395,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.17 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 362,86 | 362,86 | 362.8598
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1724602 | 13,70 | 16.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3444087 | 19,56 | 45.85
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,021 | 429,33 | 9.01
Insumo da Composição |  | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2,778 | 105,09 | 291.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,85 | L.S. => | 21,06 | M.O com L.S. => | 44,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 74,31 | Valor com BDI => |  | 437,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.18 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 362,86 | 362,86 | 362.8598
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1724602 | 13,70 | 16.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3444087 | 19,56 | 45.85
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,021 | 429,33 | 9.01
Insumo da Composição |  | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2,778 | 105,09 | 291.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,85 | L.S. => | 21,06 | M.O com L.S. => | 44,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 74,31 | Valor com BDI => |  | 437,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.19 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 362,86 | 362,86 | 362.8598
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1724602 | 13,70 | 16.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3444087 | 19,56 | 45.85
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,021 | 429,33 | 9.01
Insumo da Composição |  | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2,778 | 105,09 | 291.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,85 | L.S. => | 21,06 | M.O com L.S. => | 44,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 74,31 | Valor com BDI => |  | 437,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.20 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 328,03 | 328,03 | 328.0298
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9008191 | 13,70 | 12.34
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8024969 | 19,56 | 35.25
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,008 | 429,33 | 3.43
Insumo da Composição |  | 00011199 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | Material |  | UN | 0,4772882 | 580,39 | 277.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,03 | L.S. => | 15,91 | M.O com L.S. => | 33,94
[5 empty] | Valor do BDI => | 67,18 | Valor com BDI => |  | 395,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.21 |  |  | Tela de nylon de proteção - Fixada na esquadria | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 42.7076 | 42.7076
Composição Auxiliar |  |  |  | Tela de nylon de proteção - Fixada na esquadria FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  | M2 | 1 | 42.7076 | 42.7076
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.7465 | Valor com BDI => |  | 51.4541
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.22 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 153,46 | 153,46 | 153.4584
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0135365 | 13,70 | 0.18
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0141426 | 15,00 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00010498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 0,0424277 | 7,56 | 0.32
Insumo da Composição |  | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1,0 | 152,75 | 152.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,13 | L.S. => | 0,11 | M.O com L.S. => | 0,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 31,42 | Valor com BDI => |  | 184,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.23 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 153,46 | 153,46 | 153.4584
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0135365 | 13,70 | 0.18
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0141426 | 15,00 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00010498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 0,0424277 | 7,56 | 0.32
Insumo da Composição |  | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1,0 | 152,75 | 152.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,13 | L.S. => | 0,11 | M.O com L.S. => | 0,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 31,42 | Valor com BDI => |  | 184,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.24 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 275.68 | 275.68 | 275.6816
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 13,70 | 5.48
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 15,00 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1,0 | 227.72 | #VALUE! | 0.0016
Insumo da Composição |  | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4,0 | 3,12 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,14 | L.S. => | 10,71 | M.O com L.S. => | 22,85
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.4593 | Valor com BDI => |  | 332.1393
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1 |  |  | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 83.076 | 83.076
Composição Auxiliar |  |  |  | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica |  |  | M2 | 1 | 83.076 | 83.076
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.014 | Valor com BDI => |  | 100.09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.2 | 94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 21,62 | 21,62 | 21.6204
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1742857 | 13,70 | 2.38
Composição Auxiliar |  | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,024 | 22,13 | 0.53
Composição Auxiliar |  | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0333 | 21,52 | 0.71
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0820485 | 20,51 | 1.68
Insumo da Composição |  | 00007183 | SINAPI | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 17,749 | 0,92 | 16.32
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,94 | L.S. => | 1,71 | M.O com L.S. => | 3,65
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,42 | Valor com BDI => |  | 26,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 13,88 | 13,88 | 13.8804
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1334908 | 13,70 | 1.82
Composição Auxiliar |  | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0063 | 22,13 | 0.13
Composição Auxiliar |  | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0087 | 21,52 | 0.18
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1047488 | 20,51 | 2.14
Composição Auxiliar |  | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0117 | 439,64 | 5.14
Insumo da Composição |  | 00007181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3,0 | 1,49 | 4.47
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,99 | L.S. => | 1,75 | M.O com L.S. => | 3,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,84 | Valor com BDI => |  | 16,72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 7,25 | 7,25 | 7.2498
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3145454 | 13,70 | 4.3
Insumo da Composição |  | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,4 | 7,38 | 2.95
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,41 | L.S. => | 1,24 | M.O com L.S. => | 2,65
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,48 | Valor com BDI => |  | 8,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 2,81 | 2,81 | 2.8122
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0047786 | 13,70 | 0.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0477866 | 19,56 | 0.93
Composição Auxiliar |  | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0042 | 434,80 | 1.82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,58 | L.S. => | 0,52 | M.O com L.S. => | 1,10
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,57 | Valor com BDI => |  | 3,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3,30 | 3,30 | 3.3024
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0012613 | 13,70 | 0.01
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0126132 | 19,56 | 0.24
Composição Auxiliar |  | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0015 | 2.038,05 | 3.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,15 | L.S. => | 0,14 | M.O com L.S. => | 0,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,67 | Valor com BDI => |  | 3,97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 20,21 | 20,21 | 20.21
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0378049 | 13,70 | 0.51
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,102887 | 19,56 | 2.01
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0376 | 470,59 | 17.69
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,29 | L.S. => | 2,03 | M.O com L.S. => | 4,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,13 | Valor com BDI => |  | 24,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22,21 | 22,21 | 22.2052
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0677363 | 13,70 | 0.92
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1845099 | 19,56 | 3.6
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0376 | 470,59 | 17.69
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,05 | L.S. => | 2,69 | M.O com L.S. => | 5,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,54 | Valor com BDI => |  | 26,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.5 | 87529 | SINAPI | Massa única tetos, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 23.1239 | 23.1239 | 23.1168
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1329 | 13,70 | 1.8207 | -0.0071276
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1845099 | 19,56 | #VALUE! | -0.00052027
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | Massa única tetos, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 litros, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20 mm. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0376 | 470,59 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,05 | L.S. => | 2,69 | M.O com L.S. => | 5,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.7358 | Valor com BDI => |  | 27.8597
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 33,86 | 33,86 | 33.8582
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,252655 | 13,70 | 3.46
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4632009 | 20,54 | 9.51
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6,14 | 0,58 | 3.56
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,22 | 3,69 | 0.81
Insumo da Composição |  | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,08 | 15,30 | 16.52
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,89 | L.S. => | 4,31 | M.O com L.S. => | 9,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,93 | Valor com BDI => |  | 40,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34,39 | 34,39 | 34.3914
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,263374 | 13,70 | 3.6
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4982751 | 20,54 | 10.23
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4,86 | 0,58 | 2.81
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,42 | 3,69 | 1.54
Insumo da Composição |  | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,06 | 15,30 | 16.21
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,22 | L.S. => | 4,61 | M.O com L.S. => | 9,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,04 | Valor com BDI => |  | 41,43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.8 | 73886/001 | SINAPI | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | PISO - PISOS |  | M | 1 | 12,08 | 12,08 | 12.083
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900401 | 13,70 | 1.23
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0906462 | 19,45 | 1.76
Insumo da Composição |  | 00004430 | SINAPI | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,15 | 10,35 | 1.55
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,006 | 9,31 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00006186 | SINAPI | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | Material |  | M | 1,0 | 7,49 | 7.49
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,08 | L.S. => | 0,95 | M.O com L.S. => | 2,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,47 | Valor com BDI => |  | 14,55
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 30,75 | 30,75 | 30.745
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1505097 | 13,70 | 2.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3010193 | 19,56 | 5.88
Composição Auxiliar |  | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0522053 | 436,96 | 22.81
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,94 | L.S. => | 4,36 | M.O com L.S. => | 9,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,29 | Valor com BDI => |  | 37,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 27,43 | 27,43 | 27.4254
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1383013 | 13,70 | 1.89
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2766023 | 19,56 | 5.41
Composição Auxiliar |  | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,036126 | 436,96 | 15.78
Insumo da Composição |  | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,435 | 9,38 | 4.08
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,5 | 0,54 | 0.27
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,08 | L.S. => | 3,61 | M.O com L.S. => | 7,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,61 | Valor com BDI => |  | 33,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 28,16 | 28,16 | 28.1564
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,057212 | 13,70 | 0.78
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0991674 | 20,54 | 2.03
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6,14 | 0,58 | 3.56
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,06 | 19,90 | 21.09
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,19 | 3,69 | 0.7
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,06 | L.S. => | 0,93 | M.O com L.S. => | 1,99
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,76 | Valor com BDI => |  | 33,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 28,16 | 28,16 | 28.1564
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,057212 | 13,70 | 0.78
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0991674 | 20,54 | 2.03
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6,14 | 0,58 | 3.56
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,06 | 19,90 | 21.09
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,19 | 3,69 | 0.7
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,06 | L.S. => | 0,93 | M.O com L.S. => | 1,99
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,76 | Valor com BDI => |  | 33,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.5 |  |  | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 96.3286 | 96.3286
Composição Auxiliar |  |  |  | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) |  |  | M2 | 1 | 96.3286 | 96.3286
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.7281 | Valor com BDI => |  | 116.0567
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.6 |  |  | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 55.943 | 55.943
Composição Auxiliar |  |  |  | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa |  |  | M2 | 1 | 55.943 | 55.943
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.4571 | Valor com BDI => |  | 67.4001
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.7 | 84161 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | PISO - PISOS |  | M | 1 | 60.0814 | 60.0814 | 60.0796
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 13,70 | 2.74
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 19,55 | 7.82
Composição Auxiliar |  | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,003 | 490,47 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004828 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | Material |  | M | 1,0 | 48.05 | #VALUE! | -0.00181
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,08 | L.S. => | 3,60 | M.O com L.S. => | 7,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.3047 | Valor com BDI => |  | 72.3861
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.8 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 57,45 | 57,45 | 57.448
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,336211 | 13,70 | 4.6
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2001098 | 19,56 | 3.91
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1361011 | 19,45 | 2.64
Composição Auxiliar |  | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0731785 | 324,18 | 23.72
Insumo da Composição |  | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material |  | m² | 1,128 | 1,16 | 1.3
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 0,2 | 0,85 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,25 | 9,48 | 2.37
Insumo da Composição |  | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1,1224 | 16,70 | 18.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,76 | L.S. => | 5,08 | M.O com L.S. => | 10,84
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,76 | Valor com BDI => |  | 69,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.9 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 253,53 | 253,53 | 253.528
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7283066 | 13,70 | 9.97
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4594896 | 19,12 | 8.78
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,76 | 1,00 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,71 | 0,24 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,836 | 65,00 | 54.34
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 273,06 | 0,54 | 147.45
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,579 | 55,38 | 32.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,73 | L.S. => | 5,95 | M.O com L.S. => | 12,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 51,92 | Valor com BDI => |  | 305,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.10 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 18,66 | 18,66 | 18.662
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3125798 | 13,70 | 4.28
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15629 | 19,56 | 3.05
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,002 | 389,35 | 0.77
Composição Auxiliar |  | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,014 | 14,74 | 0.2
Composição Auxiliar |  | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,072 | 4,48 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,087 | 23,66 | 2.05
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,007 | 65,00 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0,03 | 251,45 | 7.54
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,51 | L.S. => | 3,09 | M.O com L.S. => | 6,60
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,82 | Valor com BDI => |  | 22,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.11 | 94116 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 78.1156 | 78.1156 | 78.1224
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2304935 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1536624 | 19,56 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0084199 | 27,28 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0078936 | 23,98 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0213128 | 99,31 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,106827 | 41,25 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1 | 65.01 | 65.01 | 0.0068312
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,70 | L.S. => | 3,27 | M.O com L.S. => | 6,97
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.9981 | Valor com BDI => |  | 94.1136
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.1 | 74133/001 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8,63 | 8,63 | 8.6344
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0819887 | 13,70 | 1.12
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1229831 | 19,48 | 2.39
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,4 | 0,47 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00004053 | SINAPI | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0,12 | 41,18 | 4.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,29 | L.S. => | 1,14 | M.O com L.S. => | 2,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,76 | Valor com BDI => |  | 10,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.2 | 74133/001 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8,63 | 8,63 | 8.6344
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0819887 | 13,70 | 1.12
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1229831 | 19,48 | 2.39
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,4 | 0,47 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00004053 | SINAPI | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0,12 | 41,18 | 4.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,29 | L.S. => | 1,14 | M.O com L.S. => | 2,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,76 | Valor com BDI => |  | 10,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8,02 | 8,02 | 8.0238
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0493946 | 13,70 | 0.67
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1338665 | 19,48 | 2.6
Insumo da Composição |  | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,33 | 14,42 | 4.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,23 | L.S. => | 1,08 | M.O com L.S. => | 2,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,64 | Valor com BDI => |  | 9,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8.257 | 8.257 | 8.2583
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0446787 | 13,70 | 0.6121 | 0.0013738
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 19,48 | #VALUE! | 7.0524e-05
Insumo da Composição |  | 00007345 | SINAPI | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material |  | L | 0,33 | 12,47 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,12 | L.S. => | 0,99 | M.O com L.S. => | 2,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.691 | Valor com BDI => |  | 9.948
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.5 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17,32 | 17,32 | 17.3204
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2717297 | 13,70 | 3.72
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3105482 | 19,48 | 6.04
Insumo da Composição |  | 00006086 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0,056 | 53,42 | 2.99
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,4 | 0,47 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,04 | 9,45 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0,16 | 25,16 | 4.02
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,56 | L.S. => | 3,14 | M.O com L.S. => | 6,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,54 | Valor com BDI => |  | 20,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.6 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 18,99 | 18,99 | 18.9888
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4071571 | 13,70 | 5.57
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4071571 | 19,48 | 7.93
Insumo da Composição |  | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,6 | 1,98 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,07 | 9,45 | 0.66
Insumo da Composição |  | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,16 | 22,86 | 3.65
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,89 | L.S. => | 4,32 | M.O com L.S. => | 9,21
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,88 | Valor com BDI => |  | 22,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.7 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17,32 | 17,32 | 17.3204
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2717297 | 13,70 | 3.72
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3105482 | 19,48 | 6.04
Insumo da Composição |  | 00006086 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0,056 | 53,42 | 2.99
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,4 | 0,47 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,04 | 9,45 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0,16 | 25,16 | 4.02
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,56 | L.S. => | 3,14 | M.O com L.S. => | 6,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,54 | Valor com BDI => |  | 20,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57,65 | 57,65 | 57.6544
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5055809 | 15,36 | 7.76
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5050404 | 19,52 | 9.85
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0095 | 10,51 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 39,95 | 39.95
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,53 | L.S. => | 5,77 | M.O com L.S. => | 12,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,80 | Valor com BDI => |  | 69,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.2 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 70,65 | 70,65 | 70.649
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4593167 | 15,36 | 7.05
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4593167 | 19,52 | 8.96
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,019 | 10,51 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 54,45 | 54.45
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,93 | L.S. => | 5,24 | M.O com L.S. => | 11,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 14,46 | Valor com BDI => |  | 85,11
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 82,94 | 82,94 | 82.9384
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4019493 | 15,36 | 6.17
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4019493 | 19,52 | 7.84
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,019 | 10,51 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 68,74 | 68.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,19 | L.S. => | 4,59 | M.O com L.S. => | 9,78
[5 empty] | Valor do BDI => | 16,98 | Valor com BDI => |  | 99,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.4 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 107,22 | 107,22 | 107.2162
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3179719 | 15,36 | 4.88
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3177776 | 19,52 | 6.2
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,038 | 10,51 | 0.39
Insumo da Composição |  | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 95,75 | 95.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,11 | L.S. => | 3,63 | M.O com L.S. => | 7,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 21,95 | Valor com BDI => |  | 129,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.5 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 195.6374 | 195.6374 | 195.6414
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 15,36 | 3.072
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,038 | 10,51 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 186.31 | #VALUE! | 0.00402
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,34 | L.S. => | 2,95 | M.O com L.S. => | 6,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.0665 | Valor com BDI => |  | 235.7039
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.6 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58,27 | 58,27 | 58.265
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0010541 | 15,36 | 0.01
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0013749 | 19,52 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0000596 | 10,51 | 0
Insumo da Composição |  | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1,0 | 58,24 | 58.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,01 | L.S. => | 0,01 | M.O com L.S. => | 0,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,93 | Valor com BDI => |  | 70,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.7 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2,82 | 2,82 | 2.8208
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0184839 | 15,36 | 0.28
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0190244 | 19,52 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,006276 | 1,43 | 0
Insumo da Composição |  | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,061 | 2,05 | 2.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,24 | L.S. => | 0,21 | M.O com L.S. => | 0,45
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,57 | Valor com BDI => |  | 3,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.8 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2,95 | 2,95 | 2.9498
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0021937 | 15,36 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0021937 | 19,52 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,061 | 2,72 | 2.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,03 | L.S. => | 0,02 | M.O com L.S. => | 0,05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,60 | Valor com BDI => |  | 3,55
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.9 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.9176 | 5.9176 | 5.9168
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,02 | 15,36 | 0.3072
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,02 | 19,52 | 0.3904
Insumo da Composição |  | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 5.22 | 5.22 | -0.0008
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,25 | L.S. => | 0,23 | M.O com L.S. => | 0,48
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.2119 | Valor com BDI => |  | 7.1295
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.10 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.4786 | 8.4786 | 8.4796
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,024 | 15,36 | 0.36864
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,024 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,008 | 1,43 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 7.63 | 7.63 | 0.00104
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,31 | L.S. => | 0,27 | M.O com L.S. => | 0,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.7364 | Valor com BDI => |  | 10.215
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.4958 | 10.4958 | 10.5006
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,029 | 15,36 | 0.44544
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,029 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,01 | 1,43 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 9.47 | 9.47 | 0.00478
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,37 | L.S. => | 0,33 | M.O com L.S. => | 0,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.1495 | Valor com BDI => |  | 12.6454
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.12 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18,65 | 16.0417 | 16.039
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,034 | 15,36 | 0.52224
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,034 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,011 | 1,43 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 14.84 | 14.84 | -0.00265
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,44 | L.S. => | 0,38 | M.O com L.S. => | 0,82
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.2853 | Valor com BDI => |  | 19.327
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.14 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4,76 | 4,76 | 4.7558
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1068624 | 15,36 | 1.64
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1068624 | 19,52 | 2.08
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,006 | 53,29 | 0.31
Insumo da Composição |  | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 0,40 | 0.4
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,043 | 1,43 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,006 | 46,28 | 0.27
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,38 | L.S. => | 1,21 | M.O com L.S. => | 2,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,97 | Valor com BDI => |  | 5,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.15 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5,70 | 5,70 | 5.7018
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1233397 | 15,36 | 1.89
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1233397 | 19,52 | 2.4
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,007 | 53,29 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 0,60 | 0.6
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,05 | 1,43 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,008 | 46,28 | 0.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,59 | L.S. => | 1,40 | M.O com L.S. => | 2,99
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,16 | Valor com BDI => |  | 6,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.16 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7,03 | 7,03 | 7.0262
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,014946 | 15,36 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,089 | 19,52 | 1.73
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,012 | 53,29 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 3,79 | 3.79
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,02 | 1,43 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,014 | 46,28 | 0.64
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,75 | L.S. => | 0,66 | M.O com L.S. => | 1,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,43 | Valor com BDI => |  | 8,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.17 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5,41 | 5,41 | 5.4094
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0817679 | 15,36 | 1.25
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0817679 | 19,52 | 1.59
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,009 | 53,29 | 0.47
Insumo da Composição |  | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 1,55 | 1.55
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,036 | 1,43 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,011 | 46,28 | 0.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,05 | L.S. => | 0,93 | M.O com L.S. => | 1,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,10 | Valor com BDI => |  | 6,51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.18 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22,70 | 22,70 | 22.704
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0619163 | 15,36 | 0.95
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0619163 | 19,52 | 1.2
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0116093 | 53,29 | 0.61
Insumo da Composição |  | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 19,26 | 19.26
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0135442 | 1,43 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0145116 | 46,28 | 0.67
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,80 | L.S. => | 0,70 | M.O com L.S. => | 1,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,64 | Valor com BDI => |  | 27,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.19 | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9,10 | 9,10 | 9.0988
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1635224 | 15,36 | 2.51
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1640629 | 19,52 | 3.2
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0090235 | 53,29 | 0.48
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0615236 | 1,43 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0098438 | 46,28 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00007104 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 2,38 | 2.38
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,11 | L.S. => | 1,87 | M.O com L.S. => | 3,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,86 | Valor com BDI => |  | 10,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.20 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12,52 | 12,52 | 12.5216
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1794425 | 15,36 | 2.75
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1794425 | 19,52 | 3.5
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,014 | 53,29 | 0.74
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,089 | 1,43 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,017 | 46,28 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 4,63 | 4.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,32 | L.S. => | 2,04 | M.O com L.S. => | 4,36
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,56 | Valor com BDI => |  | 15,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.21 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.8144 | 36.8144 | 36.808
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1122846 | 15,36 | 1.7247
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1122846 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0322349 | 53,29 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0284742 | 1,43 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0419051 | 46,28 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 29.2 | #VALUE! | -0.0063708
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,45 | L.S. => | 1,28 | M.O com L.S. => | 2,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.5396 | Valor com BDI => |  | 44.354
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.22 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40,24 | 37.1544 | 37.152
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1122846 | 15,36 | 1.7247
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1122846 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0322349 | 53,29 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0284742 | 1,43 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0419051 | 46,28 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 29.54 | #VALUE! | -0.0023708
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,45 | L.S. => | 1,28 | M.O com L.S. => | 2,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.6092 | Valor com BDI => |  | 44.7636
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.23 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40,24 | 40,24 | 40.2394
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1122846 | 15,36 | 1.72
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1122846 | 19,52 | 2.19
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0322349 | 53,29 | 1.71
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0284742 | 1,43 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0419051 | 46,28 | 1.93
Insumo da Composição |  | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 32,65 | 32.65
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,45 | L.S. => | 1,28 | M.O com L.S. => | 2,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,24 | Valor com BDI => |  | 48,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.24 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6,60 | 6,60 | 6.6048
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1410549 | 15,36 | 2.16
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1410549 | 19,52 | 2.75
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,009 | 53,29 | 0.47
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,065 | 1,43 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,009 | 46,28 | 0.41
Insumo da Composição |  | 00007138 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0 | 0,72 | 0.72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,82 | L.S. => | 1,61 | M.O com L.S. => | 3,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,35 | Valor com BDI => |  | 7,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.25 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7,91 | 7,91 | 7.912
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1633421 | 15,36 | 2.5
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1633421 | 19,52 | 3.18
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,011 | 53,29 | 0.58
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,075 | 1,43 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,012 | 46,28 | 0.55
Insumo da Composição |  | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0 | 1,00 | 1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,10 | L.S. => | 1,86 | M.O com L.S. => | 3,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,61 | Valor com BDI => |  | 9,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.26 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26,48 | 26,48 | 26.4794
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0963453 | 15,36 | 1.47
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0963453 | 19,52 | 1.88
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0198857 | 53,29 | 1.05
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0244299 | 1,43 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0255662 | 46,28 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0 | 20,87 | 20.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,24 | L.S. => | 1,10 | M.O com L.S. => | 2,34
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,42 | Valor com BDI => |  | 31,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.27 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10,78 | 10,78 | 10.7758
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,068774 | 15,36 | 1.05
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,068774 | 19,52 | 1.34
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,018 | 53,29 | 0.95
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,03 | 1,43 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,021 | 46,28 | 0.97
Insumo da Composição |  | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0 | 6,43 | 6.43
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,89 | L.S. => | 0,78 | M.O com L.S. => | 1,67
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,20 | Valor com BDI => |  | 12,98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18,89 | 18,89 | 18.8942
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700017 | 15,36 | 2.61
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700017 | 19,52 | 3.31
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0100641 | 53,29 | 0.53
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0 | 0,91 | 0.91
Insumo da Composição |  | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1,0 | 10,04 | 10.04
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0435203 | 1,43 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,02 | 19,51 | 0.39
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0225 | 46,28 | 1.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,19 | L.S. => | 1,94 | M.O com L.S. => | 4,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,86 | Valor com BDI => |  | 22,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.2 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6,94 | 6,94 | 6.9402
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0442886 | 15,36 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0442886 | 19,52 | 0.86
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0031003 | 53,29 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0107559 | 1,43 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00011739 | SINAPI | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1,0 | 5,02 | 5.02
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0047451 | 46,28 | 0.21
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,57 | L.S. => | 0,50 | M.O com L.S. => | 1,07
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,42 | Valor com BDI => |  | 8,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 33,27 | 33,27 | 33.2734
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5972158 | 15,36 | 9.17
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5972158 | 19,52 | 11.65
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0292959 | 53,29 | 1.56
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,1993409 | 1,43 | 0.28
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0593 | 46,28 | 2.74
Insumo da Composição |  | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,05 | 7,50 | 7.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,72 | L.S. => | 6,82 | M.O com L.S. => | 14,54
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,81 | Valor com BDI => |  | 40,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11,67 | 11,67 | 11.6702
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2462231 | 15,36 | 3.78
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2462231 | 19,52 | 4.8
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0820743 | 1,43 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,05 | 2,84 | 2.98
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,18 | L.S. => | 2,81 | M.O com L.S. => | 5,99
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,39 | Valor com BDI => |  | 14,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.6 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17,08 | 17,08 | 17.0796
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3084201 | 15,36 | 4.73
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3084201 | 19,52 | 6.02
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0087656 | 53,29 | 0.46
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,1030773 | 1,43 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0132295 | 46,28 | 0.61
Insumo da Composição |  | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,05 | 4,88 | 5.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,98 | L.S. => | 3,52 | M.O com L.S. => | 7,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,49 | Valor com BDI => |  | 20,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.7 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29,20 | 29,20 | 29.197
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2540947 | 15,36 | 3.9
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2551757 | 19,52 | 4.98
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0118622 | 53,29 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0848286 | 1,43 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0194485 | 46,28 | 0.9
Insumo da Composição |  | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,05 | 17,79 | 18.67
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,29 | L.S. => | 2,90 | M.O com L.S. => | 6,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,98 | Valor com BDI => |  | 35,18
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5,75 | 5,75 | 5.7534
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0802065 | 15,36 | 1.23
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0802065 | 19,52 | 1.56
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0079404 | 53,29 | 0.42
Insumo da Composição |  | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 1,97 | 1.97
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0168433 | 1,43 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,012031 | 46,28 | 0.55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,04 | L.S. => | 0,91 | M.O com L.S. => | 1,95
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,17 | Valor com BDI => |  | 6,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5,09 | 5,09 | 5.0912
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0826588 | 15,36 | 1.26
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0826588 | 19,52 | 1.61
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0081832 | 53,29 | 0.43
Insumo da Composição |  | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 1,20 | 1.2
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0173583 | 1,43 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0123989 | 46,28 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,06 | L.S. => | 0,94 | M.O com L.S. => | 2,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,04 | Valor com BDI => |  | 6,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.10 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7,71 | 7,71 | 7.7056
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1131031 | 15,36 | 1.73
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1131031 | 19,52 | 2.2
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0119566 | 53,29 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 2,54 | 2.54
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0412019 | 1,43 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0121182 | 46,28 | 0.56
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,46 | L.S. => | 1,29 | M.O com L.S. => | 2,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,57 | Valor com BDI => |  | 9,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.11 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28,17 | 28,17 | 28.1736
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2157893 | 15,36 | 3.31
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2163298 | 19,52 | 4.22
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0 | 1,62 | 3.24
Insumo da Composição |  | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 16,23 | 16.23
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,0603102 | 19,51 | 1.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,79 | L.S. => | 2,46 | M.O com L.S. => | 5,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,76 | Valor com BDI => |  | 33,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14,96 | 14,96 | 14.964
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1807953 | 15,36 | 2.77
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1802548 | 19,52 | 3.51
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0 | 1,62 | 1.62
Insumo da Composição |  | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 6,17 | 6.17
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,046 | 19,51 | 0.89
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,33 | L.S. => | 2,06 | M.O com L.S. => | 4,39
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,06 | Valor com BDI => |  | 18,02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28,17 | 28,17 | 28.1736
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2157893 | 15,36 | 3.31
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2163298 | 19,52 | 4.22
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0 | 1,62 | 3.24
Insumo da Composição |  | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 16,23 | 16.23
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,0603102 | 19,51 | 1.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,79 | L.S. => | 2,46 | M.O com L.S. => | 5,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,76 | Valor com BDI => |  | 33,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.14 | 72290 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 298,25 | 298,25 | 298.248
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,1567707 | 13,70 | 111.74
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7868966 | 19,56 | 54.51
Insumo da Composição |  | 00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 3,3 | 3,76 | 12.4
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,295 | 65,00 | 19.17
Insumo da Composição |  | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | UN | 80,0 | 0,46 | 36.8
Insumo da Composição |  | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 2,11 | 26,01 | 54.88
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,158 | 55,38 | 8.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 57,73 | L.S. => | 50,96 | M.O com L.S. => | 108,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 61,08 | Valor com BDI => |  | 359,33
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.15 | 72290 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 323.868 | 323.868 | 323.8674
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,1567707 | 13,70 | 111.7478
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7868966 | 19,56 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 3,3 | 3,76 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,295 | 65,00 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | UN | 135.64 | 0,46 | #VALUE! | -0.00059609
Insumo da Composição |  | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 2,11 | 26,01 | #VALUE! | -0.0012958
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,158 | 55,38 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 57,73 | L.S. => | 50,96 | M.O com L.S. => | 108,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 66.3282 | Valor com BDI => |  | 390.1962
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.16 =13.17 | 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2.198,82 | 2.198,82 | 2198.8222
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26,1195554 | 13,70 | 357.83
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18,4974448 | 19,56 | 361.81
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2288541 | 1,00 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5558895 | 19,45 | 30.26
Composição Auxiliar |  | 88313 | SINAPI | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 35,8410838 | 14,92 | 534.74
Insumo da Composição |  | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 22,3673028 | 4,64 | 103.78
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,3893696 | 10,07 | 3.92
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,4116195 | 65,00 | 26.75
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 18,9885275 | 1,00 | 18.98
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 112,6136645 | 0,54 | 60.81
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,066749 | 55,38 | 3.69
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,5594209 | 55,38 | 30.98
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 2.293,3080876 | 0,29 | 665.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 453,18 | L.S. => | 400,06 | M.O com L.S. => | 853,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 450,31 | Valor com BDI => |  | 2.649,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.18 | 73882/005 | SINAPI | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 134,47 | 134,47 | 134.4696
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,2684096 | 13,70 | 31.07
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6106493 | 19,56 | 11.94
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0016793 | 65,00 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00010544 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | Material |  | M | 1,6029544 | 56,94 | 91.27
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,1679285 | 0,54 | 0.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 14,80 | L.S. => | 13,07 | M.O com L.S. => | 27,87
[5 empty] | Valor do BDI => | 27,53 | Valor com BDI => |  | 162,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 325.18 | 325.18 | 325.1832
Composição Auxiliar |  | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 314.18 | 314.18 | 0.0032
Composição Auxiliar |  | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 11,00 | 11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,23 | L.S. => | 8,15 | M.O com L.S. => | 17,38
[5 empty] | Valor do BDI => | 66.5969 | Valor com BDI => |  | 391.7769
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.2 | 95471 | SINAPI | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 473.4128 | 473.4128 | 473.4128
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,44 | 13,70 | 6.028
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,78 | 19,52 | #VALUE! | 9e-06
Insumo da Composição |  | 00036520 | SINAPI | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | Material |  | UN | 1,0 | 422.89 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2,0 | 10,07 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0,1469 | 51,39 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1,0 | 1,58 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,88 | L.S. => | 6,95 | M.O com L.S. => | 14,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 96.9549 | Valor com BDI => |  | 773,63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 315.7228 | 315.7228 | 315.7232
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,44 | 13,70 | 6.028
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,78 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material |  | UN | 1,0 | 265.2 | #VALUE! | 0.000409
Insumo da Composição |  | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2,0 | 10,07 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0,1469 | 51,39 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1,0 | 1,58 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,88 | L.S. => | 6,95 | M.O com L.S. => | 14,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 64.66 | Valor com BDI => |  | 380.3828
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.5 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 188.9382 | 188.9382 | 188.942
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,85 | 19,52 | #VALUE! | 0.0038
Composição Auxiliar |  | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7 | 14,11 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0,12 | 10,62 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,08 | 23,06 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1,0 | 159.35 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,72 | L.S. => | 8,59 | M.O com L.S. => | 18,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.6945 | Valor com BDI => |  | 227.6327
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.6 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 315.7228 | 315.7228 | 315.7232
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,44 | 13,70 | #VALUE! | 0.000409
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,78 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material |  | UN | 1,0 | 265.2 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2,0 | 10,07 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0,1469 | 51,39 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1,0 | 1,58 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,88 | L.S. => | 6,95 | M.O com L.S. => | 14,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 64.66 | Valor com BDI => |  | 380.3828
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.7 |  |  | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 28.9562 | 28.9562
|  |  |  | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA |  |  | UND | 1 | 28.9562 | 28.9562
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.9302 | Valor com BDI => |  | 34.8864
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.8 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 408.2226 | 408.2226 | 408.2248
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2 | 15,36 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1,0 | 21,62 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,076 | 2,85 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1,0 | 203.49 | #VALUE! | 0.0022
Insumo da Composição |  | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2,0 | 7,47 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00006021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1,0 | 56,34 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 41,40 | L.S. => | 36,55 | M.O com L.S. => | 77,95
[5 empty] | Valor do BDI => | 83.604 | Valor com BDI => |  | 491.8266
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.9 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 90.5113 | 90.5113 | 90.5064
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,19 | 13,70 | 2.603
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,39 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material |  | UN | 1,0 | 62.75 | #VALUE! | -0.004873
Insumo da Composição |  | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2,0 | 7,47 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0,0507 | 51,39 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,80 | L.S. => | 3,36 | M.O com L.S. => | 7,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.5367 | Valor com BDI => |  | 109.048
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.10 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 96.7936 | 96.7936 | 96.793
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,27 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,85 | 19,55 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | Material |  | UN | 1,0 | 60.39 | #VALUE! | -0.000592
Insumo da Composição |  | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0,5271 | 30,52 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,65 | L.S. => | 6,76 | M.O com L.S. => | 14,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.8233 | Valor com BDI => |  | 116.6169
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.12 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.82 | 22.82 | 22.8158
Composição Auxiliar |  | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 3,50 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1,0 | 19.32 | #VALUE! | -0.0042
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,34 | L.S. => | 1,19 | M.O com L.S. => | 2,53
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.6735 | Valor com BDI => |  | 27.4935
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.13 | 74072/003 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 76,92 | 168.668 | 168.6718
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,3 | 13,70 | #VALUE! | 0.00375
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,003 | 389,35 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 2,0 | 1,99 | #VALUE!
Insumo da Composição |  |  |  | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | Material |  | M | 1,0 | 118.31 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 14,90 | L.S. => | 13,16 | M.O com L.S. => | 28,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,75 | Valor com BDI => |  | 92,67
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.14 | 74072/003 | SINAPI | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 66.148 | 66.148 | 66.1512
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13,70 | 13.7
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,003 | 389,35 | #VALUE! | 0.00315
Insumo da Composição |  | 00000395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 2,0 | 1,99 | #VALUE!
Insumo da Composição |  |  |  | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | Material |  | M | 1,0 | 47.3 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 14,90 | L.S. => | 13,16 | M.O com L.S. => | 28,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.5471 | Valor com BDI => |  | 79.6952
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.15 | 95543 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.4 | 33.4 | 33.4024
Composição Auxiliar |  | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0 | 3,50 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00021102 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | Material |  | UN | 1,0 | 26.4 | #VALUE! | 0.0024
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,69 | L.S. => | 2,37 | M.O com L.S. => | 5,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.8403 | Valor com BDI => |  | 40.2403
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 46.27 | 46.27 | 46.268
Composição Auxiliar |  | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0 | 3,50 | 7
Insumo da Composição |  | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1,0 | 39.27 | 39.27 | -0.002
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,69 | L.S. => | 2,37 | M.O com L.S. => | 5,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.4761 | Valor com BDI => |  | 55.7461
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.17 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 580.75 | 580.75 | 580.7494
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 8,01 | #VALUE! | -0.0006
Composição Auxiliar |  | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 519.04 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 21,65 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 32,05 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 20,19 | L.S. => | 17,82 | M.O com L.S. => | 38,01
[5 empty] | Valor do BDI => | 118.9376 | Valor com BDI => |  | 699.6876
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.18 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.4523 | 21.4523 | 21.457
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,26933 | 15,36 | 4.1369 | 0.0047113
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,26933 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,00933 | 10,51 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011825 | SINAPI | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1,0 | 11.96 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,48 | L.S. => | 3,08 | M.O com L.S. => | 6,56
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.3934 | Valor com BDI => |  | 25.8457
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.19 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 208.723 | 208.723 | 208.722
Composição Auxiliar |  | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 36,30 | 36.3
Composição Auxiliar |  | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 68.75 | #VALUE! | -0.001
Composição Auxiliar |  | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 103.673 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,26 | L.S. => | 7,29 | M.O com L.S. => | 15,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 42.7465 | Valor com BDI => |  | 251.4695
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.20 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 70.85 | 70.85 | 70.8468
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 19,52 | #VALUE! | -0.00324
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0304 | 2,85 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | Material |  | UN | 1,0 | 66.76 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,51 | L.S. => | 1,33 | M.O com L.S. => | 2,84
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.5101 | Valor com BDI => |  | 85.3601
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.21 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 221.69 | 221.69 | 221.6908
Composição Auxiliar |  | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 36,30 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 68.75 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 116.64 | #VALUE! | 0.0008
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,26 | L.S. => | 7,29 | M.O com L.S. => | 15,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.4021 | Valor com BDI => |  | 267.0921
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.22 | 94800 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 103.945 | 103.945 | 103.9482
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,53867 | 15,36 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,53867 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,01867 | 10,51 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011767 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | Material |  | UN | 1,0 | 84.96 | #VALUE! | 0.0031687
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,97 | L.S. => | 6,15 | M.O com L.S. => | 13,12
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.2879 | Valor com BDI => |  | 125.233
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.23 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 55.3881 | 55.3881 | 55.3926
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,45 | 19,74 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 13,70 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1,0 | 42.29 | #VALUE! | 0.0045
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,01 | 10,51 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,80 | L.S. => | 4,24 | M.O com L.S. => | 9,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.3435 | Valor com BDI => |  | 66.7316
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.24 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36,29 | 31.2096 | 31.2094
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 19,52 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0304 | 2,85 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00011831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | Material |  | UN | 1,0 | 27.51 | #VALUE! | -0.00024
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,35 | L.S. => | 1,20 | M.O com L.S. => | 2,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,43 | Valor com BDI => |  | 43,72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.1 | 74138/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1.521,10 | 1.521,10 | 1521.0992
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,6792038 | 13,70 | 91.5
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,5047013 | 19,56 | 48.99
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,5047013 | 19,45 | 48.71
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,5047013 | 19,45 | 48.71
Insumo da Composição |  | 00001524 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 4,3832273 | 292,51 | 1282.13
Insumo da Composição |  | 00010485 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 1,2523508 | 0,85 | 1.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 86,71 | L.S. => | 76,55 | M.O com L.S. => | 163,26
[5 empty] | Valor do BDI => | 311,52 | Valor com BDI => |  | 1.832,62
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.2 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6,22 | 6,22 | 6.2178
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0154658 | 15,15 | 0.23
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352278 | 19,45 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0090218 | 10,07 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,187434 | 0,13 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | m² | 0,6117604 | 8,30 | 5.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,34 | L.S. => | 0,30 | M.O com L.S. => | 0,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,27 | Valor com BDI => |  | 7,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.3 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21,59 | 21,59 | 21.586
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1963097 | 15,36 | 3.01
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1963097 | 19,52 | 3.83
Insumo da Composição |  | 00007700 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1,039 | 14,20 | 14.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,53 | L.S. => | 2,24 | M.O com L.S. => | 4,77
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,42 | Valor com BDI => |  | 26,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.4 |  |  | Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 12.4184 | 12.4184
|  |  |  | Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4" |  |  | UND | 1 | 12.4184 | 12.4184
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.5433 | Valor com BDI => |  | 14.9617
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.5 |  |  | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 4.773 | 4.773
|  |  |  | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) |  |  | UND | 1 | 4.773 | 4.773
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.97751 | Valor com BDI => |  | 5.7505
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.6 |  |  | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 59.641 | 59.641
|  |  |  | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação |  |  | UND | 1 | 59.641 | 59.641
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.2145 | Valor com BDI => |  | 71.8555
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.7 |  |  | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 608.579 | 608.579
|  |  |  | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA |  |  | UND | 1 | 608.579 | 608.579
[5 empty] | Valor do BDI => | 124.637 | Valor com BDI => |  | 733.216
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.8 |  |  | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 88.795 | 88.795
|  |  |  | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente |  |  | UND | 1 | 88.795 | 88.795
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.1852 | Valor com BDI => |  | 106.9802
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.9 |  |  | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 36.8768 | 36.8768
|  |  |  | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira |  |  | UND | 1 | 36.8768 | 36.8768
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.5524 | Valor com BDI => |  | 44.4292
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.11 |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 45.752 | 45.752
|  |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar |  |  | UND | 1 | 45.752 | 45.752
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.37 | Valor com BDI => |  | 55.122
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.12 |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 45.752 | 45.752
|  |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável |  |  | UND | 1 | 45.752 | 45.752
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.37 | Valor com BDI => |  | 55.122
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.6 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59,64 | 59,64
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5169838 | 15,36 | 7.94
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5173352 | 19,52 | 10.09
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0095 | 10,51 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00011749 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | Material |  | UN | 1,0 | 41,52 | 41.52
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,69 | L.S. => | 5,90 | M.O com L.S. => | 12,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 12,21 | Valor com BDI => |  | 71,85
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.10 | 85120 | SINAPI | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 125,98 | 125,98
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9498384 | 15,36 | 14.58
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9498384 | 19,52 | 18.54
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0123583 | 2,85 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00012899 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | Material |  | UN | 1,0 | 92,83 | 92.83
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,28 | L.S. => | 10,85 | M.O com L.S. => | 23,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 25,80 | Valor com BDI => |  | 151,78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 124.526 | 124.526 | 124.528
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 13,70 | 4.11
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 19,52 | 5.856
Insumo da Composição |  | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1,0 | 0,28 | 0.28
Insumo da Composição |  | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1,0 | 114.28 | 114.28 | 0.002
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,61 | L.S. => | 3,19 | M.O com L.S. => | 6,80
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.5029 | Valor com BDI => |  | 150.0289
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.2 | 83475 | SINAPI | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 215.1708 | 215.1708 | 215.172
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 19,74 | 9.87
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,554 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2253047 | 136,22 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00013382 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | Material |  | UN | 1,0 | 67.66 | #VALUE! | 0.0011938
Insumo da Composição |  | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 20,0 | 1,57 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003750 | SINAPI | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | Material |  | UN | 1,0 | 21,15 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00012317 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | Material |  | UN | 1,0 | 46,81 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,69 | L.S. => | 7,68 | M.O com L.S. => | 16,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 44.067 | Valor com BDI => |  | 259.2378
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.3 |  |  | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 19.006 | 19.006
[7 empty] | UND | 1 | 19.006 | 19.006
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.8924 | Valor com BDI => |  | 22.8984
| Item | Código | Banco |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.4 |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 41.581 | 41.581
[7 empty] | UND | 1 | 41.581 | 41.581
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.5158 | Valor com BDI => |  | 50.0968
| Item | Código | Banco |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.5 |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 41.581 | 41.581
[7 empty] | UND | 1 | 41.581 | 41.581
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.5158 | Valor com BDI => |  | 50.0968
| Item | Código | Banco |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.6 |  |  | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 39.646 | 39.646
[7 empty] | UND | 1 | 39.646 | 39.646
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.1195 | Valor com BDI => |  | 47.7655
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.1 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 244,29 | 244,29 | 244.2916
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3697852 | 15,43 | 21.13
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3692473 | 19,74 | 27.02
Insumo da Composição |  | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1,0 | 196,14 | 196.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 17,93 | L.S. => | 15,82 | M.O com L.S. => | 33,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 50,03 | Valor com BDI => |  | 294,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.2 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 244,29 | 244,29 | 244.2916
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3697852 | 15,43 | 21.13
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3692473 | 19,74 | 27.02
Insumo da Composição |  | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1,0 | 196,14 | 196.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 17,93 | L.S. => | 15,82 | M.O com L.S. => | 33,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 50,03 | Valor com BDI => |  | 294,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.3 | 83371 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 73,62 | 73,62 | 73.616
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1903999 | 15,43 | 18.36
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1903999 | 19,74 | 23.49
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,11904 | 13,70 | 1.63
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,11904 | 19,56 | 2.32
Composição Auxiliar |  | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0003969 | 498,54 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00011250 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Material |  | UN | 1,0 | 27,63 | 27.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 17,03 | L.S. => | 15,03 | M.O com L.S. => | 32,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,07 | Valor com BDI => |  | 88,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.4 | 83372 | SINAPI | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 628,58 | 628,58 | 628.5826
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,9401687 | 19,74 | 58.03
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,9401687 | 13,70 | 40.28
Insumo da Composição |  | 00012075 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL | Material |  | UN | 1,0 | 530,27 | 530.27
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 35,79 | L.S. => | 31,59 | M.O com L.S. => | 67,38
[5 empty] | Valor do BDI => | 128,73 | Valor com BDI => |  | 757,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.5 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11,33 | 11,33 | 11.3262
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0316443 | 19,74 | 0.62
Insumo da Composição |  | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1,0 | 10,71 | 10.71
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,24 | L.S. => | 0,21 | M.O com L.S. => | 0,45
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,32 | Valor com BDI => |  | 13,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.6 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11,33 | 11,33 | 11.3262
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0316443 | 19,74 | 0.62
Insumo da Composição |  | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1,0 | 10,71 | 10.71
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,24 | L.S. => | 0,21 | M.O com L.S. => | 0,45
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,32 | Valor com BDI => |  | 13,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.7 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 73,92 | 73,92 | 73.917
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0582488 | 15,43 | 0.89
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0582488 | 19,74 | 1.14
Insumo da Composição |  | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1,0 | 71,89 | 71.89
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,76 | L.S. => | 0,67 | M.O com L.S. => | 1,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,13 | Valor com BDI => |  | 89,05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.8 |  |  | Dispositivo de proteção contra Curto | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 148.4188 | 148.4188
|  |  |  | Dispositivo de proteção contra Curto |  |  | UND | 1 | 148.4188 | 148.4188
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.3962 | Valor com BDI => |  | 178.815
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.9 = 17.10 = 17.11 = 17.12 = 17.13 =17.14 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.121 | 52.121 | 52.116
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 19,74 | 2.961
Insumo da Composição |  | 00002388 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | Material |  | UN | 1,0 | 49.16 | 49.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,15 | L.S. => | 1,02 | M.O com L.S. => | 2,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.6744 | Valor com BDI => |  | 62.7954
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.15 | 93665 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 200A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 178.5959 | 178.5959 | 178.6048
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,27 | 15,43 | 4.1661
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,27 | 19,74 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00034623 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 200A | Material |  | UN | 1,0 | 167.6 | #VALUE! | 0.0089
Insumo da Composição |  | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2,0 | 0,75 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,53 | L.S. => | 3,11 | M.O com L.S. => | 6,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 36.5764 | Valor com BDI => |  | 69,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.16 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5,01 | 5,01 | 5.0052
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1061065 | 15,43 | 1.63
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1061065 | 19,74 | 2.09
Insumo da Composição |  | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material |  | M | 1,017 | 1,27 | 1.29
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,38 | L.S. => | 1,22 | M.O com L.S. => | 2,60
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,02 | Valor com BDI => |  | 6,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.17 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5,56 | 5,56 | 5.5556
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1190483 | 15,43 | 1.83
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1185104 | 19,74 | 2.33
Insumo da Composição |  | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1,017 | 1,38 | 1.4
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,55 | L.S. => | 1,37 | M.O com L.S. => | 2,92
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,13 | Valor com BDI => |  | 6,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.18 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10,66 | 10,66 | 10.6554
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0846726 | 15,43 | 1.3
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0846726 | 19,74 | 1.67
Composição Auxiliar |  | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0 | 2,14 | 2.14
Insumo da Composição |  | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,017 | 5,46 | 5.55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,68 | L.S. => | 1,48 | M.O com L.S. => | 3,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,18 | Valor com BDI => |  | 12,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.19 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9,06 | 9,06 | 9.0558
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0702251 | 15,43 | 1.08
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0702251 | 19,74 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,1 | 6,00 | 6.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,91 | L.S. => | 0,81 | M.O com L.S. => | 1,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,85 | Valor com BDI => |  | 10,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.20 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 18,19 | 18,19 | 18.189
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0697423 | 15,43 | 1.07
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0697423 | 19,74 | 1.37
Insumo da Composição |  | 00002682 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,1 | 14,32 | 15.75
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,90 | L.S. => | 0,80 | M.O com L.S. => | 1,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,72 | Valor com BDI => |  | 21,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.21 | 93076 | SINAPI | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8,84 | 8,84 | 8.8408
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0972219 | 15,36 | 1.49
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0972219 | 19,52 | 1.89
Composição Auxiliar |  | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0338431 | 16,92 | 0.57
Insumo da Composição |  | 00039880 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material |  | UN | 1,0 | 4,45 | 4.45
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0324892 | 1,43 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,0038766 | 19,51 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0,0029536 | 114,02 | 0.33
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,25 | L.S. => | 1,11 | M.O com L.S. => | 2,36
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,81 | Valor com BDI => |  | 10,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.22 |  |  | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.2268 | 13.2268
Composição Auxiliar |  |  |  | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13.2268 | 13.2268
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.7088 | Valor com BDI => |  | 15.9356
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.23 |  |  | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.3194 | 21.3194
Composição Auxiliar |  |  |  | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.3194 | 21.3194
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.3662 | Valor com BDI => |  | 25.6856
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.24 |  |  | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.8445 | 24.8445
Composição Auxiliar |  |  |  | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.8445 | 24.8445
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.0882 | Valor com BDI => |  | 29.9327
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.25 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 132,00 | 132,00 | 132.0014
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2494624 | 13,70 | 44.51
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,9176177 | 19,56 | 37.5
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0,56 | 3,92 | 2.19
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,00504 | 65,75 | 0.33
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,07 | 65,00 | 4.55
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 5,78 | 1,00 | 5.78
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 0,08 | 22,38 | 1.79
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 16,47 | 0,54 | 8.89
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,00584 | 55,38 | 0.32
Insumo da Composição |  | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,006 | 55,38 | 0.33
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 89,0 | 0,29 | 25.81
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 29,13 | L.S. => | 25,71 | M.O com L.S. => | 54,84
[5 empty] | Valor do BDI => | 27,03 | Valor com BDI => |  | 159,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.26 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 121,29 | 121,29 | 121.2858
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,8557628 | 13,70 | 52.82
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,443933 | 19,56 | 28.24
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,8542614 | 3,92 | 7.26
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,056161 | 65,00 | 3.65
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 2,5883975 | 1,00 | 2.58
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 0,0516028 | 22,38 | 1.15
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 15,9180942 | 0,54 | 8.59
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,0313917 | 55,38 | 1.73
Insumo da Composição |  | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,0034401 | 55,38 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 52,0156437 | 0,29 | 15.08
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 28,25 | L.S. => | 24,93 | M.O com L.S. => | 53,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 24,84 | Valor com BDI => |  | 146,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.27 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11,56 | 11,56 | 11.5584
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2294244 | 15,43 | 3.54
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2294244 | 19,74 | 4.52
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0012 | 429,33 | 0.51
Insumo da Composição |  | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0 | 2,99 | 2.99
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,04 | L.S. => | 2,69 | M.O com L.S. => | 5,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,36 | Valor com BDI => |  | 13,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.28 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9,08 | 9,08 | 9.0816
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2062403 | 15,43 | 3.18
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2067782 | 19,74 | 4.08
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0007534 | 429,33 | 0.32
Insumo da Composição |  | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0 | 1,50 | 1.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,72 | L.S. => | 2,41 | M.O com L.S. => | 5,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,85 | Valor com BDI => |  | 10,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.29 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6,63 | 6,63 | 6.6306
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,112318 | 15,43 | 1.73
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,112318 | 19,74 | 2.21
Insumo da Composição |  | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0 | 2,69 | 2.69
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,47 | L.S. => | 1,29 | M.O com L.S. => | 2,76
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,35 | Valor com BDI => |  | 7,98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.30 |  |  | Canaleta PVC 80x80cm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.215 | 43.215
Composição Auxiliar |  |  |  | Canaleta PVC 80x80cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 43.215 | 43.215
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.8504 | Valor com BDI => |  | 52.0654
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.31 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1,38 | 1,38 | 1.3846
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176276 | 15,43 | 0.27
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176276 | 19,74 | 0.34
Insumo da Composição |  | 00000983 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1,19 | 0,63 | 0.74
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,22 | L.S. => | 0,20 | M.O com L.S. => | 0,42
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,28 | Valor com BDI => |  | 1,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.32 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2,00 | 2,00 | 1.9952
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0212674 | 15,43 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0212674 | 19,74 | 0.41
Insumo da Composição |  | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,19 | 1,05 | 1.24
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,27 | L.S. => | 0,24 | M.O com L.S. => | 0,51
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,40 | Valor com BDI => |  | 2,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.33 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11,69 | 11,69 | 11.6874
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0099524 | 15,43 | 0.15
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0099524 | 19,74 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1,015 | 11,16 | 11.32
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,13 | L.S. => | 0,11 | M.O com L.S. => | 0,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,39 | Valor com BDI => |  | 14,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.34 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.3086 | 22.3086 | 22.3084
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0013262 | 15,43 | 0.020463
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0013262 | 19,74 | 0.026179
Insumo da Composição |  | 00039234 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1 | 22.23 | 22.23 | -0.00019245
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | 0.03195
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,01 | L.S. => | 0,01 | M.O com L.S. => | 0,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.5688 | Valor com BDI => |  | 26.8774
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.35 | 92993 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 51.3478 | 51.3478 | 51.3506
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,152 | 15,43 | 2.3454
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,152 | 19,74 | 3.0005
Insumo da Composição |  | 00039237 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1 | 45.97 | 45.97 | 0.00281
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | 0.03195
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,99 | L.S. => | 1,75 | M.O com L.S. => | 3,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.516 | Valor com BDI => |  | 61.8638
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.36 | 92995 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 63.7874 | 63.7874 | 63.7862
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,179 | 15,43 | 2.762
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,179 | 19,74 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00039238 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material |  | M | 1 | 57.46 | 57.46 | -0.00118
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,34 | L.S. => | 2,07 | M.O com L.S. => | 4,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.0637 | Valor com BDI => |  | 76.851
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.37 | 73768/010 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1,04 | 1,04 | 1.0406
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0150347 | 19,74 | 0.29
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0150347 | 13,70 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00011902 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | Material |  | M | 1,0 | 0,55 | 0.55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,18 | L.S. => | 0,15 | M.O com L.S. => | 0,33
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,21 | Valor com BDI => |  | 1,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.38 |  |  | Cabo CCE-50 2 pares | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.2828 | 4.2828
Composição Auxiliar |  |  |  | Cabo CCE-50 2 pares | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 4.2828 | 4.2828
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.87712 | Valor com BDI => |  | 5.1599
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.39 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17,68 | 17,68 | 17.6816
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,5220995 | 6,01 | 3.13
Composição Auxiliar |  | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 14,55 | 14.55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,56 | L.S. => | 3,15 | M.O com L.S. => | 6,71
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,62 | Valor com BDI => |  | 21,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.40 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.2 | 19.2 | 19.1952
Composição Auxiliar |  | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 13.19 | 13.19 | -0.0048
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 6,01 | 6.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,02 | L.S. => | 3,55 | M.O com L.S. => | 7,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.9322 | Valor com BDI => |  | 23.1322
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.41 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.62 | 29.62 | 29.6184
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 6.01 | 6.01
Composição Auxiliar |  | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 23.61 | 23.61 | -0.0016
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,13 | L.S. => | 6,29 | M.O com L.S. => | 13,42
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.0662 | Valor com BDI => |  | 35.6862
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.42 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.37 | 34.37 | 34.3656
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 6,01 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 28.36 | #VALUE! | 28.3556
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,21 | L.S. => | 7,25 | M.O com L.S. => | 15,46
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.039 | Valor com BDI => |  | 41.409
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.43 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.05 | 48.05 | 48.0482
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 6,01 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 42.04 | #VALUE! | 42.0382
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,45 | L.S. => | 10,10 | M.O com L.S. => | 21,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.8406 | Valor com BDI => |  | 57.8906
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.44 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.62 | 29.62 | 29.6184 | 23.6084
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 6,01 | 6.01
Composição Auxiliar |  | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 23.61 | 23.61
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,13 | L.S. => | 6,29 | M.O com L.S. => | 13,42
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.0662 | Valor com BDI => |  | 35.6862
35.6862
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.46 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50,05 | 50,05 | 50.052
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0351486 | 15,43 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0856259 | 19,74 | 1.69
Insumo da Composição |  | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1,0 | 47,82 | 47.82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,84 | L.S. => | 0,74 | M.O com L.S. => | 1,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 10,25 | Valor com BDI => |  | 60,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.47 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37,67 | 37,67 | 37.668
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0615961 | 15,43 | 0.95
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1477933 | 19,74 | 2.91
Insumo da Composição |  | 00003811 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1,0 | 33,81 | 33.81
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,47 | L.S. => | 1,29 | M.O com L.S. => | 2,76
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,71 | Valor com BDI => |  | 45,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.48 |  |  | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 403.9076 | 403.9076
Composição Auxiliar |  |  |  | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 403.9076 | 403.9076
[5 empty] | Valor do BDI => | 82.7203 | Valor com BDI => |  | 486.6279
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.49 |  |  | Tomada modular RJ-45 completa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.5072 | 18.5072
Composição Auxiliar |  |  |  | Tomada modular RJ-45 completa | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.5072 | 18.5072
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.7903 | Valor com BDI => |  | 22.2975
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.0 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.8155 | 58.8155 | 58.824
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1264 | 15,43 | 1.9504
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1264 | 19,74 | #VALUE! | 0.008512
Insumo da Composição |  | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1,0 | 54.37 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,65 | L.S. => | 1,46 | M.O com L.S. => | 3,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.0454 | Valor com BDI => |  | 92,78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.1 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,59 | 5,59 | 5.59
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0025029 | 15,15 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0153956 | 19,45 | 0.29
Composição Auxiliar |  | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 4,95 | 4.95
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,543 | 0,13 | 0.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,22 | L.S. => | 0,19 | M.O com L.S. => | 0,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,14 | Valor com BDI => |  | 6,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.2 | 73782/002 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24,17 | 24,17 | 24.166
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5949355 | 19,74 | 11.74
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5943294 | 13,70 | 8.14
Insumo da Composição |  | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,0 | 4,29 | 4.29
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,23 | L.S. => | 6,39 | M.O com L.S. => | 13,62
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,95 | Valor com BDI => |  | 29,12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.3 |  |  | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 166.152 | 166.152
Composição Auxiliar |  |  |  | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 166.152 | 166.152
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.0279 | Valor com BDI => |  | 200.1799
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.0238 | 33.0238 | 33.024
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1402843 | 15,43 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1402843 | 19,74 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1,0 | 28.09 | #VALUE! | 0.00020117
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,83 | L.S. => | 1,62 | M.O com L.S. => | 3,45
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.7633 | Valor com BDI => |  | 39.7871
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.5 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15,74 | 15,74 | 15.738
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0631981 | 15,43 | 0.97
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0631981 | 19,74 | 1.24
Insumo da Composição |  | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,02 | 13,27 | 13.53
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,82 | L.S. => | 0,73 | M.O com L.S. => | 1,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,22 | Valor com BDI => |  | 18,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.6 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 23,56 | 23,56 | 23.564
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1344041 | 15,43 | 2.07
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1344041 | 19,74 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,02 | 18,48 | 18.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,75 | L.S. => | 1,55 | M.O com L.S. => | 3,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,82 | Valor com BDI => |  | 28,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.7 | 83370 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 115,86 | 115,86 | 115.8592
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3092567 | 15,43 | 20.2
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3092567 | 19,74 | 25.84
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2992587 | 13,70 | 4.09
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2992587 | 19,56 | 5.85
Composição Auxiliar |  | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0035 | 498,54 | 1.74
Insumo da Composição |  | 00011251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Material |  | UN | 1,0 | 58,14 | 58.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 20,91 | L.S. => | 18,46 | M.O com L.S. => | 39,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 23,72 | Valor com BDI => |  | 139,58
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.8 | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14,06 | 14,06 | 14.061
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2195044 | 15,43 | 3.38
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3241132 | 19,74 | 6.39
Insumo da Composição |  | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,0 | 4,29 | 4.29
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,68 | L.S. => | 3,24 | M.O com L.S. => | 6,92
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,87 | Valor com BDI => |  | 16,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) |  |  | UND | 1 | 46.8872 | 46.8872
|  |  |  | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) |  |  | UND | 1 | 46.8872 | 46.8872
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.6025 | Valor com BDI => |  | 56.4897
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 58.41 | 58.41 | 58.41
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19,48 | 3.896
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,511 | 19,45 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.17644 | 66,88 | #VALUE! | 0 | 0
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,01 | 5,63 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Material |  | MES | 0,474 | 2,50 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento |  | MES | 1,186 | 2,50 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Material |  | MES | 1,186 | 4,58 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Material |  | MES | 0,0905 | 10,00 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,372 | 6,44 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,033 | 11,69 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 17,10 | L.S. => | 15,09 | M.O com L.S. => | 32,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.9624 | Valor com BDI => |  | 70.3724
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.54 | 6.54 | 6.54
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0144473 | 15,15 | 0.21888
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.032559 | 19,45 | 0.63327 | 0
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,31 | 5.31 | 0
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25175
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,97 | 0,13 | 0.1261
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,08 | L.S. => | 0,95 | M.O com L.S. => | 2,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3394 | Valor com BDI => |  | 7.8794
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11,15 | 11,15
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0367 | 15,15 | 0.55
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2245 | 19,45 | 4.36
Composição Auxiliar |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,84 | 5.84
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 10,07 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,19 | 0,13 | 0.15
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,51 | L.S. => | 2,22 | M.O com L.S. => | 4,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,28 | Valor com BDI => |  | 13,43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286.122 | 286.122 | 286.122
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,98 | 13,70 | 27.126
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,25 | 19,12 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,64 | 2,94 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,61 | 1,01 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,755 | 65,00 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 278.6323 | 0,54 | #VALUE! | 0 | 0
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,597 | 55,38 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,33 | L.S. => | 16,18 | M.O com L.S. => | 34,51
[5 empty] | Valor do BDI => | 58.5978 | Valor com BDI => |  | 344.7198
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 46.6952 | 46.6952 | 46.698
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 13,70 | 1.644
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 20,51 | 2.4612
Insumo da Composição |  | 00007241 | SINAPI | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | Material |  | m² | 1 | 42.59 | 42.59 | 0.0028
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,51 | L.S. => | 1,33 | M.O com L.S. => | 2,84
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.5632 | Valor com BDI => |  | 56.2584
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6 | 73970/002 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 6.5931 | 6.5931 | 6.59
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,70 | 0.548
Composição Auxiliar |  | 6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 0.003 | 175,70 | 0.5271
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 19,45 | 0.778
Insumo da Composição |  | 00004766 | SINAPI | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | Material |  | KG | 1 | 4.74 | 4.74 | -0.0031
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,81 | L.S. => | 0,71 | M.O com L.S. => | 1,52
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3503 | Valor com BDI => |  | 7.9434
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 7.25 | 7.25
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31372 | 13,70 | #VALUE! | 0
Insumo da Composição |  | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,4 | 7,38 | #VALUE! | 0
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,79 | L.S. => | 1,58 | M.O com L.S. => | 3,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.4848 | Valor com BDI => |  | 8.7348
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8 | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 74.05 | 74.05 | 74.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.489 | 13,70 | #VALUE! | 0
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7 | 19,56 | #VALUE! | 0
Composição Auxiliar |  | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2,0 | 2,06 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 12,0 | 0,54 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 22,0 | 0,26 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 2,0 | 3,20 | #VALUE!
Insumo da Composição |  | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0,21176 | 16,71 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 20,42 | L.S. => | 18,03 | M.O com L.S. => | 38,45
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.1654 | Valor com BDI => |  | 89.2154
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 38.12 | 38.12 | 38.12
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 13,70 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18202 | 19,56 | #VALUE! | 0
Insumo da Composição |  | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0,5256 | 52,72 | #VALUE! | 0
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,04 | L.S. => | 5,33 | M.O com L.S. => | 11,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.807 | Valor com BDI => |  | 45.927
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.06 | 45.06 | 45.06
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7745 | 15,36 | #VALUE!
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39723 | 19,52 | #VALUE! | 0
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0095 | 10,51 | #VALUE! | 0
Insumo da Composição |  | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 25,31 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,02 | L.S. => | 8,84 | M.O com L.S. => | 18,86
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.2283 | Valor com BDI => |  | 54.2883
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.02 | 7.02 | 7.02
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089599 | 15,43 | #VALUE! | 0
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,164 | 19,74 | #VALUE! | 0
Insumo da Composição |  | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1,017 | 2,36 | #VALUE!
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,14 | L.S. => | 1,89 | M.O com L.S. => | 4,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.4377 | Valor com BDI => |  | 8.4577
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças |  |  | UND | 1 | 312.0596 | 312.0596 | 312.06
|  |  |  | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças |  |  | UND | 1 | 312.0596 | 312.0596
[5 empty] | Valor do BDI => | 63.9098 | Valor com BDI => |  | 375.9694
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Cobertura em telha metálica trapezoidal |  |  | UND | 1 | 45.5886 | 45.5886
|  |  |  | Cobertura em telha metálica trapezoidal |  |  | UND | 1 | 45.5886 | 45.5886
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.3365 | Valor com BDI => |  | 54.9251
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) |  |  | UND | 1 | 46.8872 | 46.8872
|  |  |  | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) |  |  | UND | 1 | 46.8872 | 46.8872
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.6025 | Valor com BDI => |  | 56.4897
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos |  |  | UND | 1 | 8.6344 | 8.6344
|  |  |  | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos |  |  | UND | 1 | 8.6344 | 8.6344
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.7683 | Valor com BDI => |  | 10.4027
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" |  |  | UND | 1 | 188.942 | 188.942
|  |  |  | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" |  |  | UND | 1 | 188.942 | 188.942
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.6953 | Valor com BDI => |  | 227.6373
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm |  |  | UND | 1 | 4.7558 | 4.7558
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm |  |  | UND | 1 | 4.7558 | 4.7558
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.97399 | Valor com BDI => |  | 5.7298
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm |  |  | UND | 1 | 7.0262 | 7.0262
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm |  |  | UND | 1 | 7.0262 | 7.0262
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.439 | Valor com BDI => |  | 8.4652
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm |  |  | UND | 1 | 5.4094 | 5.4094
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm |  |  | UND | 1 | 5.4094 | 5.4094
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.1078 | Valor com BDI => |  | 6.5172
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm |  |  | UND | 1 | 22.704 | 22.704
|  |  |  | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm |  |  | UND | 1 | 22.704 | 22.704
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.6498 | Valor com BDI => |  | 27.3538
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 19.9 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 11,92 | 11,92 | 11.9196
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0413035 | 13,70 | 0.56
Composição Auxiliar |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0406974 | 18,92 | 0.76
Insumo da Composição |  | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | KG | 0,15 | 0,07 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0,1 | 1,85 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 3,0 | 0,97 | 2.91
Insumo da Composição |  | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1,0 | 7,50 | 7.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,47 | L.S. => | 0,42 | M.O com L.S. => | 0,89
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,44 | Valor com BDI => |  | 14,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 19.10 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 847,36 | 847,36 | 847.358
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9,3094937 | 13,70 | 127.54
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,6426082 | 28,85 | 105.08
Composição Auxiliar |  | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3,0921697 | 72,17 | 223.16
Composição Auxiliar |  | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,5423438 | 36,99 | 20.06
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,6662794 | 19,45 | 110.2
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 3,37 | 21,80 | 73.46
Insumo da Composição |  | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1,1 | 13,27 | 14.59
Insumo da Composição |  | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6,7407 | 19,15 | 129.08
Insumo da Composição |  | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1,4318 | 30,87 | 44.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 175,60 | L.S. => | 155,02 | M.O com L.S. => | 330,62
[5 empty] | Valor do BDI => | 173,53 | Valor com BDI => |  | 1.020,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 19.11 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 847,36 | 847,36 | 847.358
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9,3094937 | 13,70 | 127.54
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,6426082 | 28,85 | 105.08
Composição Auxiliar |  | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3,0921697 | 72,17 | 223.16
Composição Auxiliar |  | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,5423438 | 36,99 | 20.06
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,6662794 | 19,45 | 110.2
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 3,37 | 21,80 | 73.46
Insumo da Composição |  | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1,1 | 13,27 | 14.59
Insumo da Composição |  | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6,7407 | 19,15 | 129.08
Insumo da Composição |  | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1,4318 | 30,87 | 44.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 175,60 | L.S. => | 155,02 | M.O com L.S. => | 330,62
[5 empty] | Valor do BDI => | 173,53 | Valor com BDI => |  | 1.020,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1,81 | 1,81 | 1.8146
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1181818 | 13,70 | 1.61
Insumo da Composição |  | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0,05 | 4,05 | 0.2
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,53 | L.S. => | 0,46 | M.O com L.S. => | 0,99
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,37 | Valor com BDI => |  | 2,18
Composições Auxiliares
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 62,32 | 62,32
Composição Auxiliar |  | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0,2334 | 63,59 | 14.84
Composição Auxiliar |  | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0,2028 | 54,44 | 11.04
Composição Auxiliar |  | 87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0,247 | 71,43 | 17.64
Composição Auxiliar |  | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0,3168 | 59,37 | 18.8
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 16,59 | L.S. => | 14,64 | M.O com L.S. => | 31,23
[5 empty] | Valor do BDI => | 12,76 | Valor com BDI => |  | 75,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22,97 | 22,97
Composição Auxiliar |  | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,1121 | 31,92 | 3.57
Composição Auxiliar |  | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,7339 | 22,21 | 16.29
Composição Auxiliar |  | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,154 | 20,21 | 3.11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,34 | L.S. => | 2,94 | M.O com L.S. => | 6,28
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,70 | Valor com BDI => |  | 27,67
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 33,84 | 33,84
Composição Auxiliar |  | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0,0548 | 41,88 | 2.29
Composição Auxiliar |  | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0,3365 | 36,35 | 12.23
Composição Auxiliar |  | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0,6087 | 31,75 | 19.32
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,40 | L.S. => | 3,01 | M.O com L.S. => | 6,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,93 | Valor com BDI => |  | 40,77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18,22 | 18,22
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,136 | 15,36 | 2.08
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,136 | 19,52 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1,0 | 12,20 | 12.2
Insumo da Composição |  | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0,046 | 16,91 | 0.77
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,014 | 1,43 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,011 | 46,28 | 0.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,75 | L.S. => | 1,55 | M.O com L.S. => | 3,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,73 | Valor com BDI => |  | 21,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5,06 | 5,06
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 15,36 | 1.53
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 19,52 | 1.95
Insumo da Composição |  | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1,0 | 0,77 | 0.77
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,007 | 53,29 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,05 | 1,43 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,008 | 46,28 | 0.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,29 | L.S. => | 1,14 | M.O com L.S. => | 2,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,03 | Valor com BDI => |  | 6,09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90817 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 68,00 | 68,00
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,046 | 13,70 | 14.33
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,489 | 19,56 | 29.12
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0226 | 429,33 | 9.7
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,603 | 19,48 | 11.74
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,2 | 9,31 | 1.86
Insumo da Composição |  | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,1704 | 7,38 | 1.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 21,40 | L.S. => | 18,89 | M.O com L.S. => | 40,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,92 | Valor com BDI => |  | 81,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90802 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 162,98 | 162,98
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,484 | 13,70 | 20.33
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,968 | 19,48 | 57.81
Insumo da Composição |  | 00000183 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1,0 | 84,49 | 84.49
Insumo da Composição |  | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0,0108 | 12,48 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,0235 | 9,47 | 0.22
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 29,06 | L.S. => | 25,66 | M.O com L.S. => | 54,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 33,37 | Valor com BDI => |  | 196,35
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91288 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 134,33 | 134,33
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,484 | 13,70 | 20.33
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,968 | 19,48 | 57.81
Insumo da Composição |  | 00000184 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1,0 | 55,84 | 55.84
Insumo da Composição |  | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0,0108 | 12,48 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,0235 | 9,47 | 0.22
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 29,06 | L.S. => | 25,66 | M.O com L.S. => | 54,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 27,51 | Valor com BDI => |  | 161,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15,15 | 15,15
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,09 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,80 | 9.8
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,25 | L.S. => | 4,64 | M.O com L.S. => | 9,89
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,10 | Valor com BDI => |  | 18,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,48 | 19,48
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,55 | L.S. => | 6,67 | M.O com L.S. => | 14,22
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,98 | Valor com BDI => |  | 23,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,11 | 14,11
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,10 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00006127 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 8,75 | 8.75
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,70 | L.S. => | 4,15 | M.O com L.S. => | 8,85
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,88 | Valor com BDI => |  | 16,99
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23,66 | 23,66
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 18,24 | 18.24
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,77 | L.S. => | 8,63 | M.O com L.S. => | 18,40
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,84 | Valor com BDI => |  | 28,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90828 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 24,82 | 24,82
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,185 | 13,70 | 2.53
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,37 | 19,48 | 7.2
Insumo da Composição |  | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 5,8 | 2,55 | 14.79
Insumo da Composição |  | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0,029 | 10,65 | 0.3
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,62 | L.S. => | 3,20 | M.O com L.S. => | 6,82
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,08 | Valor com BDI => |  | 29,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91302 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 21,39 | 21,39
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,185 | 13,70 | 2.53
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,37 | 19,48 | 7.2
Insumo da Composição |  | 00020007 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 5,8 | 1,96 | 11.36
Insumo da Composição |  | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0,029 | 10,65 | 0.3
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,62 | L.S. => | 3,20 | M.O com L.S. => | 6,82
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,38 | Valor com BDI => |  | 25,77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 59,37 | 59,37
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,775 | 13,70 | 10.61
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,55 | 19,56 | 30.31
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0098 | 470,59 | 4.61
Insumo da Composição |  | 00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | MIL | 0,02831 | 460,99 | 13.05
Insumo da Composição |  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,005 | 47,25 | 0.23
Insumo da Composição |  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,42 | 1,34 | 0.56
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,59 | L.S. => | 13,77 | M.O com L.S. => | 29,36
[5 empty] | Valor do BDI => | 12,15 | Valor com BDI => |  | 71,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 54,44 | 54,44
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,685 | 13,70 | 9.38
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,37 | 19,56 | 26.79
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0098 | 470,59 | 4.61
Insumo da Composição |  | 00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | MIL | 0,02793 | 460,99 | 12.87
Insumo da Composição |  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,005 | 47,25 | 0.23
Insumo da Composição |  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,42 | 1,34 | 0.56
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,83 | L.S. => | 12,20 | M.O com L.S. => | 26,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,14 | Valor com BDI => |  | 65,58
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 71,43 | 71,43
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,99 | 13,70 | 13.56
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,98 | 19,56 | 38.72
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0098 | 470,59 | 4.61
Insumo da Composição |  | 00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | MIL | 0,02831 | 460,99 | 13.05
Insumo da Composição |  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0094 | 47,25 | 0.44
Insumo da Composição |  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,785 | 1,34 | 1.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 19,82 | L.S. => | 17,50 | M.O com L.S. => | 37,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 14,62 | Valor com BDI => |  | 86,05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 63,59 | 63,59
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,845 | 13,70 | 11.57
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,69 | 19,56 | 33.05
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0098 | 470,59 | 4.61
Insumo da Composição |  | 00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | MIL | 0,02793 | 460,99 | 12.87
Insumo da Composição |  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0094 | 47,25 | 0.44
Insumo da Composição |  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,785 | 1,34 | 1.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 16,97 | L.S. => | 14,98 | M.O com L.S. => | 31,95
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,02 | Valor com BDI => |  | 76,61
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 273,43 | 273,43
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,7 | 13,70 | 50.69
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,7 | 19,56 | 72.37
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,07 | 389,35 | 27.25
Insumo da Composição |  | 00000654 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 62,5 | 1,97 | 123.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 47,38 | L.S. => | 41,82 | M.O com L.S. => | 89,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 55,99 | Valor com BDI => |  | 329,42
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 16,92 | 16,92
Composição Auxiliar |  | 92712 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 92713 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,04 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 92714 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,24 | 0.24
Composição Auxiliar |  | 92715 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 16,45 | 16.45
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,46 | Valor com BDI => |  | 20,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92712 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00013761 | SINAPI | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | Material |  | UN | 0,000064 | 3.085,00 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92713 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,04 | 0,04
Insumo da Composição |  | 00013761 | SINAPI | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | Material |  | UN | 0,0000144 | 3.085,00 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => |  | 0,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92714 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,24 | 0,24
Insumo da Composição |  | 00013761 | SINAPI | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | Material |  | UN | 0,00008000000000000000 | 3.085,00 | 0.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92715 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 16,45 | 16,45
Insumo da Composição |  | 00000001 | SINAPI | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | Material |  | KG | 0,3261 | 41,33 | 13.47
Insumo da Composição |  | 00000002 | SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | Material |  | m³ | 0,33 | 9,05 | 2.98
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,36 | Valor com BDI => |  | 19,81
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 7,29 | 7,29
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,048 | 13,70 | 0.65
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 19,48 | 2.53
Insumo da Composição |  | 00007345 | SINAPI | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material |  | L | 0,33 | 12,47 | 4.11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,19 | L.S. => | 1,05 | M.O com L.S. => | 2,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,49 | Valor com BDI => |  | 8,78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87393 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 5.113,85 | 5.113,85
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,43 | 19,12 | 103.82
Composição Auxiliar |  | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,27 | 2,77 | 3.51
Composição Auxiliar |  | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4,16 | 0,66 | 2.74
Insumo da Composição |  | 00037552 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | Material |  | KG | 1.993,54 | 2,51 | 5003.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 41,07 | L.S. => | 36,25 | M.O com L.S. => | 77,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.047,31 | Valor com BDI => |  | 6.161,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 443,07 | 443,07
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,67 | 13,70 | 118.77
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,2 | 65,00 | 78
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 80,23 | 1,00 | 80.23
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 307,54 | 0,54 | 166.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 38,86 | L.S. => | 34,31 | M.O com L.S. => | 73,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 90,74 | Valor com BDI => |  | 533,81
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 498,54 | 498,54
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11,07 | 13,70 | 151.65
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,29 | 65,00 | 83.85
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 129,26 | 1,00 | 129.26
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 247,75 | 0,54 | 133.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 49,62 | L.S. => | 43,81 | M.O com L.S. => | 93,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 102,10 | Valor com BDI => |  | 600,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 470,59 | 470,59
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,75 | 19,12 | 90.82
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,11 | 1,00 | 1.11
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3,64 | 0,24 | 0.87
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,29 | 65,00 | 83.85
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 193,7 | 1,00 | 193.7
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 185,63 | 0,54 | 100.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 35,93 | L.S. => | 31,71 | M.O com L.S. => | 67,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 96,37 | Valor com BDI => |  | 566,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 439,93 | 439,93
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,88 | 13,70 | 12.05
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,76 | 19,12 | 71.89
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,88 | 2,94 | 2.58
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2,88 | 1,01 | 2.9
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,31 | 65,00 | 85.15
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174,87 | 1,00 | 174.87
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 167,58 | 0,54 | 90.49
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 32,38 | L.S. => | 28,58 | M.O com L.S. => | 60,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 90,09 | Valor com BDI => |  | 530,02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 439,64 | 439,64
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,79 | 19,12 | 91.58
Composição Auxiliar |  | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,12 | 2,77 | 3.1
Composição Auxiliar |  | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3,67 | 0,66 | 2.42
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,28 | 65,00 | 83.2
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 170,9 | 1,00 | 170.9
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 163,78 | 0,54 | 88.44
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 36,22 | L.S. => | 31,98 | M.O com L.S. => | 68,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 90,03 | Valor com BDI => |  | 529,67
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 434,80 | 434,80
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10,89 | 13,70 | 149.19
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,05 | 65,75 | 69.03
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 401,09 | 0,54 | 216.58
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 48,82 | L.S. => | 43,09 | M.O com L.S. => | 91,91
[5 empty] | Valor do BDI => | 89,04 | Valor com BDI => |  | 523,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 429,33 | 429,33
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,48 | 13,70 | 116.17
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,15 | 65,00 | 74.75
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 441,51 | 0,54 | 238.41
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 38,01 | L.S. => | 33,56 | M.O com L.S. => | 71,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 87,92 | Valor com BDI => |  | 517,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 2.038,05 | 2.038,05
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,77 | 19,12 | 91.2
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,1 | 1,00 | 1.1
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3,66 | 0,24 | 0.87
Insumo da Composição |  | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 186,8 | 9,38 | 1752.18
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,87 | 65,75 | 57.2
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 250,93 | 0,54 | 135.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 36,07 | L.S. => | 31,85 | M.O com L.S. => | 67,92
[5 empty] | Valor do BDI => | 417,39 | Valor com BDI => |  | 2.455,44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 490,47 | 490,47
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11,49 | 13,70 | 157.41
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,51 | 65,00 | 98.15
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 435,03 | 0,54 | 234.91
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 51,50 | L.S. => | 45,47 | M.O com L.S. => | 96,97
[5 empty] | Valor do BDI => | 100,44 | Valor com BDI => |  | 590,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 436,96 | 436,96
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,02 | 19,12 | 95.98
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,17 | 1,00 | 1.17
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3,85 | 0,24 | 0.92
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,54 | 65,00 | 100.1
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 442,22 | 0,54 | 238.79
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 37,96 | L.S. => | 33,52 | M.O com L.S. => | 71,48
[5 empty] | Valor do BDI => | 89,48 | Valor com BDI => |  | 526,44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 389,35 | 389,35
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,59 | 13,70 | 117.68
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,23 | 65,00 | 79.95
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 355,04 | 0,54 | 191.72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 38,50 | L.S. => | 33,99 | M.O com L.S. => | 72,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 79,73 | Valor com BDI => |  | 469,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,45 | 19,45
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,13 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,54 | L.S. => | 6,65 | M.O com L.S. => | 14,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,98 | Valor com BDI => |  | 23,43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15,43 | 15,43
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,29 | 0.29
Insumo da Composição |  | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,88 | 9.88
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,40 | L.S. => | 4,77 | M.O com L.S. => | 10,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,16 | Valor com BDI => |  | 18,59
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15,36 | 15,36
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,96 | 9.96
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,36 | L.S. => | 4,74 | M.O com L.S. => | 10,10
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,14 | Valor com BDI => |  | 18,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20,54 | 20,54
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,17 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 15,11 | 15.11
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,12 | L.S. => | 7,16 | M.O com L.S. => | 15,28
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,20 | Valor com BDI => |  | 24,74
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 218,48 | 218,48
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,64 | 13,70 | 8.76
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,83 | 19,52 | 16.2
Insumo da Composição |  | 00000541 | SINAPI | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | Material |  | UN | 1,0 | 125,70 | 125.7
Insumo da Composição |  | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4,0 | 0,36 | 1.44
Insumo da Composição |  | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0,0692 | 30,52 | 2.11
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0,156 | 51,39 | 8.01
Insumo da Composição |  | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2,0 | 28,13 | 56.26
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,15 | L.S. => | 8,08 | M.O com L.S. => | 17,23
[5 empty] | Valor do BDI => | 44,74 | Valor com BDI => |  | 263,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 275,09 | 275,09
Composição Auxiliar |  | 86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 13,48 | 13.48
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 8,01 | 8.01
Composição Auxiliar |  | 86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 218,48 | 218.48
Composição Auxiliar |  | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 35,12 | 35.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,06 | L.S. => | 10,64 | M.O com L.S. => | 22,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 56,33 | Valor com BDI => |  | 331,42
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 84024 | SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34,76 | 34,76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9 | 13,70 | 12.33
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9 | 19,56 | 17.6
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,01 | 429,33 | 4.29
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 1,0 | 0,54 | 0.54
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,24 | L.S. => | 9,93 | M.O com L.S. => | 21,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,11 | Valor com BDI => |  | 41,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,24 | 0,24
Composição Auxiliar |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,20 | 0.2
Composição Auxiliar |  | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,04 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1,00 | 1,00
Composição Auxiliar |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,20 | 0.2
Composição Auxiliar |  | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,04 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,57 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,20 | Valor com BDI => |  | 1,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,20 | 0,20
Insumo da Composição |  | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 3.215,00 | 0.2
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,04 | 0,04
Insumo da Composição |  | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,0000144 | 3.215,00 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => |  | 0,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 3.215,00 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,57 | 0,57
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1,25 | 0,46 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,11 | Valor com BDI => |  | 0,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 1,01 | 1,01
Composição Auxiliar |  | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,83 | 0.83
Composição Auxiliar |  | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,18 | 0.18
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,20 | Valor com BDI => |  | 1,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2,94 | 2,94
Composição Auxiliar |  | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,83 | 0.83
Composição Auxiliar |  | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,18 | 0.18
Composição Auxiliar |  | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,78 | 0.78
Composição Auxiliar |  | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 1,15 | 1.15
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,60 | Valor com BDI => |  | 3,54
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,83 | 0,83
Insumo da Composição |  | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 13.077,96 | 0.83
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,16 | Valor com BDI => |  | 0,99
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,18 | 0,18
Insumo da Composição |  | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,0000144 | 13.077,96 | 0.18
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,78 | 0,78
Insumo da Composição |  | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 13.077,96 | 0.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,15 | Valor com BDI => |  | 0,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1,15 | 1,15
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 2,5 | 0,46 | 1.15
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,23 | Valor com BDI => |  | 1,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3,65 | 3,65
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 15,43 | 0.61
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 19,74 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1,19 | 1,88 | 2.23
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 3,55 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,52 | L.S. => | 0,45 | M.O com L.S. => | 0,97
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,74 | Valor com BDI => |  | 4,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10,90 | 10,90
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 15,43 | 2
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 19,74 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,02 | 6,22 | 6.34
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,70 | L.S. => | 1,50 | M.O com L.S. => | 3,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,23 | Valor com BDI => |  | 13,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 73768/012 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2,09 | 2,09
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,03 | 19,74 | 0.59
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,03 | 13,70 | 0.41
Insumo da Composição |  | 00011904 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | Material |  | M | 1,0 | 1,09 | 1.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,36 | L.S. => | 0,32 | M.O com L.S. => | 0,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,42 | Valor com BDI => |  | 2,51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 254,46 | 254,46
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5 | 13,70 | 20.55
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 15,36 | 15.36
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,52 | 19.52
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5 | 19,56 | 29.34
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,002 | 65,00 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00003279 | SINAPI | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | Material |  | UN | 1,0 | 168,48 | 168.48
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2,0 | 0,54 | 1.08
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 31,05 | L.S. => | 27,42 | M.O com L.S. => | 58,47
[5 empty] | Valor do BDI => | 52,11 | Valor com BDI => |  | 306,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43,46 | 43,46
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,05 | 13,70 | 14.38
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,69 | 19,56 | 13.49
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0,14 | 3,92 | 0.54
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,00126 | 65,75 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,02 | 65,00 | 1.3
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 1,65 | 1,00 | 1.65
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 0,04 | 22,38 | 0.89
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 4,6 | 0,54 | 2.48
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,00146 | 55,38 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,003 | 55,38 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 29,0 | 0,29 | 8.41
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,94 | L.S. => | 8,78 | M.O com L.S. => | 18,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,90 | Valor com BDI => |  | 52,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83366 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 53,27 | 53,27
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,25 | 15,43 | 19.28
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,25 | 19,74 | 24.67
Insumo da Composição |  | 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM | Material |  | UN | 1,0 | 9,32 | 9.32
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 16,36 | L.S. => | 14,45 | M.O com L.S. => | 30,81
[5 empty] | Valor do BDI => | 10,90 | Valor com BDI => |  | 64,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17,81 | 17,81
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,135 | 15,36 | 2.07
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,135 | 19,52 | 2.63
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0148 | 53,29 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 0,81 | 0.81
Insumo da Composição |  | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1,0 | 10,04 | 10.04
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0365 | 1,43 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,02 | 19,51 | 0.39
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0225 | 46,28 | 1.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,74 | L.S. => | 1,54 | M.O com L.S. => | 3,28
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,64 | Valor com BDI => |  | 21,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 35,65 | 35,65
Composição Auxiliar |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 20,40 | 20.4
Composição Auxiliar |  | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 10,30 | 10.3
Composição Auxiliar |  | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 4,11 | 4.11
Composição Auxiliar |  | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,84 | 0.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,67 | L.S. => | 7,65 | M.O com L.S. => | 16,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,30 | Valor com BDI => |  | 42,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 157,95 | 157,95
Composição Auxiliar |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 20,40 | 20.4
Composição Auxiliar |  | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 19,32 | 19.32
Composição Auxiliar |  | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 102,98 | 102.98
Composição Auxiliar |  | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 10,30 | 10.3
Composição Auxiliar |  | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 4,11 | 4.11
Composição Auxiliar |  | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,84 | 0.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,67 | L.S. => | 7,65 | M.O com L.S. => | 16,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 32,34 | Valor com BDI => |  | 190,29
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 10,30 | 10,30
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000343 | 261.168,28 | 8.95
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,0000343 | 39.500,00 | 1.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,10 | Valor com BDI => |  | 12,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,84 | 0,84
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000028 | 261.168,28 | 0.73
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,0000028 | 39.500,00 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,17 | Valor com BDI => |  | 1,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4,11 | 4,11
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000137 | 261.168,28 | 3.57
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,0000137 | 39.500,00 | 0.54
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,84 | Valor com BDI => |  | 4,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 19,32 | 19,32
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000643 | 261.168,28 | 16.79
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,0000643 | 39.500,00 | 2.53
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,95 | Valor com BDI => |  | 23,27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 102,98 | 102,98
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 30,47 | 3,38 | 102.98
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 21,09 | Valor com BDI => |  | 124,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,48 | 19,48
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,55 | L.S. => | 6,67 | M.O com L.S. => | 14,22
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,98 | Valor com BDI => |  | 23,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,45 | 19,45
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,13 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,54 | L.S. => | 6,65 | M.O com L.S. => | 14,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,98 | Valor com BDI => |  | 23,43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 8,54 | 8,54
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0042 | 13,70 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,042 | 19,56 | 0.82
Composição Auxiliar |  | 87393 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0015 | 5.113,85 | 7.67
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,39 | L.S. => | 0,35 | M.O com L.S. => | 0,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,74 | Valor com BDI => |  | 10,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9,75 | 9,75
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,055 | 15,36 | 0.84
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,391 | 19,52 | 7.63
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,003 | 429,33 | 1.28
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,36 | L.S. => | 2,97 | M.O com L.S. => | 6,33
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,99 | Valor com BDI => |  | 11,74
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 23,98 | 23,98
Composição Auxiliar |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 23,19 | 23.19
Composição Auxiliar |  | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,63 | 0.63
Composição Auxiliar |  | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,72 | L.S. => | 8,59 | M.O com L.S. => | 18,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,91 | Valor com BDI => |  | 28,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 27,28 | 27,28
Composição Auxiliar |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 23,19 | 23.19
Composição Auxiliar |  | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,63 | 0.63
Composição Auxiliar |  | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,79 | 0.79
Composição Auxiliar |  | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 2,51 | 2.51
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,72 | L.S. => | 8,59 | M.O com L.S. => | 18,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,58 | Valor com BDI => |  | 32,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,63 | 0,63
Insumo da Composição |  | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 0,0000533 | 11.971,23 | 0.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,12 | Valor com BDI => |  | 0,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 11.971,23 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,79 | 0,79
Insumo da Composição |  | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 0,00006670000000000000 | 11.971,23 | 0.79
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,16 | Valor com BDI => |  | 0,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2,51 | 2,51
Insumo da Composição |  | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0,59 | 4,26 | 2.51
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,51 | Valor com BDI => |  | 3,02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 324,18 | 324,18
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,53 | 13,70 | 34.66
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6 | 19,12 | 30.59
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,83 | 1,00 | 0.83
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,78 | 0,24 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,785 | 65,00 | 51.02
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322,98 | 0,54 | 174.4
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,587 | 55,38 | 32.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 23,44 | L.S. => | 20,69 | M.O com L.S. => | 44,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 66,39 | Valor com BDI => |  | 390,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 266,65 | 266,65
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,45 | 13,70 | 33.56
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,55 | 19,12 | 29.63
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,8 | 1,00 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,75 | 0,24 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,859 | 65,00 | 55.83
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212,21 | 0,54 | 114.59
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,579 | 55,38 | 32.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 22,70 | L.S. => | 20,04 | M.O com L.S. => | 42,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 54,60 | Valor com BDI => |  | 321,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 260,64 | 260,64
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,11 | 13,70 | 28.9
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,33 | 19,12 | 25.42
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,69 | 2,94 | 2.02
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,65 | 1,01 | 0.65
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,864 | 65,00 | 56.16
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213,45 | 0,54 | 115.26
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,582 | 55,38 | 32.23
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 19,51 | L.S. => | 17,22 | M.O com L.S. => | 36,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 53,37 | Valor com BDI => |  | 314,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16,71 | 16,71
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2889 | 15,43 | 4.45
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2889 | 19,74 | 5.7
Insumo da Composição |  | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2,0 | 0,12 | 0.24
Insumo da Composição |  | 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1,0 | 6,32 | 6.32
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,78 | L.S. => | 3,33 | M.O com L.S. => | 7,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,42 | Valor com BDI => |  | 20,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10,29 | 10,29
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0952 | 15,43 | 1.46
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0952 | 19,74 | 1.87
Insumo da Composição |  | 00012016 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1,0 | 6,96 | 6.96
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,24 | L.S. => | 1,09 | M.O com L.S. => | 2,33
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,10 | Valor com BDI => |  | 12,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4,95 | 4,95
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0018 | 15,15 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0125 | 19,45 | 0.24
Insumo da Composição |  | 00000026 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,11 | 4,23 | 4.69
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,10 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,01 | Valor com BDI => |  | 5,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4,64 | 4,64
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0018 | 15,15 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0125 | 19,45 | 0.24
Insumo da Composição |  | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,11 | 3,95 | 4.38
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,10 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,95 | Valor com BDI => |  | 5,59
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4,31 | 4,31
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,001 | 15,15 | 0.01
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,007 | 19,45 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,11 | 3,76 | 4.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,05 | L.S. => | 0,04 | M.O com L.S. => | 0,09
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,88 | Valor com BDI => |  | 5,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,31 | 5,31
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0059 | 15,15 | 0.08
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,042 | 19,45 | 0.81
Insumo da Composição |  | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,07 | 4,14 | 4.42
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,34 | L.S. => | 0,30 | M.O com L.S. => | 0,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,08 | Valor com BDI => |  | 6,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,62 | 5,62
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0032 | 15,15 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0224 | 19,45 | 0.43
Insumo da Composição |  | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,11 | 4,64 | 5.15
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,18 | L.S. => | 0,16 | M.O com L.S. => | 0,34
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,15 | Valor com BDI => |  | 6,77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,84 | 5,84
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0108 | 15,15 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0769 | 19,45 | 1.49
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1,07 | 3,92 | 4.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,63 | L.S. => | 0,56 | M.O com L.S. => | 1,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,19 | Valor com BDI => |  | 7,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 120,55 | 120,55
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 13,70 | 2.05
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,48 | 19,55 | 9.38
Insumo da Composição |  | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material |  | UN | 1,0 | 100,05 | 100.05
Insumo da Composição |  | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0,2974 | 30,52 | 9.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,31 | L.S. => | 3,80 | M.O com L.S. => | 8,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 24,68 | Valor com BDI => |  | 145,23
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,09 | 0,09
Insumo da Composição |  | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 9,80 | 0.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,05 | L.S. => | 0,04 | M.O com L.S. => | 0,09
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,10
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 14,06 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,10 | 0,10
Insumo da Composição |  | 00006127 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 8,75 | 0.1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,05 | L.S. => | 0,05 | M.O com L.S. => | 0,10
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 18,24 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,13 | 0,13
Insumo da Composição |  | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 14,06 | 0.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,07 | L.S. => | 0,06 | M.O com L.S. => | 0,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,29 | 0,29
Insumo da Composição |  | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0301 | 9,88 | 0.29
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,15 | L.S. => | 0,14 | M.O com L.S. => | 0,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0,0145 | 9,96 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,07 | L.S. => | 0,07 | M.O com L.S. => | 0,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,17 | 0,17
Insumo da Composição |  | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 15,11 | 0.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,09 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 14,06 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,13 | 0,13
Insumo da Composição |  | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 14,06 | 0.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,07 | L.S. => | 0,06 | M.O com L.S. => | 0,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,42 | 0,42
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0301 | 14,06 | 0.42
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,22 | L.S. => | 0,20 | M.O com L.S. => | 0,42
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,08 | Valor com BDI => |  | 0,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,20 | 0,20
Insumo da Composição |  | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0,0145 | 14,06 | 0.2
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,11 | L.S. => | 0,09 | M.O com L.S. => | 0,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00025964 | SINAPI | JARDINEIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0041 | 13,61 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,03 | L.S. => | 0,02 | M.O com L.S. => | 0,05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 14,13 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,06 | 0,06
Insumo da Composição |  | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 0,0041 | 16,26 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,03 | L.S. => | 0,03 | M.O com L.S. => | 0,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,25 | 0,25
Insumo da Composição |  | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra |  | H | 0,0132 | 19,58 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,13 | L.S. => | 0,12 | M.O com L.S. => | 0,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,09 | 0,09
Insumo da Composição |  | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0,0067 | 14,15 | 0.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,05 | L.S. => | 0,04 | M.O com L.S. => | 0,09
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,10
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,18 | 0,18
Insumo da Composição |  | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 19,78 | 0.18
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,10 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,21 | 0,21
Insumo da Composição |  | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO | Mão de Obra |  | H | 0,0132 | 16,09 | 0.21
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,11 | L.S. => | 0,10 | M.O com L.S. => | 0,21
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 0,0132 | 14,49 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,10 | L.S. => | 0,09 | M.O com L.S. => | 0,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 18,15 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,24 | 0,24
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 14,06 | 0.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,13 | L.S. => | 0,11 | M.O com L.S. => | 0,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 14,06 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95375 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00004752 | SINAPI | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 9,50 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,08 | L.S. => | 0,08 | M.O com L.S. => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,13 | 0,13
Insumo da Composição |  | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 14,06 | 0.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,07 | L.S. => | 0,06 | M.O com L.S. => | 0,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 8,30 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,07 | L.S. => | 0,07 | M.O com L.S. => | 0,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,21 | 0,21
Insumo da Composição |  | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 23,38 | 0.21
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,11 | L.S. => | 0,10 | M.O com L.S. => | 0,21
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 15,11 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,07 | L.S. => | 0,07 | M.O com L.S. => | 0,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 20,84 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,10 | L.S. => | 0,09 | M.O com L.S. => | 0,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,11 | 0,11
Insumo da Composição |  | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 9,63 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,06 | L.S. => | 0,05 | M.O com L.S. => | 0,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9,27 | 9,27
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,215 | 15,43 | 3.31
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,215 | 19,74 | 4.24
Insumo da Composição |  | 00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1,0 | 1,72 | 1.72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,81 | L.S. => | 2,48 | M.O com L.S. => | 5,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,89 | Valor com BDI => |  | 11,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28,97 | 28,97
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,25 | 15,36 | 3.84
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,25 | 19,52 | 4.88
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0 | 1,62 | 1.62
Insumo da Composição |  | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 17,74 | 17.74
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,046 | 19,51 | 0.89
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,23 | L.S. => | 2,85 | M.O com L.S. => | 6,08
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,93 | Valor com BDI => |  | 34,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,74 | 19,74
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,42 | 0.42
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,69 | L.S. => | 6,79 | M.O com L.S. => | 14,48
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,04 | Valor com BDI => |  | 23,78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6,56 | 6,56
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,065 | 15,43 | 1
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,065 | 19,74 | 1.28
Composição Auxiliar |  | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0 | 2,14 | 2.14
Insumo da Composição |  | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,017 | 2,11 | 2.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,42 | L.S. => | 1,26 | M.O com L.S. => | 2,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,34 | Valor com BDI => |  | 7,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7,48 | 7,48
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,152 | 15,43 | 2.34
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,152 | 19,74 | 3
Insumo da Composição |  | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,017 | 2,11 | 2.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,99 | L.S. => | 1,75 | M.O com L.S. => | 3,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,53 | Valor com BDI => |  | 9,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31,92 | 31,92
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,211 | 13,70 | 2.89
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,58 | 19,56 | 11.34
Composição Auxiliar |  | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0376 | 470,59 | 17.69
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,70 | L.S. => | 5,91 | M.O com L.S. => | 12,61
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,53 | Valor com BDI => |  | 38,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,52 | 19,52
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,20 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,57 | L.S. => | 6,69 | M.O com L.S. => | 14,26
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,99 | Valor com BDI => |  | 23,51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6,29 | 6,29
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 19,52 | 2.92
Insumo da Composição |  | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1,0 | 2,65 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0175 | 2,85 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,35 | L.S. => | 1,20 | M.O com L.S. => | 2,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,28 | Valor com BDI => |  | 7,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11,00 | 11,00
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 19,52 | 2.92
Insumo da Composição |  | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material |  | UN | 1,0 | 7,36 | 7.36
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0175 | 2,85 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,35 | L.S. => | 1,20 | M.O com L.S. => | 2,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,25 | Valor com BDI => |  | 13,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,80 | 0,80
Insumo da Composição |  | 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material |  | UN | 0,0026463 | 29,40 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0,001601 | 47,52 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0,0137346 | 8,91 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material |  | UN | 0,0012403 | 168,30 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material |  | UN | 0,1114872 | 1,10 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material |  | UN | 0,001075 | 132,41 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Equipamento |  | UN | 0,00072 | 116,32 | 0.08
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,16 | Valor com BDI => |  | 0,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 84,66 | 84,66
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,088 | 19,48 | 1.71
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,438 | 19,45 | 8.51
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,05 | 24,76 | 1.23
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,038 | 23,27 | 0.88
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 4,118 | 0,85 | 3.5
Insumo da Composição |  | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,031 | 9,47 | 0.29
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material |  | M | 3,707 | 18,49 | 68.54
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,81 | L.S. => | 4,25 | M.O com L.S. => | 9,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 17,33 | Valor com BDI => |  | 101,99
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 66,88 | 66,88
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,222 | 19,48 | 4.32
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,111 | 19,45 | 21.6
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,054 | 24,76 | 1.33
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,169 | 23,27 | 3.93
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 1,19 | 22,38 | 26.63
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,162 | 6,44 | 1.04
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 7,734 | 0,85 | 6.57
Insumo da Composição |  | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,155 | 9,47 | 1.46
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,21 | L.S. => | 10,77 | M.O com L.S. => | 22,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,69 | Valor com BDI => |  | 80,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,38 | 0,38
Insumo da Composição |  | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material |  | UN | 0,0080172 | 7,05 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material |  | UN | 0,0002708 | 124,00 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento |  | UN | 0,0006646 | 100,35 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | Material |  | UN | 0,0002057 | 186,83 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | Material |  | UN | 0,0000441 | 529,12 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento |  | UN | 0,00006770000000000000 | 650,00 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0090691 | 5,85 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00038382 | SINAPI | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | Material |  | UN | 0,00273 | 7,63 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento |  | UN | 0,0000441 | 670,14 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material |  | L | 0,0015115 | 12,70 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0,0015115 | 10,37 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0,0015115 | 23,00 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | Material |  | UN | 0,0000542 | 324,25 | 0.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,07 | Valor com BDI => |  | 0,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2,14 | 2,14
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,01 | 15,36 | 0.15
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,069 | 19,52 | 1.34
Insumo da Composição |  | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0,65 | 1,00 | 0.65
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,57 | L.S. => | 0,51 | M.O com L.S. => | 1,08
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,43 | Valor com BDI => |  | 2,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 1,08 | 1,08
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,005 | 15,36 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,035 | 19,52 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0,333 | 1,00 | 0.33
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,29 | L.S. => | 0,25 | M.O com L.S. => | 0,54
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,22 | Valor com BDI => |  | 1,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3,50 | 3,50
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0227 | 15,36 | 0.34
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1621 | 19,52 | 3.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,34 | L.S. => | 1,19 | M.O com L.S. => | 2,53
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,71 | Valor com BDI => |  | 4,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 36,99 | 36,99
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 28,85 | 28.85
Composição Auxiliar |  | 83761 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 6,65 | 6.65
Composição Auxiliar |  | 83764 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 1,49 | 1.49
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,53 | L.S. => | 11,06 | M.O com L.S. => | 23,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,57 | Valor com BDI => |  | 44,56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 72,17 | 72,17
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 28,85 | 28.85
Composição Auxiliar |  | 83761 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 6,65 | 6.65
Composição Auxiliar |  | 83762 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 8,31 | 8.31
Composição Auxiliar |  | 83763 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 26,87 | 26.87
Composição Auxiliar |  | 83764 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 1,49 | 1.49
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,53 | L.S. => | 11,06 | M.O com L.S. => | 23,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 14,78 | Valor com BDI => |  | 86,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83761 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6,65 | 6,65
Insumo da Composição |  | 00013333 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 103.996,26 | 6.65
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,36 | Valor com BDI => |  | 8,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83764 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1,49 | 1,49
Insumo da Composição |  | 00013333 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | Equipamento |  | UN | 0,0000144 | 103.996,26 | 1.49
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,30 | Valor com BDI => |  | 1,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83762 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8,31 | 8,31
Insumo da Composição |  | 00013333 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | Equipamento |  | UN | 0,00008000000000000000 | 103.996,26 | 8.31
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,70 | Valor com BDI => |  | 10,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83763 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 26,87 | 26,87
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 7,95 | 3,38 | 26.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,50 | Valor com BDI => |  | 32,37
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 21,52 | 21,52
Composição Auxiliar |  | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 21,18 | 21.18
Composição Auxiliar |  | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,28 | 0.28
Composição Auxiliar |  | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,06 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,66 | L.S. => | 7,64 | M.O com L.S. => | 16,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,40 | Valor com BDI => |  | 25,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 22,13 | 22,13
Composição Auxiliar |  | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 21,18 | 21.18
Composição Auxiliar |  | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,28 | 0.28
Composição Auxiliar |  | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,06 | 0.06
Composição Auxiliar |  | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,26 | 0.26
Composição Auxiliar |  | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,35 | 0.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,66 | L.S. => | 7,64 | M.O com L.S. => | 16,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,53 | Valor com BDI => |  | 26,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,28 | 0,28
Insumo da Composição |  | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 4.447,43 | 0.28
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,33
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,06 | 0,06
Insumo da Composição |  | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 0,0000144 | 4.447,43 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,26 | 0,26
Insumo da Composição |  | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 4.447,43 | 0.26
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,35 | 0,35
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0,78 | 0,46 | 0.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,07 | Valor com BDI => |  | 0,42
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 82,21 | 82,21
Composição Auxiliar |  | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,56 | 19.56
Composição Auxiliar |  | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 44,36 | 44.36
Composição Auxiliar |  | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 15,19 | 15.19
Composição Auxiliar |  | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,10 | 3.1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,80 | L.S. => | 6,88 | M.O com L.S. => | 14,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 16,83 | Valor com BDI => |  | 99,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 255,18 | 255,18
Composição Auxiliar |  | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,56 | 19.56
Composição Auxiliar |  | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 44,36 | 44.36
Composição Auxiliar |  | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 15,19 | 15.19
Composição Auxiliar |  | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 71,31 | 71.31
Composição Auxiliar |  | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 101,66 | 101.66
Composição Auxiliar |  | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,10 | 3.1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,80 | L.S. => | 6,88 | M.O com L.S. => | 14,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 52,26 | Valor com BDI => |  | 307,44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 44,36 | 44,36
Insumo da Composição |  | 00025954 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 0,00004 | 1.109.050,00 | 44.36
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,08 | Valor com BDI => |  | 53,44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,10 | 3,10
Insumo da Composição |  | 00025954 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 0,0000028 | 1.109.050,00 | 3.1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,63 | Valor com BDI => |  | 3,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 15,19 | 15,19
Insumo da Composição |  | 00025954 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 0,0000137 | 1.109.050,00 | 15.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,11 | Valor com BDI => |  | 18,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 71,31 | 71,31
Insumo da Composição |  | 00025954 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 0,0000643 | 1.109.050,00 | 71.31
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 14,60 | Valor com BDI => |  | 85,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 101,66 | 101,66
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 221,0 | 0,46 | 101.66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,81 | Valor com BDI => |  | 122,47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 136,22 | 136,22
Composição Auxiliar |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 23,91 | 23.91
Composição Auxiliar |  | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 8,25 | 8.25
Composição Auxiliar |  | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,29 | 3.29
Composição Auxiliar |  | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 15,48 | 15.48
Composição Auxiliar |  | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,66 | 0.66
Composição Auxiliar |  | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 84,63 | 84.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,53 | L.S. => | 9,30 | M.O com L.S. => | 19,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 27,89 | Valor com BDI => |  | 164,11
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8,25 | 8,25
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000343 | 176.955,35 | 6.06
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,0000343 | 64.000,00 | 2.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,68 | Valor com BDI => |  | 9,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,66 | 0,66
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000028 | 176.955,35 | 0.49
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,0000028 | 64.000,00 | 0.17
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,13 | Valor com BDI => |  | 0,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,29 | 3,29
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000137 | 176.955,35 | 2.42
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,0000137 | 64.000,00 | 0.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,67 | Valor com BDI => |  | 3,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 15,48 | 15,48
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000643 | 176.955,35 | 11.37
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,0000643 | 64.000,00 | 4.11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,17 | Valor com BDI => |  | 18,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 84,63 | 84,63
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 25,04 | 3,38 | 84.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 17,33 | Valor com BDI => |  | 101,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33,95 | 33,95
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,555 | 15,43 | 8.56
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,555 | 19,74 | 10.95
Insumo da Composição |  | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2,0 | 7,22 | 14.44
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,26 | L.S. => | 6,41 | M.O com L.S. => | 13,67
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,95 | Valor com BDI => |  | 40,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49,86 | 49,86
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,802 | 15,43 | 12.37
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,802 | 19,74 | 15.83
Insumo da Composição |  | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3,0 | 7,22 | 21.66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,50 | L.S. => | 9,26 | M.O com L.S. => | 19,76
[5 empty] | Valor do BDI => | 10,21 | Valor com BDI => |  | 60,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28,43 | 28,43
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,472 | 15,43 | 7.28
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,472 | 19,74 | 9.31
Insumo da Composição |  | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1,0 | 5,54 | 5.54
Insumo da Composição |  | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1,0 | 6,30 | 6.3
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,18 | L.S. => | 5,45 | M.O com L.S. => | 11,63
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,82 | Valor com BDI => |  | 34,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 84848 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 531,23 | 531,23
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 13,70 | 16.44
Composição Auxiliar |  | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,009 | 443,07 | 3.98
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 19,56 | 23.47
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4 | 19,48 | 27.27
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4 | 19,48 | 27.27
Insumo da Composição |  | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3,33 | 2,55 | 8.49
Insumo da Composição |  | 00003421 | SINAPI | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | Material |  | m² | 1,0 | 413,63 | 413.63
Insumo da Composição |  | 00011058 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | Material |  | UN | 6,0 | 0,29 | 1.74
Insumo da Composição |  | 00035274 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,18 | 38,52 | 6.93
Insumo da Composição |  | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 0,2 | 10,09 | 2.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 35,97 | L.S. => | 31,76 | M.O com L.S. => | 67,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 108,79 | Valor com BDI => |  | 640,02
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18,92 | 18,92
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00025964 | SINAPI | JARDINEIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 13,61 | 13.61
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,26 | L.S. => | 6,40 | M.O com L.S. => | 13,66
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,87 | Valor com BDI => |  | 22,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11,49 | 11,49
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 15,36 | 2.3
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 19,52 | 2.92
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,007 | 53,29 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 5,46 | 5.46
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,05 | 1,43 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,008 | 46,28 | 0.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,93 | L.S. => | 1,71 | M.O com L.S. => | 3,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,35 | Valor com BDI => |  | 13,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7,66 | 7,66
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 15,36 | 1.99
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 19,52 | 2.53
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0 | 0,91 | 0.91
Insumo da Composição |  | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 1,84 | 1.84
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,02 | 19,51 | 0.39
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,68 | L.S. => | 1,48 | M.O com L.S. => | 3,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,56 | Valor com BDI => |  | 9,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4,51 | 4,51
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,09 | 15,36 | 1.38
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,09 | 19,52 | 1.75
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,007 | 53,29 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 0,60 | 0.6
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,03 | 1,43 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,008 | 46,28 | 0.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,16 | L.S. => | 1,02 | M.O com L.S. => | 2,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,92 | Valor com BDI => |  | 5,43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42,53 | 42,53
Composição Auxiliar |  | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 32,41 | 32.41
Composição Auxiliar |  | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0 | 5,06 | 10.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,17 | L.S. => | 4,56 | M.O com L.S. => | 9,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,71 | Valor com BDI => |  | 51,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 24,19 | 24,19
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,192 | 13,70 | 16.33
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,199 | 19,56 | 3.89
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,199 | 19,45 | 3.87
Composição Auxiliar |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,068 | 1,06 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,131 | 0,30 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,35 | L.S. => | 7,37 | M.O com L.S. => | 15,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,95 | Valor com BDI => |  | 29,14
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 12,62 | 12,62
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0444 | 13,70 | 0.6
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631 | 19,56 | 3.19
Composição Auxiliar |  | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0339 | 260,64 | 8.83
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,09 | L.S. => | 1,85 | M.O com L.S. => | 3,94
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,58 | Valor com BDI => |  | 15,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 21,04 | 21,04
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0741 | 13,70 | 1.01
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2718 | 19,56 | 5.31
Composição Auxiliar |  | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0565 | 260,64 | 14.72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,49 | L.S. => | 3,08 | M.O com L.S. => | 6,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,30 | Valor com BDI => |  | 25,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 165,94 | 165,94
Composição Auxiliar |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 8,01 | 8.01
Composição Auxiliar |  | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 5,12 | 5.12
Composição Auxiliar |  | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 6,29 | 6.29
Composição Auxiliar |  | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 105,24 | 105.24
Composição Auxiliar |  | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 41,28 | 41.28
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,87 | L.S. => | 6,94 | M.O com L.S. => | 14,81
[5 empty] | Valor do BDI => | 33,98 | Valor com BDI => |  | 199,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58,04 | 58,04
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1833 | 15,43 | 2.82
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4518 | 19,74 | 8.91
Insumo da Composição |  | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1,0 | 8,71 | 8.71
Insumo da Composição |  | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1,0 | 37,60 | 37.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,46 | L.S. => | 3,94 | M.O com L.S. => | 8,40
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,88 | Valor com BDI => |  | 69,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93040 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10,25 | 10,25
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 15,43 | 1.54
Insumo da Composição |  | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1,0 | 8,71 | 8.71
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,54 | L.S. => | 0,47 | M.O com L.S. => | 1,01
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,09 | Valor com BDI => |  | 12,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93044 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11,48 | 11,48
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 15,43 | 1.54
Insumo da Composição |  | 00038780 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1,0 | 9,94 | 9.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,54 | L.S. => | 0,47 | M.O com L.S. => | 1,01
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,35 | Valor com BDI => |  | 13,83
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,55 | 19,55
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,13 | 14.13
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,59 | L.S. => | 6,70 | M.O com L.S. => | 14,29
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,00 | Valor com BDI => |  | 23,55
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,66 | 0,66
Composição Auxiliar |  | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,54 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,12 | 0.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,13 | Valor com BDI => |  | 0,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2,77 | 2,77
Composição Auxiliar |  | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,54 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,12 | 0.12
Composição Auxiliar |  | 88390 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,68 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88391 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 1,43 | 1.43
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,56 | Valor com BDI => |  | 3,33
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,54 | 0,54
Insumo da Composição |  | 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 8.521,31 | 0.54
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,11 | Valor com BDI => |  | 0,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,12 | 0,12
Insumo da Composição |  | 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento |  | UN | 0,0000144 | 8.521,31 | 0.12
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,14
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88390 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,68 | 0,68
Insumo da Composição |  | 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento |  | UN | 0,00008000000000000000 | 8.521,31 | 0.68
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,13 | Valor com BDI => |  | 0,81
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88391 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1,43 | 1,43
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 3,13 | 0,46 | 1.43
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,29 | Valor com BDI => |  | 1,72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20,40 | 20,40
Composição Auxiliar |  | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,06 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 16,26 | 16.26
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,67 | L.S. => | 7,65 | M.O com L.S. => | 16,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,17 | Valor com BDI => |  | 24,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23,91 | 23,91
Composição Auxiliar |  | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 19,58 | 19.58
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,53 | L.S. => | 9,30 | M.O com L.S. => | 19,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,89 | Valor com BDI => |  | 28,80
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 4,48 | 4,48
Composição Auxiliar |  | 92956 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,66 | 3.66
Composição Auxiliar |  | 92957 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,82 | 0.82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,91 | Valor com BDI => |  | 5,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 14,74 | 14,74
Composição Auxiliar |  | 92956 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,66 | 3.66
Composição Auxiliar |  | 92957 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,82 | 0.82
Composição Auxiliar |  | 92958 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 4,01 | 4.01
Composição Auxiliar |  | 92959 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 6,25 | 6.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,01 | Valor com BDI => |  | 17,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92956 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,66 | 3,66
Insumo da Composição |  | 00013836 | SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | Material |  | UN | 0,000064 | 57.285,96 | 3.66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,74 | Valor com BDI => |  | 4,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92957 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,82 | 0,82
Insumo da Composição |  | 00013836 | SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | Material |  | UN | 0,0000144 | 57.285,96 | 0.82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,16 | Valor com BDI => |  | 0,98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92958 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4,01 | 4,01
Insumo da Composição |  | 00013836 | SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | Material |  | UN | 0,00007000000000000000 | 57.285,96 | 4.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,82 | Valor com BDI => |  | 4,83
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92959 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6,25 | 6,25
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 1,85 | 3,38 | 6.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,28 | Valor com BDI => |  | 7,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,12 | 19,12
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,09 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,15 | 14.15
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,56 | L.S. => | 6,68 | M.O com L.S. => | 14,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,91 | Valor com BDI => |  | 23,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24,84 | 24,84
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,18 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 19,78 | 19.78
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,60 | L.S. => | 9,36 | M.O com L.S. => | 19,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,08 | Valor com BDI => |  | 29,92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21,18 | 21,18
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,21 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 16,09 | 16.09
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,66 | L.S. => | 7,64 | M.O com L.S. => | 16,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,33 | Valor com BDI => |  | 25,51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,56 | 19,56
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,49 | 14.49
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,80 | L.S. => | 6,88 | M.O com L.S. => | 14,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,00 | Valor com BDI => |  | 23,56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23,19 | 23,19
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 18,15 | 18.15
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,72 | L.S. => | 8,59 | M.O com L.S. => | 18,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,74 | Valor com BDI => |  | 27,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,56 | 19,56
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,24 | 0.24
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,60 | L.S. => | 6,70 | M.O com L.S. => | 14,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,00 | Valor com BDI => |  | 23,56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,48 | 19,48
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,55 | L.S. => | 6,67 | M.O com L.S. => | 14,22
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,98 | Valor com BDI => |  | 23,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88313 | SINAPI | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,92 | 14,92
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95375 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004752 | SINAPI | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,50 | 9.5
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,13 | L.S. => | 4,53 | M.O com L.S. => | 9,66
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,05 | Valor com BDI => |  | 17,97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 101,17 | 101,17
Composição Auxiliar |  | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,14 | 15,91 | 34.04
Composição Auxiliar |  | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,18 | 5,70 | 6.72
Composição Auxiliar |  | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0 | 11,49 | 11.49
Composição Auxiliar |  | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,89 | 7,91 | 7.03
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,14 | 9,83 | 21.03
Composição Auxiliar |  | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,14 | 9,75 | 20.86
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 31,13 | L.S. => | 27,49 | M.O com L.S. => | 58,62
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,71 | Valor com BDI => |  | 121,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 369,70 | 369,70
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,2 | 13,70 | 57.54
Composição Auxiliar |  | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,006 | 443,07 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00039022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0,59524 | 519,99 | 309.51
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 19,05 | L.S. => | 16,82 | M.O com L.S. => | 35,87
[5 empty] | Valor do BDI => | 75,71 | Valor com BDI => |  | 445,41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 308,64 | 308,64
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,641 | 13,70 | 8.78
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,282 | 19,48 | 24.97
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | 101.28
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00010553 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1,0 | 172,62 | 172.62
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,56 | L.S. => | 11,08 | M.O com L.S. => | 23,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 63,20 | Valor com BDI => |  | 371,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 329,16 | 329,16
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,773 | 13,70 | 10.59
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,546 | 19,48 | 30.11
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | 101.28
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1,0 | 186,19 | 186.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,14 | L.S. => | 13,36 | M.O com L.S. => | 28,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 67,41 | Valor com BDI => |  | 396,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 884,59 | 884,59
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,073 | 13,70 | 14.7
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,145 | 19,48 | 41.78
Insumo da Composição |  | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3,0 | 33,76 | 101.28
Insumo da Composição |  | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19,8 | 0,05 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00004998 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material |  | m² | 1,68 | 432,05 | 725.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 21,01 | L.S. => | 18,54 | M.O com L.S. => | 39,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 181,16 | Valor com BDI => |  | 1.065,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 210,74 | 210,74
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 15,43 | 30.86
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 19,74 | 39.48
Insumo da Composição |  | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1,0 | 140,40 | 140.4
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 26,18 | L.S. => | 23,12 | M.O com L.S. => | 49,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 43,15 | Valor com BDI => |  | 253,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9,83 | 9,83
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,07 | 15,36 | 1.07
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,449 | 19,52 | 8.76
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,77 | L.S. => | 3,33 | M.O com L.S. => | 7,10
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,01 | Valor com BDI => |  | 11,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32,41 | 32,41
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 15,36 | 3.07
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 19,52 | 3.9
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,013 | 10,51 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0 | 25,31 | 25.31
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,59 | L.S. => | 2,28 | M.O com L.S. => | 4,87
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,63 | Valor com BDI => |  | 39,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 41,25 | 41,25
Composição Auxiliar |  | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 24,84 | 24.84
Composição Auxiliar |  | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 13,06 | 13.06
Composição Auxiliar |  | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,35 | 3.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,60 | L.S. => | 9,36 | M.O com L.S. => | 19,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,44 | Valor com BDI => |  | 49,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 99,31 | 99,31
Composição Auxiliar |  | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 24,84 | 24.84
Composição Auxiliar |  | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 16,32 | 16.32
Composição Auxiliar |  | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 41,74 | 41.74
Composição Auxiliar |  | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 13,06 | 13.06
Composição Auxiliar |  | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,35 | 3.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,60 | L.S. => | 9,36 | M.O com L.S. => | 19,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,33 | Valor com BDI => |  | 119,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13,06 | 13,06
Insumo da Composição |  | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 0,000056 | 233.231,69 | 13.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,67 | Valor com BDI => |  | 15,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,35 | 3,35
Insumo da Composição |  | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 0,0000144 | 233.231,69 | 3.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,68 | Valor com BDI => |  | 4,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 16,32 | 16,32
Insumo da Composição |  | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 0,00007000000000000000 | 233.231,69 | 16.32
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,34 | Valor com BDI => |  | 19,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41,74 | 41,74
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 12,35 | 3,38 | 41.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,54 | Valor com BDI => |  | 50,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 36,35 | 36,35
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 13,70 | 2.74
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,43 | 20,54 | 8.83
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4,86 | 0,58 | 2.81
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,06 | 19,90 | 21.09
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,24 | 3,69 | 0.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,38 | L.S. => | 3,87 | M.O com L.S. => | 8,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,44 | Valor com BDI => |  | 43,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 31,75 | 31,75
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 13,70 | 2.05
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,24 | 20,54 | 4.92
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4,86 | 0,58 | 2.81
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,06 | 19,90 | 21.09
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,24 | 3,69 | 0.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,61 | L.S. => | 2,31 | M.O com L.S. => | 4,92
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,50 | Valor com BDI => |  | 38,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 41,88 | 41,88
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,26 | 13,70 | 3.56
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,64 | 20,54 | 13.14
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4,86 | 0,58 | 2.81
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,08 | 19,90 | 21.49
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,24 | 3,69 | 0.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,35 | L.S. => | 5,61 | M.O com L.S. => | 11,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,57 | Valor com BDI => |  | 50,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 23,27 | 23,27
Composição Auxiliar |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 23,19 | 23.19
Composição Auxiliar |  | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,07 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,72 | L.S. => | 8,59 | M.O com L.S. => | 18,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,76 | Valor com BDI => |  | 28,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 24,76 | 24,76
Composição Auxiliar |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 23,19 | 23.19
Composição Auxiliar |  | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,07 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Composição Auxiliar |  | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,04 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 1,45 | 1.45
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,72 | L.S. => | 8,59 | M.O com L.S. => | 18,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,07 | Valor com BDI => |  | 29,83
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,07 | 0,07
Insumo da Composição |  | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 0,000072 | 978,07 | 0.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,01 | 0,01
Insumo da Composição |  | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 0,0000144 | 978,07 | 0.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => |  | 0,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,04 | 0,04
Insumo da Composição |  | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 0,00005 | 978,07 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => |  | 0,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1,45 | 1,45
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 3,17 | 0,46 | 1.45
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,29 | Valor com BDI => |  | 1,74
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,45 | 19,45
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,13 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 14,06 | 14.06
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,54 | L.S. => | 6,65 | M.O com L.S. => | 14,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,98 | Valor com BDI => |  | 23,43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13,70 | 13,70
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 8,30 | 8.3
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,48 | L.S. => | 3,96 | M.O com L.S. => | 8,44
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,80 | Valor com BDI => |  | 16,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8,01 | 8,01
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,03 | 13,70 | 0.41
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,08 | 19,52 | 1.56
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,05 | 2,85 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1,0 | 5,90 | 5.9
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,74 | L.S. => | 0,65 | M.O com L.S. => | 1,39
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,64 | Valor com BDI => |  | 9,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 100,93 | 100,93
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,09 | 13,70 | 1.23
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,27 | 19,52 | 5.27
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,05 | 2,85 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1,0 | 94,29 | 94.29
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,44 | L.S. => | 2,16 | M.O com L.S. => | 4,60
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,67 | Valor com BDI => |  | 121,60
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28,85 | 28,85
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,21 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 23,38 | 23.38
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,53 | L.S. => | 11,06 | M.O com L.S. => | 23,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,90 | Valor com BDI => |  | 34,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7,16 | 7,16
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,182 | 19,74 | 3.59
Insumo da Composição |  | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1,0 | 2,35 | 2.35
Insumo da Composição |  | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1,0 | 1,22 | 1.22
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,40 | L.S. => | 1,23 | M.O com L.S. => | 2,63
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,46 | Valor com BDI => |  | 8,62
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6,01 | 6,01
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,124 | 19,74 | 2.44
Insumo da Composição |  | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1,0 | 2,35 | 2.35
Insumo da Composição |  | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1,0 | 1,22 | 1.22
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,95 | L.S. => | 0,84 | M.O com L.S. => | 1,79
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,23 | Valor com BDI => |  | 7,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 613,58 | 613,58
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,71 | 13,70 | 9.72
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,77 | 19,52 | 34.55
Insumo da Composição |  | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6,0 | 7,47 | 44.82
Insumo da Composição |  | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0,117 | 51,39 | 6.01
Insumo da Composição |  | 00020271 | SINAPI | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | Material |  | UN | 1,0 | 518,48 | 518.48
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 16,59 | L.S. => | 14,64 | M.O com L.S. => | 31,23
[5 empty] | Valor do BDI => | 125,66 | Valor com BDI => |  | 739,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 51,62 | 51,62
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,95 | 13,70 | 13.01
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 19,48 | 5.84
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 19,45 | 15.56
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0,6 | 1,00 | 0.6
Insumo da Composição |  | 00001351 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | Material |  | UN | 0,2272727 | 20,89 | 4.74
Insumo da Composição |  | 00005333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | Material |  | L | 0,022 | 14,36 | 0.31
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 1,58 | 6,44 | 10.17
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,15 | 9,31 | 1.39
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,55 | L.S. => | 11,07 | M.O com L.S. => | 23,62
[5 empty] | Valor do BDI => | 10,57 | Valor com BDI => |  | 62,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28,23 | 28,23
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,33 | 15,36 | 5.06
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,33 | 19,52 | 6.44
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0 | 1,62 | 3.24
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,092 | 19,51 | 1.79
Insumo da Composição |  | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 11,70 | 11.7
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,26 | L.S. => | 3,77 | M.O com L.S. => | 8,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,78 | Valor com BDI => |  | 34,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13,72 | 13,72
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 15,36 | 2.61
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 19,52 | 3.31
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0 | 0,91 | 1.82
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0,04 | 19,51 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 5,20 | 5.2
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,19 | L.S. => | 1,94 | M.O com L.S. => | 4,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,80 | Valor com BDI => |  | 16,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20,51 | 20,51
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 15,11 | 15.11
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,10 | L.S. => | 7,15 | M.O com L.S. => | 15,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,20 | Valor com BDI => |  | 24,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 37,55 | 37,55
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,141 | 13,70 | 1.93
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,128 | 20,51 | 2.62
Composição Auxiliar |  | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0018 | 255,18 | 0.45
Composição Auxiliar |  | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0026 | 82,21 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1,26 | 0,17 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1,26 | 2,62 | 3.3
Insumo da Composição |  | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1,357 | 21,25 | 28.83
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,69 | L.S. => | 1,50 | M.O com L.S. => | 3,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,69 | Valor com BDI => |  | 45,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14,55 | 14,55
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,235 | 15,43 | 3.62
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,235 | 19,74 | 4.63
Insumo da Composição |  | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1,0 | 6,30 | 6.3
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,07 | L.S. => | 2,71 | M.O com L.S. => | 5,78
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,97 | Valor com BDI => |  | 17,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16,31 | 16,31
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,235 | 15,43 | 3.62
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,235 | 19,74 | 4.63
Insumo da Composição |  | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1,0 | 8,06 | 8.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,07 | L.S. => | 2,71 | M.O com L.S. => | 5,78
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,34 | Valor com BDI => |  | 19,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32,99 | 32,99
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 6,01 | 6.01
Composição Auxiliar |  | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 26,98 | 26.98
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,30 | L.S. => | 5,56 | M.O com L.S. => | 11,86
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,75 | Valor com BDI => |  | 39,74
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26,98 | 26,98
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,409 | 15,43 | 6.31
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,409 | 19,74 | 8.07
Insumo da Composição |  | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2,0 | 6,30 | 12.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,35 | L.S. => | 4,72 | M.O com L.S. => | 10,07
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,52 | Valor com BDI => |  | 32,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32,05 | 32,05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 19,52 | 2.92
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0304 | 2,85 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | Material |  | UN | 1,0 | 28,37 | 28.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,35 | L.S. => | 1,20 | M.O com L.S. => | 2,55
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,56 | Valor com BDI => |  | 38,61
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41,28 | 41,28
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,03 | 13,70 | 0.41
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 19,52 | 1.95
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0304 | 2,85 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material |  | UN | 1,0 | 38,84 | 38.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,89 | L.S. => | 0,78 | M.O com L.S. => | 1,67
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,45 | Valor com BDI => |  | 49,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 35,12 | 35,12
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,70 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 19,52 | 2.34
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0304 | 2,85 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00013416 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | Material |  | UN | 1,0 | 32,16 | 32.16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,08 | L.S. => | 0,96 | M.O com L.S. => | 2,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,19 | Valor com BDI => |  | 42,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28,98 | 28,98
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,202 | 15,36 | 3.1
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,202 | 19,52 | 3.94
Insumo da Composição |  | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,007 | 10,51 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00011824 | SINAPI | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1,0 | 21,87 | 21.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,61 | L.S. => | 2,31 | M.O com L.S. => | 4,92
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,93 | Valor com BDI => |  | 34,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 16,71 | 16,71
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,065 | 19,48 | 1.26
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,118 | 19,45 | 2.29
Composição Auxiliar |  | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0046 | 22,13 | 0.1
Composição Auxiliar |  | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0064 | 21,52 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0,03 | 9,54 | 0.28
Insumo da Composição |  | 00004425 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,631 | 20,05 | 12.65
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,47 | L.S. => | 1,29 | M.O com L.S. => | 2,76
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,42 | Valor com BDI => |  | 20,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 159,85 | 159,85
Composição Auxiliar |  | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 26,29 | 26.29
Composição Auxiliar |  | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 68,07 | 68.07
Composição Auxiliar |  | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 36,41 | 36.41
Composição Auxiliar |  | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 20,37 | 20.37
Composição Auxiliar |  | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 8,71 | 8.71
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,17 | L.S. => | 9,86 | M.O com L.S. => | 21,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 32,73 | Valor com BDI => |  | 192,58
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 20,37 | 20,37
Insumo da Composição |  | 00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento |  | UN | 0,0000311 | 655.000,00 | 20.37
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,17 | Valor com BDI => |  | 24,54
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8,71 | 8,71
Insumo da Composição |  | 00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento |  | UN | 0,0000133 | 655.000,00 | 8.71
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,78 | Valor com BDI => |  | 10,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36,41 | 36,41
Insumo da Composição |  | 00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento |  | UN | 0,0000556 | 655.000,00 | 36.41
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,45 | Valor com BDI => |  | 43,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68,07 | 68,07
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 20,14 | 3,38 | 68.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,94 | Valor com BDI => |  | 82,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26,29 | 26,29
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 20,84 | 20.84
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,17 | L.S. => | 9,86 | M.O com L.S. => | 21,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,38 | Valor com BDI => |  | 31,67
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7,46 | 7,46
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,133 | 15,36 | 2.04
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,133 | 19,52 | 2.59
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,043 | 2,72 | 2.83
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,72 | L.S. => | 1,51 | M.O com L.S. => | 3,23
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,52 | Valor com BDI => |  | 8,98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 15,91 | 15,91
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,369 | 15,36 | 5.66
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,369 | 19,52 | 7.2
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,123 | 1,43 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,061 | 2,72 | 2.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,77 | L.S. => | 4,21 | M.O com L.S. => | 8,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,25 | Valor com BDI => |  | 19,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8,22 | 8,22
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,159 | 15,36 | 2.44
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,159 | 19,52 | 3.1
Insumo da Composição |  | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0,06 | 16,91 | 1.01
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,024 | 1,43 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,014 | 46,28 | 0.64
Insumo da Composição |  | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0 | 1,00 | 1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,05 | L.S. => | 1,81 | M.O com L.S. => | 3,86
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,68 | Valor com BDI => |  | 9,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1,16 | 1,16
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,009 | 13,70 | 0.12
Composição Auxiliar |  | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,006 | 157,95 | 0.94
Composição Auxiliar |  | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,003 | 35,65 | 0.1
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,11 | L.S. => | 0,09 | M.O com L.S. => | 0,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,23 | Valor com BDI => |  | 1,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,30 | 0,30
Composição Auxiliar |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,06 | Valor com BDI => |  | 0,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1,06 | 1,06
Composição Auxiliar |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,57 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,21 | Valor com BDI => |  | 1,27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,25 | 0,25
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000128 | 1.973,59 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,0000288 | 1.973,59 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,0001 | 1.973,59 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,57 | 0,57
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1,25 | 0,46 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,11 | Valor com BDI => |  | 0,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15,00 | 15,00
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,38 | 0.38
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,80 | 0.8
Composição Auxiliar |  | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,11 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 3,09 | 3.09
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
Insumo da Composição |  | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,63 | 9.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,17 | L.S. => | 4,57 | M.O com L.S. => | 9,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,07 | Valor com BDI => |  | 18,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21,65 | 21,65
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 19,52 | 3.31
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,04 | 2,85 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00037588 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | Material |  | UN | 1,0 | 17,55 | 17.55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,51 | L.S. => | 1,33 | M.O com L.S. => | 2,84
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,43 | Valor com BDI => |  | 26,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36,30 | 36,30
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 13,70 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 19,52 | 3.31
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,04 | 2,85 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1,0 | 32,20 | 32.2
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,51 | L.S. => | 1,33 | M.O com L.S. => | 2,84
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,43 | Valor com BDI => |  | 43,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5,12 | 5,12
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,70 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 19,52 | 2.34
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,04 | 2,85 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1,0 | 2,13 | 2.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,08 | L.S. => | 0,96 | M.O com L.S. => | 2,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,04 | Valor com BDI => |  | 6,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13,48 | 13,48
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,70 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,12 | 19,52 | 2.34
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,04 | 2,85 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00006155 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | Material |  | UN | 1,0 | 10,49 | 10.49
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,08 | L.S. => | 0,96 | M.O com L.S. => | 2,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,76 | Valor com BDI => |  | 16,24
ESSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 DIAS.
IBIASSUCÊ - BAHIA, 24 DE JULHO DE 2018.
Naiane Santos Cardoso - Responsável Técnico
Cleisson Renan Farias Brito - Sócio Proprietário