## Table 5 (hidden)
CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B |  |  | BAIRRO: BARREIRAS I
OBRA SIMEC ID |  | 25073 | BDI: | 27.59%
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/BDI (R$) | VALORES S/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 597.7 | 762.6 | 15187.557 | 19377.666
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.57 | 770.19 | 982.71
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 32253 | 41151.5
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m2 | 1118.48 | 5.2 | 6.64 | 5816.096 | 7426.7072
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 54027.123 | 68933.2032
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 2.1 | Fundação Castelo d'água - Estacas
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 1864.2624 | 2378.6224
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.44 | 837.3904 | 1068.3904
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 1734.56 | 2214.08
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 5224.56 | 6666
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 9660.7328 | 12326.1328
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 3.1 | Pilares
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 8657.3952 | 11046.528
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 5185.0452 | 6618.4536
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 3292.7232 | 4201.2032
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.44 | 1479.0272 | 1887.0272
| 3.2 | Vigas
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 108.19 | 60.66 | 77.4 | 6562.8054 | 8373.906
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 365.92 | 5.86 | 7.48 | 2144.2912 | 2737.0816
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 6.76 | 302.64 | 386.14 | 2045.8464 | 2610.3064
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 6.76 | 135.94 | 173.44 | 918.9544 | 1172.4544
| 3.3 | Lajes
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 65009 | 82942.16
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 17868.06 | 22797.18
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 14496.456 | 18496.106
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.44 | 6511.526 | 8307.776
| 3.4 | Caixas d'água
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 22498.794 | 28707.66
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 39403.812 | 50297.016
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 10864.776 | 13862.426
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.44 | 4880.246 | 6226.496
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 211818.8082 | 270246.8604
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
87479 | 4.1.1 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 107.43 | 41.64 | 53.13 | 4473.3852 | 5707.7559
Composição | 4.1.2 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 65 | 7.91 | 10.09 | 514.15 | 655.85
00171/ORSE | 4.1.3 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1453.068 | 1854.0735
73909/001 | 4.1.4 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 9369.0828 | 11954.1807
00191/ORSE | 4.1.5 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 16372.6056 | 20889.7866
93187 | 4.1.6 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 22.8 | 52.6 | 67.11 | 1199.28 | 1530.108
93197 | 4.1.7 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 50.68 | 49.48 | 63.13 | 2507.6464 | 3199.4284
| Sub-total item 4 | [5 empty] | 35889.558 | 45791.5031
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Portas em madeira
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 4613.7 | 5886.58
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 1581.84 | 2018.28
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3116.4 | 3976.28
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1335.6 | 1704.12
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1235.72 | 1576.64
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 6821.64 | 8703.72
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 2530.92 | 3229.2
| Sub-total item 5.1 | [5 empty] | 21235.82 | 27094.78
| 5.2 | Esquadria Metálica
| 5.2.1 | Portas
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 659.64 | 841.64
| 5.2.2 | Janelas
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.8 | 1075.98 | 1372.8
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.2 | 4034.7 | 5148
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.59 | 268.98 | 343.18
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 3139.2 | 4005.3
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.79 | 5020.96 | 6406.32
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 717.28 | 915.18
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.98 | 896.6 | 1143.96
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 1743.28 | 2224.32
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 390.13 | 497.77
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 975.33 | 1244.42
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.65 | 1170.4 | 1493.3
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.98 | 877.8 | 1119.98
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.32 | 1170.41 | 1493.32
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3121.08 | 3982.18
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 3901.34 | 4977.72
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 11704.05 | 14933.2
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 12484.32 | 15928.76
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.84 | 1137.9 | 1451.84
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 191.1438 | 243.8802
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 5242.14 | 6688.44
| 5.2.3 | Grades e portões
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 900.55 | 1149
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.81 | 327.47 | 417.81
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 4811.562 | 6139.098
| Sub-total item 5.2 | [5 empty] | 65962.3358 | 84161.3482
|  | Sub-total item 5 |  |  |  |  | 87198.1558 | 111256.1382
| 6.0 | VIDROS
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 4409.1 | 5625.57
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.91 | 2429.98 | 3100.37
| Sub-total item 6 | [5 empty] | 6839.07 | 8725.97
| 7.0 | COBERTURA
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.48 | 66259.738 | 84547.9344
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 19275.2472 | 24587.3232
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 4091.85 | 5220.81
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.07 | 2923.1114 | 3730.6093
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 106.95 | 136.45
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2226.67 | 2840.85
| Sub-total item 7 | [5 empty] | 94881.4366 | 121059.2269
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | 8.1 | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755 | 7.73 | 9.86 | 5836.15 | 7444.3
10026/ORSE | 8.2 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2272.27 | 2899.05
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1477.35 | 1884.75
10023/ORSE | 8.4 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3115.8015 | 3975.0275
| Sub-total item 8 | [5 empty] | 12701.4215 | 16205.7475 | -0.0025
| 9.0 | REVESTIMENTO
| 9.1 | Revestimento Interno
| 9.1.1 | Paredes
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 95.92 | 37.78 | 48.21 | 3623.8576 | 4624.3032
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 80.91 | 21.63 | 27.59 | 1750.0833 | 2232.3069
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.66 | 29821.8389 | 38042.2686
| 9.1.2 | Tetos
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 15966.0222 | 20372.4414
| Sub-total item 9.1 | [5 empty] | 51161.802 | 65271.3201
| 9.2 | Revestimento Externo
| 9.2.1 | Paredes e fachadas
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 290.31 | 5.81 | 7.41 | 1686.7011 | 2151.1971
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 128.88 | 37.78 | 48.21 | 4869.0864 | 6213.3048
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 161.43 | 21.63 | 27.59 | 3491.7309 | 4453.8537
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 17844.6679 | 22769.5569
| Sub-total item 9.2 | [5 empty] | 27892.1863 | 35587.9125
| Sub-total item 9 | [5 empty] | 79050.6783 | 100860.7726
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 50971.02 | 65036.7
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 41848.569 | 53389.854
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.82 | 10501.12 | 13399.68
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1123.2 | 1433.16
88477 | 10.5 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 9009.9 | 11496.2
84191 | 10.6 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 86827.35 | 110784.3
03230/ORSE | 10.7 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 13448.05 | 17158.68
| Sub-total item 10 | [5 empty] | 213725.859 | 272692.824
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1112.248 | 1419.256
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.25 | 2663.28 | 3402
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 981 | 1252
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 6970.56 | 8894.04
| Sub-total item 11 | [5 empty] | 11727.448 | 14693.056
| 12.0 | PINTURA
| 12.1 | Paredes internas
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 5372.1398 | 6854.1094
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.1 | 6062.0222 | 7729.238
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 507.088 | 647.001
| 12.2 | Paredes externas
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 5097.9738 | 6504.3114
| 12.3 | Tetos
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 4806.3808 | 6132.5316
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.1 | 6953.1332 | 8865.428
| 12.4 | Outros
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 3572.912 | 4559.52
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.06 | 904.748 | 1154.088
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 3512.3 | 4480.74
| Sub-total item 12 | [5 empty] | 36788.6978 | 46925.9474
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 9748.785 | 12438.39
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 3281.25 | 4186.56
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 17126.42 | 21851.37
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 8000.727 | 10208.058
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2232.594 | 2848.482
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 3376.035 | 4307.355
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 4438.044 | 5662.332
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3067.272 | 3913.416
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 651.456 | 831.168
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 117.68 | 150.14
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.53 | 2071.981 | 2643.577
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 2619.0306 | 3341.6397
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 474.97 | 606.01
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 1783.04 | 2274.98
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1432 | 1827.12
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 288 | 367.46
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 573.5625 | 731.7945
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.13 | 3281.824 | 4187.196
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.64 | 6091.35 | 7771.92
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 830 | 1059
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 63.04 | 80.43
| Sub-total item 13 | [5 empty] | 71548.6711 | 91288.9382
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 1938.44 | 2473.36
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2009.41 | 2563.73
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 1884.96 | 2405.04
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.34 | 1385.67 | 1768.26
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.1 | 4098.57 | 5228.7
| 2014-01-02 | Adaptadores
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 636.25 | 811.25
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 203.1 | 259.2
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 322.8 | 411.9
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 462.11 | 589.6
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 19.79 | 25.25
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 23.32 | 29.75
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 200.4 | 255.7
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 199.75 | 254.86
| 2014-01-03 | Buchas de redução
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.29 | 43.81 | 55.77
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.03 | 40.88 | 52.12
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 21.82 | 27.84
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.81 | 65.9 | 84.05
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 140.03 | 178.64
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.89 | 102.36 | 130.68
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 135.54 | 172.92
| 2014-01-04 | Joelhos
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.21 | 372.19 | 474.11
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.28 | 159.88 | 203.84
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 179.8 | 229.4
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 237.8 | 303.4
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 288.84 | 368.52
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 22.55 | 28.75
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.77 | 20.64 | 26.31
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.57 | 19.72 | 25.14
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.26 | 124.8 | 159.12
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 614.4 | 784
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 95.94 | 122.46
| 2014-01-05 | Luvas
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 36.72 | 46.8
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 50.16 | 63.96
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.54 | 46.9 | 59.78
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.7 | 36.9 | 47.1
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 231.42 | 295.26
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 36.24 | 46.24
| 2014-01-06 | Tê
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 97.92 | 124.95
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 106.6 | 135.98
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.55 | 233.75 | 298.35
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 221.76 | 282.96
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.62 | 426.18 | 543.72
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 168.87 | 215.41
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 57 | 72.72
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 342.94 | 437.58
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 40.59 | 51.78
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 52.64 | 67.16
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 856.8 | 1093.26
| 2014-01-07 | União
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 16.78 | 21.4
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 24.66 | 31.46
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 86.12 | 109.88
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 266.28 | 339.74
| 2014-01-08 | Plug
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 133.94 | 170.94
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.73 | 49.81 | 63.41
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.25 | 94.53 | 120.75
| Subtotal item 14 | [5 empty] | 19785.33 | 25244.1
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1254.33 | 1600.41
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 424.06 | 541.06
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 203.16 | 259.22
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 824.4 | 1051.86
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 4183.92 | 5338.32
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1380.33 | 1761.12
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 124.02 | 158.24
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 566.64 | 723
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.78 | 273.51 | 349.02
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 449.58 | 573.62
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1362.88 | 1738.88
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 432 | 551.2
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1249 | 1593.6
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 519.4 | 662.69
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 442.96 | 565.18
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 311.8 | 397.85
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.17 | 301.38 | 384.51
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 284 | 362.36
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 260.26 | 332.08
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 86.52 | 110.4
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 248.27 | 316.8
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 26.75 | 34.13
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1160.9 | 1481.24
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 123.75 | 157.9
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 320.48 | 408.88
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.72 | 431.28 | 550.32
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.45 | 1338.1 | 1707.25
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 2506.14 | 3197.61
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 927.7 | 1183.7
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.5 | 1490.76 | 1902
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.91 | 223.3 | 285.01
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 181.93 | 232.12
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 673.44 | 859.2
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 163.4 | 208.48
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.71 | 224.84 | 286.84
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 660.05 | 842.15
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 5017.45 | 6401.82
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 5800 | 7400.22
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 176.87 | 225.63
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 7.69 | 9.81
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 44.58 | 56.88
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.2 | 862.02 | 1099.8
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1067.05 | 1361.45
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 449.91 | 574.02
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 3.25 | 4.16
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 7.02 | 8.97
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 12.4 | 15.8
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 15.6 | 19.92
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1552.96 | 1981.44
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 497.1 | 634.2
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.94 | 864.34 | 1102.62
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 524.96 | 669.8
| Subtotal item 15 | [5 empty] | 42951.26 | 54801.52
| 16.0 | EQUIPAMENTOS
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2200.98 | 2808.24
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 33 | 42.1
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 73 | 93.14
| Subtotal item 16 | [5 empty] | 2306.98 | 2943.48
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 17.1 | Tubo
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 466.2 | 594.9
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 769.2 | 981.36
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 1577.16 | 2012.4
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 949.32 | 1211.28
| 17.2 | Bucha de redução
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 35.04 | 44.7
| 17.3 | Joelho
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 84.16 | 107.36
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 137 | 174.8
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 502.65 | 641.4
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 696.24 | 888.32
| 17.4 | Luva
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 17.47 | 22.29
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 23.58 | 30.09
| 17.5 | Tê
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 45.08 | 57.52
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 64.54 | 82.34
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42.01 | 32.92 | 42.01
| 17.6 | União
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 109.16 | 139.28
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 93 | 118.66
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.55 | 40.06 | 51.1
| Subtotal item 17 | [5 empty] | 5642.77 | 7199.61
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 18.1 | Tubo
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 234.515 | 299.15
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 3710.608 | 4733.96
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 467.46 | 596.52
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1137.381 | 1451.072
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2283.507 | 2913.452
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1343.81 | 1714.57
| 18.2 | Curva
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.63 | 2548.81 | 3251.93
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.67 | 35.79 | 45.67
| 18.3 | Joelho
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 112.06 | 142.98
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 136.88 | 174.64
| 18.4 | Luva
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 25.34 | 32.34
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 170.25 | 217.2
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 8.46 | 10.79
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 18.99 | 24.23
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 147.3 | 187.95
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 161.66 | 206.26
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 125.22 | 159.77
| 18.5 | Tê de inspeção
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 1646.15 | 2100.34
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 28.2 | 35.98
| Subtotal item 18 | [5 empty] | 14342.221 | 18299.244
| 19 | ACESSÓRIOS
| 19.1 | Ralo hemisférico
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.5 | 495.66 | 632.5
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 26.35 | 33.62
| 19.2 | Caixa de passagem
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2035.44 | 2597.04
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 195.66 | 249.66
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 826.75 | 1054.85
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 561.3 | 716.15
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 342 | 436.36
| 19.3 | Poço de visita
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 1880.53 | 2399.37
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 21.74 | 27.74
| 19.4 | Tampa para inspeção
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 37.95 | 48.4
| 19.5 | Grelha
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.81 | 2143.12 | 2734.48
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 115.18 | 146.96
| Subtotal item 19 | [5 empty] | 8681.76 | 11077.06
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 20.1 | Tubo
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 7800.96 | 9953.16
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 3438.72 | 4386.96
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 2916 | 3720
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 3423 | 4368
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1144.44 | 1460.64
| 20.2 | Cap |  |  |  |  | 0 | 0
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 22.36 | 28.52
| 20.3 | Joelho |  |  |  |  | 0 | 0
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 166.98 | 213.07
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 198.72 | 253.62
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 54.6 | 69.68
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 92.07 | 117.48
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 434.01 | 553.84
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 80.08 | 102.2
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 384.8 | 491.2
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 211.83 | 270.48
| 20.4 | Junção |  |  |  |  | 0 | 0
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 51.9 | 66.24
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 17.25 | 22.02
| 20.5 | Luva |  |  |  |  | 0 | 0
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 335.4 | 427.96
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 57.61 | 73.5
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 54.32 | 69.28
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 67.62 | 86.24
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 22.68 | 28.91
| 20.6 | Redução |  |  |  |  | 0 | 0
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 27.99 | 35.73
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 6.28 | 8.02
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 618.24 | 788.9
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 38.18 | 48.76
| 20.9 | Adaptadores para sifão |  |  |  |  | 0 | 0
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 22.78 | 29.07
| 20.10 | Tê |  |  |  |  | 0 | 0
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 496.8 | 633.88
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 333.9 | 426.09
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 59.48 | 75.9
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 68.36 | 87.24
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 260 | 331.5
| 20.11 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 2020-11-01 | Caixa sifonada |  |  |  |  | 0 | 0
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 274.12 | 349.76
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 799.92 | 1020.6
| 2020-11-02 | Ralo seco |  |  |  |  | 0 | 0
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 62.28 | 79.44
| 2020-11-03 | Grelha |  |  |  |  | 0 | 0
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 313.95 | 400.53
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 23.32 | 29.76
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 80.25 | 102.4
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 38.76 | 49.44
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1029.28 | 1313.28
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 2461.6 | 3140.8
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 23.8 | 30.37
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 159.6 | 203.64
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 51.68 | 65.92
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 67.14 | 85.68
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 18.06 | 23.04
| 2020-11-04 | Caixa de gordura |  |  |  |  | 0 | 0
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 347.61 | 443.52
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 786.65 | 1003.69
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação |  |  |  |  | 0 | 0
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 46.62 | 59.49
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 26.04 | 33.24
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria |  |  |  |  | 0 | 0
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 4142.16 | 5284.95
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 2677.87 | 3416.66
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 945.92 | 1206.9
| 2020-11-07 | Poço de visita |  |  |  |  | 0 | 0
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 3604.47 | 4598.94
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 308.99 | 394.24
| Subtotal item 20 | [5 empty] | 41609.43 | 53089.47
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 21.1 | Haste para aterramento
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 114.81 | 146.49
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 17.17 | 21.91
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 16.86 | 21.51
| Subtotal item 21.1 | [5 empty] | 148.84 | 189.91
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 552.45 | 704.85
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 234.56 | 299.28
| Subtotal item 21.2 | [5 empty] | 787.01 | 1004.13
| 21.3 | Quadros de Força
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 1679.04 | 2142.29
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.1 | 214.05 | 273.1
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 282.57 | 360.53
| Subtotal item 21.3 | [5 empty] | 3455.66 | 4409.04
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 950.49 | 1212.73
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.41 | 1309.99 | 1671.41
| Subtotal item 21.4 | [5 empty] | 2900.48 | 3700.7
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 881.6 | 1124.8
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 5187.5 | 6612.5
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1154 | 1472
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1115.75 | 1423.5
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.6 | 60.9 | 78
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.73 | 161.15 | 205.15
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.22 | 246 | 313.2
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.28 | 342.6 | 436.8
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 1974 | 2518
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.87 | 264.6 | 336.6
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 896 | 1144
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 268.8 | 343.2
| Subtotal item 21.5 | [5 empty] | 12552.9 | 16007.75
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 7416 | 9432
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1380 | 1762.5
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 771 | 984
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1200 | 1532
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 480 | 612
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 3685 | 4700
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 280.25 | 357.5
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 1932.5 | 2466.25
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 2865.2 | 3655.6
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 140.5 | 179.5
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 250.2 | 319.2
| Subtotal item 21.6 | [5 empty] | 20400.65 | 26000.55
| 21.7 | Caixas de Passagem
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 65.6 | 83.68
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 102 | 130.2
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 96.32 | 122.92
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 32.49 | 41.46
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 35.55 | 45.35
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 16.72 | 21.36
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 47.46 | 60.62
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 52 | 66.4
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1470 | 1875
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1357.5 | 1732.5
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 46.29 | 59.07
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 642.56 | 819.84
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1322.8 | 1687.76
| Subtotal item 21.7 | [5 empty] | 5287.29 | 6746.16
| 21.8 | Chaves com Fusíveis
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 215.16 | 274.52
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 53.79 | 68.63
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 115.99 | 147.99
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 698.7 | 891.48
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 120 | 153.11
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 66.87 | 85.32
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 89.11 | 113.7
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 98.32 | 125.45
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.31 | 81.76 | 104.31
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 72.62 | 92.66
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 51.3 | 65.46
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 34.2 | 43.64
| Subtotal item 21.8 | [5 empty] | 1697.82 | 2166.27
| 21.9 | Disjuntores
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 458.79 | 585.48
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 279.75 | 357
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 63.11 | 80.52
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 133.7 | 170.58
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 209.58 | 267.39
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 80.96 | 103.3
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.84 | 145.54 | 185.68
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.84 | 72.77 | 92.84
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 750 | 956.93
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 397.29 | 506.9
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 762.97 | 973.47
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.15 | 7199.67 | 9185.55
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 157.28 | 200.67
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 398.12 | 507.96
| Subtotal item 21.9 | [5 empty] | 11279.35 | 14390.93
| 21.10 | Iluminação e Tomadas
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 7375.28 | 9409.92
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 1953.01 | 2491.85
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 273.96 | 349.56
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 410.94 | 524.34
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.82 | 7755.8 | 9895.64
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 10868.84 | 13867.56
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 676.8 | 863.55
| Subtotal item 21.10 | [5 empty] | 29314.63 | 37402.42
| 21.11 | Interruptores
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 5.53 | 7.06
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 270.97 | 345.94
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 35.16 | 44.86
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 69.7 | 88.95
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 26.94 | 34.38
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 242.46 | 309.42
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 40.96 | 52.26
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 3.9 | 4.98
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 231.24 | 295.02
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 90.65 | 115.64
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 38.2 | 48.8
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 11.7 | 14.95
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 4.76 | 6.07
| Subtotal item 21.11 | [5 empty] | 1072.17 | 1368.33
| 21.12 | Tomadas
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 179.48 | 229.04
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 27.3 | 34.86
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 3229.81 | 4121.78
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 292.16 | 372.8
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 364.81 | 466.04
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 54.6 | 69.72
| Subtotal item 21.12 | [5 empty] | 4148.16 | 5294.24
| 21.13 | Fixadores
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 221.44 | 282.24
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 168 | 216
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 156.8 | 200
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 544 | 694.08
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 42 | 54
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 282 | 360
| Subtotal item 21.13 | [5 empty] | 1414.24 | 1806.32
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| 21.14.1 | Captores
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 72.46 | 92.45
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 8382 | 10692
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.96 | 742.56 | 947.52
| 21.14.2 | Conectores e Terminais
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 8.78 | 11.2
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 225.6 | 288
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.34 | 139.84 | 177.84
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.02 | 816.4 | 1042.6
| 21.14.3 | Cabos de Descida
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.96 | 2103.92 | 2684.64
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.96 | 2660.84 | 3395.28
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 50.74 | 64.74
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2317.5 | 2957.25
| 21.14.5 | Caixa de inspeção
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 405.16 | 516.94
| Subtotal item 21.14 | [5 empty] | 17925.8 | 22870.46
| Subtotal item 21 | [5 empty] | 112381.54 | 143387.61
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 22.1 | Equipamentos Passivos
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 2735.56 | 3490.32
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 159.38 | 203.35
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 509.94 | 650.64
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.68 | 18.3 | 23.36
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.68 | 9.15 | 11.68
| 22.2 | Cabos em par trançados
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 2527.6 | 3221.8
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 83.84 | 106.96
| 22.3 | Cabos de Conexão
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1001.63 | 1277.97
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1172.64 | 1496.16
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 855.05 | 1090.95
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 366.45 | 467.55
| 22.4 | Tomadas
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 957.76 | 1222.21
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 7.2 | 9.18
| 22.5 | Caixas e acessórios
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 17 | 21.7
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 344.17 | 439.13
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 382.3 | 487.78
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 7.52 | 9.59
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 109.2 | 139.36
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 2.49 | 3.18
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 2.46 | 3.14
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 45.64 | 58.24
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 9.95 | 12.7
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 366.8 | 468.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 128.3 | 163.7
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 577.35 | 736.65
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 66.5 | 84.8
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 52.5 | 66.75
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 521.25 | 665.25
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 9.75 | 12.75
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 24 | 30.75
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 9 | 11.25
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 9 | 11
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 953.64 | 1216.8
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 122.7 | 156.54
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 33.45 | 42.68
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 47.9 | 61.12
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 133.95 | 170.85
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 32.52 | 41.48
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 568.4 | 725.2
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 674.8 | 861
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 4.25 | 5.5
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 30.4 | 38.4
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 5.07 | 6.48
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 38.5 | 49
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 38.94 | 49.68
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 27 | 33
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 182.7 | 233.1
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 269 | 343.2
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 156.7 | 199.9
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 111.4 | 142.2
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 14.2 | 18.12
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 68.8 | 87.6
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 9.32 | 11.88
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 33.18 | 42.35
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 451.41 | 576.05
| Subtotal item 22 | [5 empty] | 17207.76 | 21950.38
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL)
| 23.1 | ACESSÓRIOS
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 419.11 | 534.74
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 385 | 491.22
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 250 | 318.98
| Subtotal item 23.1 | [5 empty] | 1054.11 | 1344.94
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 122 | 155.68
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 336.16 | 428.96
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 64.55 | 82.36
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 93.84 | 119.74
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 126.68 | 161.64
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 112.15 | 143.09
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 649.99 | 829.32
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 100.38 | 128.07
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 63.03 | 80.43
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 66.92 | 85.38
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 28.2 | 35.97
| Subtotal item 23.2 | [5 empty] | 1763.9 | 2250.64
| Subtotal item 23 | [5 empty] | 2818.01 | 3595.5
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
| 2024-01-01 | Tubo
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 643.32 | 820.8
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 439.38 | 560.52
| 2024-01-02 | Tê
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 37.4 | 47.72
| 2024-01-03 | Redução
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 43.35 | 55.32
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 35.61 | 45.42
| 2024-01-04 | Niple
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 121.68 | 155.28
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 30.42 | 38.82
| 2024-01-05 | Meia luva
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 41.6 | 53.08
| 2024-01-06 | União
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 237 | 302.4
| 2024-01-07 | Cotovelo
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 56.7 | 72.33
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 79.5 | 101.45
| 2024-01-08 | Válvula
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 384 | 489.96
| 2024-01-09 | Tampão
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 28.29 | 36.1
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 43.86 | 55.96
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| 2024-02-01 | Pig Tail
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 29.98 | 38.26
| 2024-02-02 | Regulador
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 180 | 229.66
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 99.8 | 127.34
| 2024-02-03 | Registro
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 98 | 125.04
| 2024-02-03 | Manômetro
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 26.89 | 34.31
| 2024-02-04 | Braçadeira
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
| Subtotal item 24 | [5 empty] | 2657.75 | 3391.02
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 764.16 | 974.96
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 79.44 | 101.36
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 25.42 | 32.44
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 750 | 956.95
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2276.2 | 2904.34
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 438 | 558.84
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 173.7 | 221.58
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 154.4 | 196.96
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 79.2 | 101.04
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 11.57 | 14.76
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 313.2 | 399.6
| Subtotal item 25 | [5 empty] | 5143.57 | 6562.68
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2113.9272 | 2695.5368
| Sub-total item 26 | [5 empty] | 2113.9272 | 2697.1568
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS
| 27.1 | MURO
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 2580.8139 | 3292.8525
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 817.857 | 1043.5077
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 12851.5296 | 16395.6912
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.78 | 15003.3637 | 19130.7558
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 8089.5672 | 10321.5222
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.44 | 3633.6762 | 4636.0512
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1228.4415 | 1567.2085
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 2819.915 | 3597.86
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 17140.1175 | 21870.585
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.18 | 4970.0925 | 6340.995
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 3381.345 | 4314.915
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.59 | 24625.755 | 31411.215
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 10672.29 | 13616.37
| Subtotal item 27.1 | [5 empty] | 107814.7641 | 137539.5291
| 27.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
92398 | 2027-02-01 | EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR DE 20 x 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM. | m² | 664.55 | 49.08 | 62.62 | 32616.114 | 41614.121
94273 | 2027-02-02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 144.55 | 31.42 | 40.09 | 4541.761 | 5795.0095
| Subtotal item 27.2 | [5 empty] | 37157.875 | 47409.1305
| Sub-total item 27 | [5 empty] | 144962.3191 | 184957.4296
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1348442.32 | 1720477.55
CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B |  |  | BAIRRO: RIBEIRÃO
OBRA SIMEC ID |  | 25080 | BDI: | 27.59%
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALORES S/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 597.7 | 762.6 | 15187.557 | 19377.666
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.57 | 770.19 | 982.71
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 32253 | 41151.5
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m2 | 385.84 | 5.2 | 6.64 | 2006.368 | 2561.9776
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 50215.915 | 64070.5036
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 2.1 | Fundações - Sapatas
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 7.82 | 302.64 | 386.14 | 2366.6448 | 3019.6148
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 7.82 | 135.94 | 173.44 | 1063.0508 | 1356.3008
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 106.97 | 5.86 | 7.48 | 626.8442 | 800.1356
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 17.05 | 59.37 | 75.75 | 1012.2585 | 1291.5375
| 2.2 | Fundação Castelo d'água - Estacas
94965 | 2.2.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 1864.2624 | 2378.6224
92873 | 2.2.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.44 | 837.3904 | 1068.3904
92762 | 2.2.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 1734.56 | 2214.08
96523 | 2.2.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 5224.56 | 6666
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 14729.4711 | 18793.3315
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 3.1 | Pilares
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 8657.3952 | 11046.528
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 5185.0452 | 6618.4536
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 3292.7232 | 4201.2032
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.44 | 1479.0272 | 1887.0272
| 3.2 | Vigas
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 721.28 | 60.66 | 77.4 | 43752.8448 | 55827.072
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 2439.45 | 5.86 | 7.48 | 14295.177 | 18247.086
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 45.07 | 302.64 | 386.14 | 13639.9848 | 17403.3298
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 45.07 | 135.94 | 173.44 | 6126.8158 | 7816.9408
| 3.3 | Lajes
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 65009 | 82942.16
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 17868.06 | 22797.18
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 14496.456 | 18496.106
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.44 | 6511.526 | 8307.776
| 3.4 | Caixas d'água
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 22498.794 | 28707.66
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 39403.812 | 50297.016
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 10864.776 | 13862.426
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.44 | 4880.246 | 6226.496
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 277948.5632 | 354634.5606
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
87479 | 4.1.1 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 153.47 | 41.64 | 53.13 | 6390.4908 | 8153.8611
Composição | 4.1.2 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 32.5 | 7.91 | 10.09 | 257.075 | 327.925
00171/ORSE | 4.1.3 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1453.068 | 1854.0735
73909/001 | 4.1.4 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 9369.0828 | 11954.1807
00191/ORSE | 4.1.5 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 16372.6056 | 20889.7866
93187 | 4.1.6 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228 | 52.6 | 67.11 | 11992.8 | 15301.08
93197 | 4.1.7 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 101.36 | 49.48 | 63.13 | 5015.2928 | 6398.8568
| Sub-total item 4 | [5 empty] | 50850.135 | 64879.6937
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Portas em madeira
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 4613.7 | 5886.58
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 1581.84 | 2018.28
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3116.4 | 3976.28
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1335.6 | 1704.12
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1235.72 | 1576.64
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 6821.64 | 8703.72
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 2530.92 | 3229.2
| Sub-total item 5.1 | [5 empty] | 21235.82 | 27094.82
| 5.2 | Esquadria Metálica
| 5.2.1 | Portas
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 659.64 | 841.64
| 5.2.2 | Janelas
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.8 | 1075.98 | 1372.8
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.2 | 4034.7 | 5148
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.59 | 268.98 | 343.18
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 3139.2 | 4005.3
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.79 | 5020.96 | 6406.32
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 717.28 | 915.18
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.98 | 896.6 | 1143.96
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 1743.28 | 2224.32
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 390.13 | 497.77
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 975.33 | 1244.42
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.65 | 1170.4 | 1493.3
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.98 | 877.8 | 1119.98
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.32 | 1170.41 | 1493.32
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3121.08 | 3982.18
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 3901.34 | 4977.72
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 11704.05 | 14933.2
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 12484.32 | 15928.76
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.84 | 1137.9 | 1451.84
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 191.1438 | 243.8802
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 5242.14 | 6688.44
| 5.2.3 | Grades e portões
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 900.55 | 1149
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.81 | 327.47 | 417.81
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 4811.562 | 6139.098
| Sub-total item 5.2 | [5 empty] | 65962.2458 | 84161.4182
|  | Sub-total item 5 |  |  |  |  | 87198.1558 | 111256.1382
| 6.0 | VIDROS
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 4409.1 | 5625.57
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.91 | 2429.98 | 3100.37
| Sub-total item 6 | [5 empty] | 6839.07 | 8725.97
| 7.0 | COBERTURA
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.48 | 66259.738 | 84547.9344
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 19275.2472 | 24587.3232
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 4091.85 | 5220.81
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.07 | 2923.1114 | 3730.6093
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 106.95 | 136.45
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2226.67 | 2840.85
| Sub-total item 7 | [5 empty] | 94881.4366 | 121059.2269
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10026/ORSE | 8.1 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2272.27 | 2899.05
10023/ORSE | 8.2 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1477.35 | 1884.75
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3115.8015 | 3975.0275
| Sub-total item 8 | [5 empty] | 6864.5215 | 8758.4375
| 9.0 | REVESTIMENTO
| 9.1 | Revestimento Interno
| 9.1.1 | Paredes
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 239.8 | 37.78 | 48.21 | 9059.644 | 11560.758
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 242.72 | 21.63 | 27.59 | 5250.0336 | 6696.6448
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.66 | 29821.8389 | 38042.2686
| 9.1.2 | Tetos
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 15966.0222 | 20372.4414
| Sub-total item 9.1 | [5 empty] | 60097.5387 | 76672.1128
| 9.2 | Revestimento Externo
| 9.2.1 | Paredes e fachadas
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 414.73 | 5.81 | 7.41 | 2409.5813 | 3073.1493
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 184.11 | 37.78 | 48.21 | 6955.6758 | 8875.9431
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 230.62 | 21.63 | 27.59 | 4988.3106 | 6362.8058
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 17844.6679 | 22769.5569
| Sub-total item 9.2 | [5 empty] | 32198.2356 | 41081.4551
| Sub-total item 9 | [5 empty] | 92291.6943 | 117754.9679
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 50971.02 | 65036.7
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 41848.569 | 53389.854
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.82 | 10501.12 | 13399.68
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1123.2 | 1433.16
88477 | 10.6 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 9009.9 | 11496.2
84191 | 10.7 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 86827.35 | 110784.3
03230/ORSE | 10.8 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 13448.05 | 17158.68
| Sub-total item 10 | [5 empty] | 213725.859 | 272692.824
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1112.248 | 1419.256
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.25 | 2663.28 | 3402
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 981 | 1252
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 6970.56 | 8894.04
| Sub-total item 11 | [5 empty] | 11727.448 | 14963.056
| 12.0 | PINTURA
| 12.1 | Paredes internas
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 5372.1398 | 6854.1094
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.1 | 6062.0222 | 7729.238
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 507.088 | 647.001
| 12.2 | Paredes externas
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 5097.9738 | 6504.3114
| 12.3 | Tetos
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 4806.3808 | 6132.5316
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.1 | 6953.1332 | 8865.428
| 12.4 | Outros
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 3572.912 | 4559.52
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.06 | 904.748 | 1154.088
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 3512.3 | 4480.74
| Sub-total item 12 | [5 empty] | 36788.6978 | 46925.9474
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 9748.785 | 12438.39
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 3281.25 | 4186.56
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 17126.42 | 21851.37
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 8000.727 | 10208.058
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2232.594 | 2848.482
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 3376.035 | 4307.355
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 4438.044 | 5662.332
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3067.272 | 3913.416
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 651.456 | 831.168
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 117.68 | 150.14
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.53 | 2071.981 | 2643.577
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 2619.0306 | 3341.6397
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 474.97 | 606.01
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 1783.04 | 2274.98
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1432 | 1827.12
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 288 | 367.46
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 573.5625 | 731.7945
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.13 | 3281.824 | 4187.196
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.64 | 6091.35 | 7771.92
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 830 | 1059
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 63.04 | 80.43
| Sub-total item 13 | [5 empty] | 71548.6711 | 91288.9382
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 1938.44 | 2473.36
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2009.41 | 2563.73
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 1884.96 | 2405.04
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.34 | 1385.67 | 1768.26
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.1 | 4098.57 | 5228.7
| 2014-01-02 | Adaptadores
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 636.25 | 811.25
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 203.1 | 259.2
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 322.8 | 411.9
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 462.11 | 589.6
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 19.79 | 25.25
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 23.32 | 29.75
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 200.4 | 255.7
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 199.75 | 254.86
| 2014-01-03 | Buchas de redução
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.29 | 43.81 | 55.77
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.03 | 40.88 | 52.12
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 21.82 | 27.84
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.81 | 65.9 | 84.05
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 140.03 | 178.64
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.89 | 102.36 | 130.68
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 135.54 | 172.92
| 2014-01-04 | Joelhos
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.21 | 372.19 | 474.11
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.28 | 159.88 | 203.84
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 179.8 | 229.4
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 237.8 | 303.4
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 288.84 | 368.52
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 22.55 | 28.75
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.77 | 20.64 | 26.31
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.57 | 19.72 | 25.14
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.26 | 124.8 | 159.12
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 614.4 | 784
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 95.94 | 122.46
| 2014-01-05 | Luvas
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 36.72 | 46.8
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 50.16 | 63.96
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.54 | 46.9 | 59.78
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.7 | 36.9 | 47.1
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 231.42 | 295.26
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 36.24 | 46.24
| 2014-01-06 | Tê
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 97.92 | 124.95
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 106.6 | 135.98
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.55 | 233.75 | 298.35
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 221.76 | 282.96
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.62 | 426.18 | 543.72
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 168.87 | 215.41
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 57 | 72.72
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 342.94 | 437.58
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 40.59 | 51.78
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 52.64 | 67.16
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 856.8 | 1093.26
| 2014-01-07 | União
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 16.78 | 21.4
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 24.66 | 31.46
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 86.12 | 109.88
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 266.28 | 339.74
| 2014-01-08 | Plug
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 133.94 | 170.94
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.73 | 49.81 | 63.41
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.25 | 94.53 | 120.75
| Subtotal item 14 | [5 empty] | 19785.33 | 25244.1
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1254.33 | 1600.41
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 424.06 | 541.06
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 203.16 | 259.22
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 824.4 | 1051.86
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 4183.92 | 5338.32
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1380.33 | 1761.12
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 124.02 | 158.24
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 566.64 | 723
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.78 | 273.51 | 349.02
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 449.58 | 573.62
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1362.88 | 1738.88
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 432 | 551.2
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1249 | 1593.6
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 519.4 | 662.69
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 442.96 | 565.18
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 311.8 | 397.85
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.17 | 301.38 | 384.51
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 284 | 362.36
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 260.26 | 332.08
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 86.52 | 110.4
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 248.27 | 316.8
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 26.75 | 34.13
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1160.9 | 1481.24
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 123.75 | 157.9
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 320.48 | 408.88
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.72 | 431.28 | 550.32
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.45 | 1338.1 | 1707.25
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 2506.14 | 3197.61
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 927.7 | 1183.7
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.5 | 1490.76 | 1902
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.91 | 223.3 | 285.01
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 181.93 | 232.12
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 673.44 | 859.2
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 163.4 | 208.48
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.71 | 224.84 | 286.84
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 660.05 | 842.15
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 5017.45 | 6401.82
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 5800 | 7400.22
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 176.87 | 225.63
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 7.69 | 9.81
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 44.58 | 56.88
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.2 | 862.02 | 1099.8
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1067.05 | 1361.45
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 449.91 | 574.02
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 3.25 | 4.16
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 7.02 | 8.97
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 12.4 | 15.8
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 15.6 | 19.92
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1552.96 | 1981.44
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 497.1 | 634.2
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.94 | 864.34 | 1102.62
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 524.96 | 669.8
| Subtotal item 15 | [5 empty] | 42951.26 | 54801.52
| 16.0 | EQUIPAMENTOS
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2200.98 | 2808.24
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 33 | 42.1
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 73 | 93.14
| Subtotal item 16 | [5 empty] | 2306.99 | 2943.48
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 17.1 | Tubo
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 466.2 | 594.9
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 769.2 | 981.36
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 1577.16 | 2012.4
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 949.32 | 1211.28
| 17.2 | Bucha de redução
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 35.04 | 44.7
| 17.3 | Joelho
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 84.16 | 107.36
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 137 | 174.8
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 502.65 | 641.4
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 696.24 | 888.32
| 17.4 | Luva
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 17.47 | 22.29
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 23.58 | 30.09
| 17.5 | Tê
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 45.08 | 57.52
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 64.54 | 82.34
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42.01 | 32.92 | 42.01
| 17.6 | União
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 109.16 | 139.28
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 93 | 118.66
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.55 | 40.06 | 51.1
| Subtotal item 17 | [5 empty] | 5642.77 | 7199.81
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 18.1 | Tubo
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 234.515 | 299.15
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 3710.608 | 4733.96
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 467.46 | 596.52
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1137.381 | 1451.072
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2283.507 | 2913.452
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1343.81 | 1714.57
| 18.2 | Curva
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.63 | 2548.81 | 3251.93
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.67 | 35.79 | 45.67
| 18.3 | Joelho
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 112.06 | 142.98
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 136.88 | 174.64
| 18.4 | Luva
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 25.34 | 32.34
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 170.25 | 217.2
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 8.46 | 10.79
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 18.99 | 24.23
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 147.3 | 187.95
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 161.66 | 206.26
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 125.22 | 159.77
| 18.5 | Tê de inspeção
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 1646.15 | 2100.34
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 28.2 | 35.98
| Subtotal item 18 | [5 empty] | 14342.221 | 18299.244
| 19 | ACESSÓRIOS
| 19.1 | Ralo hemisférico
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.5 | 495.66 | 632.5
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 26.35 | 33.62
| 19.2 | Caixa de passagem
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2035.44 | 2597.04
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 195.66 | 249.66
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 826.75 | 1054.85
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 561.3 | 716.15
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 342 | 436.36
| 19.3 | Poço de visita
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 1880.53 | 2399.37
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 21.74 | 27.74
| 19.4 | Tampa para inspeção
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 37.95 | 48.4
| 19.5 | Grelha
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.81 | 2143.12 | 2734.48
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 115.18 | 146.96
| Subtotal item 19 | [5 empty] | 8681.76 | 11077.06
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 20.1 | Tubo
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 7800.96 | 9953.16
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 3438.72 | 4386.96
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 2916 | 3720
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 3423 | 4368
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1144.44 | 1460.64
| 20.2 | Cap
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 22.36 | 28.52
| 20.3 | Joelho | [5 empty] | 0
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 166.98 | 213.07
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 198.72 | 253.62
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 54.6 | 69.68
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 92.07 | 117.48
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 434.01 | 553.84
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 80.08 | 102.2
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 384.8 | 491.2
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 211.83 | 270.48
| 20.4 | Junção
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 51.9 | 66.24
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 17.25 | 22.02
| 20.5 | Luva
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 335.4 | 427.96
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 57.61 | 73.5
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 54.32 | 69.28
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 67.62 | 86.24
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 22.68 | 28.91
| 20.6 | Redução
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 27.99 | 35.73
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 6.28 | 8.02
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 618.24 | 788.9
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 38.18 | 48.76
| 20.9 | Adaptadores para sifão
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 22.78 | 29.07
| 20.10 | Tê
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 496.8 | 633.88
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 333.9 | 426.09
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 59.48 | 75.9
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 68.36 | 87.24
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 260 | 331.5
| 20.11 | ACESSÓRIOS
| 2020-11-01 | Caixa sifonada
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 274.12 | 349.76
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 799.92 | 1020.6
| 2020-11-02 | Ralo seco |  |  |  |  | 0 | 0
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 62.28 | 79.44
| 2020-11-03 | Grelha
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 313.95 | 400.53
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 23.32 | 29.76
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 80.25 | 102.4
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 38.76 | 49.44
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1029.28 | 1313.28
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 2461.6 | 3140.8
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 23.8 | 30.37
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 159.6 | 203.64
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 51.68 | 65.92
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 67.14 | 85.68
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 18.06 | 23.04
| 2020-11-04 | Caixa de gordura
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 347.61 | 443.52
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 786.65 | 1003.69
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 46.62 | 59.49
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 26.04 | 33.24
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 4142.16 | 5284.95
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 2677.87 | 3416.66
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 945.92 | 1206.9
| 2020-11-07 | Poço de visita
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 3604.47 | 4598.94
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 308.99 | 394.24
| Subtotal item 20 | [5 empty] | 41609.43 | 53089.47
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 21.1 | Haste para aterramento
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 114.81 | 146.49
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 17.17 | 21.91
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 16.86 | 21.51
| Subtotal item 21.1 | [5 empty] | 148.84 | 189.91
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 552.45 | 704.85
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 234.56 | 299.28
| Subtotal item 21.2 | [5 empty] | 787.01 | 1004.13
| 21.3 | Quadros de Força
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 1679.04 | 2142.29
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.1 | 214.05 | 273.1
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 282.57 | 360.53
| Subtotal item 21.3 | [5 empty] | 3455.66 | 4409.04
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 950.49 | 1212.73
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.41 | 1309.99 | 1671.41
| Subtotal item 21.4 | [5 empty] | 2900.48 | 3700.7
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 881.6 | 1124.8
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 5187.5 | 6612.5
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1154 | 1472
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1115.75 | 1423.5
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.6 | 60.9 | 78
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.73 | 161.15 | 205.15
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.22 | 246 | 313.2
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.28 | 342.6 | 436.8
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 1974 | 2518
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.87 | 264.6 | 336.6
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 896 | 1144
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 268.8 | 343.2
| Subtotal item 21.5 | [5 empty] | 12552.9 | 16007.75
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 7416 | 9432
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1380 | 1762.5
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 771 | 984
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1200 | 1532
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 480 | 612
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 3685 | 4700
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 280.25 | 357.5
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 1932.5 | 2466.25
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 2865.2 | 3655.6
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 140.5 | 179.5
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 250.2 | 319.2
| Subtotal item 21.6 | [5 empty] | 20400.65 | 26000.55
| 21.7 | Caixas de Passagem
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 65.6 | 83.68
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 102 | 130.2
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 96.32 | 122.92
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 32.49 | 41.46
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 35.55 | 45.35
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 16.72 | 21.36
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 47.46 | 60.62
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 52 | 66.4
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1470 | 1875
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1357.5 | 1732.5
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 46.29 | 59.07
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 642.56 | 819.84
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1322.8 | 1687.76
| Subtotal item 21.7 | [5 empty] | 5287.29 | 6746.16
| 21.8 | Chaves com Fusíveis
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 215.16 | 274.52
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 53.79 | 68.63
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 115.99 | 147.99
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 698.7 | 891.48
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 120 | 153.11
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 66.87 | 85.32
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 89.11 | 113.7
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 98.32 | 125.45
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.31 | 81.76 | 104.31
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 72.62 | 92.66
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 51.3 | 65.46
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 34.2 | 43.64
| Subtotal item 21.8 | [5 empty] | 1697.82 | 2166.27
| 21.9 | Disjuntores
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 458.79 | 585.48
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 279.75 | 357
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 63.11 | 80.52
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 133.7 | 170.58
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 209.58 | 267.39
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 80.96 | 103.3
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.84 | 145.54 | 185.68
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.84 | 72.77 | 92.84
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 750 | 956.93
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 397.29 | 506.9
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 762.97 | 973.47
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.15 | 7199.67 | 9185.55
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 157.28 | 200.67
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 398.12 | 507.96
| Subtotal item 21.9 | [5 empty] | 11279.35 | 14390.93
| 21.10 | Iluminação e Tomadas
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 7375.28 | 9409.92
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 1953.01 | 2491.85
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 273.96 | 349.56
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 410.94 | 524.34
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.82 | 7755.8 | 9895.64
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 10868.84 | 13867.56
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 676.8 | 863.55
| Subtotal item 21.10 | [5 empty] | 29314.63 | 37402.42
| 21.11 | Interruptores
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 5.53 | 7.06
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 270.97 | 345.94
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 35.16 | 44.86
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 69.7 | 88.95
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 26.94 | 34.38
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 242.46 | 309.42
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 40.96 | 52.26
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 3.9 | 4.98
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 231.24 | 295.02
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 90.65 | 115.64
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 38.2 | 48.8
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 11.7 | 14.95
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 4.76 | 6.07
| Subtotal item 21.11 | [5 empty] | 1072.17 | 1368.33
| 21.12 | Tomadas
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 179.48 | 229.04
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 27.3 | 34.86
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 3229.81 | 4121.78
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 292.16 | 372.8
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 364.81 | 466.04
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 54.6 | 69.72
| Subtotal item 21.12 | [5 empty] | 4148.16 | 5294.24
| 21.13 | Fixadores
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 221.44 | 282.24
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 168 | 216
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 156.8 | 200
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 544 | 694.08
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 42 | 54
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 282 | 360
| Subtotal item 21.13 | [5 empty] | 1414.24 | 1806.32
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| 21.14.1 | Captores
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 72.46 | 92.45
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 8382 | 10692
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.96 | 742.56 | 947.52
| 21.14.2 | Conectores e Terminais
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 8.78 | 11.2
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 225.6 | 288
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.34 | 139.84 | 177.84
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.02 | 816.4 | 1042.6
| 21.14.3 | Cabos de Descida
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.96 | 2103.92 | 2684.64
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.96 | 2660.84 | 3395.28
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 50.74 | 64.74
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2317.5 | 2957.25
| 21.14.5 | Caixa de inspeção
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 405.16 | 516.94
| Subtotal item 21.14 | [5 empty] | 17925.8 | 22870.46
| Subtotal item 21 | [5 empty] | 112381.54 | 143387.61
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 22.1 | Equipamentos Passivos
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 2735.56 | 3490.32
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 159.38 | 203.35
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 509.94 | 650.64
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.68 | 18.3 | 23.36
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.68 | 9.15 | 11.68
| 22.2 | Cabos em par trançados
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 2527.6 | 3221.8
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 83.84 | 106.96
| 22.3 | Cabos de Conexão
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1001.63 | 1277.97
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1172.64 | 1496.16
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 855.05 | 1090.95
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 366.45 | 467.55
| 22.4 | Tomadas
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 957.76 | 1222.21
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 7.2 | 9.18
| 22.5 | Caixas e acessórios
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 17 | 21.7
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 344.17 | 439.13
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 382.3 | 487.78
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 7.52 | 9.59
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 109.2 | 139.36
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 2.49 | 3.18
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 2.46 | 3.14
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 45.64 | 58.24
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 9.95 | 12.7
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 366.8 | 468.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 128.3 | 163.7
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 577.35 | 736.65
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 66.5 | 84.8
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 52.5 | 66.75
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 521.25 | 665.25
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 9.75 | 12.75
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 24 | 30.75
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 9 | 11.25
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 9 | 11
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 953.64 | 1216.8
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 122.7 | 156.54
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 33.45 | 42.68
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 47.9 | 61.12
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 133.95 | 170.85
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 32.52 | 41.48
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 568.4 | 725.2
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 674.8 | 861
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 4.25 | 5.5
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 30.4 | 38.4
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 5.07 | 6.48
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 38.5 | 49
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 38.94 | 49.68
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 27 | 33
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 182.7 | 233.1
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 269 | 343.2
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 156.7 | 199.9
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 111.4 | 142.2
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 14.2 | 18.12
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 68.8 | 87.6
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 9.32 | 11.88
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 33.18 | 42.35
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 451.41 | 576.05
| Subtotal item 22 | [5 empty] | 17207.76 | 21955.34
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL)
| 23.1 | ACESSÓRIOS
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 419.11 | 534.74
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 385 | 491.22
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 250 | 318.98
| Subtotal item 23.1 | [5 empty] | 1054.11 | 1344.94
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 122 | 155.68
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 336.16 | 428.96
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 64.55 | 82.36
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 93.84 | 119.74
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 126.68 | 161.64
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 112.15 | 143.09
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 649.99 | 829.32
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 100.38 | 128.07
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 63.03 | 80.43
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 66.92 | 85.38
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 28.2 | 35.97
| Subtotal item 23.2 | [5 empty] | 1763.9 | 2250.64
| Subtotal item 23 | [5 empty] | 2818.01 | 3595.5
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
| 2024-01-01 | Tubo
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 643.32 | 820.8
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 439.38 | 560.52
| 2024-01-02 | Tê
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 37.4 | 47.72
| 2024-01-03 | Redução
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 43.35 | 55.32
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 35.61 | 45.42
| 2024-01-04 | Niple
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 121.68 | 155.28
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 30.42 | 38.82
| 2024-01-05 | Meia luva
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 41.6 | 53.08
| 2024-01-06 | União
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 237 | 302.4
| 2024-01-07 | Cotovelo
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 56.7 | 72.33
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 79.5 | 101.45
| 2024-01-08 | Válvula
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 384 | 489.96
| 2024-01-09 | Tampão
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 28.29 | 36.1
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 43.86 | 55.96
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| 2024-02-01 | Pig Tail
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 29.98 | 38.26
| 2024-02-02 | Regulador
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 180 | 229.66
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 99.8 | 127.34
| 2024-02-03 | Registro
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 98 | 125.04
| 2024-02-03 | Manômetro
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 26.89 | 34.31
| 2024-02-04 | Braçadeira
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
| Subtotal item 24 | [5 empty] | 2657.75 | 3391.02
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 764.16 | 974.96
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 79.44 | 101.36
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 25.42 | 32.44
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 750 | 956.95
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2276.2 | 2904.34
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 438 | 558.84
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 173.7 | 221.58
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 154.4 | 196.96
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 79.2 | 101.04
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 11.57 | 14.76
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 313.2 | 399.6
| Subtotal item 25 | [5 empty] | 5143.57 | 6562.68
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2113.9272 | 2695.5368
| Sub-total item 26 | [5 empty] | 2113.9272 | 2697.1568
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS
| 27.1 | MURO
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 2580.8139 | 3292.8525
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 817.857 | 1043.5077
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 12851.5296 | 16395.6912
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.78 | 15003.3637 | 19130.7558
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 8089.5672 | 10321.5222
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.44 | 3633.6762 | 4636.0512
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1228.4415 | 1567.2085
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 2819.915 | 3597.86
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 17140.1175 | 21870.585
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.18 | 4970.0925 | 6340.995
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 3381.345 | 4314.915
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.59 | 24625.755 | 31411.215
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 10672.29 | 13616.37
| Sub-total item 27.1 | [5 empty] | 107814.7641 | 137539.5291
| 27.2 | SUPERAÇÃO DE INCONFORMIDADES
97627 | 2027-02-01 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 16.77 | 184.77 | 235.75 | 3098.5929 | 3953.5275
72897 | 2027-02-02 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 20.97 | 16.57 | 21.14 | 347.4729 | 443.3058
| Sub-total item 27.2 | [5 empty] | 3446.0658 | 4396.8333
| Sub-total item 27 | [5 empty] | 111252.6499 | 141947.2624
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1404494.6165 | 1791994.6687
CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B SALVE DEUS |  |  | BAIRRO: VILA AMORIM
OBRA SIMEC ID |  | 25074 | BDI: | 27.59%
SINAPI 06.2018 | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALORES S/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
93207 | 1.1.1 | Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 | 597.7 | 762.6 | 15187.557 | 19377.666
74209/001 | 1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 | 256.73 | 327.57 | 770.19 | 982.71
92235 | 1.1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada, E= 10 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X | m² | 650 | 49.62 | 63.31 | 32253 | 41151.5
74077/003 | 1.1.4 | Locação da obra | m2 | 1118.48 | 5.2 | 6.64 | 5816.096 | 7426.7072
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 54026.893 | 68933.0832
| 2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 2.1 | Fundações - Sapatas
94965 | 2.1.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 7.82 | 302.64 | 386.14 | 2366.6448 | 3019.6148
92873 | 2.1.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 7.82 | 135.94 | 173.44 | 1063.0508 | 1356.3008
92762 | 2.1.3 | Aço | kg | 106.97 | 5.86 | 7.48 | 626.8442 | 800.1356
96523 | 2.1.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 17.05 | 59.37 | 75.75 | 1012.2585 | 1291.5375
| 2.2 | Fundação Castelo d'água - Estacas
94965 | 2.2.1 | Concreto 25 Mpa | m3 | 6.16 | 302.64 | 386.14 | 1864.2624 | 2378.6224
92873 | 2.2.2 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 6.16 | 135.94 | 173.44 | 837.3904 | 1068.3904
92762 | 2.2.3 | Aço | kg | 296 | 5.86 | 7.48 | 1734.56 | 2214.08
96523 | 2.2.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. | m3 | 88 | 59.37 | 75.75 | 5224.56 | 6666
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 14729.4711 | 18793.0815
| 3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 3.1 | Pilares
92265 | 3.1.1 | Formas | m² | 142.72 | 60.66 | 77.4 | 8657.3952 | 11046.528
92762 | 3.1.2 | Armadura | kg | 884.82 | 5.86 | 7.48 | 5185.0452 | 6618.4536
94965 | 3.1.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 10.88 | 302.64 | 386.14 | 3292.7232 | 4201.2032
92873 | 3.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 10.88 | 135.94 | 173.44 | 1479.0272 | 1887.0272
| 3.2 | Vigas
92265 | 3.2.1 | Formas | m² | 1803.2 | 60.66 | 77.4 | 109382.112 | 139567.68
92762 | 3.2.2 | Armadura | kg | 6098.63 | 5.86 | 7.48 | 35737.9718 | 45617.7524
94965 | 3.2.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 112.67 | 302.64 | 386.14 | 34098.4488 | 43506.3938
92873 | 3.2.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 112.67 | 135.94 | 173.44 | 15316.3598 | 19541.4848
| 3.3 | Lajes
74202/002 | 3.3.1 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 | 62.75 | 80.06 | 65009 | 82942.16
92763 | 3.3.2 | Armadura Complementar | kg | 3423 | 5.22 | 6.66 | 17868.06 | 22797.18
94965 | 3.3.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 | 302.64 | 386.14 | 14496.456 | 18496.106
92873 | 3.3.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 47.9 | 135.94 | 173.44 | 6511.526 | 8307.776
| 3.4 | Caixas d'água
92265 | 3.4.1 | Formas | m² | 370.9 | 60.66 | 77.4 | 22498.794 | 28707.66
92762 | 3.4.2 | Armadura | kg | 6724.2 | 5.86 | 7.48 | 39403.812 | 50297.016
94965 | 3.4.3 | Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 | 302.64 | 386.14 | 10864.776 | 13862.426
92873 | 3.4.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 35.9 | 135.94 | 173.44 | 4880.246 | 6226.496
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 394665.7732 | 503554.053 | 0.003
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
Composição | 4.1.1 | Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 129.71 | 7.91 | 10.09 | 1026.0061 | 1308.7739
87479 | 4.1.2 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m² | 606.55 | 41.64 | 53.13 | 25256.742 | 32226.0015
Composição | 4.1.3 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico, espessura de 14 cm | m | 650 | 7.91 | 10.09 | 5141.5 | 6558.5
00171/ORSE | 4.1.4 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós), dimensões de 20 x 20 cm. | m² | 27.15 | 53.52 | 68.29 | 1453.068 | 1854.0735
73909/001 | 4.1.5 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 203.72 | 259.93 | 9369.0828 | 11954.1807
00191/ORSE | 4.1.6 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 52.74 | 310.44 | 396.09 | 16372.6056 | 20889.7866
93187 | 4.1.7 | Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228 | 52.6 | 67.11 | 11992.8 | 15301.08
93197 | 4.1.8 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 88.7 | 49.48 | 63.13 | 4388.876 | 5599.631
| Sub-total item 4 | [5 empty] | 75002.4805 | 95695.0272
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Portas em madeira
90822 | 5.1.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 | 329.55 | 420.47 | 4613.7 | 5886.58
Composição | 5.1.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 | 395.46 | 504.57 | 1581.84 | 2018.28
Composição | 5.1.3 | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 | 222.6 | 284.02 | 3116.4 | 3976.28
Composição | 5.1.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 | 222.6 | 284.02 | 1335.6 | 1704.12
90820 | 5.1.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 | 308.93 | 394.16 | 1235.72 | 1576.64
Composição | 5.1.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 | 378.98 | 483.54 | 6821.64 | 8703.72
Composição | 5.1.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 | 421.82 | 538.2 | 2530.92 | 3229.2
| Sub-total item 5.1 | [5 empty] | 21235.82 | 27094.82
| 5.2 | Esquadria Metálica
| 5.2.1 | Portas
73933/003 | 5.2.1.1 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 | 329.82 | 420.82 | 659.64 | 841.64
| 5.2.2 | Janelas
Composição | 5.2.2.1 | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 | 179.33 | 228.8 | 1075.98 | 1372.8
Composição | 5.2.2.2 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 | 268.98 | 343.2 | 4034.7 | 5148
Composição | 5.2.2.3 | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 | 134.49 | 171.59 | 268.98 | 343.18
Composição | 5.2.2.4 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 | 313.92 | 400.53 | 3139.2 | 4005.3
Composição | 5.2.2.5 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 | 627.62 | 800.79 | 5020.96 | 6406.32
Composição | 5.2.2.6 | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 | 358.64 | 457.59 | 717.28 | 915.18
Composição | 5.2.2.7 | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 | 448.3 | 571.98 | 896.6 | 1143.96
Composição | 5.2.2.8 | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 | 124.52 | 158.88 | 1743.28 | 2224.32
Composição | 5.2.2.9 | EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 | 390.13 | 497.77 | 390.13 | 497.77
Composição | 5.2.2.10 | EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 | 975.33 | 1244.42 | 975.33 | 1244.42
Composição | 5.2.2.11 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 | 585.2 | 746.65 | 1170.4 | 1493.3
Composição | 5.2.2.12 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 | 877.8 | 1119.98 | 877.8 | 1119.98
Composição | 5.2.2.13 | EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 | 1170.41 | 1493.32 | 1170.41 | 1493.32
Composição | 5.2.2.14 | EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 | 1560.54 | 1991.09 | 3121.08 | 3982.18
Composição | 5.2.2.15 | EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 | 1950.67 | 2488.86 | 3901.34 | 4977.72
Composição | 5.2.2.16 | EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 | 2340.81 | 2986.64 | 11704.05 | 14933.2
Composição | 5.2.2.17 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 | 3121.08 | 3982.19 | 12484.32 | 15928.76
Composição | 5.2.2.18 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 | 1137.9 | 1451.84 | 1137.9 | 1451.84
04518/ORSE | 5.2.2.19 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 18.63 | 23.77 | 191.1438 | 243.8802
73933/003 | 5.2.2.20 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 | 582.46 | 743.16 | 5242.14 | 6688.44
| 5.2.3 | Grades e portões
68054 | 5.2.3.1 | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5 | 180.11 | 229.8 | 900.55 | 1149
68054 | 5.2.3.2 | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1 | 327.47 | 417.81 | 327.47 | 417.81
07640/ORSE | 5.2.3.3 | Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 | 381.87 | 487.23 | 4811.562 | 6139.098
| Sub-total item 5.2 | [5 empty] | 65962.2458 | 84161.4182
|  | Sub-total item 5 |  |  |  |  | 87198.0658 | 111256.1382
| 6.0 | VIDROS
11556/ORSE | 6.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 | 319.5 | 407.65 | 4409.1 | 5625.57
85005 | 6.2 | Espelhos 4mm | m² | 7 | 347.14 | 442.91 | 2429.98 | 3100.37
| Sub-total item 6 | [5 empty] | 6839.07 | 8725.94
| 7.0 | COBERTURA
92539 | 7.1 | Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 | 52.1 | 66.48 | 66259.738 | 84547.9344
94195 | 7.2 | Telhas cerämicas | m² | 1264.78 | 15.24 | 19.44 | 19275.2472 | 24587.3232
94444 | 7.3 | Telhas de vidro | m² | 7 | 584.55 | 745.83 | 4091.85 | 5220.81
94219 | 7.4 | Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 | 18.86 | 24.07 | 2923.1114 | 3730.6093
94228 | 7.5 | Calha metálica | m | 2.5 | 42.78 | 54.58 | 106.95 | 136.45
00304/ORSE | 7.6 | Rufos de concreto | m | 107 | 20.81 | 26.55 | 2226.67 | 2840.85
| Sub-total item 7 | [5 empty] | 94881.1666 | 121059.0769
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | 8.1 | Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755 | 7.73 | 9.86 | 5836.15 | 7444.3
10026/ORSE | 8.2 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 | 29.51 | 37.65 | 2272.27 | 2899.05
10023/ORSE | 8.3 | Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 | 14.07 | 17.95 | 1477.35 | 1884.75
10023/ORSE | 8.4 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 | 14.07 | 17.95 | 3115.8015 | 3975.0275
| Sub-total item 8 | [5 empty] | 12701.3715 | 16203.1275
| 9.0 | REVESTIMENTO
| 9.1 | Revestimento Interno
| 9.1.1 | Paredes
87775 | 9.1.1.1 | Emboço | m² | 959.21 | 37.78 | 48.21 | 36238.9538 | 46243.5141
03317/ORSE | 9.1.1.2 | Reboco | m² | 809.07 | 21.63 | 27.59 | 17500.1841 | 22322.2413
87265 | 9.1.1.3 | Cerâmica 20x20, inclusive rejuntamento. | m² | 959.21 | 31.09 | 39.66 | 29821.8389 | 38042.2686
| 9.1.2 | Tetos
03315/ORSE | 9.1.2.1 | Reboco | m² | 724.74 | 22.03 | 28.11 | 15966.0222 | 20372.4414
| Sub-total item 9.1 | [5 empty] | 99526.999 | 126980.4654
| 9.2 | Revestimento Externo
| 9.2.1 | Paredes e fachadas
87905 | 9.2.1.1 | Chapisco externo | m² | 1036.82 | 5.81 | 7.41 | 6023.9242 | 7682.8362
87775 | 9.2.1.2 | Emboço | m² | 460.27 | 37.78 | 48.21 | 17389.0006 | 22189.6167
03317/ORSE | 9.2.1.3 | Reboco | m² | 576.55 | 21.63 | 27.59 | 12470.7765 | 15907.0145
11369/ORSE | 9.2.1.4 | Cerâmica 10x10, inclusive rejuntamento. | m² | 460.27 | 38.77 | 49.47 | 17844.6679 | 22769.5569
| Sub-total item 9.2 | [5 empty] | 53728.3692 | 68549.0243
| Sub-total item 9 | [5 empty] | 153247.3982 | 195528.1897
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
98572 | 10.1 | Camada impermeabilizadora de concreto com espessura de 7 cm, FCK 15 Mpa. | m² | 1707 | 29.86 | 38.1 | 50971.02 | 65036.7
98560 | 10.2 | Regularização de piso com aditivo impermeabilizante | m² | 1304.1 | 32.09 | 40.94 | 41848.569 | 53389.854
92391 | 10.3 | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 46.88 | 59.82 | 10501.12 | 13399.68
04750/ORSE | 10.4 | Cerâmica, inclusive rejuntamento | m² | 36 | 31.2 | 39.81 | 1123.2 | 1433.16
88477 | 10.6 | Cimento desempenado | m² | 470 | 19.17 | 24.46 | 9009.9 | 11496.2
84191 | 10.7 | Piso em granitina espessura de 8 cm, Incluso juntas de dilatação plasticas. | m² | 885 | 98.11 | 125.18 | 86827.35 | 110784.3
03230/ORSE | 10.8 | Calha de concreto com grelhas | m | 77 | 174.65 | 222.84 | 13448.05 | 17158.68
| Sub-total item 10 | [5 empty] | 213725.209 | 272692.574
| 11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
10653/ORSE | 11.1 | Soleiras em granito espessura de 15 cm | m | 32.8 | 33.91 | 43.27 | 1112.248 | 1419.256
96467 | 11.2 | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 4.11 | 5.25 | 2663.28 | 3402
Composição | 11.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | 9.81 | 12.52 | 981 | 1252
73886/001 | 11.4 | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 | 12.72 | 16.23 | 6970.56 | 8894.04
| Sub-total item 11 | [5 empty] | 11727.088 | 14962.996
| 12.0 | PINTURA
| 12.1 | Paredes internas
88489 | 2012-01-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 638.78 | 8.41 | 10.73 | 5372.1398 | 6854.1094
88497 | 2012-01-02 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 638.78 | 9.49 | 12.1 | 6062.0222 | 7729.238
88487 | 2012-01-03 | Pintura PVA | m² | 77.3 | 6.56 | 8.37 | 507.088 | 647.001
| 12.2 | Paredes externas
88489 | 2012-02-01 | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 | 8.41 | 10.73 | 5097.9738 | 6504.3114
| 12.3 | Tetos
88487 | 12,3,1 | Pintura PVA | m² | 732.68 | 6.56 | 8.37 | 4806.3808 | 6132.5316
88497 | 12,3,2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 732.68 | 9.49 | 12.1 | 6953.1332 | 8865.428
| 12.4 | Outros
3739/001 | 2012-04-01 | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 13.87 | 17.7 | 3572.912 | 4559.52
40905 | 2012-04-02 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 16.51 | 21.06 | 904.748 | 1154.088
73924/002 | 2012-04-03 | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 20.6 | 26.28 | 3512.3 | 4480.74
| Sub-total item 12 | [5 empty] | 36788.6978 | 46925.7674
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10759/ORSE | 13.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 224.11 | 285.94 | 9748.785 | 12438.39
Cotação | 13.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 312.5 | 398.72 | 3281.25 | 4186.56
Composição | 13.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 323.14 | 412.29 | 17126.42 | 21851.37
10759/ORSE | 13.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 224.11 | 285.94 | 8000.727 | 10208.058
20231 | 13.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | 33.93 | 43.29 | 2232.594 | 2848.482
20231 | 13.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | 33.93 | 43.29 | 3376.035 | 4307.355
20231 | 13.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | 33.93 | 43.29 | 4438.044 | 5662.332
20231 | 13.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | 33.93 | 43.29 | 3067.272 | 3913.416
20231 | 13.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | 33.93 | 43.29 | 651.456 | 831.168
Cotação | 13.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 | 58.84 | 75.07 | 117.68 | 150.14
84862 | 13.11 | Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 | 190.09 | 242.53 | 2071.981 | 2643.577
74194/001 | 13.12 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 | 222.14 | 283.43 | 2619.0306 | 3341.6397
Composição | 13.13 | Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 | 474.97 | 606.01 | 474.97 | 606.01
Cotação | 13.14 | Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 | 891.52 | 1137.49 | 1783.04 | 2274.98
Cotação | 13.15 | Barras 90cm para PNE | un | 8 | 179 | 228.39 | 1432 | 1827.12
Cotação | 13.16 | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 | 144 | 183.73 | 288 | 367.46
Composição | 13.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 201.25 | 256.77 | 573.5625 | 731.7945
Composição | 13.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 356.72 | 455.13 | 3281.824 | 4187.196
02421/ORSE | 13.19 | Mastros para bandeiras | un | 3 | 2030.45 | 2590.64 | 6091.35 | 7771.92
Cotação | 13.20 | Quadro negro | un | 2 | 415 | 529.5 | 830 | 1059
Cotação | 13.21 | Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 | 63.04 | 80.43 | 63.04 | 80.43
| Sub-total item 13 | [5 empty] | 71549.0011 | 91288.3982
| 14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 2014-01-01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01220/ORSE | 14.1.1.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 | 11.27 | 14.38 | 1938.44 | 2473.36
01029/ORSE | 14.1.1.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 | 11.89 | 15.17 | 2009.41 | 2563.73
01031/ORSE | 14.1.1.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 | 28.56 | 36.44 | 1884.96 | 2405.04
01032/ORSE | 14.1.1.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 | 35.53 | 45.34 | 1385.67 | 1768.26
01034/ORSE | 14.1.1.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 | 47.11 | 60.1 | 4098.57 | 5228.7
| 2014-01-02 | Adaptadores
89383 | 14.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 | 5.09 | 6.49 | 636.25 | 811.25
89391 | 14.1.2.2 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 | 6.77 | 8.64 | 203.1 | 259.2
89595 | 14.1.2.3 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 | 10.76 | 13.73 | 322.8 | 411.9
94668 | 14.1.2.4 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 | 42.01 | 53.6 | 462.11 | 589.6
94708 | 14.1.2.5 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 | 19.79 | 25.25 | 19.79 | 25.25
94709 | 14.1.2.6 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 | 23.32 | 29.75 | 23.32 | 29.75
94711 | 14.1.2.7 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 | 40.08 | 51.14 | 200.4 | 255.7
94714 | 14.1.2.8 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 | 199.75 | 254.86 | 199.75 | 254.86
| 2014-01-03 | Buchas de redução
01072/ORSE | 14.1.3.1 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 3.37 | 4.29 | 43.81 | 55.77
01083/ORSE | 14.1.3.2 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 | 10.22 | 13.03 | 40.88 | 52.12
01084/ORSE | 14.1.3.3 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 | 10.91 | 13.92 | 21.82 | 27.84
01085/ORSE | 14.1.3.4 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 | 13.18 | 16.81 | 65.9 | 84.05
01086/ORSE | 14.1.3.5 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 | 12.73 | 16.24 | 140.03 | 178.64
01075/ORSE | 14.1.3.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 | 8.53 | 10.89 | 102.36 | 130.68
01090/ORSE | 14.1.3.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 | 22.59 | 28.82 | 135.54 | 172.92
| 2014-01-04 | Joelhos
89408 | 14.1.4.1 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 | 4.09 | 5.21 | 372.19 | 474.11
89413 | 14.1.4.2 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 | 5.71 | 7.28 | 159.88 | 203.84
89501 | 14.1.4.3 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 | 8.99 | 11.47 | 179.8 | 229.4
89505 | 14.1.4.4 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 | 23.78 | 30.34 | 237.8 | 303.4
89521 | 14.1.4.5 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 | 72.21 | 92.13 | 288.84 | 368.52
89409 | 14.1.4.6 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 | 4.51 | 5.75 | 22.55 | 28.75
89414 | 14.1.4.7 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 | 6.88 | 8.77 | 20.64 | 26.31
89502 | 14.1.4.8 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 | 9.86 | 12.57 | 19.72 | 25.14
89366 | 14.1.4.9 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 | 10.4 | 13.26 | 124.8 | 159.12
90373 | 14.1.4.10 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 | 9.6 | 12.25 | 614.4 | 784
01144/ORSE | 14.1.4.11 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 | 7.38 | 9.42 | 95.94 | 122.46
| 2014-01-05 | Luvas
89424 | 14.1.5.1 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 | 3.06 | 3.9 | 36.72 | 46.8
89431 | 14.1.5.2 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 | 4.18 | 5.33 | 50.16 | 63.96
89575 | 14.1.5.3 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 | 6.7 | 8.54 | 46.9 | 59.78
89597 | 14.1.5.4 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 | 12.3 | 15.7 | 36.9 | 47.1
89614 | 14.1.5.5 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 | 33.06 | 42.18 | 231.42 | 295.26
01311/ORSE | 14.1.5.6 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 | 4.53 | 5.78 | 36.24 | 46.24
| 2014-01-06 | Tê
89440 | 14.1.6.1 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 | 5.76 | 7.35 | 97.92 | 124.95
89443 | 14.1.6.2 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 | 8.2 | 10.46 | 106.6 | 135.98
89625 | 14.1.6.3 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 | 13.75 | 17.55 | 233.75 | 298.35
89628 | 14.1.6.4 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 | 27.72 | 35.37 | 221.76 | 282.96
89631 | 14.1.6.5 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 | 71.03 | 90.62 | 426.18 | 543.72
Composição | 14.1.6.6 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 | 12.99 | 16.57 | 168.87 | 215.41
Composição | 14.1.6.7 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 | 14.25 | 18.18 | 57 | 72.72
89400 | 14.1.6.8 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 | 13.19 | 16.83 | 342.94 | 437.58
89627 | 14.1.6.9 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 | 13.53 | 17.26 | 40.59 | 51.78
Composição | 14.1.6.10 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 | 26.32 | 33.58 | 52.64 | 67.16
89632 | 14.1.6.11 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 | 61.2 | 78.09 | 856.8 | 1093.26
| 2014-01-07 | União
89382 | 14.1.7.1 | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 | 8.39 | 10.7 | 16.78 | 21.4
89390 | 14.1.7.2 | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 | 12.33 | 15.73 | 24.66 | 31.46
89594 | 14.1.7.3 | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 | 21.53 | 27.47 | 86.12 | 109.88
89615 | 14.1.7.4 | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 | 133.14 | 169.87 | 266.28 | 339.74
| 2014-01-08 | Plug
01356/ORSE | 14.1..8.1 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 | 1.81 | 2.31 | 133.94 | 170.94
01355/ORSE | 14.1..8.2 | Plug de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 | 2.93 | 3.73 | 49.81 | 63.41
Composição | 14.1..8.3 | Plug de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 | 4.11 | 5.25 | 94.53 | 120.75
| Subtotal item 14 | [5 empty] | 19785.08 | 25244
| 15.0 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
86902 | 15.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 | 179.19 | 228.63 | 1254.33 | 1600.41
86938 | 15.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 | 212.03 | 270.53 | 424.06 | 541.06
86901 | 15.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 | 101.58 | 129.61 | 203.16 | 259.22
Composição | 15.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 412.2 | 525.93 | 824.4 | 1051.86
72739 | 15.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 | 348.66 | 444.86 | 4183.92 | 5338.32
95469 | 15.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 153.37 | 195.68 | 1380.33 | 1761.12
Composição | 15.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 | 62.01 | 79.12 | 124.02 | 158.24
Composição | 15.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 | 47.22 | 60.25 | 566.64 | 723
02066/ORSE | 15.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 | 30.39 | 38.78 | 273.51 | 349.02
Cotação | 15.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 | 224.79 | 286.81 | 449.58 | 573.62
Cotação | 15.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 | 170.36 | 217.36 | 1362.88 | 1738.88
Cotação | 15.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 | 108 | 137.8 | 432 | 551.2
Cotação | 15.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 | 1249 | 1593.6 | 1249 | 1593.6
86909 | 15.14 | Torneira de mesa, bica alta | un | 7 | 74.2 | 94.67 | 519.4 | 662.69
86911 | 15.15 | Torneira de parede | un | 14 | 31.64 | 40.37 | 442.96 | 565.18
86915 | 15.16 | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 | 62.36 | 79.57 | 311.8 | 397.85
08758/ORSE | 15.17 | Torneira elétrica, 5500W | un | 3 | 100.46 | 128.17 | 301.38 | 384.51
86910 | 15.18 | Torneira de parede, bica móvel | un | 4 | 71 | 90.59 | 284 | 362.36
86906 | 15.19 | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 | 37.18 | 47.44 | 260.26 | 332.08
86913 | 15.20 | Torneira para uso geral | un | 6 | 14.42 | 18.4 | 86.52 | 110.4
08236/ORSE | 15.21 | Torneira para jardim/mangueira | un | 11 | 22.57 | 28.8 | 248.27 | 316.8
94796 | 15.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 26.75 | 34.13 | 26.75 | 34.13
89985 | 15.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 | 61.1 | 77.96 | 1160.9 | 1481.24
89351 | 15.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 | 24.75 | 31.58 | 123.75 | 157.9
02040/ORSE | 15.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 | 40.06 | 51.11 | 320.48 | 408.88
02041/ORSE | 15.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 | 71.88 | 91.72 | 431.28 | 550.32
01462/ORSE | 15.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 | 267.62 | 341.45 | 1338.1 | 1707.25
89987 | 15.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 | 64.26 | 81.99 | 2506.14 | 3197.61
94792 | 15.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 | 92.77 | 118.37 | 927.7 | 1183.7
94794 | 15.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 | 124.23 | 158.5 | 1490.76 | 1902
Composição | 15.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 | 20.3 | 25.91 | 223.3 | 285.01
Composição | 15.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 | 25.99 | 33.16 | 181.93 | 232.12
9535 | 15.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 | 56.12 | 71.6 | 673.44 | 859.2
Cotação | 15.34 | Ducha higiênica | un | 4 | 40.85 | 52.12 | 163.4 | 208.48
9535 | 15.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 | 56.21 | 71.71 | 224.84 | 286.84
Composição | 15.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 | 132.01 | 168.43 | 660.05 | 842.15
40729 | 15.37 | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 | 218.15 | 278.34 | 5017.45 | 6401.82
Cotação | 15.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 | 5800 | 7400.22 | 5800 | 7400.22
Cotação | 15.39 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 | 7.69 | 9.81 | 176.87 | 225.63
73796/003 | 15.40 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 7.69 | 9.81 | 7.69 | 9.81
08447/ORSE | 15.41 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 44.58 | 56.88 | 44.58 | 56.88
04429/ORSE | 15.42 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 | 95.78 | 122.2 | 862.02 | 1099.8
Composição | 15.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 1067.05 | 1361.45 | 1067.05 | 1361.45
Cotação | 15.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 49.99 | 63.78 | 449.91 | 574.02
Cotação | 15.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
Cotação | 15.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
Cotação | 15.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 | 0.25 | 0.32 | 3.25 | 4.16
Cotação | 15.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 | 0.54 | 0.69 | 7.02 | 8.97
Cotação | 15.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 | 0.62 | 0.79 | 12.4 | 15.8
Cotação | 15.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 | 1.95 | 2.49 | 15.6 | 19.92
95547 | 15.51 | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 | 48.53 | 61.92 | 1552.96 | 1981.44
95542 | 15.52 | Porta papel-toalha de parede | un | 30 | 16.57 | 21.14 | 497.1 | 634.2
02033/ORSE | 15.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 | 37.58 | 47.94 | 864.34 | 1102.62
02032/ORSE | 15.54 | Saboneteira em louça de embutir | un | 17 | 30.88 | 39.4 | 524.96 | 669.8
| Subtotal item 15 | [5 empty] | 42951.24 | 54800.75
| 16.0 | EQUIPAMENTOS
Composição | 16.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 | 1100.49 | 1404.12 | 2200.98 | 2808.24
Cotação | 16.2 | Automático de bóia nível máximo | un | 1 | 33 | 42.1 | 33 | 42.1
Cotação | 16.3 | Automático de bóia nível mínimo | un | 2 | 36.5 | 46.57 | 73 | 93.14
| Subtotal item 16 | [5 empty] | 2306.98 | 2943.48
| 17.0 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 17.1 | Tubo
92688 | 2017-01-01 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 25.9 | 33.05 | 466.2 | 594.9
97535 | 2017-01-02 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | 32.05 | 40.89 | 769.2 | 981.36
92653 | 2017-01-03 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 43.81 | 55.9 | 1577.16 | 2012.4
92656 | 2017-01-04 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 79.11 | 100.94 | 949.32 | 1211.28
| 17.2 | Bucha de redução
92939 | 2017-02-01 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 17.52 | 22.35 | 35.04 | 44.7
| 17.3 | Joelho
92701 | 2017-03-01 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 | 21.04 | 26.84 | 84.16 | 107.36
92674 | 2017-03-02 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 34.25 | 43.7 | 137 | 174.8
92703 | 2017-03-03 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 | 33.51 | 42.76 | 502.65 | 641.4
92680 | 2017-03-04 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 | 87.03 | 111.04 | 696.24 | 888.32
| 17.4 | Luva
92658 | 2017-04-01 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 17.47 | 22.29 | 17.47 | 22.29
92662 | 2017-04-02 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 23.58 | 30.09 | 23.58 | 30.09
| 17.5 | Tê
92683 | 2017-05-01 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 | 45.08 | 57.52 | 45.08 | 57.52
92681 | 2017-05-02 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 | 32.27 | 41.17 | 64.54 | 82.34
Composição | 2017-05-03 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 | 32.92 | 42.01 | 32.92 | 42.01
| 17.6 | União
92898 | 2017-06-01 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 | 27.29 | 34.82 | 109.16 | 139.28
92900 | 2017-06-02 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 | 46.5 | 59.33 | 93 | 118.66
| 17.7 | Niple
Composição | 2017-07-01 | Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 | 20.03 | 25.55 | 40.06 | 51.1
| Subtotal item 17 | [5 empty] | 5642.77 | 7199.61
| 18.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 18.1 | Tubo
Composição | 2018-01-01 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 | 15.13 | 19.3 | 234.515 | 299.15
Composição | 2018-01-02 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 | 29.08 | 37.1 | 3710.608 | 4733.96
Composição | 2018-01-03 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 | 25.97 | 33.14 | 467.46 | 596.52
Composição | 2018-01-04 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 | 39.63 | 50.56 | 1137.381 | 1451.072
Composição | 2018-01-05 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 | 65.43 | 83.48 | 2283.507 | 2913.452
Composição | 2018-01-06 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 | 103.37 | 131.89 | 1343.81 | 1714.57
| 18.2 | Curva
89592 | 2018-02-01 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 | 231.71 | 295.63 | 2548.81 | 3251.93
89587 | 2018-02-02 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 | 35.79 | 45.67 | 35.79 | 45.67
| 18.3 | Joelho
89591 | 2018-03-01 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 56.03 | 71.49 | 112.06 | 142.98
89590 | 2018-03-02 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 | 68.44 | 87.32 | 136.88 | 174.64
| 18.4 | Luva
89554 | 2018-04-01 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 | 12.67 | 16.17 | 25.34 | 32.34
89677 | 2018-04-02 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 | 34.05 | 43.44 | 170.25 | 217.2
3833 | 2018-04-03 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 | 8.46 | 10.79 | 8.46 | 10.79
3835 | 2018-04-04 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 | 18.99 | 24.23 | 18.99 | 24.23
3836 | 2018-04-05 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 | 49.1 | 62.65 | 147.3 | 187.95
3830 | 2018-04-06 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 | 80.83 | 103.13 | 161.66 | 206.26
3831 | 2018-04-07 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 | 125.22 | 159.77 | 125.22 | 159.77
| 18.5 | Tê de inspeção
38448 | 2018-05-01 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 | 149.65 | 190.94 | 1646.15 | 2100.34
20183 | 2018-05-02 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 | 28.2 | 35.98 | 28.2 | 35.98
| Subtotal item 18 | [5 empty] | 14342.141 | 18298.804
| 19 | ACESSÓRIOS
| 19.1 | Ralo hemisférico
07752/ORSE | 2019-01-01 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 | 45.06 | 57.5 | 495.66 | 632.5
04283/ORSE | 2019-01-02 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 | 26.35 | 33.62 | 26.35 | 33.62
| 19.2 | Caixa de passagem
05027/ORSE | 2019-02-01 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 | 226.16 | 288.56 | 2035.44 | 2597.04
6171 | 2019-02-02 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 | 21.74 | 27.74 | 195.66 | 249.66
02794/ORSE | 2019-02-03 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 | 165.35 | 210.97 | 826.75 | 1054.85
08769/ORSE | 2019-02-04 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 | 112.26 | 143.23 | 561.3 | 716.15
03233/ORSE | 2019-02-05 | Caixa de brita 40x40cm | un | 2 | 171 | 218.18 | 342 | 436.36
| 19.3 | Poço de visita
02689/ORSE | 2019-03-01 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1880.53 | 2399.37 | 1880.53 | 2399.37
6171 | 2019-03-02 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 21.74 | 27.74 | 21.74 | 27.74
| 19.4 | Tampa para inspeção
1332 | 2019-04-01 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 | 7.59 | 9.68 | 37.95 | 48.4
| 19.5 | Grelha
04957/ORSE | 2019-05-01 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 | 267.89 | 341.81 | 2143.12 | 2734.48
05077/ORSE | 2019-05-02 | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 | 57.59 | 73.48 | 115.18 | 146.96
| Subtotal item 19 | [5 empty] | 8681.68 | 11077.03
| 20.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 20.1 | Tubo
89580 | 2020-01-01 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 | 38.24 | 48.79 | 7800.96 | 9953.16
09387/ORSE | 2020-01-02 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 | 31.84 | 40.62 | 3438.72 | 4386.96
89511 | 2020-01-03 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 | 24.3 | 31 | 2916 | 3720
89509 | 2020-01-04 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 | 16.3 | 20.8 | 3423 | 4368
89508 | 2020-01-05 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 | 11.22 | 14.32 | 1144.44 | 1460.64
| 20.2 | Cap
01612/ORSE | 2020-02-01 | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 | 11.18 | 14.26 | 22.36 | 28.52
| 20.3 | Joelho
20151 | 2020-03-01 | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 | 15.18 | 19.37 | 166.98 | 213.07
20150 | 2020-03-02 | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 | 11.04 | 14.09 | 198.72 | 253.62
20149 | 2020-03-03 | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 | 4.2 | 5.36 | 54.6 | 69.68
20148 | 2020-03-04 | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 | 2.79 | 3.56 | 92.07 | 117.48
20157 | 2020-03-05 | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 | 18.87 | 24.08 | 434.01 | 553.84
20156 | 2020-03-06 | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 | 11.44 | 14.6 | 80.08 | 102.2
20155 | 2020-03-07 | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 | 4.81 | 6.14 | 384.8 | 491.2
20154 | 2020-03-08 | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 | 3.07 | 3.92 | 211.83 | 270.48
| 20.4 | Junção
20141 | 2020-04-01 | Junção simples série R 50mm | un | 6 | 8.65 | 11.04 | 51.9 | 66.24
20140 | 2020-04-02 | Junção simples série R 40mm | un | 3 | 5.75 | 7.34 | 17.25 | 22.02
| 20.5 | Luva
20171 | 2020-05-01 | Luva de PVC série R 150mm | un | 13 | 25.8 | 32.92 | 335.4 | 427.96
20170 | 2020-05-02 | Luva de PVC série R 100mm | un | 7 | 8.23 | 10.5 | 57.61 | 73.5
20169 | 2020-05-03 | Luva de PVC série R 75mm | un | 8 | 6.79 | 8.66 | 54.32 | 69.28
20168 | 2020-05-04 | Luva de PVC série R 50mm | un | 14 | 4.83 | 6.16 | 67.62 | 86.24
20167 | 2020-05-05 | Luva de PVC série R 40mm | un | 7 | 3.24 | 4.13 | 22.68 | 28.91
| 20.6 | Redução
20042 | 2020-06-01 | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 | 3.11 | 3.97 | 27.99 | 35.73
38418 | 2020-06-02 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 | 3.14 | 4.01 | 6.28 | 8.02
| 20.7 | Ligação para saída de vaso sanitário
89834 | 2020-07-01 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 26.88 | 34.3 | 618.24 | 788.9
| 20.8 | Vedação para saída de vaso sanitário
6138 | 2020-08-01 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 | 1.66 | 2.12 | 38.18 | 48.76
| 20.9 | Adaptadores para sifão
84 | 2020-09-01 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 | 1.34 | 1.71 | 22.78 | 29.07
| 20.10 | Tê
20178 | 2020-10-01 | Tê série R 100x50mm | un | 23 | 21.6 | 27.56 | 496.8 | 633.88
Cotação | 2020-10-02 | Tê série R 75x50mm | un | 21 | 15.9 | 20.29 | 333.9 | 426.09
20179 | 2020-10-03 | Tê série R 100mm | un | 2 | 29.74 | 37.95 | 59.48 | 75.9
20177 | 2020-10-04 | Tê série R 75mm | un | 4 | 17.09 | 21.81 | 68.36 | 87.24
7097 | 2020-10-05 | Tê série N 50mm | un | 50 | 5.2 | 6.63 | 260 | 331.5
| 20.11 | ACESSÓRIOS
| 2020-11-01 | Caixa sifonada
11880 | 20.11.1.1 | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 | 68.53 | 87.44 | 274.12 | 349.76
89491 | 20.11.1.2 | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 44.44 | 56.7 | 799.92 | 1020.6
| 2020-11-02 | Ralo seco | [5 empty] | 0
11716 | 20.11.2.1 | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 | 10.38 | 13.24 | 62.28 | 79.44
| 2020-11-03 | Grelha
Cotação | 20.11.3.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 | 24.15 | 30.81 | 313.95 | 400.53
Cotação | 20.11.3.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 | 11.66 | 14.88 | 23.32 | 29.76
Cotação | 20.11.3.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 | 16.05 | 20.48 | 80.25 | 102.4
Cotação | 20.11.3.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 | 9.69 | 12.36 | 38.76 | 49.44
Cotação | 20.11.3.5 | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 | 128.66 | 164.16 | 1029.28 | 1313.28
Cotação | 20.11.3.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 | 61.54 | 78.52 | 2461.6 | 3140.8
Cotação | 20.11.3.7 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 23.8 | 30.37 | 23.8 | 30.37
Cotação | 20.11.3.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 | 39.9 | 50.91 | 159.6 | 203.64
Cotação | 20.11.3.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 | 12.92 | 16.48 | 51.68 | 65.92
Cotação | 20.11.3.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 | 3.73 | 4.76 | 67.14 | 85.68
Cotação | 20.11.3.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 | 3.01 | 3.84 | 18.06 | 23.04
| 2020-11-04 | Caixa de gordura
98108 | 20.11.4.1 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 | 347.61 | 443.52 | 347.61 | 443.52
98106 | 20.11.4.2 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 | 786.65 | 1003.69 | 786.65 | 1003.69
Cotação | 20.11.4.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 | 205.99 | 262.82 | 411.98 | 525.64
| 2020-11-05 | Terminal de ventilação
39320 | 20.11.5.1 | Terminal de ventilação 75mm | un | 9 | 5.18 | 6.61 | 46.62 | 59.49
39319 | 20.11.5.2 | Terminal de ventilação 50mm | un | 6 | 4.34 | 5.54 | 26.04 | 33.24
| 2020-11-06 | Caixa de inspeção em alvenaria
Composição | 20.11.6.1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 | 376.56 | 480.45 | 4142.16 | 5284.95
Cotação | 20.11.6.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 | 205.99 | 262.82 | 2677.87 | 3416.66
Composição | 20.11.6.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 | 472.96 | 603.45 | 945.92 | 1206.9
| 2020-11-07 | Poço de visita
07127/ORSE | 20.11.7.1 | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 | 3604.47 | 4598.94 | 3604.47 | 4598.94
Cotação | 20.11.7.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 308.99 | 394.24 | 308.99 | 394.24
| Subtotal item 20 | [5 empty] | 41609.43 | 53089.02
| 21.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 21.1 | Haste para aterramento
96985 | 2021-01-01 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 | 38.27 | 48.83 | 114.81 | 146.49
98111 | 2021-01-02 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 | 17.17 | 21.91 | 17.17 | 21.91
39862 | 2021-01-03 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 | 5.62 | 7.17 | 16.86 | 21.51
| Subtotal item 21.1 | [5 empty] | 148.84 | 189.91
| 21.2 | Cordoalha de cobre nú
96974 | 2021-02-01 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 | 36.83 | 46.99 | 552.45 | 704.85
96973 | 2021-02-02 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 | 29.32 | 37.41 | 234.56 | 299.28
| Subtotal item 21.2 | [5 empty] | 787.01 | 1004.13
| 21.3 | Quadros de Força
C 2062 SEINFRA | 2021-03-01 | Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 | 1679.04 | 2142.29 | 1679.04 | 2142.29
12241/ORSE | 2021-03-02 | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 | 214.05 | 273.1 | 214.05 | 273.1
12226/ORSE | 2021-03-03 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12226/ORSE | 2021-03-04 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
12226/ORSE | 2021-03-05 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 | 320 | 408.28 | 320 | 408.28
Cotação | 2021-03-06 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 | 282.57 | 360.53 | 282.57 | 360.53
| Subtotal item 21.3 | [5 empty] | 3455.66 | 4409.04
| 21.4 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
12226/ORSE | 2021-04-01 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 | 320 | 408.28 | 640 | 816.56
12233/ORSE | 2021-04-02 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 | 950.49 | 1212.73 | 950.49 | 1212.73
12232/ORSE | 2021-04-03 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 | 1309.99 | 1671.41 | 1309.99 | 1671.41
| Subtotal item 21.4 | [5 empty] | 2900.48 | 3700.7
| 21.5 | Eletrodutos e Acessórios
2504 | 2021-05-01 | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 | 5.51 | 7.03 | 881.6 | 1124.8
91844 | 2021-05-02 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 | 4.15 | 5.29 | 5187.5 | 6612.5
91846 | 2021-05-03 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 | 5.77 | 7.36 | 1154 | 1472
Composição | 2021-05-04 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 | 44.63 | 56.94 | 1115.75 | 1423.5
39246 | 2021-05-05 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 | 2.03 | 2.6 | 60.9 | 78
2446 | 2021-05-06 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 | 2.93 | 3.73 | 161.15 | 205.15
2442 | 2021-05-07 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 | 4.1 | 5.22 | 246 | 313.2
39248 | 2021-05-08 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 | 5.71 | 7.28 | 342.6 | 436.8
Cotação | 2021-05-09 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 | 9.87 | 12.59 | 1974 | 2518
39272 | 2010-05-21 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 | 1.47 | 1.87 | 264.6 | 336.6
Cotação | 2011-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 | 1.12 | 1.43 | 896 | 1144
Cotação | 2012-05-21 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 | 2.24 | 2.86 | 268.8 | 343.2
| Subtotal item 21.5 | [5 empty] | 12552.9 | 16007.75
| 21.6 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
1014 | 2021-06-01 | #2,5mm2 | m | 7200 | 1.03 | 1.31 | 7416 | 9432
981 | 2021-06-02 | #4mm2 | m | 750 | 1.84 | 2.35 | 1380 | 1762.5
982 | 2021-06-03 | #6mm2 | m | 300 | 2.57 | 3.28 | 771 | 984
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
994 | 2021-06-04 | #6mm2 | m | 400 | 3 | 3.83 | 1200 | 1532
1020 | 2021-06-05 | #10mm2 | m | 100 | 4.8 | 6.12 | 480 | 612
995 | 2021-06-06 | #16mm2 | m | 500 | 7.37 | 9.4 | 3685 | 4700
996 | 2021-06-07 | #25mm2 | m | 25 | 11.21 | 14.3 | 280.25 | 357.5
1019 | 2021-06-08 | #35mm2 | m | 125 | 15.46 | 19.73 | 1932.5 | 2466.25
1018 | 2021-06-09 | #50mm2 | m | 130 | 22.04 | 28.12 | 2865.2 | 3655.6
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
39257 | 2010-06-21 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.81 | 3.59 | 140.5 | 179.5
39258 | 2011-06-21 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.17 | 5.32 | 250.2 | 319.2
| Subtotal item 21.6 | [5 empty] | 20400.65 | 26000.55
| 21.7 | Caixas de Passagem
2574 | 2021-07-01 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 | 8.2 | 10.46 | 65.6 | 83.68
2559 | 2021-07-02 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 | 8.5 | 10.85 | 102 | 130.2
2565 | 2021-07-03 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 | 6.88 | 8.78 | 96.32 | 122.92
2580 | 2021-07-04 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 | 10.83 | 13.82 | 32.49 | 41.46
2593 | 2021-07-05 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 | 7.11 | 9.07 | 35.55 | 45.35
39346 | 2021-07-06 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 | 2.09 | 2.67 | 16.72 | 21.36
7543 | 2021-07-07 | Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 | 3.39 | 4.33 | 47.46 | 60.62
39351 | 2021-07-08 | Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 | 2.6 | 3.32 | 52 | 66.4
Cotação | 2021-07-09 | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 | 4.9 | 6.25 | 1470 | 1875
Cotação | 2010-07-21 | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 | 9.05 | 11.55 | 1357.5 | 1732.5
39771 | 2011-07-21 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 | 15.43 | 19.69 | 46.29 | 59.07
08075/ORSE | 2012-07-21 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 80.32 | 102.48 | 642.56 | 819.84
02794/ORSE | 2013-07-21 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 | 165.35 | 210.97 | 1322.8 | 1687.76
| Subtotal item 21.7 | [5 empty] | 5287.29 | 6746.16
| 21.8 | Chaves com Fusíveis
Cotação | 2021-08-01 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 | 53.79 | 68.63 | 215.16 | 274.52
Cotação | 2021-08-02 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 | 53.79 | 68.63 | 53.79 | 68.63
Cotação | 2021-08-03 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 | 115.99 | 147.99 | 115.99 | 147.99
Cotação | 2021-08-04 | Contator de potência, bobina 220V/60Hz. | un | 3 | 232.9 | 297.16 | 698.7 | 891.48
Cotação | 2021-08-05 | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 | 120 | 153.11 | 120 | 153.11
Cotação | 2021-08-06 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 66.87 | 85.32 | 66.87 | 85.32
Cotação | 2021-08-07 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 89.11 | 113.7 | 89.11 | 113.7
Cotação | 2021-08-08 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 | 98.32 | 125.45 | 98.32 | 125.45
03808/ORSE | 2021-08-09 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 81.76 | 104.31 | 81.76 | 104.31
03807/ORSE | 2010-08-21 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 | 72.62 | 92.66 | 72.62 | 92.66
Cotação | 2011-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 | 17.1 | 21.82 | 51.3 | 65.46
Cotação | 2012-08-21 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2 | 17.1 | 21.82 | 34.2 | 43.64
| Subtotal item 21.8 | [5 empty] | 1697.82 | 2166.27
| 21.9 | Disjuntores
93655 | 2021-09-01 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 41 | 11.19 | 14.28 | 458.79 | 585.48
93656 | 2021-09-02 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 25 | 11.19 | 14.28 | 279.75 | 357
93667 | 2021-09-03 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1 | 63.11 | 80.52 | 63.11 | 80.52
93669 | 2021-09-04 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2 | 66.85 | 85.29 | 133.7 | 170.58
93671 | 2021-09-05 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 3 | 69.86 | 89.13 | 209.58 | 267.39
93673 | 2021-09-06 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 | 80.96 | 103.3 | 80.96 | 103.3
00452/ORSE | 2021-09-07 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
09004/ORSE | 2021-09-08 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 | 84.91 | 108.33 | 84.91 | 108.33
Composição | 2021-09-09 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2 | 72.77 | 92.84 | 145.54 | 185.68
Composição | 2010-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 32A, Icc = 255 kA/380V | un | 1 | 72.77 | 92.84 | 72.77 | 92.84
Cotação | 2011-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 500A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 750 | 956.93 | 750 | 956.93
11431/ORSE | 2012-09-21 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, DIN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1 | 397.29 | 506.9 | 397.29 | 506.9
11267/ORSE | 2013-09-21 | Disjuntor tripolar, JXD63B250, DIN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1 | 762.97 | 973.47 | 762.97 | 973.47
Composição | 2014-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 57 | 126.31 | 161.15 | 7199.67 | 9185.55
Composição | 2015-09-21 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 | 157.28 | 200.67 | 157.28 | 200.67
08894/ORSE | 2016-09-21 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 | 99.53 | 126.99 | 398.12 | 507.96
| Subtotal item 21.9 | [5 empty] | 11279.35 | 14390.93
| 21.10 | Iluminação e Tomadas
00673/ORSE | 2021-10-01 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 | 63.58 | 81.12 | 7375.28 | 9409.92
07740/ORSE | 2021-10-02 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 | 102.79 | 131.15 | 1953.01 | 2491.85
38769 | 2021-10-03 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 | 22.83 | 29.13 | 273.96 | 349.56
38769 | 2021-10-04 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 | 22.83 | 29.13 | 410.94 | 524.34
07260/ORSE | 2021-10-05 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 | 3877.9 | 4947.82 | 7755.8 | 9895.64
07259/ORSE | 2021-10-06 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 | 2717.21 | 3466.89 | 10868.84 | 13867.56
Cotação | 2021-10-07 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 | 135.36 | 172.71 | 676.8 | 863.55
| Subtotal item 21.10 | [5 empty] | 29314.63 | 37402.42
| 21.11 | Interruptores
38112 | 2021-11-01 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 5.53 | 7.06
38112 | 2021-11-02 | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 | 5.53 | 7.06 | 270.97 | 345.94
38079 | 2021-11-03 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 17.58 | 22.43 | 35.16 | 44.86
38071 | 2021-11-04 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 | 13.94 | 17.79 | 69.7 | 88.95
38070 | 2021-11-05 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 | 13.47 | 17.19 | 26.94 | 34.38
38070 | 2021-11-06 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 | 13.47 | 17.19 | 242.46 | 309.42
38074 | 2021-11-07 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 | 20.48 | 26.13 | 40.96 | 52.26
Cotação | 2021-11-08 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 | 3.9 | 4.98 | 3.9 | 4.98
38108 | 2021-11-09 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 | 38.54 | 49.17 | 231.24 | 295.02
38092 | 2010-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 | 1.85 | 2.36 | 90.65 | 115.64
38093 | 2011-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 | 1.91 | 2.44 | 38.2 | 48.8
38094 | 2012-11-21 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 | 2.34 | 2.99 | 11.7 | 14.95
38097 | 2013-11-21 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 | 4.76 | 6.07 | 4.76 | 6.07
| Subtotal item 21.11 | [5 empty] | 1072.17 | 1368.33
| 21.12 | Tomadas
38075 | 2021-12-01 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 | 12.82 | 16.36 | 179.48 | 229.04
Cotação | 2021-12-02 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 | 3.9 | 4.98 | 27.3 | 34.86
08818/ORSE | 2021-12-03 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 | 16.91 | 21.58 | 3229.81 | 4121.78
09422/ORSE | 2021-12-04 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 | 36.52 | 46.6 | 292.16 | 372.8
38093 | 2021-12-05 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 | 1.91 | 2.44 | 364.81 | 466.04
38091 | 2021-12-06 | Espelho com furo. | un | 28 | 1.95 | 2.49 | 54.6 | 69.72
| Subtotal item 21.12 | [5 empty] | 4148.16 | 5294.24
| 21.13 | Fixadores
04190/ORSE | 21.13.1 | Chubadores 3/8"CBA | un | 64 | 3.46 | 4.41 | 221.44 | 282.24
11950 | 21.13.2 | Parafuso e bucha S6 | un | 1200 | 0.14 | 0.18 | 168 | 216
Cotação | 21.13.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 | 4.9 | 6.25 | 156.8 | 200
Cotação | 21.13.4 | Suspensão para luminária | un | 32 | 17 | 21.69 | 544 | 694.08
39997 | 21.13.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 | 0.14 | 0.18 | 42 | 54
39996 | 21.13.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 2.35 | 3 | 282 | 360
| Subtotal item 21.13 | [5 empty] | 1414.24 | 1806.32
| 21.14 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| 21.14.1 | Captores
4274 | 21.14.1.1 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 72.46 | 92.45 | 72.46 | 92.45
863 | 21.14.1.2 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 | 13.97 | 17.82 | 8382 | 10692
10908/ORSE | 21.14.1.3 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 | 61.88 | 78.96 | 742.56 | 947.52
| 21.14.2 | Conectores e Terminais
Cotação | 21.14.2.1 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 | 4.39 | 5.6 | 8.78 | 11.2
08440/ORSE | 21.14.2.2 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 | 5.64 | 7.2 | 225.6 | 288
Cotação | 21.14.2.3 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 | 1.84 | 2.34 | 139.84 | 177.84
08389/ORSE | 21.14.2.4 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 | 6.28 | 8.02 | 816.4 | 1042.6
| 21.14.3 | Cabos de Descida
10908/ORSE | 21.14.3.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 | 61.88 | 78.96 | 2103.92 | 2684.64
| 21.14.4 | Eletrodos de Terra
10908/ORSE | 21.14.4.1 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 | 61.88 | 78.96 | 2660.84 | 3395.28
09379/ORSE | 21.14.4.2 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,00m | pç | 2 | 25.37 | 32.37 | 50.74 | 64.74
72254 | 21.14.4.3 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 | 30.9 | 39.43 | 2317.5 | 2957.25
| 21.14.5 | Caixa de inspeção
04718/ORSE | 21.14.5.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 202.58 | 258.47 | 405.16 | 516.94
| Subtotal item 21.14 | [5 empty] | 17925.8 | 22870.46
| Subtotal item 21 | [5 empty] | 112381 | 143387.21
| 22.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 22.1 | Equipamentos Passivos
98302 | 2022-01-01 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 | 683.89 | 872.58 | 2735.56 | 3490.32
Cotação | 2022-01-02 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 | 159.38 | 203.35 | 159.38 | 203.35
00520/ORSE | 2022-01-03 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
00520/ORSE | 2022-01-04 | Guia de Cabos Traseiro | un | 6 | 9.15 | 11.68 | 54.9 | 70.08
Cotação | 2022-01-05 | Trava Patch Panel | un | 6 | 84.99 | 108.44 | 509.94 | 650.64
00520/ORSE | 2022-01-06 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 9.15 | 11.68 | 18.3 | 23.36
00520/ORSE | 2022-01-07 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 9.15 | 11.68 | 9.15 | 11.68
| 22.2 | Cabos em par trançados
Cotação | 2022-02-01 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.84 | 3.62 | 2527.6 | 3221.8
98268 | 2022-02-02 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 10.48 | 13.37 | 83.84 | 106.96
| 22.3 | Cabos de Conexão
39606 | 2022-03-01 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 | 24.43 | 31.17 | 1001.63 | 1277.97
39604 | 2022-03-02 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 | 24.43 | 31.17 | 1172.64 | 1496.16
Cotação | 2022-03-03 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 | 24.43 | 31.17 | 855.05 | 1090.95
Cotação | 2022-03-04 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 24.43 | 31.17 | 366.45 | 467.55
| 22.4 | Tomadas
Cotação | 2022-04-01 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 | 23.36 | 29.81 | 957.76 | 1222.21
Cotação | 2022-04-02 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 | 3.6 | 4.59 | 7.2 | 9.18
| 22.5 | Caixas e acessórios
2559 | 2022-05-01 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 | 8.5 | 10.85 | 17 | 21.7
Composição | 2022-05-02 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 344.17 | 439.13 | 344.17 | 439.13
Composição | 2022-05-03 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 | 191.15 | 243.89 | 382.3 | 487.78
Cotação | 2022-05-04 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 | 7.52 | 9.59 | 7.52 | 9.59
Cotação | 2022-05-05 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 | 8.4 | 10.72 | 109.2 | 139.36
Cotação | 2022-05-06 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 | 2.49 | 3.18 | 2.49 | 3.18
Cotação | 2022-05-07 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 | 2.46 | 3.14 | 2.46 | 3.14
Cotação | 2022-05-08 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 | 3.26 | 4.16 | 45.64 | 58.24
| 22.6 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
Cotação | 2022-06-01 | Ø 1" | m | 1 | 9.95 | 12.7 | 9.95 | 12.7
Cotação | 2022-06-02 | Ø 3/4" | m | 70 | 5.24 | 6.69 | 366.8 | 468.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
Cotação | 2022-06-03 | Ø 3/4" | m | 10 | 12.83 | 16.37 | 128.3 | 163.7
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
Cotação | 2022-06-04 | Ø 3/4" | m | 45 | 12.83 | 16.37 | 577.35 | 736.65
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
Cotação | 2022-06-05 | Ø 4" | m | 10 | 6.65 | 8.48 | 66.5 | 84.8
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
Cotação | 2022-06-06 | Ø 3/4" | un | 75 | 0.7 | 0.89 | 52.5 | 66.75
Cotação | 2022-06-07 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 | 6.95 | 8.87 | 521.25 | 665.25
4376 | 2022-06-08 | Bucha S/8 | un | 75 | 0.13 | 0.17 | 9.75 | 12.75
Cotação | 2022-06-09 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 | 0.32 | 0.41 | 24 | 30.75
Cotação | 2010-06-22 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 | 0.12 | 0.15 | 9 | 11.25
Cotação | 2011-06-22 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 | 0.09 | 0.11 | 9 | 11
| 22.7 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
Composição | 2022-07-01 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 | 79.47 | 101.4 | 953.64 | 1216.8
Cotação | 2022-07-02 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 | 20.45 | 26.09 | 122.7 | 156.54
Cotação | 2022-07-03 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 | 33.45 | 42.68 | 33.45 | 42.68
Cotação | 2022-07-04 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 | 23.95 | 30.56 | 47.9 | 61.12
Cotação | 2022-07-05 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 | 8.93 | 11.39 | 133.95 | 170.85
Cotação | 2022-07-06 | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 | 8.13 | 10.37 | 32.52 | 41.48
89563 | 2022-07-07 | Junção Simples, 50mm | un | 40 | 14.21 | 18.13 | 568.4 | 725.2
Cotação | 2022-07-08 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 | 33.74 | 43.05 | 674.8 | 861
Cotação | 2022-07-09 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 | 0.17 | 0.22 | 4.25 | 5.5
Cotação | 2010-07-22 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 | 0.19 | 0.24 | 30.4 | 38.4
Cotação | 2011-07-22 | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 | 1.69 | 2.16 | 5.07 | 6.48
Cotação | 2012-07-22 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 | 1.54 | 1.96 | 38.5 | 49
Cotação | 2013-07-22 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 | 12.98 | 16.56 | 38.94 | 49.68
Cotação | 2014-07-22 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 | 0.09 | 0.11 | 27 | 33
Cotação | 2015-07-22 | Box reto Ø3/4" em alumínio | un | 15 | 12.18 | 15.54 | 182.7 | 233.1
| 22.8 | Dutos de passagem e Acessórios
Cotação | 2022-08-01 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm | un | 10 | 26.9 | 34.32 | 269 | 343.2
Cotação | 2022-08-02 | Divisor “L” 2000mm. | un | 10 | 15.67 | 19.99 | 156.7 | 199.9
Cotação | 2022-08-03 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. | un | 20 | 5.57 | 7.11 | 111.4 | 142.2
Cotação | 2022-08-04 | Derivação "L" | un | 2 | 7.1 | 9.06 | 14.2 | 18.12
Cotação | 2022-08-05 | Fixa cabo | un | 40 | 1.72 | 2.19 | 68.8 | 87.6
Cotação | 2022-08-06 | Terminal | un | 4 | 2.33 | 2.97 | 9.32 | 11.88
Cotação | 2022-08-07 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 | 4.74 | 6.05 | 33.18 | 42.35
| 22.9 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
Cotação | 2022-09-01 | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 | 11.01 | 14.05 | 451.41 | 576.05
| Subtotal item 22 | [5 empty] | 17207.71 | 21950.44
| 23.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (AR CONDICIONADO CENTRAL)
| 23.1 | ACESSÓRIOS
Cotação | 2023-01-01 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 | 419.11 | 534.74 | 419.11 | 534.74
Cotação | 2023-01-02 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 | 385 | 491.22 | 385 | 491.22
Cotação | 2023-01-03 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 | 250 | 318.98 | 250 | 318.98
| Subtotal item 23.1 | [5 empty] | 1054.11 | 1344.94
| 23.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 2023-02-01 | REDE DE DUTOS
Cotação | 23.2.1.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 15.25 | 19.46 | 122 | 155.68
Cotação | 23.2.1.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 21.01 | 26.81 | 336.16 | 428.96
Cotação | 23.2.1.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 | 64.55 | 82.36 | 64.55 | 82.36
Cotação | 23.2.1.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 | 46.92 | 59.87 | 93.84 | 119.74
Cotação | 23.2.1.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 | 63.34 | 80.82 | 126.68 | 161.64
Cotação | 23.2.1.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 | 112.15 | 143.09 | 112.15 | 143.09
| 2023-02-02 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação | 23.2.2.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 | 649.99 | 829.32 | 649.99 | 829.32
| 2023-02-03 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
Cotação | 23.2.3.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 | 33.46 | 42.69 | 100.38 | 128.07
Cotação | 23.2.3.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 | 21.01 | 26.81 | 63.03 | 80.43
Cotação | 23.2.3.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 | 33.46 | 42.69 | 66.92 | 85.38
Cotação | 23.2.3.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.4 | 11.99 | 28.2 | 35.97
| Subtotal item 23.2 | [5 empty] | 1763.9 | 2250.64
| Subtotal item 23 | [5 empty] | 2818.01 | 3595.5
| 24.0 | GÁS COMBUSTÍVEL
| 24.1 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
| 2024-01-01 | Tubo
92690 | 24.1.1.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 35.74 | 45.6 | 643.32 | 820.8
92689 | 24.1.1.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 24.41 | 31.14 | 439.38 | 560.52
| 2024-01-02 | Tê
Cotação | 24.1.2.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 | 18.7 | 23.86 | 37.4 | 47.72
| 2024-01-03 | Redução
Cotação | 24.1.3.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 | 14.45 | 18.44 | 43.35 | 55.32
Cotação | 24.1.3.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 | 11.87 | 15.14 | 35.61 | 45.42
| 2024-01-04 | Niple
Cotação | 24.1.4.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 | 15.21 | 19.41 | 121.68 | 155.28
Cotação | 24.1.4.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 | 15.21 | 19.41 | 30.42 | 38.82
| 2024-01-05 | Meia luva
Cotação | 24.1.5.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 | 20.8 | 26.54 | 41.6 | 53.08
| 2024-01-06 | União
Cotação | 24.1.6.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 79 | 100.8 | 237 | 302.4
| 2024-01-07 | Cotovelo
Cotação | 24.1.7.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 | 18.9 | 24.11 | 56.7 | 72.33
Cotação | 24.1.7.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 | 15.9 | 20.29 | 79.5 | 101.45
| 2024-01-08 | Válvula
Cotação | 24.1.8.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 | 96 | 122.49 | 384 | 489.96
| 2024-01-09 | Tampão
Cotação | 24.1.9.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 | 28.29 | 36.1 | 28.29 | 36.1
Cotação | 24.1.9.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 | 21.93 | 27.98 | 43.86 | 55.96
| 24.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| 2024-02-01 | Pig Tail
Cotação | 24.2.1.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 | 14.99 | 19.13 | 29.98 | 38.26
| 2024-02-02 | Regulador
Cotação | 24.2.2.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 | 180 | 229.66 | 180 | 229.66
Cotação | 24.2.2.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 | 49.9 | 63.67 | 99.8 | 127.34
| 2024-02-03 | Registro
Cotação | 24.2.3.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 | 49 | 62.52 | 98 | 125.04
| 2024-02-03 | Manômetro
Cotação | 24.2.3.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 | 26.89 | 34.31 | 26.89 | 34.31
| 2024-02-04 | Braçadeira
Cotação | 24.2.4.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 1.32
| Subtotal item 24 | [5 empty] | 2657.75 | 3391.02
| 25.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
| 25.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Composição | 2025-01-01 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 | 95.52 | 121.87 | 764.16 | 974.96
Cotação | 2025-01-02 | Suporte tipo L para extintor | un | 8 | 9.93 | 12.67 | 79.44 | 101.36
Cotação | 2025-01-03 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 | 12.71 | 16.22 | 25.42 | 32.44
Cotação | 2025-01-04 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 | 150 | 191.39 | 750 | 956.95
Cotação | 2025-01-05 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 | 59.9 | 76.43 | 2276.2 | 2904.34
Cotação | 2025-01-06 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 | 219 | 279.42 | 438 | 558.84
Cotação | 2025-01-07 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 | 19.3 | 24.62 | 173.7 | 221.58
Cotação | 2025-01-08 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 | 19.3 | 24.62 | 154.4 | 196.96
Cotação | 2025-01-09 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 | 9.9 | 12.63 | 79.2 | 101.04
Cotação | 2010-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 | 11.57 | 14.76 | 11.57 | 14.76
38061 | 2011-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2012-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 | 39.15 | 49.95 | 39.15 | 49.95
38061 | 2013-01-25 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 | 39.15 | 49.95 | 313.2 | 399.6
| Subtotal item 25 | [5 empty] | 5143.57 | 6562.43
| 26.0 | SERVIÇOS FINAIS
9537 | 26.1 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 1.89 | 2.41 | 2113.9272 | 2695.5368
| Sub-total item 26 | [5 empty] | 2113.9272 | 2697.0368
| 27.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS
| 27.1 | MURO
96523 | 2027-01-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m² | 43.47 | 59.37 | 75.75 | 2580.8139 | 3292.8525
96616 | 2027-01-02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m3 | 2.07 | 395.1 | 504.11 | 817.857 | 1043.5077
95592 | 2027-01-03 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 5.0 MM | kg | 1051.68 | 12.22 | 15.59 | 12851.5296 | 16395.6912
95585 | 2027-01-04 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR ), DIÂMETRO = 8.0 MM | kg | 1956.11 | 7.67 | 9.78 | 15003.3637 | 19130.7558
94965 | 2027-01-05 | CONCRETO 25 MPA | m3 | 26.73 | 302.64 | 386.14 | 8089.5672 | 10321.5222
92873 | 2027-01-06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 26.73 | 135.94 | 173.44 | 3633.6762 | 4636.0512
96995 | 2027-01-07 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m3 | 41.1125 | 29.88 | 38.12 | 1228.4415 | 1567.2085
68054 | 2027-01-08 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 15.5 | 181.93 | 232.12 | 2819.915 | 3597.86
87478 | 2027-01-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 569.25 | 30.11 | 38.42 | 17140.1175 | 21870.585
73937/001 | 2010-01-27 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 65.25 | 76.17 | 97.18 | 4970.0925 | 6340.995
87878 | 2011-01-27 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1138.5 | 2.97 | 3.79 | 3381.345 | 4314.915
03317/ORSE | 2012-01-27 | REBOCO | m² | 1138.5 | 21.63 | 27.59 | 24625.755 | 31411.215
88489 | 2013-01-27 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m² | 1269 | 8.41 | 10.73 | 10672.29 | 13616.37
| Sub-total item 27 | [5 empty] | 107813.7641 | 137550.2291
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1612522.0781 | 2057416.9127

## 01 (hidden)
BMF ENGENHARIA LTDA
MEDIÇÃO 01- 15 de agosto a 15 de setembro
|  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.52% | HORISTA |  |  |  | 49.36% |  |  |  | MENSALISTA
|  |  | BDI | 27.14%
ÓRGÃO : | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO
TOMADA DE PREÇOS - 005-2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | VALOR PARCIAL COM BDI |  |  | 0.82359
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | [5 empty] | 664297.16 | 26601.062 |  |  | 664297.16
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2411.4 | 2192.9 | 2192.9 | 218.5 | 32660.89 | 16192.082 | 16192.082 | 0 | 32660.89 |  | 001
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 10 | 10 | 0 | 232.25 | 2322.5 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 1 | 001.001 | 282
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 312.4 | 108.9 | 108.9 | 203.5 | 39.78 | 4332.042 | 4332.042 | 0 | 12427.27 |  | 001.001.001 | 48.3
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 0 | 0 | 1 | 783.05 | 0 | 0 | 0 | 783.05 |  | 001.001.001.001 | 950.78
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 0 | 0 | 1 | 1344.39 | 0 | 0 | 0 | 1344.39 |  | 001.001.001.001.001 | 1632.35
1.5 |  | CPU | Instalação provisória de água | un | 1 | 0 | 0 | 1 | 823.61 | 0 | 0 | 0 | 823.61 |  | 001.001.001.001.002 | 1000.03
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 0 | 0 | 1 | 174.71 | 0 | 0 | 0 | 174.71 |  | 001.001.001.001.003 | 212.13
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un | 1 | 0 | 0 | 1 | 1343.12 | 0 | 0 | 0 | 1343.12 |  | 001.001.001.002 | 1630.81
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20 | 10 | 10 | 10 | 390.47 | 3904.7 | 3904.7 | 0 | 7809.4 |  | 001.001.001.002.001 | 474.11
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 785 | 785 | 785 | 0 | 4.1 | 3218.5 | 3218.5 | 0 | 3218.5 |  | 001.001.001.002.002 | 4.98
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 49 | 49 | 49 | 0 | 46.26 | 2266.74 | 2266.74 | 0 | 2266.74 |  | 001.001.001.002.003 | 56.17
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 1230 | 1230 | 0 | 0.12 | 147.6 | 147.6 | 0 | 147.6 |  | 001.001.001.002.004 | 0.14
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 438.41 | 158.464 | 158.464 | 279.946 | 131.45 | 3622.2696 | 3622.2696 | 7392.8904 | 11015.16 |  | 001.001.001.002.005
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 0 | 0 | 154.94 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 4535.09 |  | 001.001.001.002.006 | 35.54
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 83.25 | 66.6 | 66.6 | 16.65 | 46.94 | 3126.204 | 3126.204 | 0 | 3907.76 |  | 001.001.002 | 57
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 114.83 | 91.864 | 91.864 | 22.966 | 5.4 | 496.0656 | 496.0656 | 0 | 620.08 |  | 001.001.002.001 | 6.56
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 62.89 | 0 | 0 | 62.89 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 1293.65 |  | 001.001.002.001.001 | 24.97
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 658.58 |  | 001.001.002.001.002 | 35.54
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1911.17 | 727.32 | 727.32 | 1183.85 | 35418.72 | 6786.7104 | 6786.7104 | 28632.0096 | 35418.72 |  | 001.001.002.001.003
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  | 1231.6 | 727.32 | 727.32 | 504.28 | 16448.15 | 6786.7104 | 6786.7104 | 9661.4396 | 16448.15 |  | 001.001.002.001.004
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 3.77 | 0 | 0 | 3.77 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 74.87 |  | 001.001.002.001.005 | 24.12
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 63.02 | 37.812 | 37.812 | 25.208 | 93.42 | 3532.397 | 3532.397 | 0 | 5887.33 |  | 001.001.002.001.006 | 113.43
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1094.27 | 656.562 | 656.562 | 437.708 | 4.65 | 3053.0133 | 3053.0133 | 0 | 5088.36 |  | 001.001.002.002 | 5.65
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 54.91 | 32.946 | 32.946 | 21.964 | 6.11 | 201.3001 | 201.3001 | 0 | 335.5 |  | 001.001.002.002.001 | 7.42
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.63 | 0 | 0 | 15.63 | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 5062.09 |  | 001.001.002.002.002 | 393.24
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  | 679.57 | 0 | 0 | 679.57 | 18970.57 | 0 | 0 | 18970.57 | 18970.57 |  | 001.001.002.002.003
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 51.24 |  | 001.001.002.002.004 | 24.12
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 139.57 | 0 | 0 | 139.57 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 13038.63 |  | 001.001.002.002.005 | 113.43
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 389.64 | 0 | 0 | 389.64 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1811.83 |  | 001.001.002.002.006 | 5.65
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.73 | 0 | 0 | 137.73 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 813.98 |  | 001.001.002.003 | 7.17
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 3254.89 |  | 001.001.002.003.001 | 393.24
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 88897.26 |  |  |  | 88897.26 |  | 001.001.002.003.002
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 17368.48 |  |  |  | 17368.48 |  | 001.001.002.004
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 126.72 |  |  |  | 93.42 |  |  |  | 11838.18 |  | 001.001.002.004.001 | 113.43
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.55 |  |  |  | 4.65 |  |  |  | 1992.76 |  | 001.001.003 | 5.65
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.36 |  |  |  | 6.11 |  |  |  | 778.17 |  | 001.001.003.001 | 7.42
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 |  |  |  | 323.87 |  |  |  | 2759.37 |  | 001.001.003.001.001 | 393.24
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [5 empty] | 33356.59 |  |  |  | 33356.59 |  | 001.001.003.001.002 | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 155.73 |  |  |  | 93.42 |  |  |  | 14548.3 |  | 001.001.003.001.003 | 113.43
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1946.45 |  |  |  | 4.65 |  |  |  | 9050.99 |  | 001.001.003.001.004 | 5.65
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.18 |  |  |  | 6.11 |  |  |  | 1467.5 |  | 001.001.003.001.005 | 7.42
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.71 |  |  |  | 323.87 |  |  |  | 3468.65 |  | 001.001.003.001.006 | 393.24
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 84.33 |  |  |  | 57.17 |  |  |  | 4821.15 |  | 001.001.003.002 | 69.41
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [5 empty] | 13794.35 |  |  |  | 13794.35 |  | 001.001.003.002.001 | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 111.8 |  |  |  | 93.42 |  |  |  | 10444.36 |  | 001.001.003.002.002 | 113.43
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.39 |  |  |  | 4.65 |  |  |  | 629.56 |  | 001.001.003.002.003 | 5.65
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.93 |  |  |  | 6.11 |  |  |  | 586.13 |  | 001.001.003.002.004 | 7.42
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.59 |  |  |  | 323.87 |  |  |  | 2134.3 |  | 001.001.003.002.005 | 393.24
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [5 empty] | 23465.25 |  |  |  | 23465.25 |  | 001.001.003.002.006 | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 10.8 |  |  |  | 93.42 |  |  |  | 1008.94 |  | 001.001.003.003 | 113.43
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 33.83 |  |  |  | 98.55 |  |  |  | 3333.95 |  | 001.001.003.003.001 | 119.66
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 1001.47 |  |  |  | 10.34 |  |  |  | 10355.2 |  | 001.001.003.003.002 | 12.56
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.07 |  |  |  | 323.87 |  |  |  | 8767.16 |  | 001.001.003.004 | 393.24
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 912.59 |  |  |  | 912.59 |  | 001.001.003.004.001 | 0
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 33.9 |  |  |  | 26.92 |  |  |  | 912.59 |  | 001.001.004 | 32.69
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 31428.92 |  |  |  | 31428.92 |  | 001.001.004.001 | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [5 empty] | 7200.78 |  |  |  | 7200.78 |  | 001.001.004.001.001 | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 134.72 |  |  |  | 53.45 |  |  |  | 7200.78 |  | 001.001.004.001.002 | 64.9
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 15726.87 |  |  |  | 15726.87 |  | 001.001.004.001.003 | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 259.22 |  |  |  | 56.29 |  |  |  | 14591.49 |  | 001.001.004.001.004 | 68.35
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 69.4 |  |  |  | 16.36 |  |  |  | 1135.38 |  | 001.001.004.001.005 | 19.87
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [5 empty] | 8501.27 |  |  |  | 8501.27 |  | 001.001.004.001.006 | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 148.08 |  |  |  | 57.41 |  |  |  | 8501.27 |  | 001.001.004.002 | 69.71
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 10373.98 |  |  |  | 10373.98 |  | 001.001.004.002.001 | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 7440.79 |  |  |  | 7440.79 |  | 001.001.004.002.002 | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 |  |  |  | 688.65 |  |  |  | 1377.3 |  | 001.001.004.002.003 | 836.16
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 |  |  |  | 926.13 |  |  |  | 926.13 |  | 001.001.004.002.004 | 1124.5
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 4 |  |  |  | 825.22 |  |  |  | 3300.88 |  | 001.001.004.002.005 | 1001.98
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 2 |  |  |  | 918.24 |  |  |  | 1836.48 |  | 001.001.004.002.006 | 1114.92
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 773.29 |  |  |  | 773.29 |  | 001.001.004.003 | 0
6.2.1 |  | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 11.6 |  |  |  | 48.24 |  |  |  | 559.58 |  | 001.001.004.003.001 | 58.57
6.2.2 |  | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 4.3 |  |  |  | 5.44 |  |  |  | 23.39 |  | 001.001.004.003.002 | 6.61
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 6 |  |  |  | 31.72 |  |  |  | 190.32 |  | 001.001.004.004 | 38.52
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 331.68 |  |  |  | 331.68 |  | 001.001.004.004.001 | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 001.002 | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 2.08 |  |  |  | 159.46 |  |  |  | 331.68 |  | 001.002.001 | 193.61
6.4 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 1828.22 |  |  |  | 1828.22 |  | 001.002.001.001 | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 4.32 |  |  |  | 423.2 |  |  |  | 1828.22 |  | 001.002.001.001.001 | 513.85
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 173274.06 |  |  |  | 173274.06 |  | 001.002.001.001.002 | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1030.4 |  |  |  | 51.14 |  |  |  | 52694.66 |  | 001.002.001.001.003 | 62.1
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 980.4 |  |  |  | 122.99 |  |  |  | 120579.4 |  | 001.002.001.002 | 149.33
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 5634.27 |  |  |  | 5634.27 |  | 001.002.001.002.001 | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 265.61 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 2257.69 |  | 001.002.001.002.002 | 10.32
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 676.67 |  |  |  | 4.99 |  |  |  | 3376.58 |  | 001.002.001.002.003 | 6.06
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 51794.2 |  |  |  | 51794.2 |  | 001.002.001.002.004 | 0
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 803.09 |  |  |  | 6.11 |  |  |  | 4906.88 |  | 001.002.001.002.005 | 7.42
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 84.33 |  |  |  | 4.03 |  |  |  | 339.85 |  | 001.002.002 | 4.89
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 743.93 |  |  |  | 26.27 |  |  |  | 19543.04 |  | 001.002.002.001 | 31.9
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 445.04 |  |  |  | 12.12 |  |  |  | 5393.88 |  | 001.002.002.001.001 | 14.71
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 84.33 |  |  |  | 14.08 |  |  |  | 1187.37 |  | 001.002.002.001.002 | 17.09
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 140.33 |  |  |  | 6.11 |  |  |  | 857.42 |  | 001.002.002.001.003 | 7.42
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 |  |  |  | 26.27 |  |  |  | 3686.47 |  | 001.002.002.001.004 | 31.9
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² | 140.33 |  |  |  | 16.23 |  |  |  | 2277.56 |  | 001.002.002.001.005 | 19.71
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 210.5 |  |  |  | 45.67 |  |  |  | 9613.54 |  | 001.002.002.001.006 | 55.45
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 85.51 |  |  |  | 46.64 |  |  |  | 3988.19 |  | 001.002.002.002 | 466.2
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 60566.09 |  |  |  | 60566.09 |  | 001.002.002.002.001 | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 54520.32 |  |  |  | 54520.32 |  | 001.002.002.002.002 | 0
10.1.1 |  | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 64.91 |  |  |  | 30.94 |  |  |  | 2008.32 |  | 001.002.002.002.003 | 37.57
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 64.91 |  |  |  | 30.71 |  |  |  | 1993.39 |  | 001.002.002.002.004 | 37.29
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 676.67 |  |  |  | 71.49 |  |  |  | 48375.14 |  | 001.002.002.002.005 | 86.8
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 64.91 |  |  |  | 31.13 |  |  |  | 2020.65 |  | 001.002.002.002.006 | 37.8
10.1.5 |  | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 2.7 |  |  |  | 45.49 |  |  |  | 122.82 |  | 001.002.002.002.007 | 55.23
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 6045.77 |  |  |  | 6045.77 |  | 001.002.002.003 | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 9.79 |  |  |  | 523.7 |  |  |  | 5127.02 |  | 001.002.002.003.001 | 635.87
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 |  |  |  | 276.27 |  |  |  | 502.81 |  | 001.002.002.003.002 | 335.45
10.2.3 |  | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 5.85 |  |  |  | 71.1 |  |  |  | 415.94 |  | 001.002.002.004 | 86.33
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 62088.5 |  |  |  | 62088.5 |  | 001.002.002.004.001 | 0
11.1 |  | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 529.37 |  |  |  | 7.03 |  |  |  | 3721.47 |  | 001.002.003 | 8.53
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 445.04 |  |  |  | 9.48 |  |  |  | 4218.98 |  | 001.002.003.001 | 11.51
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 |  |  |  | 8.29 |  |  |  | 699.1 |  | 001.002.003.001.001 | 10.06
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 483.8 |  |  |  | 43.08 |  |  |  | 20842.1 |  | 001.002.003.001.002 | 52.31
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 |  |  |  | 8.86 |  |  |  | 2441.82 |  | 001.002.003.001.003 | 10.76
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 366.82 |  |  |  | 7.25 |  |  |  | 2659.45 |  | 001.002.003.001.004 | 8.8
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 567.82 |  |  |  | 21.62 |  |  |  | 12276.27 |  | 001.002.003.001.005 | 26.25
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 1030.4 |  |  |  | 14.78 |  |  |  | 15229.31 |  | 001.002.003.001.006 | 17.94
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 4556.04 |  |  |  | 4556.04 |  | 001.002.003.001.007 | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 1719.64 |  |  |  | 1719.64 |  | 001.002.003.002 | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 12 |  |  |  | 5.29 |  |  |  | 63.48 |  | 001.002.003.002.001 | 6.42
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 42 |  |  |  | 3.19 |  |  |  | 133.98 |  | 001.002.003.002.002 | 3.87
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 28 |  |  |  | 6.33 |  |  |  | 177.24 |  | 001.002.003.002.003 | 7.69
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 30 |  |  |  | 10.15 |  |  |  | 304.5 |  | 001.002.003.002.004 | 12.32
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 36 |  |  |  | 11.27 |  |  |  | 405.72 |  | 001.002.003.002.005 | 13.68
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 15 |  |  |  | 4.28 |  |  |  | 64.2 |  | 001.002.003.002.006 | 5.2
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 4.79 |  |  |  | 38.32 |  | 001.002.003.003 | 5.82
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 9.38 |  |  |  | 56.28 |  | 001.002.003.003.001 | 11.39
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 10.06 |  |  |  | 20.12 |  | 001.002.004 | 12.22
12.1.10 |  | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 001.002.004.001 | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 16 |  |  |  | 10.06 |  |  |  | 160.96 |  | 001.002.004.001.001 | 12.22
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 9.23 |  |  |  | 36.92 |  | 001.002.004.001.002 | 11.21
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 17.79 |  |  |  | 35.58 |  | 001.002.004.001.003 | 21.6
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 23.2 |  | 001.002.004.001.004 | 3.52
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 24 |  | 001.002.004.001.005 | 7.29
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 5.63 |  |  |  | 22.52 |  | 001.002.004.001.006 | 6.84
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 11.65 |  |  |  | 23.3 |  | 001.002.004.001.007 | 14.14
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 6.61 |  |  |  | 13.22 |  | 001.002.004.002 | 8.02
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 6.61 |  |  |  | 26.44 |  | 001.002.004.002.001 | 8.02
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 7.45 |  |  |  | 44.7 |  | 001.002.004.002.002 | 9.05
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 22.48 |  |  |  | 44.96 |  | 001.002.004.002.003 | 27.3
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [5 empty] | 2836.4 |  |  |  | 2836.4 |  | 001.002.004.002.004 | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 30.67 |  |  |  | 30.67 |  | 001.002.004.002.005 | 37.24
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 86.64 |  |  |  | 173.28 |  | 001.002.004.002.006 | 105.2
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 52.59 |  |  |  | 105.18 |  | 001.002.004.002.007 | 63.86
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 120.21 |  |  |  | 240.42 |  | 001.002.004.003 | 145.96
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 67.35 |  |  |  | 134.7 |  | 001.002.004.003.001 | 81.78
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 35.92 |  |  |  | 71.84 |  | 001.002.004.003.002 | 43.61
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 64.02 |  |  |  | 512.16 |  | 001.002.004.004 | 77.73
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 33 |  | 001.002.004.004.001 | 3.34
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 4.01 |  |  |  | 16.04 |  | 001.002.005 | 4.87
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 6.66 |  |  |  | 26.64 |  | 001.002.005.001 | 8.09
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 7.49 |  |  |  | 29.96 |  | 001.002.005.001.001 | 9.1
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 |  |  |  | 6.05 |  |  |  | 60.5 |  | 001.002.005.001.002 | 7.34
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 |  |  |  | 16.59 |  |  |  | 49.77 |  | 001.002.005.001.003 | 20.14
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 32.79 |  |  |  | 65.58 |  | 001.002.005.001.004 | 39.81
12.2.15 |  | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 1286.66 |  |  |  | 1286.66 |  | 001.002.005.001.005 | 1562.26
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 16232.49 |  |  |  | 16232.49 |  | 001.002.005.001.006 | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 2433.51 |  |  |  | 2433.51 |  | 001.002.005.001.007 | 0
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 47.5 |  |  |  | 13.04 |  |  |  | 619.4 |  | 001.002.005.002 | 15.83
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21.5 |  |  |  | 18.98 |  |  |  | 408.07 |  | 001.002.005.002.001 | 23.04
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36 |  |  |  | 36.87 |  |  |  | 1327.32 |  | 001.002.005.002.002 | 44.77
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 6.33 |  |  |  | 44.31 |  | 001.002.005.002.003 | 7.68
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 99.6 |  | 001.002.005.002.004 | 20.16
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 10 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 56 |  | 001.002.005.002.005 | 6.8
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 10.23 |  |  |  | 61.38 |  | 001.002.005.002.006 | 12.42
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 5 |  |  |  | 25.46 |  |  |  | 127.3 |  | 001.002.005.002.007 | 30.91
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 5 |  |  |  | 31.16 |  |  |  | 155.8 |  | 001.002.005.003 | 37.84
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 27.17 |  |  |  | 27.17 |  | 001.002.005.003.001 | 32.99
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 |  |  |  | 7.91 |  |  |  | 126.56 |  | 001.002.005.003.002 | 9.6
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 13798.98 |  |  |  | 13798.98 |  | 001.002.005.003.003 | 0
13.2.1 |  | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 46.81 |  |  |  | 280.86 |  | 001.002.005.004 | 56.84
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 2 |  |  |  | 367.21 |  |  |  | 734.42 |  | 001.002.005.004.001 | 445.87
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 7.75 |  |  |  | 46.5 |  | 001.002.006 | 9.41
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 |  |  |  | 6.93 |  |  |  | 55.44 |  | 001.002.006.001 | 8.42
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 13.42 |  |  |  | 107.36 |  | 001.002.006.001.001 | 16.29
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 57.87 |  |  |  | 462.96 |  | 001.002.006.001.002 | 70.27
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 1 |  |  |  | 3019.34 |  |  |  | 3019.34 |  |  | 3666.08
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 1 |  |  |  | 9092.1 |  |  |  | 9092.1 |  |  | 11039.6
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11646.28 |  |  |  | 11646.28 |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 76.4 |  |  |  | 141.98 |  |  |  | 10847.27 |  |  | 172.39
14.2 |  | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 76.84 |  |  |  | 614.72 |  |  | 93.3
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 1.87 |  |  |  | 98.55 |  |  |  | 184.29 |  |  | 119.66
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 7636.12 |  |  |  | 7636.12 |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 330.33 |  |  |  | 1981.98 |  |  | 401.09
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 204.63 |  |  |  | 1227.78 |  |  | 248.46
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 102.4 |  |  |  | 614.4 |  |  | 124.33
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 |  |  |  | 160.06 |  |  |  | 320.12 |  |  | 194.35
15.5 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 2 |  |  |  | 223.26 |  |  |  | 446.52 |  |  | 271.08
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 8 |  |  |  | 39.97 |  |  |  | 319.76 |  |  | 48.53
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 31.02 |  |  |  | 62.04 |  |  | 37.67
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 6 |  |  |  | 30.06 |  |  |  | 180.36 |  |  | 36.5
15.9 |  | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 141.72 |  |  |  | 850.32 |  |  | 172.08
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 |  |  |  | 39.7 |  |  |  | 158.8 |  |  | 48.2
15.11 |  | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 |  |  |  | 30.45 |  |  |  | 121.8 |  |  | 36.97
15.12 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 32.1 |  |  |  | 192.6 |  |  | 38.98
15.13 |  | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 579.82 |  |  |  | 1159.64 |  |  | 704.01
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 792.22 |  |  |  | 792.22 |  |  | 0
16.1 |  | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 109.5 |  |  |  | 219 |  |  | 132.96
16.2 |  | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 227.16 |  |  |  | 454.32 |  |  | 275.82
16.3 |  | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 2 |  |  |  | 27.98 |  |  |  | 55.96 |  |  | 33.97
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 2 |  |  |  | 16.36 |  |  |  | 32.72 |  |  | 19.87
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 2 |  |  |  | 15.11 |  |  |  | 30.22 |  |  | 18.35
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 20098.66 |  |  |  | 20098.66 |  |  | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 1711.61 |  |  |  | 1711.61 |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 211.62 |  |  |  | 211.62 |  |  | 256.95
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 332.47 |  |  |  | 332.47 |  |  | 403.69
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 65.62 |  |  |  | 65.62 |  |  | 79.67
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 11.27 |  |  |  | 78.89 |  |  | 13.68
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 |  |  |  | 11.27 |  |  |  | 56.35 |  |  | 13.68
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 8 |  |  |  | 11.27 |  |  |  | 90.16 |  |  | 13.68
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 97.76 |  |  |  | 195.52 |  |  | 118.7
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 276.94 |  |  |  | 276.94 |  |  | 336.26
17.1.9 |  | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 101.01 |  |  |  | 404.04 |  |  | 122.65
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3741.52 |  |  |  | 3741.52 |  |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 |  |  |  | 6.16 |  |  |  | 172.48 |  |  | 7.48
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 |  |  |  | 7.73 |  |  |  | 139.14 |  |  | 9.38
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 |  |  |  | 12.57 |  |  |  | 226.26 |  |  | 15.26
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 |  |  |  | 14.39 |  |  |  | 1179.98 |  |  | 17.47
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 13 |  |  |  | 22.92 |  |  |  | 297.96 |  |  | 27.83
17.2.6 | 72310 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 30 |  |  |  | 24.94 |  |  |  | 748.2 |  |  | 30.28
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 5 |  |  |  | 23.12 |  |  |  | 115.6 |  |  | 28.07
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 5 |  |  |  | 25.34 |  |  |  | 126.7 |  |  | 30.77
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 25.88 |  |  |  | 103.52 |  |  | 31.42
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 26.28 |  |  |  | 26.28 |  |  | 31.91
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 |  |  |  | 1.94 |  |  |  | 97 |  |  | 2.35
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 2.19 |  |  |  | 8.76 |  |  | 2.66
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 9.6 |  |  | 2.92
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 15 |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 10.95 |  |  | 0.89
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 2 |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 2.84 |  |  | 1.73
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 1 |  |  |  | 3.16 |  |  |  | 3.16 |  |  | 3.84
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 210 |  |  | 17
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  | 22.66 |  |  |  | 45.32 |  |  | 27.51
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 22.38 |  |  |  | 22.38 |  |  | 27.17
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 |  |  |  | 9.53 |  |  |  | 152.48 |  |  | 11.57
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 6.13 |  |  |  | 42.91 |  |  | 7.44
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 4345.79 |  |  |  | 4345.79 |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 |  |  |  | 2.31 |  |  |  | 438.9 |  |  | 2.8
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 |  |  |  | 3.64 |  |  |  | 2984.8 |  |  | 4.42
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 172.2 |  |  | 14.94
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 41 |  |  |  | 18.29 |  |  |  | 749.89 |  |  | 22.21
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 10299.74 |  |  |  | 10299.74 |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 |  |  |  | 20.07 |  |  |  | 80.28 |  |  | 24.37
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 21.83 |  |  |  | 21.83 |  |  | 26.5
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 18.98 |  |  |  | 132.86 |  |  | 23.04
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 133.31 |  |  |  | 133.31 |  |  | 161.87
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  | 156.31 |  |  |  | 937.86 |  |  | 189.79
17.4.6 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 |  |  |  | 449.68 |  |  |  | 8993.6 |  |  | 546
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 7237.19 |  |  |  | 7237.19 |  |  | 0
18.1 |  | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 205.82 |  |  |  | 1440.74 |  |  | 249.91
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 232.41 |  |  |  | 232.41 |  |  | 282.19
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 39.2 |  |  |  | 22.1 |  |  |  | 866.32 |  |  | 26.83
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 126.32 |  |  |  | 31.35 |  |  |  | 3960.13 |  |  | 38.07
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21 |  |  |  | 9.83 |  |  |  | 206.43 |  |  | 11.93
18.6 |  | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 38.3 |  |  |  | 268.1 |  |  | 46.5
18.7 |  | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 24.49 |  |  |  | 171.43 |  |  | 29.73
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 7 |  |  |  | 13.09 |  |  |  | 91.63 |  |  | 15.89
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 28168.98 |  |  |  | 28168.98 |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [5 empty] | 6263.99 |  |  |  | 6263.99 |  |  | 0
19.1.1 |  | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 |  |  |  | 236.77 |  |  |  | 591.93 |  |  | 287.48
19.1.2 |  | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 |  |  |  | 1103.49 |  |  |  | 1103.49 |  |  | 1339.85
19.1.3 |  | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 |  |  |  | 1841.38 |  |  |  | 1841.38 |  |  | 2235.8
19.1.4 |  | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1 |  |  |  | 777.91 |  |  |  | 777.91 |  |  | 944.54
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 9.6 |  |  |  | 203.05 |  |  |  | 1949.28 |  |  | 246.54
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [5 empty] | 21904.99 |  |  |  | 21904.99 |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 201 |  |  |  | 103.67 |  |  |  | 20837.67 |  |  | 125.87
19.2.2 |  | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 4 |  |  |  | 266.83 |  |  |  | 1067.32 |  |  | 323.99
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 4777.13 |  |  |  | 4777.13 |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 296.01 |  |  |  | 4.97 |  |  |  | 1471.17 |  |  | 6.04
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 21.9 |  |  |  | 9.57 |  |  |  | 209.58 |  |  | 11.62
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 64.91 |  |  |  | 11.45 |  |  |  | 743.22 |  |  | 13.9
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 676.67 |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 1035.31 |  |  | 1.86
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 1 |  |  |  | 1317.85 |  |  |  | 1317.85 |  |  | 1600.13
VOLTAR
VOLTAR
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 02 (hidden)
BMF ENGENHARIA LTDA
MEDIÇÃO 02
|  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.52% |  |  |  | HORISTA | 49.36% | MENSALISTA
|  |  | BDI | 27.14%
|  |  | DATA: | 2019-06-13
ÓRGÃO : | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO
TOMADA DE PREÇOS - 005-2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | VALOR PARCIAL COM BDI |  |  |  | 0.82359
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | [5 empty] | 664297.16 | 31571.0984 |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2411.4 | 218.5 | 2411.4 | 0 | 32660.89 | 16468.81 | 16468.81 | 0 | 32660.89 |  |  | 001 |  | 2192.9
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 0 | 10 | 0 | 232.25 | 0 | 0 | 0 | 2322.5 | 0% | 2322.5 | 001.001 | 282 | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 312.4 | 203.5 | 312.4 | 0 | 39.78 | 8095.23 | 8095.23 | 0 | 12427.27 | 65.14% | 12427.272 | 001.001.001 | 48.3 | 108.9
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1 | 1 | 0 | 783.05 | 783.05 | 783.05 | 0 | 783.05 | 100% | 783.05 | 001.001.001.001 | 950.78 | 0
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1 | 1 | 0 | 1344.39 | 1344.39 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 100% | 1344.39 | 001.001.001.001.001 | 1632.35 | 0
1.5 |  | CPU | Instalação provisória de água | un | 1 | 1 | 1 | 0 | 823.61 | 823.61 | 823.61 | 0 | 823.61 | 100% | 823.61 | 001.001.001.001.002 | 1000.03 | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1 | 1 | 0 | 174.71 | 174.71 | 174.71 | 0 | 174.71 | 100% | 174.71 | 001.001.001.001.003 | 212.13 | 0
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un | 1 | 1 | 1 | 0 | 1343.12 | 1343.12 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 100% | 1343.12 | 001.001.001.002 | 1630.81 | 0
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20 | 10 | 20 | 0 | 390.47 | 3904.7 | 3904.7 | 0 | 7809.4 | 50% | 7809.4 | 001.001.001.002.001 | 474.11 | 10
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 785 | 0 | 785 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3218.5 | 0% | 3218.5 | 001.001.001.002.002 | 4.98 | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 49 | 0 | 49 | 0 | 46.26 | 0 | 0 | 0 | 2266.74 | 0% | 2266.74 | 001.001.001.002.003 | 56.17 | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 0% | 147.6 | 001.001.001.002.004 | 0.14 | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 438.41 | 194.56 | 353.02 | 85.39 | 131.45 | 5440.6828 | 5440.6828 | 5574.4772 | 11015.16 |  |  | 001.001.001.002.005 |  | 158.46
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 154.94 | 154.94 | 0 | 29.27 | 4535.0938 | 4535.0938 | 0 | 4535.09 | #DIV/0! |  | 001.001.001.002.006 | 35.54 | 0
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 83.25 | 16.65 | 83.25 | 0 | 46.94 | 781.551 | 781.551 | 0 | 3907.76 | 20% | 3907.755 | 001.001.002 | 57 | 66.6
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 114.83 | 22.97 | 114.83 | 0 | 5.4 | 124.038 | 124.038 | 0 | 620.08 | 20% | 620.082 | 001.001.002.001 | 6.56 | 91.86
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 62.89 |  | 0 | 62.89 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 1293.65 | 0% | 1293.6473 | 001.001.002.001.001 | 24.97 | 0
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 658.58 | 0% | 658.575 | 001.001.002.001.002 | 35.54 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1911.17 | 504.28 | 1231.6 | 679.57 | 35418.72 | 9661.6056 | 9661.6056 | 25757.1144 | 35418.72 | #DIV/0! |  | 001.001.002.001.003 |  | 727.32
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  | 1231.6 | 504.28 | 1231.6 | 0 | 16448.15 | 9661.6056 | 9661.6056 | 6786.5444 | 16448.15 | #DIV/0! |  | 001.001.002.001.004 |  | 727.32
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0 | 19.86 | 74.8722 | 74.8722 | 0 | 74.87 | 100% | 74.8722 | 001.001.002.001.005 | 24.12 | 0
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 63.02 | 25.21 | 63.02 | 0 | 93.42 | 2355.1182 | 2355.1182 | 0 | 5887.33 | 40% | 5887.3284 | 001.001.002.001.006 | 113.43 | 37.81
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1094.27 | 437.71 | 1094.27 | 0 | 4.65 | 2035.3515 | 2035.3515 | 0 | 5088.36 | 40% | 5088.3555 | 001.001.002.002 | 5.65 | 656.56
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 54.91 | 21.96 | 54.91 | 0 | 6.11 | 134.1756 | 134.1756 | 0 | 335.5 | 39.99% | 335.5001 | 001.001.002.002.001 | 7.42 | 32.95
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 0 | 323.87 | 5062.0881 | 5062.0881 | 0 | 5062.09 | 100% | 5062.0881 | 001.001.002.002.002 | 393.24 | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  | 679.57 | 0 | 0 | 679.57 | 18970.57 | 0 | 0 | 18970.57 | 18970.57 | 0% | 12891830.2549 | 001.001.002.002.003 |  | 0
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 51.24 | 0% | 51.2388 | 001.001.002.002.004 | 24.12 | 0
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 139.57 | 0 | 0 | 139.57 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 13038.63 | 0% | 13038.6294 | 001.001.002.002.005 | 113.43 | 0
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 389.64 | 0 | 0 | 389.64 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1811.83 | 0% | 1811.826 | 001.001.002.002.006 | 5.65 | 0
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.73 | 0 | 0 | 137.73 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 813.98 | 0% | 813.9843 | 001.001.002.003 | 7.17 | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 3254.89 | 0% | 3254.8935 | 001.001.002.003.001 | 393.24 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 88897.26 |  |  |  | 88897.26 |  |  | 001.001.002.003.002
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 17368.48 |  |  |  | 17368.48 |  |  | 001.001.002.004
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 11838.18 | 0% | 11838.1824 | 001.001.002.004.001 | 113.43 | 0
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.55 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1992.76 | 0% | 1992.7575 | 001.001.003 | 5.65 | 0
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.36 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 778.17 | 0% | 778.1696 | 001.001.003.001 | 7.42 | 0
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 2759.37 | 0% | 2759.3724 | 001.001.003.001.001 | 393.24 | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [5 empty] | 33356.59 |  |  |  | 33356.59 | #DIV/0! |  | 001.001.003.001.002 | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 155.73 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 14548.3 | 0% | 14548.2966 | 001.001.003.001.003 | 113.43 | 0
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1946.45 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 9050.99 | 0% | 9050.9925 | 001.001.003.001.004 | 5.65 | 0
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.18 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 1467.5 | 0% | 1467.4998 | 001.001.003.001.005 | 7.42 | 0
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.71 | 0 | 0 |  | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 3468.65 | 0% | 3468.6477 | 001.001.003.001.006 | 393.24 | 0
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 57.17 | 0 | 0 | 0 | 4821.15 | 0% | 4821.1461 | 001.001.003.002 | 69.41 | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [5 empty] | 13794.35 |  |  |  | 13794.35 | #DIV/0! |  | 001.001.003.002.001 | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% | 10444.356 | 001.001.003.002.002 | 113.43 | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.39 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 629.56 | 0% | 629.5635 | 001.001.003.002.003 | 5.65 | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 586.13 | 0% | 586.1323 | 001.001.003.002.004 | 7.42 | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% | 2134.3033 | 001.001.003.002.005 | 393.24 | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [5 empty] | 23465.25 |  |  |  | 23465.25 | #DIV/0! |  | 001.001.003.002.006 | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 1008.936 | 001.001.003.003 | 113.43 | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 3333.9465 | 001.001.003.003.001 | 119.66 | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 1001.47 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 10355.1998 | 001.001.003.003.002 | 12.56 | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 323.87 | 0 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 8767.1609 | 001.001.003.004 | 393.24 | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 912.59 |  |  |  | 912.59 | #DIV/0! |  | 001.001.003.004.001 | 0
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 912.59 | 0% | 912.588 | 001.001.004 | 32.69 | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 31428.92 |  |  |  | 31428.92 | #DIV/0! |  | 001.001.004.001 | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [5 empty] | 7200.78 |  |  |  | 7200.78 | #DIV/0! |  | 001.001.004.001.001 | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 134.72 | 0 | 0 | 0 | 53.45 | 0 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 7200.784 | 001.001.004.001.002 | 64.9 | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 15726.87 |  |  |  | 15726.87 | #DIV/0! | 0 | 001.001.004.001.003 | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 259.22 | 0 | 0 | 0 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | 14591.49 | 0% | 14591.4938 | 001.001.004.001.004 | 68.35 | 0
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 1135.38 | 0% | 1135.384 | 001.001.004.001.005 | 19.87 | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [5 empty] | 8501.27 |  |  |  | 8501.27 | #DIV/0! |  | 001.001.004.001.006 | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 148.08 | 0 | 0 | 0 | 57.41 | 0 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 8501.2728 | 001.001.004.002 | 69.71 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 10373.98 |  |  |  | 10373.98 | #DIV/0! |  | 001.001.004.002.001 | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 7440.79 |  |  |  | 7440.79 | #DIV/0! |  | 001.001.004.002.002 | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 688.65 | 0 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 1377.3 | 001.001.004.002.003 | 836.16 | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 926.13 | 0 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 926.13 | 001.001.004.002.004 | 1124.5 | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 825.22 | 0 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 3300.88 | 001.001.004.002.005 | 1001.98 | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.24 | 0 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 1836.48 | 001.001.004.002.006 | 1114.92 | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 773.29 |  |  |  | 773.29 | #DIV/0! | 0 | 001.001.004.003 | 0
6.2.1 |  | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 559.584 | 001.001.004.003.001 | 58.57 | 0
6.2.2 |  | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 23.392 | 001.001.004.003.002 | 6.61 | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 190.32 | 001.001.004.004 | 38.52 | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 331.68 |  |  |  | 331.68 | #DIV/0! |  | 001.001.004.004.001 | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 001.002 | 0 | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 159.46 | 0 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 331.6768 | 001.002.001 | 193.61 | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 1828.22 |  |  |  | 1828.22 | #DIV/0! |  | 001.002.001.001 | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 1828.224 | 001.002.001.001.001 | 513.85 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 173274.06 |  |  |  | 173274.06 | #DIV/0! |  | 001.002.001.001.002 | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | 0 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% | 52694.656 | 001.002.001.001.003 | 62.1 | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 980.4 | 0 | 0 | 0 | 122.99 | 0 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% | 120579.396 | 001.002.001.002 | 149.33 | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 5634.27 |  |  |  | 5634.27 | #DIV/0! |  | 001.002.001.002.001 | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 265.61 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2257.69 | 0% | 2257.685 | 001.002.001.002.002 | 10.32 | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 3376.5833 | 001.002.001.002.003 | 6.06 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 51794.2 |  |  |  | 51794.2 | #DIV/0! |  | 001.002.001.002.004 | 0
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 803.09 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 4906.88 | 0% | 4906.8799 | 001.002.001.002.005 | 7.42 | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 339.85 | 0% | 339.8499 | 001.002.002 | 4.89 | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 743.93 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 19543.04 | 0% | 19543.0411 | 001.002.002.001 | 31.9 | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 445.04 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 5393.88 | 0% | 5393.8848 | 001.002.002.001.001 | 14.71 | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% | 1187.3664 | 001.002.002.001.002 | 17.09 | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 857.42 | 0% | 857.4163 | 001.002.002.001.003 | 7.42 | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% | 3686.4691 | 001.002.002.001.004 | 31.9 | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% | 2277.5559 | 001.002.002.001.005 | 19.71 | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% | 9613.535 | 001.002.002.001.006 | 55.45 | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% | 3988.1864 | 001.002.002.002 | 466.2 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 60566.09 |  |  |  | 60566.09 | #DIV/0! |  | 001.002.002.002.001 | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 54520.32 |  |  |  | 54520.32 | #DIV/0! |  | 001.002.002.002.002 | 0
10.1.1 |  | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 2008.32 | 0% | 2008.3154 | 001.002.002.002.003 | 37.57 | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% | 1993.3861 | 001.002.002.002.004 | 37.29 | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 71.49 | 0 | 0 | 0 | 48375.14 | 0% | 48375.1383 | 001.002.002.002.005 | 86.8 | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% | 2020.6483 | 001.002.002.002.006 | 37.8 | 0
10.1.5 |  | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | 0% | 122.823 | 001.002.002.002.007 | 55.23 | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 6045.77 |  |  |  | 6045.77 | #DIV/0! |  | 001.002.002.003 | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% | 5127.023 | 001.002.002.003.001 | 635.87 | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 276.27 | 0 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 502.8114 | 001.002.002.003.002 | 335.45 | 0
10.2.3 |  | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 415.935 | 001.002.002.004 | 86.33 | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 62088.5 |  |  |  | 62088.5 | #DIV/0! |  | 001.002.002.004.001 | 0
11.1 |  | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 529.37 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 3721.4711 | 001.002.003 | 8.53 | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 445.04 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 4218.9792 | 001.002.003.001 | 11.51 | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 699.0957 | 001.002.003.001.001 | 10.06 | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 20842.104 | 001.002.003.001.002 | 52.31 | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 2441.816 | 001.002.003.001.003 | 10.76 | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 366.82 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 2659.445 | 001.002.003.001.004 | 8.8 | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 567.82 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 12276.2684 | 001.002.003.001.005 | 26.25 | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 15229.312 | 001.002.003.001.006 | 17.94 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 4556.04 |  |  |  | 4556.04 | #DIV/0! |  | 001.002.003.001.007 | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 1719.64 |  |  |  | 1719.64 | #DIV/0! |  | 001.002.003.002 | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 63.48 | 0% | 63.48 | 001.002.003.002.001 | 6.42 | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 133.98 | 0% | 133.98 | 001.002.003.002.002 | 3.87 | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 177.24 | 0% | 177.24 | 001.002.003.002.003 | 7.69 | 0
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0% | 304.5 | 001.002.003.002.004 | 12.32 | 0
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 405.72 | 0% | 405.72 | 001.002.003.002.005 | 13.68 | 0
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0% | 64.2 | 001.002.003.002.006 | 5.2 | 0
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 38.32 | 0% | 38.32 | 001.002.003.003 | 5.82 | 0
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 56.28 | 0% | 56.28 | 001.002.003.003.001 | 11.39 | 0
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0% | 20.12 | 001.002.004 | 12.22 | 0
12.1.10 |  | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 001.002.004.001 | 0 | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 160.96 | 0% | 160.96 | 001.002.004.001.001 | 12.22 | 0
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0% | 36.92 | 001.002.004.001.002 | 11.21 | 0
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 0% | 35.58 | 001.002.004.001.003 | 21.6 | 0
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0% | 23.2 | 001.002.004.001.004 | 3.52 | 0
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 24 | 001.002.004.001.005 | 7.29 | 0
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0% | 22.52 | 001.002.004.001.006 | 6.84 | 0
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0% | 23.3 | 001.002.004.001.007 | 14.14 | 0
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0% | 13.22 | 001.002.004.002 | 8.02 | 0
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 0% | 26.44 | 001.002.004.002.001 | 8.02 | 0
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0% | 44.7 | 001.002.004.002.002 | 9.05 | 0
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 0% | 44.96 | 001.002.004.002.003 | 27.3 | 0
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [5 empty] | 2836.4 |  |  |  | 2836.4 | #DIV/0! |  | 001.002.004.002.004 | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0% | 30.67 | 001.002.004.002.005 | 37.24 | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.64 | 0 | 0 | 0 | 173.28 | 0% | 173.28 | 001.002.004.002.006 | 105.2 | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 0 | 0 | 0 | 105.18 | 0% | 105.18 | 001.002.004.002.007 | 63.86 | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.21 | 0 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 240.42 | 001.002.004.003 | 145.96 | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0% | 134.7 | 001.002.004.003.001 | 81.78 | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 0 | 0 | 0 | 71.84 | 0% | 71.84 | 001.002.004.003.002 | 43.61 | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.02 | 0 | 0 | 0 | 512.16 | 0% | 512.16 | 001.002.004.004 | 77.73 | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% | 33 | 001.002.004.004.001 | 3.34 | 0
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0% | 16.04 | 001.002.005 | 4.87 | 0
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 0% | 26.64 | 001.002.005.001 | 8.09 | 0
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 0% | 29.96 | 001.002.005.001.001 | 9.1 | 0
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0% | 60.5 | 001.002.005.001.002 | 7.34 | 0
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 49.77 | 001.002.005.001.003 | 20.14 | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.79 | 0 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 65.58 | 001.002.005.001.004 | 39.81 | 0
12.2.15 |  | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1286.66 | 0 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 1286.66 | 001.002.005.001.005 | 1562.26 | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 16232.49 |  |  |  | 16232.49 | #DIV/0! |  | 001.002.005.001.006 | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 2433.51 |  |  |  | 2433.51 | #DIV/0! |  | 001.002.005.001.007 | 0
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 619.4 | 0% | 619.4 | 001.002.005.002 | 15.83 | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 408.07 | 0% | 408.07 | 001.002.005.002.001 | 23.04 | 0
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 1327.32 | 0% | 1327.32 | 001.002.005.002.002 | 44.77 | 0
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0% | 44.31 | 001.002.005.002.003 | 7.68 | 0
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0% | 99.6 | 001.002.005.002.004 | 20.16 | 0
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0% | 56 | 001.002.005.002.005 | 6.8 | 0
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 61.38 | 0% | 61.38 | 001.002.005.002.006 | 12.42 | 0
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0% | 127.3 | 001.002.005.002.007 | 30.91 | 0
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 0% | 155.8 | 001.002.005.003 | 37.84 | 0
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0% | 27.17 | 001.002.005.003.001 | 32.99 | 0
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 126.56 | 0% | 126.56 | 001.002.005.003.002 | 9.6 | 0
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 13798.98 |  |  |  | 13798.98 | #DIV/0! |  | 001.002.005.003.003 | 0
13.2.1 |  | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 280.86 | 0% | 280.86 | 001.002.005.004 | 56.84 | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 367.21 | 0 | 0 | 0 | 734.42 | 0% | 734.42 | 001.002.005.004.001 | 445.87 | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0% | 46.5 | 001.002.006 | 9.41 | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 0% | 55.44 | 001.002.006.001 | 8.42 | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 107.36 | 0% | 107.36 | 001.002.006.001.001 | 16.29 | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 462.96 | 0% | 462.96 | 001.002.006.001.002 | 70.27 | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3019.34 | 0 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 3019.34 |  | 3666.08 | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 9092.1 | 0 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 9092.1 |  | 11039.6 | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11646.28 |  |  |  | 11646.28 | #DIV/0! |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 141.98 | 0 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% | 10847.272 |  | 172.39 | 0
14.2 |  | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.84 | 0 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 614.72 |  | 93.3 | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 184.29 | 0% | 184.2885 |  | 119.66 | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 7636.12 |  |  |  | 7636.12 | #DIV/0! |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 330.33 | 0 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 1981.98 |  | 401.09 | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 0 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 1227.78 |  | 248.46 | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 614.4 |  | 124.33 | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 160.06 | 0 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 320.12 |  | 194.35 | 0
15.5 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 223.26 | 0 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 446.52 |  | 271.08 | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 319.76 |  | 48.53 | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 62.04 |  | 37.67 | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 180.36 |  | 36.5 | 0
15.9 |  | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 141.72 | 0 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 850.32 |  | 172.08 | 0
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 158.8 |  | 48.2 | 0
15.11 |  | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 121.8 |  | 36.97 | 0
15.12 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 192.6 |  | 38.98 | 0
15.13 |  | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 579.82 | 0 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 1159.64 |  | 704.01 | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 792.22 |  |  |  | 792.22 | #DIV/0! |  |  | 0
16.1 |  | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0% | 219 |  | 132.96 | 0
16.2 |  | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 227.16 | 0 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 454.32 |  | 275.82 | 0
16.3 |  | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 55.96 |  | 33.97 | 0
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 32.72 |  | 19.87 | 0
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 30.22 |  | 18.35 | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 20098.66 |  |  |  | 20098.66 | #DIV/0! |  |  | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 1711.61 |  |  |  | 1711.61 | #DIV/0! |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 211.62 | 0 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 211.62 |  | 256.95 | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 332.47 | 0 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 332.47 |  | 403.69 | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 65.62 |  | 79.67 | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 78.89 |  | 13.68 | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 56.35 |  | 13.68 | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 90.16 |  | 13.68 | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 195.52 |  | 118.7 | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 276.94 | 0 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 276.94 |  | 336.26 | 0
17.1.9 |  | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 404.04 |  | 122.65 | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3741.52 |  |  |  | 3741.52 | #DIV/0! |  |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 0% | 172.48 |  | 7.48 | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 139.14 | 0% | 139.14 |  | 9.38 | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 226.26 |  | 15.26 | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 1179.98 |  | 17.47 | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 297.96 |  | 27.83 | 0
17.2.6 | 72310 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 748.2 |  | 30.28 | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 115.6 |  | 28.07 | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 126.7 |  | 30.77 | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 103.52 |  | 31.42 | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 26.28 |  | 31.91 | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0% | 97 |  | 2.35 | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 8.76 |  | 2.66 | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 9.6 |  | 2.92 | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 10.95 |  | 0.89 | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 2.84 |  | 1.73 | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 3.16 |  | 3.84 | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0% | 210 |  | 17 | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 45.32 |  | 27.51 | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 22.38 |  | 27.17 | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 152.48 |  | 11.57 | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 42.91 |  | 7.44 | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 4345.79 |  |  |  | 4345.79 | #DIV/0! | 0 |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 438.9 |  | 2.8 | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 2984.8 |  | 4.42 | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 172.2 |  | 14.94 | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 749.89 |  | 22.21 | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 10299.74 |  |  |  | 10299.74 | #DIV/0! |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 80.28 |  | 24.37 | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 21.83 |  | 26.5 | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 132.86 |  | 23.04 | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.31 | 0 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 133.31 |  | 161.87 | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 156.31 | 0 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 937.86 |  | 189.79 | 0
17.4.6 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 449.68 | 0 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 8993.6 |  | 546 | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 7237.19 |  |  |  | 7237.19 | #DIV/0! | 0 |  | 0
18.1 |  | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 205.82 | 0 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 1440.74 |  | 249.91 | 0
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.41 | 0 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 232.41 |  | 282.19 | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 866.32 |  | 26.83 | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 126.32 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 3960.132 |  | 38.07 | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 206.43 |  | 11.93 | 0
18.6 |  | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 268.1 |  | 46.5 | 0
18.7 |  | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 171.43 |  | 29.73 | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 91.63 |  | 15.89 | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 28168.98 |  |  |  | 28168.98 | #DIV/0! |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [5 empty] | 6263.99 |  |  |  | 6263.99 | #DIV/0! |  |  | 0
19.1.1 |  | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 236.77 | 0 | 0 | 0 | 591.93 | 0% | 591.925 |  | 287.48 | 0
19.1.2 |  | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1103.49 | 0 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 1103.49 |  | 1339.85 | 0
19.1.3 |  | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1841.38 | 0 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 1841.38 |  | 2235.8 | 0
19.1.4 |  | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 777.91 | 0 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 777.91 |  | 944.54 | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 1949.28 |  | 246.54 | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [5 empty] | 21904.99 |  |  |  | 21904.99 | #DIV/0! | 0 |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 201 | 0 | 0 | 0 | 103.67 | 0 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 20837.67 |  | 125.87 | 0
19.2.2 |  | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 266.83 | 0 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 1067.32 |  | 323.99 | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 4777.13 |  |  |  | 4777.13 | #DIV/0! |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 296.01 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 1471.1697 |  | 6.04 | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 209.583 |  | 11.62 | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 743.2195 |  | 13.9 | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 1035.3051 |  | 1.86 | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317.85 | 0 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 1317.85 |  | 1600.13 | 0
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 03 (hidden)
BMF ENGENHARIA LTDA
MEDIÇÃO 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2020 A 31/01/2020
ÓRGÃO : | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO
TOMADA DE PREÇOS - 005-2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | VALOR UNITÁRIO COM BDI | QUANTITATIVO CONTRATO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | VALOR CONTRATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO |  |  |  | 0.82359
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | [6 empty] | 664297.16 | 49742.0768 | 107914.0439 | 556383.1161
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 32660.89 | 2411.4 | 0 | 0 | 2411.4 | 32660.89 | 0 | 32660.892 | 0 |  |  | 001
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 232.25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | 2322.5 | 001.001 | 282
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 39.78 | 312.4 | 0 | 0 | 312.4 | 12427.27 | 0 | 12427.272 | 0 | 100% | 12427.272 | 001.001.001 | 48.3
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 783.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | 783.05 | 001.001.001.001 | 950.78
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1344.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | 1344.39 | 001.001.001.001.001 | 1632.35
1.5 |  | CPU | Instalação provisória de água | un | 823.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | 823.61 | 001.001.001.001.002 | 1000.03
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 174.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | 174.71 | 001.001.001.001.003 | 212.13
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un | 1343.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | 1343.12 | 001.001.001.002 | 1630.81
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 390.47 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | 7809.4 | 001.001.001.002.001 | 474.11
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 4.1 | 785 | 0 | 0 | 785 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | 3218.5 | 001.001.001.002.002 | 4.98
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 46.26 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | 2266.74 | 001.001.001.002.003 | 56.17
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 0.12 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | 147.6 | 001.001.001.002.004 | 0.14
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 131.45 | 438.41 | 62.89 | 62.89 | 375.52 | 11015.16 | 1293.6473 | 10356.5781 | 658.5819 |  |  | 001.001.001.002.005
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 29.27 | 154.94 | 0 | 0 | 154.94 | 4535.09 | 0 | 4535.0938 | 0 | 100% | 4535.0938 | 001.001.001.002.006 | 35.54
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 46.94 | 83.25 | 0 | 0 | 83.25 | 3907.76 | 0 | 3907.755 | 0 | 100% | 3907.755 | 001.001.002 | 57
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 5.4 | 114.83 | 0 | 0 | 114.83 | 620.08 | 0 | 620.082 | 0 | 100% | 620.082 | 001.001.002.001 | 6.56
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 20.57 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 1293.6473 | 1293.6473 | 0 | 100% | 1293.6473 | 001.001.002.001.001 | 24.97
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.575 | 0% | 658.575 | 001.001.002.001.002 | 35.54
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 35418.72 | 1911.17 | 679.57 | 679.57 | 1231.6 | 35418.72 | 18970.572 | 35418.7163 | 0 | #DIV/0! |  | 001.001.002.001.003
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  | 16448.15 | 1231.6 | 0 | 0 | 1231.6 | 16448.15 | 0 | 16448.1443 | 0 | #DIV/0! |  | 001.001.002.001.004
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 19.86 | 3.77 | 0 | 0 | 3.77 | 74.87 | 0 | 74.8722 | 0 | 100% | 74.8722 | 001.001.002.001.005 | 24.12
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 93.42 | 63.02 | 0 | 0 | 63.02 | 5887.33 | 0 | 5887.3284 | 0 | 100% | 5887.3284 | 001.001.002.001.006 | 113.43
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.65 | 1094.27 | 0 | 0 | 1094.27 | 5088.36 | 0 | 5088.3555 | 0 | 100% | 5088.3555 | 001.001.002.002 | 5.65
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.11 | 54.91 | 0 | 0 | 54.91 | 335.5 | 0 | 335.5001 | 0 | 100% | 335.5001 | 001.001.002.002.001 | 7.42
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 323.87 | 15.63 | 0 | 0 | 15.63 | 5062.09 | 0 | 5062.0881 | 0 | 100% | 5062.0881 | 001.001.002.002.002 | 393.24
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  | 18970.57 | 679.57 | 679.57 | 679.57 | 0 | 18970.57 | 18970.572 | 18970.572 | 0 | 0.1472% | 12891830.2549 | 001.001.002.002.003
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 19.86 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0 | 51.24 | 51.2388 | 51.2388 | 0 | 100% | 51.2388 | 001.001.002.002.004 | 24.12
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 93.42 | 139.57 | 139.57 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 13038.6294 | 13038.6294 | 0 | 100% | 13038.6294 | 001.001.002.002.005 | 113.43
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.65 | 389.64 | 389.64 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 1811.826 | 1811.826 | 0 | 100% | 1811.826 | 001.001.002.002.006 | 5.65
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.91 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | 0 | 813.98 | 813.9843 | 813.9843 | 0 | 100% | 813.9843 | 001.001.002.003 | 7.17
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 323.87 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 3254.8935 | 3254.8935 | 0 | 100% | 3254.8935 | 001.001.002.003.001 | 393.24
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 88897.26 |  |  |  |  | 88897.26 | 23641.26 | 23641.26 | 65255.9982 |  |  | 001.001.002.003.002
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 17368.48 |  |  |  |  | 17368.48 | 2116.3 | 2116.3 | 15252.1819 |  |  | 001.001.002.004
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 93.42 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 11838.18 | 0 | 0 | 11838.1824 | 0% | 11838.1824 | 001.001.002.004.001 | 113.43
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.65 | 428.55 | 350 | 0 | 0 | 1992.76 | 1627.5 | 1627.5 | 365.2575 | 81.67% | 1992.7575 | 001.001.003 | 5.65
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.11 | 127.36 | 80 | 0 | 0 | 778.17 | 488.8 | 488.8 | 289.3696 | 62.81% | 778.1696 | 001.001.003.001 | 7.42
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 323.87 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 2759.37 | 0 | 0 | 2759.3724 | 0% | 2759.3724 | 001.001.003.001.001 | 393.24
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  | 33356.59 |  |  |  |  | 33356.59 | 21524.96 | 21524.96 | 11831.63 | #DIV/0! |  | 001.001.003.001.002 | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 93.42 | 155.73 | 100 | 0 | 0 | 14548.3 | 9342 | 9342 | 5206.3 | 64.21% | 14548.2966 | 001.001.003.001.003 | 113.43
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.65 | 1946.45 | 1800 | 0 | 0 | 9050.99 | 8370 | 8370 | 680.99 | 92.48% | 9050.9925 | 001.001.003.001.004 | 5.65
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.11 | 240.18 | 200 | 0 | 0 | 1467.5 | 1222 | 1222 | 245.5 | 83.27% | 1467.4998 | 001.001.003.001.005 | 7.42
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 323.87 | 10.71 | 8 | 0 |  | 3468.65 | 2590.96 | 2590.96 | 877.69 | 74.7% | 3468.6477 | 001.001.003.001.006 | 393.24
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 57.17 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 4821.15 | 0 | 0 | 4821.15 | 0% | 4821.1461 | 001.001.003.002 | 69.41
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS |  | 13794.35 |  |  |  |  | 13794.35 |  |  | 13794.3551 | #DIV/0! |  | 001.001.003.002.001 | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.356 | 0% | 10444.356 | 001.001.003.002.002 | 113.43
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 0 | 629.56 | 0 | 0 | 629.5635 | 0% | 629.5635 | 001.001.003.002.003 | 5.65
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 586.13 | 0 | 0 | 586.1323 | 0% | 586.1323 | 001.001.003.002.004 | 7.42
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3033 | 0% | 2134.3033 | 001.001.003.002.005 | 393.24
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  | 23465.25 |  |  |  |  | 23465.25 |  |  | 23465.2432 | #DIV/0! |  | 001.001.003.002.006 | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.936 | 0% | 1008.936 | 001.001.003.003 | 113.43
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.9465 | 0% | 3333.9465 | 001.001.003.003.001 | 119.66
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 0 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.1998 | 0% | 10355.1998 | 001.001.003.003.002 | 12.56
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.1609 | 0% | 8767.1609 | 001.001.003.004 | 393.24
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 912.59 |  |  |  |  | 912.59 |  |  | 912.588 | #DIV/0! |  | 001.001.003.004.001 | 0
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 26.92 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 912.59 | 0 | 0 | 912.588 | 0% | 912.588 | 001.001.004 | 32.69
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 31428.92 |  |  |  |  | 31428.92 | 5836.5975 | 5836.5975 | 25592.3371 | #DIV/0! |  | 001.001.004.001 | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO |  | 7200.78 |  |  |  |  | 7200.78 |  |  | 7200.784 | #DIV/0! |  | 001.001.004.001.001 | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 0 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.784 | 0% | 7200.784 | 001.001.004.001.002 | 64.9
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 15726.87 |  |  |  |  | 15726.87 | 5836.5975 |  | 9890.2803 | #DIV/0! | 0 | 001.001.004.001.003 | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 56.29 | 259.22 | 103.688 | 0 | 0 | 14591.49 | 5836.5975 | 5836.5975 | 8754.8963 | 40% | 14591.4938 | 001.001.004.001.004 | 68.35
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 16.36 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 1135.38 | 0 | 0 | 1135.384 | 0% | 1135.384 | 001.001.004.001.005 | 19.87
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  | 8501.27 |  |  |  |  | 8501.27 |  |  | 8501.2728 | #DIV/0! |  | 001.001.004.001.006 | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 0 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.2728 | 0% | 8501.2728 | 001.001.004.002 | 69.71
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 10373.98 |  |  |  |  | 10373.98 |  |  | 10373.9868 | #DIV/0! |  | 001.001.004.002.001 | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 7440.79 |  |  |  |  | 7440.79 |  |  | 7440.79 | #DIV/0! |  | 001.001.004.002.002 | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 1377.3 | 001.001.004.002.003 | 836.16
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 926.13 | 001.001.004.002.004 | 1124.5
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 3300.88 | 001.001.004.002.005 | 1001.98
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 1836.48 | 001.001.004.002.006 | 1114.92
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 773.29 |  |  |  |  | 773.29 |  |  | 773.296 | #DIV/0! | 0 | 001.001.004.003 | 0
6.2.1 |  | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 559.58 | 0 | 0 | 559.584 | 0% | 559.584 | 001.001.004.003.001 | 58.57
6.2.2 |  | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | 23.392 | 0% | 23.392 | 001.001.004.003.002 | 6.61
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 190.32 | 001.001.004.004 | 38.52
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 331.68 |  |  |  |  | 331.68 |  |  | 331.6768 | #DIV/0! |  | 001.001.004.004.001 | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 001.002 | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 331.68 | 0 | 0 | 331.6768 | 0% | 331.6768 | 001.002.001 | 193.61
6.4 |  |  | VIDROS |  | 1828.22 |  |  |  |  | 1828.22 |  |  | 1828.224 | #DIV/0! |  | 001.002.001.001 | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.224 | 0% | 1828.224 | 001.002.001.001.001 | 513.85
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 173274.06 |  |  |  |  | 173274.06 |  |  | 173274.052 | #DIV/0! |  | 001.002.001.001.002 | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.656 | 0% | 52694.656 | 001.002.001.001.003 | 62.1
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 0 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.396 | 0% | 120579.396 | 001.002.001.002 | 149.33
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 5634.27 |  |  |  |  | 5634.27 |  |  | 5634.2683 | #DIV/0! |  | 001.002.001.002.001 | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 8.5 | 265.61 | 0 | 0 | 0 | 2257.69 | 0 | 0 | 2257.685 | 0% | 2257.685 | 001.002.001.002.002 | 10.32
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.5833 | 0% | 3376.5833 | 001.002.001.002.003 | 6.06
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 51794.2 |  |  |  |  | 51794.2 |  |  | 51794.1848 | #DIV/0! |  | 001.002.001.002.004 | 0
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 6.11 | 803.09 | 0 | 0 | 0 | 4906.88 | 0 | 0 | 4906.8799 | 0% | 4906.8799 | 001.002.001.002.005 | 7.42
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 339.85 | 0 | 0 | 339.8499 | 0% | 339.8499 | 001.002.002 | 4.89
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 26.27 | 743.93 | 0 | 0 | 0 | 19543.04 | 0 | 0 | 19543.0411 | 0% | 19543.0411 | 001.002.002.001 | 31.9
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 12.12 | 445.04 | 0 | 0 | 0 | 5393.88 | 0 | 0 | 5393.8848 | 0% | 5393.8848 | 001.002.002.001.001 | 14.71
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.3664 | 0% | 1187.3664 | 001.002.002.001.002 | 17.09
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 857.42 | 0 | 0 | 857.4163 | 0% | 857.4163 | 001.002.002.001.003 | 7.42
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.4691 | 0% | 3686.4691 | 001.002.002.001.004 | 31.9
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.5559 | 0% | 2277.5559 | 001.002.002.001.005 | 19.71
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.535 | 0% | 9613.535 | 001.002.002.001.006 | 55.45
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.1864 | 0% | 3988.1864 | 001.002.002.002 | 466.2
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  | 60566.09 |  |  |  |  | 60566.09 |  |  | 60566.0805 | #DIV/0! |  | 001.002.002.002.001 | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 54520.32 |  |  |  |  | 54520.32 |  |  | 54520.3111 | #DIV/0! |  | 001.002.002.002.002 | 0
10.1.1 |  | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 2008.32 | 0 | 0 | 2008.3154 | 0% | 2008.3154 | 001.002.002.002.003 | 37.57
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.3861 | 0% | 1993.3861 | 001.002.002.002.004 | 37.29
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 48375.14 | 0 | 0 | 48375.1383 | 0% | 48375.1383 | 001.002.002.002.005 | 86.8
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.6483 | 0% | 2020.6483 | 001.002.002.002.006 | 37.8
10.1.5 |  | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | 0 | 0 | 122.823 | 0% | 122.823 | 001.002.002.002.007 | 55.23
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 6045.77 |  |  |  |  | 6045.77 |  |  | 6045.7694 | #DIV/0! |  | 001.002.002.003 | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.023 | 0% | 5127.023 | 001.002.002.003.001 | 635.87
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 502.81 | 0 | 0 | 502.8114 | 0% | 502.8114 | 001.002.002.003.002 | 335.45
10.2.3 |  | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 415.94 | 0 | 0 | 415.935 | 0% | 415.935 | 001.002.002.004 | 86.33
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 62088.5 |  |  |  |  | 62088.5 |  |  | 62088.4914 | #DIV/0! |  | 001.002.002.004.001 | 0
11.1 |  | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 0 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.4711 | 0% | 3721.4711 | 001.002.003 | 8.53
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 0 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.9792 | 0% | 4218.9792 | 001.002.003.001 | 11.51
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 0 | 0 | 699.0957 | 0% | 699.0957 | 001.002.003.001.001 | 10.06
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.104 | 0% | 20842.104 | 001.002.003.001.002 | 52.31
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.816 | 0% | 2441.816 | 001.002.003.001.003 | 10.76
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 0 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.445 | 0% | 2659.445 | 001.002.003.001.004 | 8.8
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 0 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.2684 | 0% | 12276.2684 | 001.002.003.001.005 | 26.25
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.312 | 0% | 15229.312 | 001.002.003.001.006 | 17.94
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 4556.04 |  |  |  |  | 4556.04 |  |  | 4556.04 | #DIV/0! |  | 001.002.003.001.007 | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 1719.64 |  |  |  |  | 1719.64 |  |  | 1719.64 | #DIV/0! |  | 001.002.003.002 | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 5.29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 0 | 63.48 | 0% | 63.48 | 001.002.003.002.001 | 6.42
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 3.19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 133.98 | 0 | 0 | 133.98 | 0% | 133.98 | 001.002.003.002.002 | 3.87
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 6.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 177.24 | 0 | 0 | 177.24 | 0% | 177.24 | 001.002.003.002.003 | 7.69
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 304.5 | 0% | 304.5 | 001.002.003.002.004 | 12.32
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 11.27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 405.72 | 0 | 0 | 405.72 | 0% | 405.72 | 001.002.003.002.005 | 13.68
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 4.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 64.2 | 0% | 64.2 | 001.002.003.002.006 | 5.2
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.32 | 0 | 0 | 38.32 | 0% | 38.32 | 001.002.003.003 | 5.82
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 9.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.28 | 0 | 0 | 56.28 | 0% | 56.28 | 001.002.003.003.001 | 11.39
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un | 10.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 0 | 20.12 | 0% | 20.12 | 001.002.004 | 12.22
12.1.10 |  | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 001.002.004.001 | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 10.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 160.96 | 0 | 0 | 160.96 | 0% | 160.96 | 001.002.004.001.001 | 12.22
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 36.92 | 0% | 36.92 | 001.002.004.001.002 | 11.21
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 17.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 0 | 0 | 35.58 | 0% | 35.58 | 001.002.004.001.003 | 21.6
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 2.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0% | 23.2 | 001.002.004.001.004 | 3.52
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% | 24 | 001.002.004.001.005 | 7.29
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 22.52 | 0% | 22.52 | 001.002.004.001.006 | 6.84
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 11.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0% | 23.3 | 001.002.004.001.007 | 14.14
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 13.22 | 0% | 13.22 | 001.002.004.002 | 8.02
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 6.61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 26.44 | 0% | 26.44 | 001.002.004.002.001 | 8.02
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 7.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 44.7 | 0% | 44.7 | 001.002.004.002.002 | 9.05
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 22.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 0 | 0 | 44.96 | 0% | 44.96 | 001.002.004.002.003 | 27.3
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  | 2836.4 |  |  |  |  | 2836.4 |  |  | 2836.4 | #DIV/0! |  | 001.002.004.002.004 | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% | 30.67 | 001.002.004.002.005 | 37.24
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% | 173.28 | 001.002.004.002.006 | 105.2
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% | 105.18 | 001.002.004.002.007 | 63.86
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 240.42 | 001.002.004.003 | 145.96
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% | 134.7 | 001.002.004.003.001 | 81.78
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% | 71.84 | 001.002.004.003.002 | 43.61
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% | 512.16 | 001.002.004.004 | 77.73
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0% | 33 | 001.002.004.004.001 | 3.34
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04 | 0% | 16.04 | 001.002.005 | 4.87
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 26.64 | 0% | 26.64 | 001.002.005.001 | 8.09
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 7.49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 29.96 | 0% | 29.96 | 001.002.005.001.001 | 9.1
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0% | 60.5 | 001.002.005.001.002 | 7.34
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 49.77 | 001.002.005.001.003 | 20.14
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 65.58 | 001.002.005.001.004 | 39.81
12.2.15 |  | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 1286.66 | 001.002.005.001.005 | 1562.26
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 16232.49 |  |  |  |  | 16232.49 |  |  | 16851.89 | #DIV/0! |  | 001.002.005.001.006 | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 2433.51 |  |  |  |  | 2433.51 |  |  | 3052.91 | #DIV/0! |  | 001.002.005.001.007 | 0
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 13.04 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 619.4 | 0 | 0 | 619.4 | 0% | 619.4 | 001.002.005.002 | 15.83
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 18.98 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 408.07 | 0 | 0 | 408.07 | 0% | 408.07 | 001.002.005.002.001 | 23.04
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36.87 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1327.32 | 0 | 0 | 1327.32 | 0% | 1327.32 | 001.002.005.002.002 | 44.77
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 6.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 44.31 | 0% | 44.31 | 001.002.005.002.003 | 7.68
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 16.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 | 0% | 99.6 | 001.002.005.002.004 | 20.16
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0% | 56 | 001.002.005.002.005 | 6.8
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 10.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.38 | 0 | 0 | 61.38 | 0% | 61.38 | 001.002.005.002.006 | 12.42
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 25.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 127.3 | 0% | 127.3 | 001.002.005.002.007 | 30.91
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 31.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 0 | 155.8 | 0% | 155.8 | 001.002.005.003 | 37.84
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 27.17 | 0% | 27.17 | 001.002.005.003.001 | 32.99
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7.91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.56 | 0 | 0 | 126.56 | 0% | 126.56 | 001.002.005.003.002 | 9.6
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 13798.98 |  |  |  |  | 13798.98 |  |  | 13798.98 | #DIV/0! |  | 001.002.005.003.003 | 0
13.2.1 |  | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% | 280.86 | 001.002.005.004 | 56.84
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% | 734.42 | 001.002.005.004.001 | 445.87
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% | 46.5 | 001.002.006 | 9.41
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% | 55.44 | 001.002.006.001 | 8.42
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% | 107.36 | 001.002.006.001.001 | 16.29
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% | 462.96 | 001.002.006.001.002 | 70.27
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 3019.34 |  | 3666.08
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 9092.1 |  | 11039.6
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 11646.28 |  |  |  |  | 11646.28 |  |  | 11646.2805 | #DIV/0! |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.272 | 0% | 10847.272 |  | 172.39
14.2 |  | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 614.72 |  | 93.3
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 184.29 | 0 | 0 | 184.2885 | 0% | 184.2885 |  | 119.66
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 7636.12 |  |  |  |  | 7636.12 |  |  | 7636.12 | #DIV/0! |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 1981.98 |  | 401.09
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 1227.78 |  | 248.46
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 614.4 |  | 124.33
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 320.12 |  | 194.35
15.5 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 446.52 |  | 271.08
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 319.76 |  | 48.53
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 62.04 |  | 37.67
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 180.36 |  | 36.5
15.9 |  | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 850.32 |  | 172.08
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 158.8 |  | 48.2
15.11 |  | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 121.8 |  | 36.97
15.12 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 192.6 |  | 38.98
15.13 |  | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 1159.64 |  | 704.01
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | 792.22 |  |  |  |  | 792.22 |  |  | 792.22 | #DIV/0! |  |  | 0
16.1 |  | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 219 |  | 132.96
16.2 |  | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 454.32 |  | 275.82
16.3 |  | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 55.96 |  | 33.97
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 32.72 |  | 19.87
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 30.22 |  | 18.35
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  | 20098.66 |  |  |  |  | 20098.66 |  |  | 20098.66 | #DIV/0! |  |  | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1711.61 |  |  |  |  | 1711.61 |  |  | 1711.61 | #DIV/0! |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 211.62 |  | 256.95
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 332.47 |  | 403.69
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 65.62 |  | 79.67
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 78.89 |  | 13.68
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 56.35 |  | 13.68
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 90.16 |  | 13.68
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 195.52 |  | 118.7
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 276.94 |  | 336.26
17.1.9 |  | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 404.04 |  | 122.65
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 3741.52 |  |  |  |  | 3741.52 |  |  | 3741.52 | #DIV/0! |  |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 0 | 0 | 172.48 | 0% | 172.48 |  | 7.48
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 139.14 | 0 | 0 | 139.14 | 0% | 139.14 |  | 9.38
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 226.26 |  | 15.26
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 1179.98 |  | 17.47
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 0 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 297.96 |  | 27.83
17.2.6 | 72310 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 748.2 |  | 30.28
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 115.6 |  | 28.07
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 126.7 |  | 30.77
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 103.52 |  | 31.42
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 26.28 |  | 31.91
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 97 |  | 2.35
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 8.76 |  | 2.66
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 9.6 |  | 2.92
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 10.95 |  | 0.89
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 2.84 |  | 1.73
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 3.16 |  | 3.84
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 210 |  | 17
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 45.32 |  | 27.51
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 22.38 |  | 27.17
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 152.48 |  | 11.57
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 42.91 |  | 7.44
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  | 4345.79 |  |  |  |  | 4345.79 |  |  | 4345.79 | #DIV/0! | 0 |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 438.9 |  | 2.8
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 2984.8 |  | 4.42
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 172.2 |  | 14.94
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 749.89 |  | 22.21
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 10299.74 |  |  |  |  | 10299.74 |  |  | 10299.74 | #DIV/0! |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 80.28 |  | 24.37
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 21.83 |  | 26.5
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 132.86 |  | 23.04
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 133.31 |  | 161.87
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 937.86 |  | 189.79
17.4.6 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 8993.6 |  | 546
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 7237.19 |  |  |  |  | 7237.19 |  |  | 7237.192 | #DIV/0! | 0 |  | 0
18.1 |  | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 1440.74 |  | 249.91
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 232.41 |  | 282.19
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 866.32 |  | 26.83
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 0 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.132 | 0% | 3960.132 |  | 38.07
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 206.43 |  | 11.93
18.6 |  | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 268.1 |  | 46.5
18.7 |  | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 171.43 |  | 29.73
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 91.63 |  | 15.89
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 28168.98 |  |  |  |  | 28168.98 |  |  | 28168.975 | #DIV/0! |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL |  | 6263.99 |  |  |  |  | 6263.99 |  |  | 6263.985 | #DIV/0! |  |  | 0
19.1.1 |  | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 591.93 | 0 | 0 | 591.925 | 0% | 591.925 |  | 287.48
19.1.2 |  | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 1103.49 |  | 1339.85
19.1.3 |  | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 1841.38 |  | 2235.8
19.1.4 |  | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 777.91 |  | 944.54
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 1949.28 |  | 246.54
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  | 21904.99 |  |  |  |  | 21904.99 |  |  | 21904.99 | #DIV/0! | 0 |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 0 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 20837.67 |  | 125.87
19.2.2 |  | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 1067.32 |  | 323.99
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 4777.13 |  |  |  |  | 4777.13 |  |  | 4777.1273 | #DIV/0! |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 0 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.1697 | 0% | 1471.1697 |  | 6.04
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 209.58 | 0 | 0 | 209.583 | 0% | 209.583 |  | 11.62
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 743.22 | 0 | 0 | 743.2195 | 0% | 743.2195 |  | 13.9
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.3051 | 0% | 1035.3051 |  | 1.86
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 1317.85 |  | 1600.13
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## AD (hidden)
BMF ENGENHARIA LTDA
MEDIÇÃO ADITIVO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 06/01/2020 a 04/02/2020
ÓRGÃO : | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO
TOMADA DE PREÇOS - 005-2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | VALOR UNITÁRIO COM BDI | QUANTITATIVO CONTRATO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | VALOR CONTRATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA , TIPO 1 PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE LOPES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 706419.53 | 664000 | 42419.53 | 25037.55 | 132951.79 | -90532.26
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 2411.4 | 0 | 0 | 2411.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 0 | 312.4 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5 |  | CPU | Instalação provisória de água | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 0 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 0 | 596.74 | 158.33 | 221.22 | 375.52 | 2604.19 | 0 | 0 | 2604.19
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 0 | 154.94 | 0 | 0 | 154.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 0 | 175.62 | 92.37 | 92.37 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 0 | 117.08 | 2.25 | 2.25 | 114.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 0 | 126.6 | 63.71 | 126.6 | 0 | 2604.19 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 35827.15 | 2188.9388 | 277.77 | 2185.165 | 3.77 | 35827.15 | 6357 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  | 35827.15 | 1509.3688 | 277.77 | 1505.595 | 3.77 | 35827.15 | 6357 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 |  |  | Projeto atualizado de fundação | Vb | 6357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6357 | 6357 | 6357 | 0
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 0 | 5.85 | 2.08 | 2.08 | 3.77 | 116.26 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 0 | 83.585 | 20.57 | 83.585 | 0 | 7808.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 1313 | 218.73 | 1313 | 0 | 6105.45 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 60.4 | 5.49 | 60.4 | 0 | 369.04 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0 | 46.5337 | 30.9 | 46.53 | 0 | 15070.89 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 679.57 | 0 | 679.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 0 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 0 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 0 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 428.55 | 0 | 350 | 428.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 127.36 | 0 | 80 | 127.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 0 | 155.73 | 0 | 100 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 1946.45 | 0 | 1800 | 146.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 240.18 | 0 | 200 | 40.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0 | 10.71 | 0 | 8 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 0 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 135.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 0 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 0 | 1001.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 0 | 134.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 0 | 259.22 | 0 | 103.69 | 155.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 0 | 148.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.1 |  | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.2 |  | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.4 |  |  | VIDROS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 0 | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 0 | 980.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 0 | 265.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 0 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 3988.19 |  |  |  |  | 3988.19 |  |  | 3988.1864 | #DIV/0!
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 0 | 803.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 0 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 0 | 743.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 0 | 445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 0 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 0 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 0 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² | 0 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 0 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.1864 | 0% | 3988.1864
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1.1 |  | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 0 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 0 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 0 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 0 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.1.5 |  | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2.3 |  | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 |  | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 0 | 529.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 0 | 445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 0 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 0 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 0 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 0 | 366.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 0 | 567.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 0 | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.10 |  | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.15 |  | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2.1 |  | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14.2 |  | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.5 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.9 |  | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.11 |  | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.12 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.13 |  | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 |  | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.2 |  | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.3 |  | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.1.9 |  | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.6 | 72310 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17.4.6 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
18.1 |  | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 0 | 126.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.6 |  | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.7 |  | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 |  |  | GERAL |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1.1 |  | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19.1.2 |  | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19.1.3 |  | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19.1.4 |  | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19.2.2 |  | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 0 | 296.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 0 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 0 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 04 CORRIGIDA (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO N° |  |  | 249/2019 | VALOR MEDIÇÃO R$ | 19735.7376 | PERCENTUALMEDIDO |  | 2.971% | DATA O.S. | 2019-07-12 |  |  | 44898.8425
OBJETIVO: CONCLUSÃO QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR CONTRATUAL R$ |  |  | 664297.16 | MEDIDO ACUMULADO R$ | 127649.9776 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 19.22% | DATA CONCLUSÃO | 2020-04-30 |  |  | 152813.0825
LOCAL: | ESCOLA CLEONICE LOPES |  |  | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2020-03-09 | SALDO R$ | 536647.1824 | PERIODO MEDIÇÃO |  | PERIODO MEDIÇÃO |  | Fev-Mar |  |  | 511484.0775
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALORES C/ BDI (R$) | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA |  | SALDO | VALORES NO PERIODO | VALORES ACUMULADO | SALDO | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2411.4 |  | 5181.86 | 32660.89 | 0 | 2411.4 |  | 0 | 0 | 32660.89 | 0 | 100%
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 |  | 232.25 | 2322.5 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 2322.5 | 0 | 100%
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 312.4 | 595.62 | 39.78 | 12427.27 | 0 | 312.4 |  | 0 | 0 | 12427.27 | 0 | 100%
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 256.73 | 783.05 | 783.05 | 305% | 1 |  | 0 | 0 | 783.05 | 0 | 100%
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 49.62 | 1344.39 | 1344.39 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1344.39 | 0 | 100%
1.5 |  | CPU | Instalação provisória de água | un | 1 | 5.2 | 823.61 | 823.61 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 823.61 | 0 | 100%
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 |  | 174.71 | 174.71 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 174.71 | 0 | 100%
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un | 1 |  | 1343.12 | 1343.12 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1343.12 | 0 | 100%
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20 |  | 390.47 | 7809.4 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 7809.4 | 0 | 100%
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 785 | 302.64 | 4.1 | 3218.5 | 0 | 785 |  | 0 | 0 | 3218.5 | 0 | 100%
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 49 | 135.94 | 46.26 | 2266.74 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 2266.74 | 0 | 100%
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 5.86 | 0.12 | 147.6 | 0 | 1230 |  | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 100%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 438.41 | 59.37 | 131.45 | 11015.19 | 0 | 415.91 |  | 22.5 | 0 | 10356.5781 | 658.6119 | 94.02%
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 154.94 |  | 29.27 | 4535.09 | 0 | 154.94 |  | 0 | 0 | 4535.0938 | 0 | 100%
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 83.25 | 302.64 | 46.94 | 3907.76 | 0 | 83.25 |  | 0 | 0 | 3907.755 | 0 | 100%
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 114.83 | 135.94 | 5.4 | 620.08 | 0 | 114.83 |  | 0 | 0 | 620.082 | 0 | 100%
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 62.89 | 5.86 | 20.57 | 1293.68 | 0 | 62.89 |  | 0 | 0 | 1293.6473 | 0 | 100%
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 22.5 | 59.37 | 29.27 | 658.58 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0 | 0 | 658.58 | 0%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1245.16 |  | 895.62 | 47457.18 | 0 | 1922.15 |  | 0 | 0 | 47457.18 | 0 | 100%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  | 1242.58 |  | 447.91 | 28486.61 | 0 | 1242.58 |  | 0 | 0 | 28486.61 | 0 | 100%
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 3.77 |  | 19.86 | 116.26 | 0 | 3.77 |  | 0 | 0 | 116.26 | 0 | 100%
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 63.02 | 60.66 | 93.42 | 7808.51 | 0 | 63.02 |  | 0 | 0 | 7808.51 | 0 | 100%
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1094.27 | 5.86 | 4.65 | 5088.36 | 0 | 1094.27 |  | 0 | 0 | 5088.36 | 0 | 100%
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 65.89 | 302.64 | 6.11 | 402.59 | 0 | 65.89 |  | 0 | 0 | 402.59 | 0 | 100%
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.63 | 135.94 | 323.87 | 15070.89 | 0 | 15.63 |  | 0 | 0 | 15070.89 | 0 | 100%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  | 679.57 |  | 447.71 | 18970.57 | 0 | 679.57 | 0 | 0 | 0 | 18970.572 | 0 | 100%
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 2.58 | 60.66 | 19.86 | 51.24 | 0 | 2.58 |  | 0 | 0 | 51.2388 | 0 | 100%
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 139.57 | 5.86 | 93.42 | 13038.63 | 0 | 139.57 |  | 0 | 0 | 13038.6294 | 0 | 100%
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 389.64 | 302.64 | 4.65 | 1811.83 | 0 | 389.64 |  | 0 | 0 | 1811.826 | 0 | 100%
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.73 | 135.94 | 5.91 | 813.98 | 0 | 137.73 |  | 0 | 0 | 813.9843 | 0 | 100%
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.05 |  | 323.87 | 3254.89 | 0 | 10.05 |  | 0 | 0 | 3254.8935 | 0 | 100%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 4585.33 | 1676.24 | 1894.42 | 88897.26 | 273.8538 | 2915.7638 | 0 | 1529.11 |  | 35743.8078 | 48937.4878 | 40.21%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 691.15 | 499.24 | 428.05 | 17368.48 | 51.01 | 584.92 | 0 | 106.23 |  | 5690.5922 | 11677.8878 | 32.76%
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 126.72 | 302.64 | 93.42 | 11838.18 | 22.81 | 126.72 |  | 0 | 2130.9502 | 2130.9502 | 9707.2298 | 18%
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.55 | 135.94 | 4.65 | 1992.76 | 0 | 350 |  | 78.55 | 0 | 1627.5 | 365.26 | 81.67%
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.36 |  | 6.11 | 778.17 | 24.2 | 104.2 |  | 23.16 | 147.852 | 636.662 | 141.508 | 81.82%
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 | 60.66 | 323.87 | 2759.37 | 4 | 4 |  | 4.52 | 1295.48 | 1295.48 | 1463.89 | 46.95%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  | 2437.4 | 438.58 | 485.22 | 33356.59 | 188.9438 | 2296.9438 | 0 | 0 | 7615.6576 | 29140.6176 | 0 | 87.36%
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 155.73 | 302.64 | 93.42 | 14548.3 | 25.384 | 125.384 |  | 0 | 2371.3723 | 11713.3723 | 0 | 80.51%
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1946.45 | 135.94 | 4.65 | 9050.99 | 50.6077 | 1850.6077 |  | 0 | 235.3258 | 8605.3258 | 0 | 95.08%
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.18 |  | 6.11 | 1467.5 | 28.5814 | 228.5814 |  | 0 | 174.6325 | 1396.6325 | 0 | 95.17%
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.71 |  | 323.87 | 3468.65 | 0.040698 | 8.0407 |  | 0 | 13.1809 | 2604.1409 | 0 | 75.08%
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 84.33 |  | 57.17 | 4821.15 | 84.33 | 84.33 |  | 0 | 4821.1461 | 4821.1461 | 0 | 100%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS |  | 349.71 | 306.79 | 428.05 | 13794.35 | 0 | 0 | 0 | 349.71 | 0 | 0 | 13794.35 | 0%
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 111.8 | 41.64 | 93.42 | 10444.36 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 10444.36 | 0%
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.39 | 7.91 | 4.65 | 629.56 | 0 | 0 | 0 | 135.39 | 0 | 0 | 629.56 | 0%
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.93 | 53.52 | 6.11 | 586.13 | 0 | 0 | 0 | 95.93 | 0 | 0 | 586.13 | 0%
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.59 | 203.72 | 323.87 | 2134.3 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 2134.3 | 0%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  | 1073.17 | 102.08 | 526.18 | 23465.25 | 0 | 0 |  | 1073.17 | 0 | 0 | 23465.25 | 0%
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 52.6 | 93.42 | 1008.94 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0 | 0 | 1008.94 | 0%
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 33.83 | 49.48 | 98.55 | 3333.95 | 0 | 0 |  | 33.83 | 0 | 0 | 3333.95 | 0%
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 1001.47 |  | 10.34 | 10355.2 | 0 | 0 |  | 1001.47 | 0 | 0 | 10355.2 | 0%
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.07 |  | 323.87 | 8767.16 | 0 | 0 |  | 27.07 | 0 | 0 | 8767.16 | 0%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 33.9 | 329.55 | 26.92 | 912.59 | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 | 912.588 | 912.588 | 0 | 100%
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 33.9 | 329.55 | 26.92 | 912.59 | 33.9 | 33.9 |  | 0 | 912.588 | 912.588 | 0 | 100%
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 611.42 | 395.46 | 53.45 | 31428.92 | 0 | 0 |  | 611.42 | 9890.1677 | 0 | 31428.92 | 0%
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO |  | 134.72 | 222.6 | 53.45 | 7200.78 | 0 | 0 | 0 | 134.72 | 0 | 0 | 7200.78 | 0%
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 134.72 | 222.6 | 53.45 | 7200.78 | 0 | 0 |  | 134.72 | 0 | 0 | 7200.78 | 0%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 328.62 | 800.8 | 72.65 | 15726.87 | 224.93 | 328.62 | 0 | 0 | 9890.1677 | 15726.8678 | 0 | 100%
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 259.22 | 378.98 | 56.29 | 14591.49 | 155.53 | 259.22 |  | 0 | 8754.7837 | 14591.4938 | 0 | 100%
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 69.4 | 421.82 | 16.36 | 1135.38 | 69.4 | 69.4 |  | 0 | 1135.384 | 1135.384 | 0 | 100%
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  | 148.08 | 0 | 57.41 | 8501.27 | 0 | 0 | 0 | 148.08 | 0 | 0 | 8501.27 | 0%
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 148.08 |  | 57.41 | 8501.27 | 0 | 0 |  | 148.08 | 0 | 0 | 8501.27 | 0%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 48.1 | 2727.08 | 5603.54 | 10373.98 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 10373.98 | 0%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 9 | 582.8 | 3358.24 | 7440.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7440.79 | 0%
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 |  | 688.65 | 1377.3 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1377.3 | 0%
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 179.33 | 926.13 | 926.13 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 926.13 | 0%
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 268.98 | 825.22 | 3300.88 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 3300.88 | 0%
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 134.49 | 918.24 | 1836.48 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1836.48 | 0%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 21.9 | 1434.56 | 85.4 | 773.29 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 773.29 | 0%
6.2.1 |  | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 11.6 | 627.62 | 48.24 | 559.58 | 0 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | 559.58 | 0%
6.2.2 |  | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 4.3 | 358.64 | 5.44 | 23.39 | 0 | 0 |  | 4.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0%
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 6 | 448.3 | 31.72 | 190.32 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 190.32 | 0%
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 12.88 | 124.52 | 331.68 | 331.68 | 0 | 0 |  | 12.88 | 0 | 0 | 331.68 | 0%
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 10.8 | 390.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 2.08 | 975.33 | 159.46 | 331.68 | 0 | 0 |  | 2.08 | 0 | 0 | 331.68 | 0%
6.4 |  |  | VIDROS |  | 4.32 | 585.2 | 1828.22 | 1828.22 | 0 | 0 |  | 4.32 | 0 | 0 | 1828.22 | 0%
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 4.32 | 877.8 | 423.2 | 1828.22 | 0 | 0 |  | 4.32 | 0 | 0 | 1828.22 | 0%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 2010.8 | 3511.21 | 174.13 | 173274.06 | 0 | 0 | 0 | 2010.8 | 0 | 0 | 173274.06 | 0%
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1030.4 | 1560.54 | 51.14 | 52694.66 | 0 | 0 |  | 1030.4 | 0 | 0 | 52694.66 | 0%
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 980.4 | 1950.67 | 122.99 | 120579.4 | 0 | 0 |  | 980.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 942.28 | 4258.98 | 13.49 | 5634.27 | 0 | 0 | 0 | 942.28 | 0 | 0 | 5634.27 | 0%
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 265.61 | 3121.08 | 8.5 | 2257.69 | 0 | 0 |  | 265.61 | 0 | 0 | 2257.69 | 0%
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 676.67 | 1137.9 | 4.99 | 3376.58 | 0 | 0 |  | 676.67 | 0 | 0 | 3376.58 | 0%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 2877.72 | 2138.55 | 203.53 | 51794.2 | 803.09 | 803.09 | 0 | 2074.63 | 4906.8799 | 4906.8799 | 46887.3201 | 9.474%
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 803.09 | 582.46 | 6.11 | 4906.88 | 803.09 | 803.09 |  | 0 | 4906.8799 | 4906.8799 | 0.0001 | 100%
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 84.33 |  | 4.03 | 339.85 | 0 | 0 |  | 84.33 | 0 | 0 | 339.85 | 0%
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 743.93 | 180.11 | 26.27 | 19543.04 | 0 | 0 |  | 743.93 | 0 | 0 | 19543.04 | 0%
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 445.04 | 327.47 | 12.12 | 5393.88 | 0 | 0 |  | 445.04 | 0 | 0 | 5393.88 | 0%
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 84.33 | 381.87 | 14.08 | 1187.37 | 0 | 0 |  | 84.33 | 0 | 0 | 1187.37 | 0%
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 140.33 |  | 6.11 | 857.42 | 0 | 0 |  | 140.33 | 0 | 0 | 857.42 | 0%
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 |  | 26.27 | 3686.47 | 0 | 0 |  | 140.33 | 0 | 0 | 3686.47 | 0%
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² | 140.33 |  | 16.23 | 2277.56 | 0 | 0 |  | 140.33 | 0 | 0 | 2277.56 | 0%
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 210.5 | 319.5 | 45.67 | 9613.54 | 0 | 0 |  | 210.5 | 0 | 0 | 9613.54 | 0%
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 85.51 | 347.14 | 46.64 | 3988.19 | 0 | 0 |  | 85.51 | 0 | 0 | 3988.19 | 0%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  | 876.8 | 756.31 | 255.25 | 60566.0911 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 60566.0911 | 0%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 874.1 | 713.53 | 209.76 | 54520.3211 | 0 | 0 | 0 | 874.1 | 0 | 0 | 54520.3211 | 0%
10.1.1 |  | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 64.91 | 52.1 | 30.94 | 2008.3154 | 0 | 0 |  | 64.91 | 0 | 0 | 2008.3154 | 0%
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 64.91 | 15.24 | 30.71 | 1993.3861 | 0 | 0 |  | 64.91 | 0 | 0 | 1993.3861 | 0%
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 676.67 | 584.55 | 71.49 | 48375.1383 | 0 | 0 |  | 676.67 | 0 | 0 | 48375.1383 | 0%
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 64.91 | 18.86 | 31.13 | 2020.6483 | 0 | 0 |  | 64.91 | 0 | 0 | 2020.6483 | 0%
10.1.5 |  | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 2.7 | 42.78 | 45.49 | 122.823 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | 122.823 | 0%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 17.46 | 7.73 | 871.07 | 6045.77 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 6045.77 | 0%
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 9.79 |  | 523.7 | 5127.02 | 0 | 0 |  | 9.79 | 0 | 0 | 5127.02 | 0%
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 |  | 276.27 | 502.81 | 0 | 0 |  | 1.82 | 0 | 0 | 502.81 | 0%
10.2.3 |  | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 5.85 | 7.73 | 71.1 | 415.94 | 0 | 0 |  | 5.85 | 0 | 0 | 415.94 | 0%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 3783.18 | 87.55 | 120.39 | 62088.5 | 0 | 0 | 0 | 3783.18 | 0 | 0 | 62088.5 | 0%
11.1 |  | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 529.37 | 14.07 | 7.03 | 3721.47 | 0 | 0 |  | 529.37 | 0 | 0 | 3721.47 | 0%
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 445.04 | 14.07 | 9.48 | 4218.98 | 0 | 0 |  | 445.04 | 0 | 0 | 4218.98 | 0%
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 |  | 8.29 | 699.1 | 0 | 0 |  | 84.33 | 0 | 0 | 699.1 | 0%
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 483.8 |  | 43.08 | 20842.1 | 0 | 0 |  | 483.8 | 0 | 0 | 20842.1 | 0%
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 |  | 8.86 | 2441.82 | 0 | 0 |  | 275.6 | 0 | 0 | 2441.82 | 0%
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 366.82 |  | 7.25 | 2659.45 | 0 | 0 |  | 366.82 | 0 | 0 | 2659.45 | 0%
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 567.82 | 37.78 | 21.62 | 12276.27 | 0 | 0 |  | 567.82 | 0 | 0 | 12276.27 | 0%
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 1030.4 | 21.63 | 14.78 | 15229.31 | 0 | 0 |  | 1030.4 | 0 | 0 | 15229.31 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 296 | 677.21 | 1991.55 | 4556.04 | 271 | 271 | 0 | 0 | 1885.78 | 1885.78 | 2670.26 | 41.39%
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 237 | 591.89 | 171.15 | 1719.64 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1719.64 | 1719.64 | 0 | 100%
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 12 | 22.03 | 5.29 | 63.48 | 12 | 12 |  | 0 | 63.48 | 63.48 | 0 | 100%
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 42 |  | 3.19 | 133.98 | 42 | 42 |  | 0 | 133.98 | 133.98 | 0 | 100%
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 28 |  | 6.33 | 177.24 | 28 | 28 |  | 0 | 177.24 | 177.24 | 0 | 100%
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 30 |  | 10.15 | 304.5 | 30 | 30 |  | 0 | 304.5 | 304.5 | 0 | 100%
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 5.81 | 11.27 | 405.72 | 36 | 36 |  | 0 | 405.72 | 405.72 | 0 | 100%
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 37.78 | 4.28 | 64.2 | 15 | 15 |  | 0 | 64.2 | 64.2 | 0 | 100%
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 21.63 | 4.79 | 38.32 | 8 | 8 |  | 0 | 38.32 | 38.32 | 0 | 100%
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 38.77 | 9.38 | 56.28 | 6 | 6 |  | 0 | 56.28 | 56.28 | 0 | 100%
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 10.06 | 20.12 | 2 | 2 |  | 0 | 20.12 | 20.12 | 0 | 100%
12.1.10 |  | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 16 |  | 10.06 | 160.96 | 16 | 16 |  | 0 | 160.96 | 160.96 | 0 | 100%
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 29.86 | 9.23 | 36.92 | 4 | 4 |  | 0 | 36.92 | 36.92 | 0 | 100%
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 32.09 | 17.79 | 35.58 | 2 | 2 |  | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 100%
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 46.88 | 2.9 | 23.2 | 8 | 8 |  | 0 | 23.2 | 23.2 | 0 | 100%
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 31.2 | 6 | 24 | 4 | 4 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | 100%
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 19.17 | 5.63 | 22.52 | 4 | 4 |  | 0 | 22.52 | 22.52 | 0 | 100%
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 98.11 | 11.65 | 23.3 | 2 | 2 |  | 0 | 23.3 | 23.3 | 0 | 100%
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 174.65 | 6.61 | 13.22 | 2 | 2 |  | 0 | 13.22 | 13.22 | 0 | 100%
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 |  | 6.61 | 26.44 | 4 | 4 |  | 0 | 26.44 | 26.44 | 0 | 100%
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 7.45 | 44.7 | 6 | 6 |  | 0 | 44.7 | 44.7 | 0 | 100%
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 33.91 | 22.48 | 44.96 | 2 | 2 |  | 0 | 44.96 | 44.96 | 0 | 100%
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  | 59 | 85.32 | 1820.4 | 2836.4 | 34 | 34 | 0 | 6 | 166.14 | 166.14 | 2670.26 | 5.857%
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | 9.81 | 30.67 | 30.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0%
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 12.72 | 86.64 | 173.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.28 | 0%
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 52.59 | 105.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.18 | 0%
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 120.21 | 240.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240.42 | 0%
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 2 |  | 67.35 | 134.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0%
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 2 | 8.41 | 35.92 | 71.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.84 | 0%
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 9.49 | 64.02 | 512.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 512.16 | 0%
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 | 6.56 | 2.75 | 33 | 12 | 12 |  | 0 | 33 | 33 | 0 | 100%
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 |  | 4.01 | 16.04 | 4 | 4 |  | 0 | 16.04 | 16.04 | 0 | 100%
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 8.41 | 6.66 | 26.64 | 4 | 4 |  | 0 | 26.64 | 26.64 | 0 | 100%
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 |  | 7.49 | 29.96 | 4 | 4 |  | 0 | 29.96 | 29.96 | 0 | 100%
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | 6.56 | 6.05 | 60.5 | 10 | 10 |  | 0 | 60.5 | 60.5 | 0 | 100%
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 9.49 | 16.59 | 49.77 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 49.77 | 0%
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 32.79 | 65.58 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 65.58 | 0%
12.2.15 |  | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1 | 13.87 | 1286.66 | 1286.66 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1286.66 | 0%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 201 | 3913.2 | 12810.78 | 16851.89 | 161 | 161 | 0 | 40 | 3052.91 | 3052.91 | 13798.98 | 18.12%
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 161 | 1253.51 | 199.35 | 3052.91 | 161 | 161 | 0 | 0 | 3052.91 | 3052.91 | 0 | 100%
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 47.5 |  | 13.04 | 619.4 | 47.5 | 47.5 |  | 0 | 619.4 | 619.4 | 0 | 100%
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21.5 |  | 18.98 | 408.07 | 21.5 | 21.5 |  | 0 | 408.07 | 408.07 | 0 | 100%
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 224.11 | 36.87 | 1327.32 | 36 | 36 |  | 0 | 1327.32 | 1327.32 | 0 | 100%
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 312.5 | 6.33 | 44.31 | 7 | 7 |  | 0 | 44.31 | 44.31 | 0 | 100%
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 323.14 | 16.6 | 99.6 | 6 | 6 |  | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 100%
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 10 | 224.11 | 5.6 | 56 | 10 | 10 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | 100%
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 33.93 | 10.23 | 61.38 | 6 | 6 |  | 0 | 61.38 | 61.38 | 0 | 100%
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 33.93 | 25.46 | 127.3 | 5 | 5 |  | 0 | 127.3 | 127.3 | 0 | 100%
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 33.93 | 31.16 | 155.8 | 5 | 5 |  | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 100%
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 33.93 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 |  | 0 | 27.17 | 27.17 | 0 | 100%
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 33.93 | 7.91 | 126.56 | 16 | 16 |  | 0 | 126.56 | 126.56 | 0 | 100%
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 40 | 2659.69 | 12611.43 | 13798.98 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13798.98 | 0%
13.2.1 |  | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 190.09 | 46.81 | 280.86 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 280.86 | 0%
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 2 | 222.14 | 367.21 | 734.42 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 734.42 | 0%
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 474.97 | 7.75 | 46.5 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 46.5 | 0%
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 891.52 | 6.93 | 55.44 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 55.44 | 0%
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 8 | 179 | 13.42 | 107.36 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 107.36 | 0%
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 8 | 144 | 57.87 | 462.96 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 462.96 | 0%
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 1 | 201.25 | 3019.34 | 3019.34 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3019.34 | 0%
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 1 | 356.72 | 9092.1 | 9092.1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0%
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 86.27 | 478.04 | 317.37 | 11646.2805 | 0 | 0 | 0 | 86.27 | 0 | 0 | 11646.2805 | 0%
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 76.4 | 415 | 141.98 | 10847.272 | 0 | 0 |  | 76.4 | 0 | 0 | 10847.272 | 0%
14.2 |  | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 63.04 | 76.84 | 614.72 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 614.72 | 0%
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 1.87 |  | 98.55 | 184.2885 | 0 | 0 |  | 1.87 | 0 | 0 | 184.2885 | 0%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 60 | 218.78 | 1945.52 | 7636.12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7636.12 | 0%
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 330.33 | 1981.98 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 1981.98 | 0%
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 204.63 | 1227.78 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 1227.78 | 0%
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 11.27 | 102.4 | 614.4 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 614.4 | 0%
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 | 11.89 | 160.06 | 320.12 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 320.12 | 0%
15.5 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 2 | 28.56 | 223.26 | 446.52 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 446.52 | 0%
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 8 | 35.53 | 39.97 | 319.76 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 319.76 | 0%
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 47.11 | 31.02 | 62.04 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 62.04 | 0%
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 6 |  | 30.06 | 180.36 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 180.36 | 0%
15.9 |  | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 5.09 | 141.72 | 850.32 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 850.32 | 0%
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 6.77 | 39.7 | 158.8 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 158.8 | 0%
15.11 |  | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 10.76 | 30.45 | 121.8 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 121.8 | 0%
15.12 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 42.01 | 32.1 | 192.6 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 192.6 | 0%
15.13 |  | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 2 | 19.79 | 579.82 | 1159.64 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1159.64 | 0%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | 10 | 253.42 | 396.11 | 792.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 792.22 | 0%
16.1 |  | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 2 | 40.08 | 109.5 | 219 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 219 | 0%
16.2 |  | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 2 | 199.75 | 227.16 | 454.32 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 454.32 | 0%
16.3 |  | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 2 |  | 27.98 | 55.96 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 55.96 | 0%
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 2 | 3.37 | 16.36 | 32.72 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 32.72 | 0%
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 2 | 10.22 | 15.11 | 30.22 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 30.22 | 0%
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  | 1455 | 692.9 | 2231.82 | 20098.66 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 20098.66 | 0%
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 30 | 158.63 | 1119.23 | 1711.61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1711.61 | 0%
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 12.73 | 211.62 | 211.62 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 211.62 | 0%
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 8.53 | 332.47 | 332.47 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 332.47 | 0%
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 22.59 | 65.62 | 65.62 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 65.62 | 0%
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 7 |  | 11.27 | 78.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 78.89 | 0%
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 4.09 | 11.27 | 56.35 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 56.35 | 0%
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 8 | 5.71 | 11.27 | 90.16 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 90.16 | 0%
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 2 | 8.99 | 97.76 | 195.52 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 195.52 | 0%
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 1 | 23.78 | 276.94 | 276.94 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 276.94 | 0%
17.1.9 |  | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 4 | 72.21 | 101.01 | 404.04 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 404.04 | 0%
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 321 | 274.84 | 275.87 | 3741.52 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 3741.52 | 0%
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 6.88 | 6.16 | 172.48 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 172.48 | 0%
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 9.86 | 7.73 | 139.14 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 139.14 | 0%
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 10.4 | 12.57 | 226.26 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 226.26 | 0%
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 | 9.6 | 14.39 | 1179.98 | 0 | 0 |  | 82 | 0 | 0 | 1179.98 | 0%
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 13 | 7.38 | 22.92 | 297.96 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 297.96 | 0%
17.2.6 | 72310 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 30 |  | 24.94 | 748.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 748.2 | 0%
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 5 | 3.06 | 23.12 | 115.6 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 115.6 | 0%
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 5 | 4.18 | 25.34 | 126.7 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 126.7 | 0%
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 4 | 6.7 | 25.88 | 103.52 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 103.52 | 0%
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 1 | 12.3 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 26.28 | 0%
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 33.06 | 1.94 | 97 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 97 | 0%
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 4.53 | 2.19 | 8.76 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 8.76 | 0%
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 |  | 2.4 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.6 | 0%
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 15 | 5.76 | 0.73 | 10.95 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 10.95 | 0%
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 2 | 8.2 | 1.42 | 2.84 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2.84 | 0%
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 1 | 13.75 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 0%
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 27.72 | 14 | 210 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 210 | 0%
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 71.03 | 22.66 | 45.32 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 45.32 | 0%
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 12.99 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 22.38 | 0%
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 | 14.25 | 9.53 | 152.48 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 152.48 | 0%
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 | 13.19 | 6.13 | 42.91 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 42.91 | 0%
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  | 1065 | 95.91 | 36.54 | 4345.79 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 4345.79 | 0%
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 | 26.32 | 2.31 | 438.9 | 0 | 0 |  | 190 | 0 | 0 | 438.9 | 0%
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 | 61.2 | 3.64 | 2984.8 | 0 | 0 |  | 820 | 0 | 0 | 2984.8 | 0%
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 |  | 12.3 | 172.2 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 172.2 | 0%
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 41 | 8.39 | 18.29 | 749.89 | 0 | 0 |  | 41 | 0 | 0 | 749.89 | 0%
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 39 | 163.52 | 800.18 | 10299.74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10299.74 | 0%
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 21.53 | 20.07 | 80.28 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 80.28 | 0%
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 133.14 | 21.83 | 21.83 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 21.83 | 0%
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 |  | 18.98 | 132.86 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 132.86 | 0%
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1 | 1.81 | 133.31 | 133.31 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 133.31 | 0%
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 2.93 | 156.31 | 937.86 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 937.86 | 0%
17.4.6 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 4.11 | 449.68 | 8993.6 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 8993.6 | 0%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 215.52 | 1469.04 | 577.39 | 7237.19 | 0 | 0 | 0 | 215.52 | 0 | 0 | 7237.19 | 0%
18.1 |  | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 7 |  | 205.82 | 1440.74 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 1440.74 | 0%
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 179.19 | 232.41 | 232.41 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 232.41 | 0%
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 39.2 | 212.03 | 22.1 | 866.32 | 0 | 0 |  | 39.2 | 0 | 0 | 866.32 | 0%
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 126.32 | 101.58 | 31.35 | 3960.13 | 0 | 0 |  | 126.32 | 0 | 0 | 3960.13 | 0%
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21 | 412.2 | 9.83 | 206.43 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 206.43 | 0%
18.6 |  | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 7 | 348.66 | 38.3 | 268.1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 268.1 | 0%
18.7 |  | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 7 | 153.37 | 24.49 | 171.43 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 171.43 | 0%
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 7 | 62.01 | 13.09 | 91.63 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 91.63 | 0%
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 220.1 | 1989.17 | 4533.1 | 28168.98 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0 | 28168.98 | 0%
19.1 |  |  | GERAL |  | 15.1 | 1826.35 | 4162.6 | 6263.99 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 6263.99 | 0%
19.1.1 |  | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 | 224.79 | 236.77 | 591.93 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 591.93 | 0%
19.1.2 |  | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 170.36 | 1103.49 | 1103.49 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1103.49 | 0%
19.1.3 |  | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 108 | 1841.38 | 1841.38 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1841.38 | 0%
19.1.4 |  | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1 | 1249 | 777.91 | 777.91 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 777.91 | 0%
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 74.2 | 203.05 | 1949.28 | 0 | 0 |  | 9.6 | 0 | 0 | 1949.28 | 0%
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  | 205 | 162.82 | 370.5 | 21904.99 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 21904.99 | 0%
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 201 | 62.36 | 103.67 | 20837.67 | 0 | 0 |  | 201 | 0 | 0 | 20837.67 | 0%
19.2.2 |  | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 4 | 100.46 | 266.83 | 1067.32 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 1067.32 | 0%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1060.49 | 162.02 | 1345.37 | 4777.13 | 0 | 0 | 0 | 1060.49 | 0 | 0 | 4777.13 | 0%
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 296.01 | 37.18 | 4.97 | 1471.17 | 0 | 0 |  | 296.01 | 0 | 0 | 1471.17 | 0%
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 21.9 | 14.42 | 9.57 | 209.58 | 0 | 0 |  | 21.9 | 0 | 0 | 209.58 | 0%
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 64.91 | 22.57 | 11.45 | 743.22 | 0 | 0 |  | 64.91 | 0 | 0 | 743.22 | 0%
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 676.67 | 26.75 | 1.53 | 1035.31 | 0 | 0 |  | 676.67 | 0 | 0 | 1035.31 | 0%
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 1 | 61.1 | 1317.85 | 1317.85 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1317.85 | 0%
[7 empty] | Total | 676955.0516 | 0 | 0 |  |  | 19735.7376 | 136064.0258 | 536675.0614 | 2.915%
|  |  |  | ___________________________________ |  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________
|  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou
|  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  | Cátia Pereira |  |  |  |  | tomador
|  |  |  | ART: |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A13: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 05 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05
[16 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  |  |  |  | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES | [11 empty] | PERIODO: | 16/03/2020 A 15/04/2020
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  |  |  | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.1616 | 34784.8324 | 158810.3998 | 502087.7469 | 31.63% | 0 | 2411.4
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% | 0 | 10
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | 0 | 312.4
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% | 0 | 1
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 4.0501 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | 0 | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | 0 | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | 0 | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | 0 | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | 0 | 20
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | 0 | 785
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | 0 | 49
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | 0 | 1230
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | 0 | 415.91
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 0 | 10356.5997 | 658.5603 | 94.02% | 0 | 154.94
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.0938 | 0 | 100% | 0 | 83.25
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.755 | 0 | 100% | 0 | 114.83
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.834 | 0 | 620.08 | 0 | 620.1036 | 0 | 100% | 0 | 62.89
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.6473 | 0 | 100% | 0 | 0
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% | 0 | 1922.15
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 0 | 35418.72 | 0 | 100% | 0 | 1242.58
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  |  |  |  | 0 | 1231.6 | 0 | 16448.15 | 0 | 16448.15 | 0 | 100% | 0 | 3.77
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% | 0 | 63.02
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.022 | 0 | 5887.33 | 0 | 5887.33 | 0 | 100% | 0 | 1094.27
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.272 | 0 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | 0 | 100% | 0 | 65.89
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.906 | 0 | 335.5 | 0 | 335.5 | 0 | 100% | 0 | 15.63
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% | 0 | 679.57
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 | 679.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.572 | 0 | 100% | 0 | 2.58
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.2388 | 0.0012 | 100% | 0 | 139.57
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.6294 | 0.0006 | 100% | 0 | 389.64
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.826 | 0.004 | 100% | 0 | 137.73
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.9843 | -0.0043 | 100% | 0 | 10.05
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.8935 | -0.0035 | 100% | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 88897.26 | 10218.2124 | 45962.0002 | 39126.0349 | 51.7% | 0 | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 | 428.05 | 691.15 | 0 | 51.01 | 0 | 17368.48 | 9811.4829 | 15502.0451 | 1866.4349 | 89.25% | 22.81 | 126.72
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 91.3 | 114.11 | 0 | 11838.18 | 8529.246 | 10660.1562 | 1178.0238 | 90.05% | 78.55 | 428.55
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 57.2 | 407.2 | 0 | 1992.76 | 265.98 | 1893.48 | 99.28 | 95.02% | 23.16 | 127.36
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 16.85 | 121.05 | 0 | 778.17 | 102.9435 | 739.6155 | 38.5545 | 95.05% | 4.52 | 8.52
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 2.82 | 6.82 | 0 | 2759.37 | 913.3134 | 2208.7934 | 550.5766 | 80.05% | 0 | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 406.7295 | 29547.3571 | 0 | 0.8858 | 30.35 | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 1.5 | 126.884 | 0 | 14548.3 | 140.13 | 11853.5023 | 2694.7977 | 81.48% | 95.84 | 0
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 18 | 1868.6077 | 0 | 9050.99 | 83.7 | 8689.0258 | 361.9642 | 96% | 11.6 | 0
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 2 | 230.5814 | 0 | 1467.5 | 12.22 | 1408.8525 | 58.6475 | 96% | 2.67 | 10.71
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0.527 | 8.5677 | 0 | 3468.65 | 170.6795 | 2774.8204 | 693.8296 | 80% | 0 | 84.33
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 0 | 4821.1461 | 0 | 100% | 0 | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% | 0 | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% | 0 | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% | 0 | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% | 0 | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% | 0 | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% | 0 | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 0 | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 0 | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 0 | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 0 | 33.9
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 912.588 | 0 | 100% | 0 | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 912.59 | 0 | 912.588 | 0 | 100% | 0 | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 0 | 0 | 31428.92 | 0% | 0 | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 328.62
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 15726.7552 | 0 | 100% | 0 | 259.22
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 259.218 | 0 | 14591.49 | 0 | 14591.3812 | 0 | 100% | 0 | 69.4
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 0 | 1135.384 | 0 | 100% | 0 | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 0 | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% | 0 | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% | 0 | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% | 0 | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 2048.5 | 2048.5 | 3376.58 | 36.36% | 265.61 | 265.61
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 241 | 241 | 0 | 2257.69 | 2048.5 | 2048.5 | 0 | 90.73% | 0 | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 22206.5 | 27113.3799 | 24680.8201 | 52.35% | 0 | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 0 | 4906.8799 | 0.0001 | 100% | 0 | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% | 600 | 600
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 670 | 670 | 73.93 | 19543.04 | 17600.9 | 17600.9 | 1942.14 | 90.06% | 358.92 | 358.92
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 380 | 380 | 65.04 | 5393.88 | 4605.6 | 4605.6 | 788.28 | 85.39% | 0 | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% | 0 | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% | 0 | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% | 0 | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% | 0 | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% | 0 | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.0911 | 0 | 0 | 60566.0911 | 0% | 0 | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.3211 | 0 | 0 | 54520.3211 | 0% | 0 | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.3154 | 0 | 0 | 2008.3154 | 0% | 0 | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.3861 | 0 | 0 | 1993.3861 | 0% | 0 | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 48375.1383 | 0 | 0 | 48375.1383 | 0% | 0 | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.6483 | 0 | 0 | 2020.6483 | 0% | 0 | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.823 | 0 | 0 | 122.823 | 0% | 0 | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% | 0 | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% | 0 | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% | 0 | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 0 | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 0 | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 0 | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 0 | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 0 | 271
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 1885.78 | 2670.26 | 41.39% | 0 | 237
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 100% | 0 | 12
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 100% | 0 | 42
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 42 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 100% | 0 | 28
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 177.24 | 0 | 177.24 | 0 | 100% | 0 | 30
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 304.5 | 0 | 304.5 | 0 | 100% | 0 | 36
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 36 | 0 | 405.72 | 0 | 405.72 | 0 | 100% | 0 | 15
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 100% | 0 | 8
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | 0 | 100% | 0 | 6
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 56.28 | 0 | 56.28 | 0 | 100% | 0 | 2
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12 | 0 | 100% | 0 | 4
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 16 | 0 | 160.96 | 0 | 160.96 | 0 | 100% | 0 | 4
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 100% | 0 | 2
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.58 | 0 | 35.58 | 0 | 100% | 0 | 8
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 0 | 4
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100% | 0 | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | 100% | 0 | 2
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 100% | 0 | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 100% | 0 | 4
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.44 | 0 | 26.44 | 0 | 100% | 0 | 6
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 0 | 44.7 | 0 | 100% | 0 | 2
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 100% | 0 | 34
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 166.14 | 2670.26 | 5.857% | 0 | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% | 0 | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% | 0 | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% | 0 | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 0 | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% | 0 | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% | 0 | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% | 0 | 12
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100% | 0 | 4
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 100% | 0 | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 0 | 100% | 0 | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 | 0 | 100% | 0 | 10
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 100% | 0 | 0
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 0 | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 0 | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 0 | 3052.91 | 13798.98 | 18.81% | 0 | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 1253.51 | 199.35 | 161 | 0 | 161 | 0 | 2433.51 | 0 | 3052.91 | 0 | 125.5% | 0 | 47.5
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 619.4 | 0 | 619.4 | 0 | 100% | 0 | 21.5
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 408.07 | 0 | 408.07 | 0 | 100% | 0 | 36
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1327.32 | 0 | 1327.32 | 0 | 100% | 0 | 7
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 100% | 0 | 6
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 100% | 0 | 10
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 6
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 0 | 61.38 | 0 | 100% | 0 | 5
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 100% | 0 | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8 | 0 | 100% | 0 | 1
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.17 | 0 | 27.17 | 0 | 100% | 0 | 16
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 100% | 0 | 0
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% | 0 | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% | 0 | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% | 0 | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% | 0 | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% | 0 | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% | 0 | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% | 0 | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 0 | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 0 | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.2805 | 0 | 0 | 11646.2805 | 0% | 0 | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.272 | 0 | 0 | 10847.272 | 0% | 0 | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.2885 | 0 | 0 | 184.2885 | 0% | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 311.62 | 311.62 | 19787.04 | 1.55% | 0 | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 158.63 | 1119.23 | 30 | 0 | 0 | 23 | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 |  | 78.89 |  | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 | 275.87 | 321 | 46 | 46 | 0 | 3741.52 | 311.62 | 311.62 | 3429.9 | 8.329% | 28 | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 28 | 28 | 0 | 172.48 | 172.48 | 172.48 | 0 | 100% | 18 | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 18 | 18 | 0 | 139.14 | 139.14 | 139.14 | 0 | 100% | 0 | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 |  | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 |  | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  | 95.91 | 36.54 | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 163.52 | 800.18 | 39 | 0 | 0 | 39 | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% | 0 | 0
19.1 |  |  | GERAL |  | 1826.35 | 4162.6 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% | 0 | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% | 0 | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  | 162.82 |  |  |  |  | 205 | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 |  | 664297.16 | 34784.8324 | 203366 | 502746.3269 | 40.45%
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  |  | Cátia Pereira
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 1
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01
[17 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  |  |  |  | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | BDI: | 27.14% |  |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES | [11 empty] | PERIODO:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [5 empty] | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.17 | 26601.06 | 26601.06 | 637696.1 | 4.171% | 637696.11 | 0 | 2411.4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 16192.08 | 16192.08 | 16468.81 | 49.58% |  | 0 | 10 | [17 empty] | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2322.5 | 2322.5 | 2322.5 | 0 | 100% |  | 0 | 312.4 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 108.9 | 108.9 | 203.5 | 12427.27 | 4332.04 | 4332.04 | 8095.23 | 34.86% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 108.9 | [12 empty] | 108.9
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 783.05 | 0 | 0 | 783.05 | 0% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1344.39 | 0 | 0 | 1344.39 | 0% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 823.61 | 0 | 0 | 823.61 | 0% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174.71 | 0 | 0 | 174.71 | 0% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1343.12 | 0 | 0 | 1343.12 | 0% |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 10 | 10 | 10 | 7809.4 | 3904.7 | 3904.7 | 3904.7 | 50% |  | 0 | 785 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 10
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 785 | 785 | 0 | 3218.5 | 3218.5 | 3218.5 | 0 | 100% |  | 0 | 49 |  |  |  |  | 785 | [12 empty] | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 49 | 49 | 0 | 2266.74 | 2266.74 | 2266.74 | 0 | 100% |  | 0 | 1230 |  |  |  |  | 49 | [12 empty] | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 1230 | 1230 | 0 | 147.6 | 147.6 | 147.6 | 0 | 100% |  | 0 | 415.91 |  |  |  |  | 1230 | [12 empty] | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 3622.26 | 3622.26 | 7392.89 | 32.88% |  | 0 | 154.94 |  |  |  |  | 158.464 | [12 empty] | 158.464
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 0 | 154.94 | 4535.09 | 0 | 0 | 4535.09 | 0% |  | 0 | 83.25 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 66.6 | 66.6 | 16.65 | 3907.76 | 3126.2 | 3126.2 | 781.55 | 80% |  | 0 | 114.83 |  |  |  |  | 66.6 | [12 empty] | 66.6
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 91.863 | 91.863 | 22.967 | 620.08 | 496.06 | 496.06 | 124.02 | 80% |  | 0 | 62.89 |  |  |  |  | 91.863 | [12 empty] | 91.863
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 0 | 62.89 | 1293.65 | 0 | 0 | 1293.65 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% |  | 0 | 1922.15 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 6786.71 | 6786.71 | 28632 | 19.16% |  | 0 | 1242.58 |  |  |  |  | 727.32 | [12 empty] | 727.32
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 6786.71 | 6786.71 | 9661.43 | 41.26% |  | 0 | 3.77 |  |  |  |  | 727.32 | [12 empty] | 727.32
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 0 | 3.77 | 74.87 | 0 | 0 | 74.87 | 0% |  | 0 | 63.02 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 37.812 | 37.812 | 25.208 | 5887.33 | 3532.4 | 3532.4 | 2354.93 | 60% |  | 0 | 1094.27 |  |  |  |  | 37.812 | [12 empty] | 37.812
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 656.562 | 656.562 | 437.708 | 5088.36 | 3053.01 | 3053.01 | 2035.34 | 60% |  | 0 | 65.89 |  |  |  |  | 656.562 | [12 empty] | 656.562
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 32.946 | 32.946 | 21.964 | 335.5 | 201.3 | 201.3 | 134.2 | 60% |  | 0 | 15.63 |  |  |  |  | 32.946 | [12 empty] | 32.946
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 0 | 15.63 | 5062.09 | 0 | 0 | 5062.09 | 0% |  | 0 | 679.57 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 0 | 18970.57 | 0% |  | 0 | 2.58 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 51.24 | 0 | 0 | 51.24 | 0% |  | 0 | 139.57 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 0 | 139.57 | 13038.63 | 0 | 0 | 13038.63 | 0% |  | 0 | 389.64 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 0 | 389.64 | 1811.83 | 0 | 0 | 1811.83 | 0% |  | 0 | 137.73 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 0 | 137.73 | 813.98 | 0 | 0 | 813.98 | 0% |  | 0 | 10.05 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 3254.89 | 0 | 0 | 3254.89 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 0 | 0 | 88897.26 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 0 | 0 | 17368.48 | 0% |  | 22.81 | 126.72 | [17 empty] | 0
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 0 | 126.72 | 11838.18 | 0 | 0 | 11838.18 | 0% |  | 78.55 | 428.55 | [17 empty] | 0
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 0 | 428.55 | 1992.76 | 0 | 0 | 1992.76 | 0% |  | 23.16 | 127.36 | [17 empty] | 0
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 0 | 0 | 127.36 | 778.17 | 0 | 0 | 778.17 | 0% |  | 4.52 | 8.52 | [17 empty] | 0
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 2759.37 | 0 | 0 | 2759.37 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 0 | 0 | 33356.59 | 0% |  | 30.35 | 0 | [17 empty] | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 0 | 0 | 155.73 | 14548.3 | 0 | 0 | 14548.3 | 0% |  | 95.84 | 0 | [17 empty] | 0
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 0 | 0 | 1946.45 | 9050.99 | 0 | 0 | 9050.99 | 0% |  | 11.6 | 0 | [17 empty] | 0
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 0 | 0 | 240.18 | 1467.5 | 0 | 0 | 1467.5 | 0% |  | 2.67 | 10.71 | [17 empty] | 0
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 3468.65 | 0 | 0 | 3468.65 | 0% |  | 0 | 84.33 | [17 empty] | 0
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 4821.15 | 0 | 0 | 4821.15 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% |  | 0 | 33.9 | [17 empty] | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 0 | 912.59 | 0% |  | 0 | 33.9 | [17 empty] | 0
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 | 912.59 | 0 | 0 | 912.59 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 0 | 0 | 31428.92 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 328.62 | [17 empty] | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 0 | 15726.87 | 0% |  | 0 | 259.22 | [17 empty] | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 0 | 259.22 | 14591.49 | 0 | 0 | 14591.49 | 0% |  | 0 | 69.4 | [17 empty] | 0
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 0 | 69.4 | 1135.38 | 0 | 0 | 1135.38 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 0 | 0 | 5634.27 | 0% |  | 265.61 | 265.61 | [17 empty] | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 0 | 265.61 | 2257.69 | 0 | 0 | 2257.69 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 0 | 0 | 51794.2 | 0% |  | 0 | 803.09 | [17 empty] | 0
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 0 | 803.09 | 4906.88 | 0 | 0 | 4906.88 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% |  | 600 | 600 | [17 empty] | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 0 | 743.93 | 19543.04 | 0 | 0 | 19543.04 | 0% |  | 358.92 | 358.92 | [17 empty] | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 5393.88 | 0 | 0 | 5393.88 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.1 | 0.01 | 0.01 | 60566.1 | 1.651e-05% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.33 | 0.01 | 0.01 | 54520.33 | 1.834e-05% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.32 | 0 | 0 | 2008.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 48375.14 | 0 | 0 | 48375.14 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% |  | 0 | 271 | [17 empty] | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 0 | 4556.04 | 0% |  | 0 | 237 | [17 empty] | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 0 | 1719.64 | 0% |  | 0 | 12 | [17 empty] | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 0 | 12 | 63.48 | 0 | 0 | 63.48 | 0% |  | 0 | 42 | [17 empty] | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 0 | 42 | 133.98 | 0 | 0 | 133.98 | 0% |  | 0 | 28 | [17 empty] | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 0 | 28 | 177.24 | 0 | 0 | 177.24 | 0% |  | 0 | 30 | [17 empty] | 0
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 304.5 | 0 | 0 | 304.5 | 0% |  | 0 | 36 | [17 empty] | 0
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 0 | 36 | 405.72 | 0 | 0 | 405.72 | 0% |  | 0 | 15 | [17 empty] | 0
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 0 | 15 | 64.2 | 0 | 0 | 64.2 | 0% |  | 0 | 8 | [17 empty] | 0
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38.32 | 0 | 0 | 38.32 | 0% |  | 0 | 6 | [17 empty] | 0
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56.28 | 0 | 0 | 56.28 | 0% |  | 0 | 2 | [17 empty] | 0
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.12 | 0 | 0 | 20.12 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 16 | [17 empty] | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 0 | 16 | 160.96 | 0 | 0 | 160.96 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.92 | 0 | 0 | 36.92 | 0% |  | 0 | 2 | [17 empty] | 0
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.58 | 0 | 0 | 35.58 | 0% |  | 0 | 8 | [17 empty] | 0
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22.52 | 0 | 0 | 22.52 | 0% |  | 0 | 2 | [17 empty] | 0
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0% |  | 0 | 2 | [17 empty] | 0
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.22 | 0 | 0 | 13.22 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.44 | 0 | 0 | 26.44 | 0% |  | 0 | 6 | [17 empty] | 0
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44.7 | 0 | 0 | 44.7 | 0% |  | 0 | 2 | [17 empty] | 0
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.96 | 0 | 0 | 44.96 | 0% |  | 0 | 34 | [17 empty] | 0
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 0 | 2836.4 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% |  | 0 | 12 | [17 empty] | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.64 | 0 | 0 | 26.64 | 0% |  | 0 | 4 | [17 empty] | 0
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29.96 | 0 | 0 | 29.96 | 0% |  | 0 | 10 | [17 empty] | 0
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 0 | 0 | 16232.49 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 0 | 2433.51 | 0% |  | 0 | 47.5 | [17 empty] | 0
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 21.5 | [17 empty] | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 408.07 | 0 | 0 | 408.07 | 0% |  | 0 | 36 | [17 empty] | 0
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1327.32 | 0 | 0 | 1327.32 | 0% |  | 0 | 7 | [17 empty] | 0
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 44.31 | 0 | 0 | 44.31 | 0% |  | 0 | 6 | [17 empty] | 0
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 | 0% |  | 0 | 10 | [17 empty] | 0
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0% |  | 0 | 6 | [17 empty] | 0
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 61.38 | 0 | 0 | 61.38 | 0% |  | 0 | 5 | [17 empty] | 0
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127.3 | 0 | 0 | 127.3 | 0% |  | 0 | 5 | [17 empty] | 0
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 155.8 | 0 | 0 | 155.8 | 0% |  | 0 | 1 | [17 empty] | 0
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.17 | 0 | 0 | 27.17 | 0% |  | 0 | 16 | [17 empty] | 0
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 0 | 16 | 126.56 | 0 | 0 | 126.56 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 0 | 20098.66 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3741.52 | 0 | 0 | 3741.52 | 0% |  | 28 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 0 | 28 | 172.48 | 0 | 0 | 172.48 | 0% |  | 18 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 18 | 139.14 | 0 | 0 | 139.14 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 664297.17 | 26601.06 | 26601.06 | 637696.1 | 4.171% | [20 empty] | 0
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  |  | Cátia Pereira
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 2
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02
[17 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  |  |  |  | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | BDI: | 27.14% |  |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES | [11 empty] | PERIODO:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [5 empty] | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 31571.1 | 58172.16 | 606124.99 | 9.597% | 606125 | 0 | 2411.4 |  |  |  |  | 2 | 1 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 16468.81 | 32660.89 | 0 | 100% |  | 0 | 10 | [6 empty] | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% |  | 0 | 312.4 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 203.5 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 8095.23 | 12427.27 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 203.5 | 108.9 | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 783.05 | 783.05 | 783.05 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1344.39 | 1344.39 | 1344.39 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 823.61 | 823.61 | 823.61 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 174.71 | 174.71 | 174.71 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1343.12 | 1343.12 | 1343.12 | 0 | 100% |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 10 | 20 | 0 | 7809.4 | 3904.7 | 7809.4 | 0 | 100% |  | 0 | 785 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% |  | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | 785 | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% |  | 0 | 1230 |  |  |  |  | 0 | 49 | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% |  | 0 | 415.91 |  |  |  |  | 0 | 1230 | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 5440.68 | 9062.95 | 1952.21 | 82.28% |  | 0 | 154.94 |  |  |  |  | 194.56 | 158.464 | 353.024
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 154.94 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 4535.09 | 4535.09 | 0 | 100% |  | 0 | 83.25 |  |  |  |  | 154.94 | 0 | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 16.65 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 781.55 | 3907.76 | 0 | 100% |  | 0 | 114.83 |  |  |  |  | 16.65 | 66.6 | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 22.97 | 114.834 | -0.004 | 620.08 | 124.04 | 620.1 | -0.02 | 100% |  | 0 | 62.89 |  |  |  |  | 22.97 | 91.864 | 114.834
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 0 | 62.89 | 1293.65 | 0 | 0 | 1293.65 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% |  | 0 | 1922.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 9661.61 | 16448.32 | 18970.39 | 46.44% |  | 0 | 1242.58 |  |  |  |  | 504.28 | 727.32 | 1231.6
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 9661.61 | 16448.32 | -0.18 | 100% |  | 0 | 3.77 |  |  |  |  | 504.28 | 727.32 | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 0 | 100% |  | 0 | 63.02 |  |  |  |  | 3.77 | 0 | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 25.21 | 63.022 | -0.002 | 5887.33 | 2355.12 | 5887.52 | -0.19 | 100% |  | 0 | 1094.27 |  |  |  |  | 25.21 | 37.812 | 63.022
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 437.71 | 1094.272 | -0.002 | 5088.36 | 2035.35 | 5088.36 | -0.01 | 100% |  | 0 | 65.89 |  |  |  |  | 437.71 | 656.562 | 1094.272
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 21.96 | 54.906 | 0.004 | 335.5 | 134.18 | 335.48 | 0.02 | 99.99% |  | 0 | 15.63 |  |  |  |  | 21.96 | 32.946 | 54.906
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 5062.09 | 5062.09 | 0 | 100% |  | 0 | 679.57 |  |  |  |  | 15.63 | 0 | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 0 | 18970.57 | 0% |  | 0 | 2.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 51.24 | 0 | 0 | 51.24 | 0% |  | 0 | 139.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 0 | 139.57 | 13038.63 | 0 | 0 | 13038.63 | 0% |  | 0 | 389.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 0 | 389.64 | 1811.83 | 0 | 0 | 1811.83 | 0% |  | 0 | 137.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 0 | 137.73 | 813.98 | 0 | 0 | 813.98 | 0% |  | 0 | 10.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 3254.89 | 0 | 0 | 3254.89 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 0 | 0 | 88897.26 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 0 | 0 | 17368.48 | 0% |  | 22.81 | 126.72 | [6 empty] | 0
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 0 | 126.72 | 11838.18 | 0 | 0 | 11838.18 | 0% |  | 78.55 | 428.55 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 0 | 428.55 | 1992.76 | 0 | 0 | 1992.76 | 0% |  | 23.16 | 127.36 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 0 | 0 | 127.36 | 778.17 | 0 | 0 | 778.17 | 0% |  | 4.52 | 8.52 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 2759.37 | 0 | 0 | 2759.37 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 0 | 0 | 33356.59 | 0% |  | 30.35 | 0 | [6 empty] | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 0 | 0 | 155.73 | 14548.3 | 0 | 0 | 14548.3 | 0% |  | 95.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 0 | 0 | 1946.45 | 9050.99 | 0 | 0 | 9050.99 | 0% |  | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 0 | 0 | 240.18 | 1467.5 | 0 | 0 | 1467.5 | 0% |  | 2.67 | 10.71 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 3468.65 | 0 | 0 | 3468.65 | 0% |  | 0 | 84.33 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 4821.15 | 0 | 0 | 4821.15 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% |  | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 0 | 912.59 | 0% |  | 0 | 33.9 | [6 empty] | 0
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 | 912.59 | 0 | 0 | 912.59 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 0 | 0 | 31428.92 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 328.62 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 0 | 15726.87 | 0% |  | 0 | 259.22 | [6 empty] | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 0 | 259.22 | 14591.49 | 0 | 0 | 14591.49 | 0% |  | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 0 | 69.4 | 1135.38 | 0 | 0 | 1135.38 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 0 | 0 | 5634.27 | 0% |  | 265.61 | 265.61 | [6 empty] | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 0 | 265.61 | 2257.69 | 0 | 0 | 2257.69 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 0 | 0 | 51794.2 | 0% |  | 0 | 803.09 | [6 empty] | 0
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 0 | 803.09 | 4906.88 | 0 | 0 | 4906.88 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 0 | 743.93 | 19543.04 | 0 | 0 | 19543.04 | 0% |  | 358.92 | 358.92 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 5393.88 | 0 | 0 | 5393.88 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 0 | 0 | 60566.09 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 0 | 0 | 54520.32 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.32 | 0 | 0 | 2008.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 48375.14 | 0 | 0 | 48375.14 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% |  | 0 | 271 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 0 | 4556.04 | 0% |  | 0 | 237 | [6 empty] | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 0 | 1719.64 | 0% |  | 0 | 12 | [6 empty] | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 0 | 12 | 63.48 | 0 | 0 | 63.48 | 0% |  | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 0 | 42 | 133.98 | 0 | 0 | 133.98 | 0% |  | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 0 | 28 | 177.24 | 0 | 0 | 177.24 | 0% |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 304.5 | 0 | 0 | 304.5 | 0% |  | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 0 | 36 | 405.72 | 0 | 0 | 405.72 | 0% |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 0 | 15 | 64.2 | 0 | 0 | 64.2 | 0% |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38.32 | 0 | 0 | 38.32 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56.28 | 0 | 0 | 56.28 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.12 | 0 | 0 | 20.12 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 0 | 16 | 160.96 | 0 | 0 | 160.96 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.92 | 0 | 0 | 36.92 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.58 | 0 | 0 | 35.58 | 0% |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22.52 | 0 | 0 | 22.52 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.22 | 0 | 0 | 13.22 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.44 | 0 | 0 | 26.44 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44.7 | 0 | 0 | 44.7 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.96 | 0 | 0 | 44.96 | 0% |  | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 0 | 2836.4 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% |  | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.64 | 0 | 0 | 26.64 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29.96 | 0 | 0 | 29.96 | 0% |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 0 | 0 | 16232.49 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 0 | 2433.51 | 0% |  | 0 | 47.5 | [6 empty] | 0
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 408.07 | 0 | 0 | 408.07 | 0% |  | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1327.32 | 0 | 0 | 1327.32 | 0% |  | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 44.31 | 0 | 0 | 44.31 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 | 0% |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 61.38 | 0 | 0 | 61.38 | 0% |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127.3 | 0 | 0 | 127.3 | 0% |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 155.8 | 0 | 0 | 155.8 | 0% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.17 | 0 | 0 | 27.17 | 0% |  | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 0 | 16 | 126.56 | 0 | 0 | 126.56 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 0 | 20098.66 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3741.52 | 0 | 0 | 3741.52 | 0% |  | 28 | 0 | [6 empty] | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 0 | 28 | 172.48 | 0 | 0 | 172.48 | 0% |  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 18 | 139.14 | 0 | 0 | 139.14 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 664297.16 | 31571.1 | 58172.16 | 606124.99 | 9.597% | [9 empty] | 0
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  |  | Cátia Pereira
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 3
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03
[17 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  |  |  |  | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | BDI: | 27.14% |  |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES | [11 empty] | PERIODO:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [5 empty] | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.17 | 49742.08 | 107914.24 | 556382.93 | 19.4% | 556382.93 | 0 | 2411.4 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% |  | 0 | 312.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 203.5 | 108.9 | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% |  | 0 | 785 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% |  | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 785 | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% |  | 0 | 1230 |  |  |  |  | 0 | 0 | 49 | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% |  | 0 | 415.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1230 | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 1293.65 | 10356.6 | 658.56 | 94.02% |  | 0 | 154.94 |  |  |  |  | 62.89 | 194.56 | 158.464 | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% |  | 0 | 83.25 |  |  |  |  | 0 | 154.94 | 0 | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% |  | 0 | 114.83 |  |  |  |  | 0 | 16.65 | 66.6 | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.834 | -0.004 | 620.08 | 0 | 620.1 | -0.02 | 100% |  | 0 | 62.89 |  |  |  |  | 0 | 22.97 | 91.864 | 114.834
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 1293.65 | 1293.65 | 0 | 100% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 62.89 |  | 0 | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% |  | 0 | 1922.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 18970.57 | 35418.89 | -0.18 | 100% |  | 0 | 1242.58 |  |  |  |  | 679.57 | 504.28 | 727.32 | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 0 | 16448.32 | -0.18 | 100% |  | 0 | 3.77 |  |  |  |  | 0 | 504.28 | 727.32 | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% |  | 0 | 63.02 |  |  |  |  | 0 | 3.77 | 0 | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.022 | -0.002 | 5887.33 | 0 | 5887.52 | -0.19 | 100% |  | 0 | 1094.27 |  |  |  |  | 0 | 25.21 | 37.812 | 63.022
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.272 | -0.002 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | -0.01 | 100% |  | 0 | 65.89 |  |  |  |  | 0 | 437.71 | 656.562 | 1094.272
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.906 | 0.004 | 335.5 | 0 | 335.48 | 0.02 | 99.99% |  | 0 | 15.63 |  |  |  |  | 0 | 21.96 | 32.946 | 54.906
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% |  | 0 | 679.57 |  |  |  |  | 0 | 15.63 | 0 | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 679.57 |  | 0 | 18970.57 | 18970.57 | 18970.57 | 0 | 100% |  | 0 | 2.58 |  |  |  |  | 679.57 | 0 | 0 | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 0 | 100% |  | 0 | 139.57 |  |  |  |  | 2.58 | 0 | 0 | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 139.57 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 13038.63 | 13038.63 | 0 | 100% |  | 0 | 389.64 |  |  |  |  | 139.57 | 0 | 0 | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 389.64 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 1811.83 | 1811.83 | 0 | 100% |  | 0 | 137.73 |  |  |  |  | 389.64 | 0 | 0 | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | 0 | 813.98 | 813.98 | 813.98 | 0 | 100% |  | 0 | 10.05 |  |  |  |  | 137.73 | 0 | 0 | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 3254.89 | 3254.89 | 0 | 100% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.05 | 0 | 0 | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 23641.26 | 23641.26 | 65256 | 26.59% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 2116.3 | 2116.3 | 15252.18 | 12.18% |  | 22.81 | 126.72 | [7 empty] | 0
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 0 | 126.72 | 11838.18 | 0 | 0 | 11838.18 | 0% |  | 78.55 | 428.55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 350 | 350 | 78.55 | 1992.76 | 1627.5 | 1627.5 | 365.26 | 81.67% |  | 23.16 | 127.36 |  |  |  |  | 350 | 0 |  | 350
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 80 | 80 | 47.36 | 778.17 | 488.8 | 488.8 | 289.37 | 62.81% |  | 4.52 | 8.52 |  |  |  |  | 80 | 0 |  | 80
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 2759.37 | 0 | 0 | 2759.37 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 21524.96 | 21524.96 | 11831.63 | 64.53% |  | 30.35 | 0 | [7 empty] | 0
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 100 | 100 | 55.73 | 14548.3 | 9342 | 9342 | 5206.3 | 64.21% |  | 95.84 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 100
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 1800 | 1800 | 146.45 | 9050.99 | 8370 | 8370 | 680.99 | 92.48% |  | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 1800 | 0 |  | 1800
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 200 | 200 | 40.18 | 1467.5 | 1222 | 1222 | 245.5 | 83.27% |  | 2.67 | 10.71 |  |  |  |  | 200 | 0 |  | 200
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 8 | 8 | 2.71 | 3468.65 | 2590.96 | 2590.96 | 877.69 | 74.7% |  | 0 | 84.33 |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 8
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 4821.15 | 0 | 0 | 4821.15 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% |  | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 0 | 912.59 | 0% |  | 0 | 33.9 | [7 empty] | 0
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 | 912.59 | 0 | 0 | 912.59 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 5836.6 | 5836.6 | 25592.33 | 18.57% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 328.62 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 5836.6 | 5836.6 | 9890.28 | 37.11% |  | 0 | 259.22 | [7 empty] | 0
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 103.688 | 103.688 | 155.532 | 14591.49 | 5836.6 | 5836.6 | 8754.9 | 40% |  | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 103.688 | 0 |  | 103.688
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 0 | 69.4 | 1135.38 | 0 | 0 | 1135.38 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 0 | 0 | 5634.27 | 0% |  | 265.61 | 265.61 | [7 empty] | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 0 | 265.61 | 2257.69 | 0 | 0 | 2257.69 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 0 | 0 | 51794.2 | 0% |  | 0 | 803.09 | [7 empty] | 0
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 0 | 803.09 | 4906.88 | 0 | 0 | 4906.88 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 0 | 743.93 | 19543.04 | 0 | 0 | 19543.04 | 0% |  | 358.92 | 358.92 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 5393.88 | 0 | 0 | 5393.88 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.1 | 0 | 0 | 60566.1 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.33 | 0 | 0 | 54520.33 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.32 | 0 | 0 | 2008.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 48375.14 | 0 | 0 | 48375.14 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% |  | 0 | 271 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 0 | 4556.04 | 0% |  | 0 | 237 | [7 empty] | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 0 | 1719.64 | 0% |  | 0 | 12 | [7 empty] | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 0 | 12 | 63.48 | 0 | 0 | 63.48 | 0% |  | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 0 | 42 | 133.98 | 0 | 0 | 133.98 | 0% |  | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 0 | 28 | 177.24 | 0 | 0 | 177.24 | 0% |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 304.5 | 0 | 0 | 304.5 | 0% |  | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 0 | 36 | 405.72 | 0 | 0 | 405.72 | 0% |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 0 | 15 | 64.2 | 0 | 0 | 64.2 | 0% |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38.32 | 0 | 0 | 38.32 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56.28 | 0 | 0 | 56.28 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.12 | 0 | 0 | 20.12 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 0 | 16 | 160.96 | 0 | 0 | 160.96 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.92 | 0 | 0 | 36.92 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.58 | 0 | 0 | 35.58 | 0% |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22.52 | 0 | 0 | 22.52 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.22 | 0 | 0 | 13.22 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.44 | 0 | 0 | 26.44 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44.7 | 0 | 0 | 44.7 | 0% |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.96 | 0 | 0 | 44.96 | 0% |  | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 0 | 2836.4 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% |  | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.64 | 0 | 0 | 26.64 | 0% |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29.96 | 0 | 0 | 29.96 | 0% |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 0 | 0 | 16232.49 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 0 | 2433.51 | 0% |  | 0 | 47.5 | [7 empty] | 0
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 408.07 | 0 | 0 | 408.07 | 0% |  | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1327.32 | 0 | 0 | 1327.32 | 0% |  | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 44.31 | 0 | 0 | 44.31 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 | 0% |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0% |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 61.38 | 0 | 0 | 61.38 | 0% |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127.3 | 0 | 0 | 127.3 | 0% |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 155.8 | 0 | 0 | 155.8 | 0% |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.17 | 0 | 0 | 27.17 | 0% |  | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 0 | 16 | 126.56 | 0 | 0 | 126.56 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 0 | 20098.66 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3741.52 | 0 | 0 | 3741.52 | 0% |  | 28 | 0 | [7 empty] | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 0 | 28 | 172.48 | 0 | 0 | 172.48 | 0% |  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 18 | 139.14 | 0 | 0 | 139.14 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 664297.17 | 49742.08 | 107914.24 | 556382.93 | 19.4% | [10 empty] | 0
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  |  | Cátia Pereira
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 4
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04
[17 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  |  |  |  | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | BDI: | 27.14% |  |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES | [11 empty] | PERIODO:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [5 empty] | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 39414.63 | 147328.87 | 516968.28 | 28.5% | 516968.29 | 0 | 2411.4 | [5 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% |  | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% |  | 0 | 312.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 203.5 | 108.9 | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% |  | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% |  | 0 | 785 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% |  | 0 | 49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 785 | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% |  | 0 | 1230 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% |  | 0 | 415.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 0 | 10356.6 | 658.56 | 94.02% |  | 0 | 154.94 | [5 empty] | 0 | 62.89 | 194.56 | 158.464 | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% |  | 0 | 83.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 154.94 | 0 | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% |  | 0 | 114.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.65 | 66.6 | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.834 | -0.004 | 620.08 | 0 | 620.1 | -0.02 | 100% |  | 0 | 62.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 22.97 | 91.864 | 114.834
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.65 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 62.89 |  | 0 | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% |  | 0 | 1922.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 0 | 35418.89 | -0.18 | 100% |  | 0 | 1242.58 | [5 empty] | 0 | 679.57 | 504.28 | 727.32 | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 0 | 16448.32 | -0.18 | 100% |  | 0 | 3.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 504.28 | 727.32 | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% |  | 0 | 63.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.022 | -0.002 | 5887.33 | 0 | 5887.52 | -0.19 | 100% |  | 0 | 1094.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 25.21 | 37.812 | 63.022
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.272 | -0.002 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | -0.01 | 100% |  | 0 | 65.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 437.71 | 656.562 | 1094.272
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.906 | 0.004 | 335.5 | 0 | 335.48 | 0.02 | 99.99% |  | 0 | 15.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.96 | 32.946 | 54.906
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% |  | 0 | 679.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 100% |  | 0 | 2.58 | [5 empty] | 0 | 679.57 | 0 | 0 | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.24 | 0 | 100% |  | 0 | 139.57 | [5 empty] | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.63 | 0 | 100% |  | 0 | 389.64 | [5 empty] | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.83 | 0 | 100% |  | 0 | 137.73 | [5 empty] | 0 | 389.64 | 0 | 0 | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.98 | 0 | 100% |  | 0 | 10.05 | [5 empty] | 0 | 137.73 | 0 | 0 | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.89 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 88897.26 | 19678.9 | 43320.16 | 45577.1 | 48.73% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 354.9538 |  |  |  | 354.9538
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  |  |  | 0 | 17368.48 | 11150.65 | 13266.95 | 4101.53 | 76.39% |  | 22.81 | 126.72 | [5 empty] | 132.11 |  |  |  | 132.11
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 103.9104 | 103.9104 | 22.8096 | 11838.18 | 9707.31 | 9707.31 | 2130.87 | 82% |  | 78.55 | 428.55 | [5 empty] | 103.9104 | 0 | 0 |  | 103.9104
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 350 | 78.55 | 1992.76 | 0 | 1627.5 | 365.26 | 81.67% |  | 23.16 | 127.36 | [5 empty] | 0 | 350 | 0 |  | 350
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 24.2 | 104.2 | 23.16 | 778.17 | 147.86 | 636.66 | 141.51 | 81.82% |  | 4.52 | 8.52 | [5 empty] | 24.2 | 80 | 0 |  | 104.2
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 4 | 4 | 4.52 | 2759.37 | 1295.48 | 1295.48 | 1463.89 | 46.95% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 7615.66 | 29140.62 | 4215.97 | 87.36% |  | 30.35 | 0 | [5 empty] | 188.9438 |  |  |  | 188.9438
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 25.384 | 125.384 | 30.346 | 14548.3 | 2371.37 | 11713.37 | 2834.92 | 80.51% |  | 95.84 | 0 | [5 empty] | 25.384 | 100 | 0 |  | 125.384
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 50.6077 | 1850.6077 | 95.8423 | 9050.99 | 235.33 | 8605.33 | 445.67 | 95.08% |  | 11.6 | 0 | [5 empty] | 50.6077 | 1800 | 0 |  | 1850.6077
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 28.5814 | 228.5814 | 11.5986 | 1467.5 | 174.63 | 1396.63 | 70.87 | 95.17% |  | 2.67 | 10.71 | [5 empty] | 28.5814 | 200 | 0 |  | 228.5814
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0.040698 | 8.0407 | 2.6693 | 3468.65 | 13.18 | 2604.14 | 864.51 | 75.08% |  | 0 | 84.33 | [5 empty] | 0.040698 | 8 | 0 |  | 8.0407
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 84.33 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 4821.15 | 4821.15 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.33 | 0 | 0 |  | 84.33
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% |  | 0 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 912.59 | 912.59 | 0 | 100% |  | 0 | 33.9 | [5 empty] | 33.9 |  |  |  | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0 | 912.59 | 912.59 | 912.59 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33.9 | 0 | 0 |  | 33.9
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 9890.16 | 15726.76 | 15702.16 | 50.04% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% |  | 0 | 328.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 9890.16 | 15726.76 | 0.11 | 100% |  | 0 | 259.22 | [5 empty] | 224.93 |  |  |  | 224.93
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 155.53 | 259.218 | 0.002 | 14591.49 | 8754.78 | 14591.38 | 0.11 | 100% |  | 0 | 69.4 | [5 empty] | 155.53 | 103.688 | 0 |  | 259.218
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 1135.38 | 1135.38 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.4 | 0 | 0 |  | 69.4
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 0 | 0 | 5634.27 | 0% |  | 265.61 | 265.61 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 0 | 265.61 | 2257.69 | 0 | 0 | 2257.69 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 4906.88 | 4906.88 | 46887.32 | 9.474% |  | 0 | 803.09 | [5 empty] | 803.09 |  |  |  | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 803.09 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 4906.88 | 4906.88 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 803.09 | 0 | 0 |  | 803.09
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% |  | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 0 | 743.93 | 19543.04 | 0 | 0 | 19543.04 | 0% |  | 358.92 | 358.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 5393.88 | 0 | 0 | 5393.88 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 0 | 0 | 60566.09 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 0 | 0 | 54520.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.32 | 0 | 0 | 2008.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 48375.14 | 0 | 0 | 48375.14 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% |  | 0 | 271 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 1885.78 | 1885.78 | 2670.26 | 41.39% |  | 0 | 237 | [5 empty] | 271 |  |  |  | 271
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 1719.64 | 1719.64 | 0 | 100% |  | 0 | 12 | [5 empty] | 237 |  |  |  | 237
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 12 | 12 | 0 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 0 | 100% |  | 0 | 42 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 |  | 12
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 42 | 42 | 0 | 133.98 | 133.98 | 133.98 | 0 | 100% |  | 0 | 28 | [5 empty] | 42 | 0 | 0 |  | 42
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 28 | 28 | 0 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | 0 | 100% |  | 0 | 30 | [5 empty] | 28 | 0 | 0 |  | 28
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 0 | 100% |  | 0 | 36 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 30
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 36 | 36 | 0 | 405.72 | 405.72 | 405.72 | 0 | 100% |  | 0 | 15 | [5 empty] | 36 | 0 | 0 |  | 36
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 15 | 15 | 0 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 0 | 100% |  | 0 | 8 | [5 empty] | 15 | 0 | 0 |  | 15
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 8 | 8 | 0 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 0 | 100% |  | 0 | 6 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 8
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 6 | 6 | 0 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | 0 | 100% |  | 0 | 2 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 6
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 16 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 16 | 16 | 0 | 160.96 | 160.96 | 160.96 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 16 | 0 | 0 |  | 16
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 0 | 100% |  | 0 | 2 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 0 | 100% |  | 0 | 8 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 8
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 0 | 100% |  | 0 | 2 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 0 | 100% |  | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 0 | 100% |  | 0 | 6 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 6 | 6 | 0 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 | 100% |  | 0 | 2 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 6
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 0 | 100% |  | 0 | 34 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 166.14 | 166.14 | 2670.26 | 5.857% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 34
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% |  | 0 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 12 | 12 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 |  | 12
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 0 | 100% |  | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 0 | 100% |  | 0 | 10 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 10
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 3052.91 | 3052.91 | 13179.58 | 18.81% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 161 |  |  |  | 161
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 3052.91 | 3052.91 | -619.4 | 125.5% |  | 0 | 47.5 | [5 empty] | 161 |  |  |  | 161
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 47.5 | 47.5 | -47.5 | 0 | 619.4 | 619.4 | -619.4 |  | 619.4 | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 619.4 | 47.5 | 0 | 0 |  | 47.5
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 408.07 | 408.07 | 408.07 | 0 | 100% | 408.07 | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 21.5
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1327.32 | 1327.32 | 1327.32 | 0 | 100% | 1327.32 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 36
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 7 | 7 | 0 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 0 | 100% | 44.31 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 7
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 100% | 99.6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 100% | 56 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 0 | 100% | 61.38 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 5 | 5 | 0 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 0 | 100% | 127.3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 0 | 100% | 155.8 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 0 | 100% | 27.17 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 16 | 16 | 0 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | 0 | 100% | 126.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 0 | 20098.66 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3741.52 | 0 | 0 | 3741.52 | 0% |  | 28 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 0 | 28 | 172.48 | 0 | 0 | 172.48 | 0% |  | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 18 | 139.14 | 0 | 0 | 139.14 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 664297.16 | 39414.63 | 147328.87 | 516968.28 | 28.5% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  |  | Cátia Pereira
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 5
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05
[16 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  | PERCENTUAL MEDIÇÃO: |  | 5.236% | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  | PERCENTUAL ACUMULADO: |  | 37.77% | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  | 2020-04-09 |  | DATA CONCLUSÃO: |  | 2020-04-30 | PERIODO: | Mar-Abr
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [10 empty] | AO REALIZAR NOVA MEDIÇÃO COPIAR E COLAR CELULAS PARA A ESQUERDA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | % | [6 empty] | REALIZAR MEDIÇÃO NOVA MEDIÇÃO NA COLUNA "BU"
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 34784.83 | 182113.7 | 482183.46 | 37.77% | [6 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | 0 | 312.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 108.9 | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | 0 | 785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | 0 | 1230 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | 0 | 415.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | -0.02 | 10356.58 | 658.58 | 94.02% | 0 | 154.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62.89 | 194.56 | 158.464 | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% | 0 | 83.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.94 | 0 | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% | 0 | 114.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 66.6 | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | -0.004 | 114.83 | 0 | 620.08 | -0.02 | 620.08 | 0 | 100% | 0 | 62.89 |  |  |  |  | -0.004 | 0 | 0 | 22.97 | 91.864 | 114.83
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.65 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62.89 |  | 0 | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% | 0 | 1922.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | -0.18 | 35418.72 | 0 | 100% | 0 | 1242.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 679.57 | 504.28 | 727.32 | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | -0.18 | 16448.15 | 0 | 100% | 0 | 3.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 504.28 | 727.32 | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% | 0 | 63.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | -0.002 | 63.02 | 0 | 5887.33 | -0.19 | 5887.33 | 0 | 100% | 0 | 1094.27 |  |  |  |  | -0.002 | 0 | 0 | 25.21 | 37.812 | 63.02
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | -0.002 | 1094.27 | 0 | 5088.36 | -0.01 | 5088.36 | 0 | 100% | 0 | 65.89 |  |  |  |  | -0.002 | 0 | 0 | 437.71 | 656.562 | 1094.27
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0.004 | 54.91 | 0 | 335.5 | 0.02 | 335.5 | 0 | 100% | 0 | 15.63 |  |  |  |  | 0.004 | 0 | 0 | 21.96 | 32.946 | 54.91
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% | 0 | 679.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 100% | 0 | 2.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0 | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.24 | 0 | 100% | 0 | 139.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.63 | 0 | 100% | 0 | 389.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.83 | 0 | 100% | 0 | 137.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 389.64 | 0 | 0 | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.98 | 0 | 100% | 0 | 10.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.73 | 0 | 0 | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.89 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 3819.86 | 47140.01 | 41757.25 | 53.03% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 354.9538 |  |  |  | 354.9538
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 3413.13 | 16680.07 | 688.41 | 96.04% | 22.81 | 126.72 |  |  |  |  | 0 | 132.11 |  |  |  | 132.11
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 22.8098 | 126.72 | 0 | 11838.18 | 2130.89 | 11838.18 | 0 | 100% | 78.55 | 428.55 |  |  |  |  | 22.8098 | 103.9102 | 0 | 0 |  | 126.72
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 57.2 | 407.2 | 21.35 | 1992.76 | 265.98 | 1893.48 | 99.28 | 95.02% | 23.16 | 127.36 |  |  |  |  | 57.2 | 0 | 350 | 0 |  | 407.2
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 16.85 | 121.05 | 6.31 | 778.17 | 102.95 | 739.62 | 38.55 | 95.05% | 4.52 | 8.52 |  |  |  |  | 16.85 | 24.2 | 80 | 0 |  | 121.05
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 2.82 | 6.82 | 1.7 | 2759.37 | 913.31 | 2208.79 | 550.58 | 80.05% | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.82 | 4 | 0 | 0 |  | 6.82
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 406.73 | 29547.35 | 3809.24 | 88.58% | 30.35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 188.9438 |  |  |  | 188.9438
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 1.5 | 126.884 | 28.846 | 14548.3 | 140.13 | 11853.5 | 2694.79 | 81.48% | 95.84 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 25.384 | 100 | 0 |  | 126.884
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 18 | 1868.6077 | 77.8423 | 9050.99 | 83.7 | 8689.03 | 361.97 | 96% | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 18 | 50.6077 | 1800 | 0 |  | 1868.6077
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 2 | 230.5814 | 9.5986 | 1467.5 | 12.22 | 1408.85 | 58.65 | 96% | 2.67 | 10.71 |  |  |  |  | 2 | 28.5814 | 200 | 0 |  | 230.5814
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0.527 | 8.5677 | 2.1423 | 3468.65 | 170.68 | 2774.82 | 693.83 | 80% | 0 | 84.33 |  |  |  |  | 0.527 | 0.040698 | 8 | 0 |  | 8.5677
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 0 | 4821.15 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 84.33 | 0 | 0 |  | 84.33
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 0 | 33.9 |  |  |  | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 33.9 | 0 | 0 |  | 33.9
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 0 | 15726.76 | 15702.16 | 50.04% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 328.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 15726.76 | 0.11 | 100% | 0 | 259.22 |  |  |  |  | 0 | 224.93 |  |  |  | 224.93
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 259.218 | 0.002 | 14591.49 | 0 | 14591.38 | 0.11 | 100% | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 0 | 155.53 | 103.688 | 0 |  | 259.218
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 0 | 1135.38 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 69.4 | 0 | 0 |  | 69.4
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 2048.5 | 2048.5 | 3585.77 | 36.36% | 265.61 | 265.61 |  |  |  |  | 241 | 0 |  |  |  | 241
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 241 | 241 | 24.61 | 2257.69 | 2048.5 | 2048.5 | 209.19 | 90.73% | 0 | 0 |  |  |  |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 241
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 22206.5 | 27113.38 | 24680.82 | 52.35% | 0 | 803.09 |  |  |  |  | 0 | 803.09 |  |  |  | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 0 | 4906.88 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 803.09 | 0 | 0 |  | 803.09
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 670 | 670 | 73.93 | 19543.04 | 17600.9 | 17600.9 | 1942.14 | 90.06% | 358.92 | 358.92 |  |  |  |  | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 670
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 380 | 380 | 65.04 | 5393.88 | 4605.6 | 4605.6 | 788.28 | 85.39% | 0 | 0 |  |  |  |  | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 380
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 7017.95 | 7017.95 | 53548.14 | 11.59% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 7017.95 | 7017.95 | 47502.37 | 12.87% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.32 | 0 | 0 | 2008.32 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 98.1669 | 98.1669 | 578.5031 | 48375.14 | 7017.95 | 7017.95 | 41357.19 | 14.51% | [6 empty] | 98.1669 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1669
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 0 | 271 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 1885.78 | 2670.26 | 41.39% | 0 | 237 |  |  |  |  | 0 | 271 |  |  |  | 271
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 100% | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | 237 |  |  |  | 237
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 100% | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 12
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 42 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 100% | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 42
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 177.24 | 0 | 177.24 | 0 | 100% | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 28
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 304.5 | 0 | 304.5 | 0 | 100% | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 30
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 36 | 0 | 405.72 | 0 | 405.72 | 0 | 100% | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 36
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 100% | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | 0 | 100% | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 56.28 | 0 | 56.28 | 0 | 100% | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 16 | 0 | 160.96 | 0 | 160.96 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 100% | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.58 | 0 | 35.58 | 0 | 100% | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | 100% | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 100% | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.44 | 0 | 26.44 | 0 | 100% | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 0 | 44.7 | 0 | 100% | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 100% | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 166.14 | 2670.26 | 5.857% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 34 |  |  |  | 34
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 12
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 | 0 | 100% | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | -619.4 | 2433.51 | 13798.98 | 14.99% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 161 |  |  |  | 161
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | -619.4 | 2433.51 | 0 | 100% | 0 | 47.5 |  |  |  |  | 0 | 161 |  |  |  | 161
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | -47.5 | 0 | 0 | 0 | -619.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.5 |  |  |  |  | -47.5 | 47.5 | 0 | 0 |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 408.07 | 0 | 408.07 | 0 | 100% | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 21.5
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1327.32 | 0 | 1327.32 | 0 | 100% | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 36
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 100% | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 7
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 100% | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 0 | 61.38 | 0 | 100% | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 100% | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.17 | 0 | 27.17 | 0 | 100% | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 311.62 | 311.62 | 19787.04 | 1.55% | 0 | 0 |  |  |  |  | 46 | 0 |  |  |  | 46
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 46 | 46 | -46 | 3741.52 | 311.62 | 311.62 | 3429.9 | 8.329% | 28 | 0 |  |  |  |  | 46 | 0 |  |  |  | 46
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 28 | 28 | 0 | 172.48 | 172.48 | 172.48 | 0 | 100% | 18 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 28
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 18 | 18 | 0 | 139.14 | 139.14 | 139.14 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 |  | 664297.16 | 34784.83 | 182113.7 | 482183.46 | 37.77% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  | _______________________________________________ |  |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  | Cátia Pereira |  |  |  | João Barbosa de Souza Sobrinho
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  |  | Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 6
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06
[16 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  | PERCENTUAL MEDIÇÃO: |  | 9.935% | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  | PERCENTUAL ACUMULADO: |  | 59.62% | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  | 2020-04-09 |  | DATA CONCLUSÃO: |  | 2020-04-30 | PERIODO: | Abr-Mai
[7 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [10 empty] | AO REALIZAR NOVA MEDIÇÃO COPIAR E COLAR CELULAS PARA A ESQUERDA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | % | [6 empty] | REALIZAR MEDIÇÃO NOVA MEDIÇÃO NA COLUNA "BU"
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 65997.2 | 248110.9 | 416186.26 | 59.62% | [6 empty] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 108.9 | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 0 | 10356.58 | 658.58 | 94.02% | [7 empty] | 0 | 0 | 62.89 | 194.56 | 158.464 | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.94 | 0 | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 66.6 | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.83 | 0 | 620.08 | 0 | 620.08 | 0 | 100% | [7 empty] | -0.004 | 0 | 0 | 22.97 | 91.864 | 114.83
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.65 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 62.89 |  | 0 | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 0 | 35418.72 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 504.28 | 727.32 | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 0 | 16448.15 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 504.28 | 727.32 | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.02 | 0 | 5887.33 | 0 | 5887.33 | 0 | 100% | [7 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 25.21 | 37.812 | 63.02
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.27 | 0 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | 0 | 100% | [7 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 437.71 | 656.562 | 1094.27
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 335.5 | 0 | 335.5 | 0 | 100% | [7 empty] | 0.004 | 0 | 0 | 21.96 | 32.946 | 54.91
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0 | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.24 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.63 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.83 | 0 | 100% | 0 | 137.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 389.64 | 0 | 0 | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.98 | 0 | 100% | 0 | 10.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.73 | 0 | 0 | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.89 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 4497.65 | 51637.66 | 37259.6 | 58.09% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 354.9538 |  |  |  | 354.9538
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 688.41 | 17368.48 | 0 | 100% | 22.81 | 126.72 | [5 empty] | 0 | 132.11 |  |  |  | 132.11
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 126.72 | 0 | 11838.18 | 0 | 11838.18 | 0 | 100% | 78.55 | 428.55 | [5 empty] | 22.8098 | 103.9102 | 0 | 0 |  | 126.72
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 21.35 | 428.55 | 0 | 1992.76 | 99.28 | 1992.76 | 0 | 100% | 23.16 | 127.36 |  |  |  |  | 21.35 | 57.2 | 0 | 350 | 0 |  | 428.55
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 6.31 | 127.36 | 0 | 778.17 | 38.55 | 778.17 | 0 | 100% | 4.52 | 8.52 |  |  |  |  | 6.31 | 16.85 | 24.2 | 80 | 0 |  | 127.36
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 1.7 | 8.52 | 0 | 2759.37 | 550.58 | 2759.37 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 2.82 | 4 | 0 | 0 |  | 8.52
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 3809.24 | 33356.59 | 0 | 100% | 30.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 188.9438 |  |  |  | 188.9438
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 28.846 | 155.73 | 0 | 14548.3 | 2694.79 | 14548.3 | 0 | 100% | 95.84 | 0 |  |  |  |  | 28.846 | 1.5 | 25.384 | 100 | 0 |  | 155.73
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 77.8423 | 1946.45 | 0 | 9050.99 | 361.97 | 9050.99 | 0 | 100% | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 77.8423 | 18 | 50.6077 | 1800 | 0 |  | 1946.45
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 9.5986 | 240.18 | 0 | 1467.5 | 58.65 | 1467.5 | 0 | 100% | 2.67 | 10.71 |  |  |  |  | 9.5986 | 2 | 28.5814 | 200 | 0 |  | 240.18
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 2.1423 | 10.71 | 0 | 3468.65 | 693.83 | 3468.65 | 0 | 100% | 0 | 84.33 |  |  |  |  | 2.1423 | 0.527 | 0.040698 | 8 | 0 |  | 10.71
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 0 | 4821.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 84.33 | 0 | 0 |  | 84.33
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 0 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 33.9 |  |  |  | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 33.9 | 0 | 0 |  | 33.9
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 1700.36 | 17427.12 | 14001.8 | 55.45% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 328.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0.11 | 15726.87 | 0 | 100% | 0 | 259.22 | [5 empty] | 0 | 224.93 |  |  |  | 224.93
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0.002 | 259.22 | 0 | 14591.49 | 0.11 | 14591.49 | 0 | 100% | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | 155.53 | 103.688 | 0 |  | 259.22
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 0 | 1135.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 69.4 | 0 | 0 |  | 69.4
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 1700.25 | 1700.25 | 6801.02 | 20% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 29.616 | 29.616 | 118.464 | 8501.27 | 1700.25 | 1700.25 | 6801.02 | 20% | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.616
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 55370.1 | 55370.1 | 117903.96 | 31.96% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 450.2 | 450.2 | 530.2 | 120579.4 | 55370.1 | 55370.1 | 65209.3 | 45.92% | 0 | 0 |  |  |  |  | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450.2
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 0 | 2048.5 | 3585.77 | 36.36% | 265.61 | 265.61 | [5 empty] | 241 | 0 |  |  |  | 241
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 241 | 24.61 | 2257.69 | 0 | 2048.5 | 209.19 | 90.73% | 0 | 0 | [5 empty] | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 241
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 2581.44 | 29694.82 | 22099.38 | 57.33% | 0 | 803.09 | [5 empty] | 0 | 803.09 |  |  |  | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 0 | 4906.88 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 803.09 | 0 | 0 |  | 803.09
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 42 | 42 | 42.33 | 339.85 | 169.26 | 169.26 | 170.59 | 49.8% | 600 | 600 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 36 | 706 | 37.93 | 19543.04 | 945.72 | 18546.62 | 996.42 | 94.9% | 358.92 | 358.92 |  |  |  |  | 36 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 706
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 21 | 401 | 44.04 | 5393.88 | 254.52 | 4860.12 | 533.76 | 90.1% | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 401
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 80 | 80 | 4.33 | 1187.37 | 1126.4 | 1126.4 | 60.97 | 94.87% | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 14 | 14 | 126.33 | 857.42 | 85.54 | 85.54 | 771.88 | 9.976% | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 1847.65 | 8865.6 | 51700.49 | 14.64% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 1847.65 | 8865.6 | 45654.72 | 16.26% | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 59.7172 | 59.7172 | 5.1928 | 2008.32 | 1847.65 | 1847.65 | 160.67 | 92% | [6 empty] | 59.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.7172
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 98.1669 | 578.5031 | 48375.14 | 0 | 7017.95 | 41357.19 | 14.51% | [7 empty] | 98.1669 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1669
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 0 | 271 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 1885.78 | 2670.26 | 41.39% | 0 | 237 | [5 empty] | 0 | 271 |  |  |  | 271
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 100% | 0 | 12 | [5 empty] | 0 | 237 |  |  |  | 237
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 100% | 0 | 42 | [5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 12
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 42 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 100% | 0 | 28 | [5 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 42
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 177.24 | 0 | 177.24 | 0 | 100% | 0 | 30 | [5 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 28
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 304.5 | 0 | 304.5 | 0 | 100% | 0 | 36 | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 30
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 36 | 0 | 405.72 | 0 | 405.72 | 0 | 100% | 0 | 15 | [5 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 36
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 100% | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | 0 | 100% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 56.28 | 0 | 56.28 | 0 | 100% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 16 | 0 | 160.96 | 0 | 160.96 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 100% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.58 | 0 | 35.58 | 0 | 100% | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | 100% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 100% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.44 | 0 | 26.44 | 0 | 100% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 0 | 44.7 | 0 | 100% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 100% | 0 | 34 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 166.14 | 2670.26 | 5.857% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 34 |  |  |  | 34
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% | 0 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 12
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 0 | 100% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 | 0 | 100% | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 0 | 2433.51 | 13798.98 | 14.99% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 161 |  |  |  | 161
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 2433.51 | 0 | 100% | 0 | 47.5 | [5 empty] | 0 | 161 |  |  |  | 161
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.5 | [5 empty] | -47.5 | 47.5 | 0 | 0 |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 408.07 | 0 | 408.07 | 0 | 100% | 0 | 36 | [5 empty] | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 21.5
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1327.32 | 0 | 1327.32 | 0 | 100% | 0 | 7 | [5 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 36
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 100% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 7
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 100% | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 0 | 61.38 | 0 | 100% | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 100% | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8 | 0 | 100% | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.17 | 0 | 27.17 | 0 | 100% | 0 | 16 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 311.62 | 19787.04 | 1.55% | 0 | 0 | [5 empty] | 46 | 0 |  |  |  | 46
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 46 | -46 | 3741.52 | 0 | 311.62 | 3429.9 | 8.329% | 28 | 0 | [5 empty] | 46 | 0 |  |  |  | 46
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 172.48 | 0 | 172.48 | 0 | 100% | 18 | 0 | [5 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 28
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 18 | 0 | 139.14 | 0 | 139.14 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 |  | 664297.16 | 65997.2 | 248110.9 | 416186.26 | 59.62% | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 7
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07
[16 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  | PERCENTUAL MEDIÇÃO: |  | 15.04% | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  | PERCENTUAL ACUMULADO: |  | 110% | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0! | [10 empty] | 102520.2 | 2616.11
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  | 2020-05-09 |  | DATA CONCLUSÃO: |  | 2020-12-31 | PERIODO: | Maio-Junho
[7 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [10 empty] | AO REALIZAR NOVA MEDIÇÃO COPIAR E COLAR CELULAS PARA A ESQUERDA | [6 empty] | 248110.9
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 99904.09 | 348014.99 | 316282.15 | 110% | [6 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 108.9 |  | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |  | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |  | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 493.93 | 10850.51 | 164.64 | 98.51% | [8 empty] | 0 | 0 | 62.89 | 194.56 | 158.464 |  | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.94 | 0 |  | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 66.6 |  | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.83 | 0 | 620.08 | 0 | 620.08 | 0 | 100% | [8 empty] | -0.004 | 0 | 0 | 22.97 | 91.864 |  | 114.83
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.65 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 62.89 |  | 0 |  | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 16.875 | 16.875 | 5.625 | 658.58 | 493.93 | 493.93 | 164.64 | 75% | [6 empty] | 16.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.875
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 0 | 35418.72 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 504.28 | 727.32 |  | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 0 | 16448.15 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 504.28 | 727.32 |  | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 |  | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.02 | 0 | 5887.33 | 0 | 5887.33 | 0 | 100% | [8 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 25.21 | 37.812 |  | 63.02
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.27 | 0 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | 0 | 100% | [8 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 437.71 | 656.562 |  | 1094.27
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 335.5 | 0 | 335.5 | 0 | 100% | [8 empty] | 0.004 | 0 | 0 | 21.96 | 32.946 |  | 54.91
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 |  | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0 |  | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.24 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 |  | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.63 | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 |  | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.83 | 0 | 100% | 0 | 137.73 | [6 empty] | 0 | 0 | 389.64 | 0 | 0 |  | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.98 | 0 | 100% | 0 | 10.05 | [6 empty] | 0 | 0 | 137.73 | 0 | 0 |  | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.89 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 |  | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 10345.77 | 61983.43 | 26913.84 | 69.72% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 354.9538 |  |  |  |  | 354.9538
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 0 | 17368.48 | 0 | 100% | 22.81 | 126.72 | [6 empty] | 0 | 132.11 |  |  |  |  | 132.11
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 126.72 | 0 | 11838.18 | 0 | 11838.18 | 0 | 100% | 78.55 | 428.55 | [6 empty] | 22.8098 | 103.9102 | 0 | 0 |  |  | 126.72
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 428.55 | 0 | 1992.76 | 0 | 1992.76 | 0 | 100% | 23.16 | 127.36 | [5 empty] | 21.35 | 57.2 | 0 | 350 | 0 |  |  | 428.55
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 0 | 127.36 | 0 | 778.17 | 0 | 778.17 | 0 | 100% | 4.52 | 8.52 | [5 empty] | 6.31 | 16.85 | 24.2 | 80 | 0 |  |  | 127.36
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 0 | 8.52 | 0 | 2759.37 | 0 | 2759.37 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 1.7 | 2.82 | 4 | 0 | 0 |  |  | 8.52
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 0 | 33356.59 | 0 | 100% | 30.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 188.9438 |  |  |  |  | 188.9438
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 0 | 155.73 | 0 | 14548.3 | 0 | 14548.3 | 0 | 100% | 95.84 | 0 | [5 empty] | 28.846 | 1.5 | 25.384 | 100 | 0 |  |  | 155.73
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 0 | 1946.45 | 0 | 9050.99 | 0 | 9050.99 | 0 | 100% | 11.6 | 0 | [5 empty] | 77.8423 | 18 | 50.6077 | 1800 | 0 |  |  | 1946.45
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 0 | 240.18 | 0 | 1467.5 | 0 | 1467.5 | 0 | 100% | 2.67 | 10.71 | [5 empty] | 9.5986 | 2 | 28.5814 | 200 | 0 |  |  | 240.18
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0 | 10.71 | 0 | 3468.65 | 0 | 3468.65 | 0 | 100% | 0 | 84.33 | [5 empty] | 2.1423 | 0.527 | 0.040698 | 8 | 0 |  |  | 10.71
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 0 | 4821.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 84.33 | 0 | 0 |  |  | 84.33
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 10345.77 | 10345.77 | 3448.59 | 75% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 83.85 | 83.85 | 27.95 | 10444.36 | 7833.27 | 7833.27 | 2611.09 | 75% | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83.85
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 101.5425 | 101.5425 | 33.8475 | 629.56 | 472.17 | 472.17 | 157.39 | 75% | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 101.5425
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 71.9475 | 71.9475 | 23.9825 | 586.13 | 439.6 | 439.6 | 146.53 | 75% | 0 | 0 |  |  |  |  | 71.9475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71.9475
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 4.9425 | 4.9425 | 1.6475 | 2134.3 | 1600.73 | 1600.73 | 533.58 | 75% | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.9425
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 0 | 33.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 33.9 | [6 empty] | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.9 | 0 | 0 |  |  | 33.9
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 9716.25 | 27143.37 | 4285.56 | 86.36% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 5040.55 | 5040.55 | 2160.24 | 70% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 94.304 | 94.304 | 40.416 | 7200.78 | 5040.55 | 5040.55 | 2160.24 | 70% | 0 | 328.62 |  |  |  |  | 94.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.304
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 15726.87 | 0 | 100% | 0 | 259.22 | [6 empty] | 0 | 224.93 |  |  |  |  | 224.93
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 259.22 | 0 | 14591.49 | 0 | 14591.49 | 0 | 100% | 0 | 69.4 | [5 empty] | 0.002 | 0 | 155.53 | 103.688 | 0 |  |  | 259.22
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 0 | 1135.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 69.4 | 0 | 0 |  |  | 69.4
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 4675.7 | 6375.95 | 2125.32 | 75% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 81.444 | 111.06 | 37.02 | 8501.27 | 4675.7 | 6375.95 | 2125.32 | 75% | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.444 | 29.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 111.06
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 62537.86 | 117907.95 | 55366.1 | 68.05% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 301.2 | 301.2 | 729.2 | 52694.66 | 15403.37 | 15403.37 | 37291.29 | 29.23% | 0 | 0 |  |  |  |  | 301.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 301.2
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 383.2384 | 833.4384 | 146.9616 | 120579.4 | 47134.49 | 102504.58 | 18074.81 | 85.01% | 0 | 0 |  |  |  |  | 383.2384 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 833.4384
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 209.19 | 2257.69 | 3376.58 | 40.07% | 265.61 | 265.61 | [6 empty] | 241 | 0 |  |  |  |  | 241
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 24.61 | 265.61 | 0 | 2257.69 | 209.19 | 2257.69 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.61 |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  |  | 265.61
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 13598.46 | 43293.28 | 8500.9 | 83.59% | 0 | 803.09 | [6 empty] | 0 | 803.09 |  |  |  |  | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 0 | 4906.88 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 803.09 | 0 | 0 |  |  | 803.09
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 42.33 | 84.33 | 0 | 339.85 | 170.59 | 339.85 | 0 | 100% | 600 | 600 |  |  |  |  | 42.33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.33
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 37.93 | 743.93 | 0 | 19543.04 | 996.42 | 19543.04 | 0 | 100% | 358.92 | 358.92 |  |  |  |  | 37.93 | 36 | 670 | 0 | 0 | 0 |  |  | 743.93
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 44.04 | 445.04 | 0 | 5393.88 | 533.76 | 5393.88 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.04 | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.04
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 4.33 | 84.33 | 0 | 1187.37 | 60.97 | 1187.37 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.33
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 91.3548 | 105.3548 | 34.9752 | 857.42 | 558.18 | 643.72 | 213.7 | 75.08% | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.3548 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.3548
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 105.3598 | 105.3598 | 34.9702 | 3686.47 | 2767.8 | 2767.8 | 918.67 | 75.08% | 0 | 0 |  |  |  |  | 105.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.3598
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 105.3598 | 105.3598 | 34.9702 | 2277.56 | 1709.99 | 1709.99 | 567.57 | 75.08% | 0 | 0 |  |  |  |  | 105.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.3598
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 105.12 | 105.12 | 105.38 | 9613.54 | 4800.83 | 4800.83 | 4812.7 | 49.94% | 0 | 0 |  |  |  |  | 105.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.12
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 42.88 | 42.88 | 42.63 | 3988.19 | 1999.92 | 1999.92 | 1988.26 | 50.15% | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.88
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 1794.46 | 10660.06 | 49906.03 | 17.6% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 0 | 8865.6 | 45654.72 | 16.26% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 59.7172 | 5.1928 | 2008.32 | 0 | 1847.65 | 160.67 | 92% | [7 empty] | 59.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 59.7172
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 98.1669 | 578.5031 | 48375.14 | 0 | 7017.95 | 41357.19 | 14.51% | [8 empty] | 98.1669 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98.1669
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 1794.46 | 1794.46 | 4251.31 | 29.68% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 3.4265 | 3.4265 | 6.3635 | 5127.02 | 1794.46 | 1794.46 | 3332.56 | 35% | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4265
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 0 | 271 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 551.87 | 2437.65 | 2118.39 | 53.5% | 0 | 237 | [6 empty] | 0 | 271 |  |  |  |  | 271
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 100% | 0 | 12 | [6 empty] | 0 | 237 |  |  |  |  | 237
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 100% | 0 | 42 | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 42 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 100% | 0 | 28 | [6 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 42
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 177.24 | 0 | 177.24 | 0 | 100% | 0 | 30 | [6 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 28
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 304.5 | 0 | 304.5 | 0 | 100% | 0 | 36 | [6 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 30
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 36 | 0 | 405.72 | 0 | 405.72 | 0 | 100% | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 100% | 0 | 8 | [6 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | 0 | 100% | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 56.28 | 0 | 56.28 | 0 | 100% | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 16 | 0 | 160.96 | 0 | 160.96 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 100% | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.58 | 0 | 35.58 | 0 | 100% | 0 | 8 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | 100% | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 100% | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.44 | 0 | 26.44 | 0 | 100% | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 0 | 44.7 | 0 | 100% | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 100% | 0 | 34 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 551.87 | 718.01 | 2118.39 | 25.31% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 34 |  |  |  |  | 34
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 2 | 2 | 0 | 173.28 | 173.28 | 173.28 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 105.18 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 134.7 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71.84 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 3 | 3 | 5 | 512.16 | 192.06 | 192.06 | 320.1 | 37.5% | 0 | 12 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100% | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 0 | 100% | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 | 0 | 100% | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 656.3 | 3089.81 | 13142.68 | 19.03% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 161 |  |  |  |  | 161
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 2433.51 | 0 | 100% | 0 | 47.5 | [6 empty] | 0 | 161 |  |  |  |  | 161
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.5 | [6 empty] | -47.5 | 47.5 | 0 | 0 |  |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 408.07 | 0 | 408.07 | 0 | 100% | 0 | 36 | [6 empty] | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  |  | 21.5
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1327.32 | 0 | 1327.32 | 0 | 100% | 0 | 7 | [6 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 100% | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 7
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 100% | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 0 | 61.38 | 0 | 100% | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 100% | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8 | 0 | 100% | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.17 | 0 | 27.17 | 0 | 100% | 0 | 16 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 656.3 | 656.3 | 13142.68 | 4.756% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 3 | 3 | 3 | 280.86 | 140.43 | 140.43 | 140.43 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 734.42 | 367.21 | 367.21 | 367.21 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 3 | 3 | 3 | 46.5 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 2 | 2 | 6 | 55.44 | 13.86 | 13.86 | 41.58 | 25% | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 4 | 4 | 4 | 107.36 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 1 | 1 | 7 | 462.96 | 57.87 | 57.87 | 405.09 | 12.5% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 311.62 | 19787.04 | 1.55% | 0 | 0 | [6 empty] | 46 | 0 |  |  |  |  | 46
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 46 | -46 | 3741.52 | 0 | 311.62 | 3429.9 | 8.329% | 28 | 0 | [6 empty] | 46 | 0 |  |  |  |  | 46
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 172.48 | 0 | 172.48 | 0 | 100% | 18 | 0 | [6 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 18 | 0 | 139.14 | 0 | 139.14 | 0 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 |  | 664297.16 | 99904.09 | 348014.98 | 316282.16 | 110% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
Note on A15: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 8
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08
[17 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  | PERCENTUAL MEDIÇÃO: |  | 10.79% |  | DATA O.S: | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  | PERCENTUAL ACUMULADO: |  | 63.18% |  | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0! | [11 empty] | 102520.2 | 30853.75
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  | 2020-07-29 |  | DATA CONCLUSÃO: |  | 2020-12-31 |  | PERIODO: | Junho-Julho
[7 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [11 empty] | AO REALIZAR NOVA MEDIÇÃO COPIAR E COLAR CELULAS PARA A ESQUERDA | [7 empty] | 348014.99
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 71666.45 | 419681.44 | 244615.72 | 63.18% | [7 empty] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 108.9 |  | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |  | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |  | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 164.64 | 11015.16 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 62.89 | 194.56 | 158.464 |  | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.94 | 0 |  | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 66.6 |  | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.83 | 0 | 620.08 | 0 | 620.08 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | -0.004 | 0 | 0 | 22.97 | 91.864 |  | 114.83
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.65 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 62.89 |  | 0 |  | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 5.625 | 22.5 | 0 | 658.58 | 164.64 | 658.58 | 0 | 100% | 0 | [6 empty] | 5.625 | 16.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 0 | 35418.72 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 504.28 | 727.32 |  | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 0 | 16448.15 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 504.28 | 727.32 |  | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 |  | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.02 | 0 | 5887.33 | 0 | 5887.33 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 25.21 | 37.812 |  | 63.02
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.27 | 0 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 437.71 | 656.562 |  | 1094.27
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 335.5 | 0 | 335.5 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0.004 | 0 | 0 | 21.96 | 32.946 |  | 54.91
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 |  | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0 |  | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.24 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 |  | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.63 | 0 | 100% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 |  | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.83 | 0 | 100% | 0 | 0 | 137.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 389.64 | 0 | 0 |  | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.05 | [7 empty] | 0 | 0 | 137.73 | 0 | 0 |  | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.89 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 |  | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 3448.59 | 65432.01 | 23465.25 | 73.6% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 354.9538 |  |  |  |  | 354.9538
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 0 | 17368.48 | 0 | 100% | 0 | 22.81 | 126.72 | [7 empty] | 0 | 132.11 |  |  |  |  | 132.11
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 126.72 | 0 | 11838.18 | 0 | 11838.18 | 0 | 100% | 0 | 78.55 | 428.55 | [7 empty] | 22.8098 | 103.9102 | 0 | 0 |  |  | 126.72
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 428.55 | 0 | 1992.76 | 0 | 1992.76 | 0 | 100% | 0 | 23.16 | 127.36 | [6 empty] | 21.35 | 57.2 | 0 | 350 | 0 |  |  | 428.55
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 0 | 127.36 | 0 | 778.17 | 0 | 778.17 | 0 | 100% | 0 | 4.52 | 8.52 | [6 empty] | 6.31 | 16.85 | 24.2 | 80 | 0 |  |  | 127.36
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 0 | 8.52 | 0 | 2759.37 | 0 | 2759.37 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7 | 2.82 | 4 | 0 | 0 |  |  | 8.52
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 0 | 33356.59 | 0 | 100% | 0 | 30.35 | 0 | [7 empty] | 0 | 188.9438 |  |  |  |  | 188.9438
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 0 | 155.73 | 0 | 14548.3 | 0 | 14548.3 | 0 | 100% | 0 | 95.84 | 0 | [6 empty] | 28.846 | 1.5 | 25.384 | 100 | 0 |  |  | 155.73
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 0 | 1946.45 | 0 | 9050.99 | 0 | 9050.99 | 0 | 100% | 0 | 11.6 | 0 | [6 empty] | 77.8423 | 18 | 50.6077 | 1800 | 0 |  |  | 1946.45
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 0 | 240.18 | 0 | 1467.5 | 0 | 1467.5 | 0 | 100% | 0 | 2.67 | 10.71 | [6 empty] | 9.5986 | 2 | 28.5814 | 200 | 0 |  |  | 240.18
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0 | 10.71 | 0 | 3468.65 | 0 | 3468.65 | 0 | 100% | 0 | 0 | 84.33 | [6 empty] | 2.1423 | 0.527 | 0.040698 | 8 | 0 |  |  | 10.71
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 0 | 4821.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 84.33 | 0 | 0 |  |  | 84.33
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 3448.59 | 13794.35 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 27.95 | 111.8 | 0 | 10444.36 | 2611.09 | 10444.36 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.95 | 83.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 111.8
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 33.8475 | 135.39 | 0 | 629.56 | 157.39 | 629.56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.8475 | 101.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135.39
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 23.9825 | 95.93 | 0 | 586.13 | 146.53 | 586.13 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.9825 | 71.9475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95.93
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 1.6475 | 6.59 | 0 | 2134.3 | 533.58 | 2134.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6475 | 4.9425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.59
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 0 | 0 | 33.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 | 33.9 | [7 empty] | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 33.9 | 0 | 0 |  |  | 33.9
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 4285.56 | 31428.92 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 2160.24 | 7200.78 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 40.416 | 134.72 | 0 | 7200.78 | 2160.24 | 7200.78 | 0 | 100% | 0 | 0 | 328.62 |  |  |  |  | 40.416 | 94.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 134.72
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 15726.87 | 0 | 100% | 0 | 0 | 259.22 | [7 empty] | 0 | 224.93 |  |  |  |  | 224.93
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 259.22 | 0 | 14591.49 | 0 | 14591.49 | 0 | 100% | 0 | 0 | 69.4 | [6 empty] | 0.002 | 0 | 155.53 | 103.688 | 0 |  |  | 259.22
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 0 | 1135.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 69.4 | 0 | 0 |  |  | 69.4
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 2125.32 | 8501.27 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 37.02 | 148.08 | 0 | 8501.27 | 2125.32 | 8501.27 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37.02 | 81.444 | 29.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 148.08
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 51548.97 | 169456.93 | 3817.13 | 97.8% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 654.5593 | 955.7593 | 74.6407 | 52694.66 | 33474.16 | 48877.53 | 3817.13 | 92.76% | -74.6407 | 0 | 0 |  |  |  |  | 654.5593 | 301.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 955.7593
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 146.9616 | 980.4 | 0 | 120579.4 | 18074.81 | 120579.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 146.9616 | 383.2384 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 980.4
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 0 | 2257.69 | 3376.58 | 40.07% | 0 | 265.61 | 265.61 | [7 empty] | 241 | 0 |  |  |  |  | 241
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 265.61 | 0 | 2257.69 | 0 | 2257.69 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.61 |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  |  | 265.61
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 7508.41 | 50801.71 | 992.48 | 98.08% | 0 | 0 | 803.09 | [7 empty] | 0 | 803.09 |  |  |  |  | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 0 | 4906.88 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 803.09 | 0 | 0 |  |  | 803.09
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 339.85 | 0 | 339.85 | 0 | 100% | 0 | 600 | 600 | [5 empty] | 42.33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.33
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 743.93 | 0 | 19543.04 | 0 | 19543.04 | 0 | 100% | 0 | 358.92 | 358.92 | [5 empty] | 37.93 | 36 | 670 | 0 | 0 | 0 |  |  | 743.93
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 445.04 | 0 | 5393.88 | 0 | 5393.88 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 44.04 | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.04
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 1187.37 | 0 | 1187.37 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.33
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 34.98 | 140.3348 | -0.00483 | 857.42 | 213.73 | 857.45 | -0.03 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.98 | 91.3548 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.3348
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 34.97 | 140.3298 | 0.000236 | 3686.47 | 918.66 | 3686.46 | 0.01 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.97 | 105.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.3298
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 34.97 | 140.3298 | 0.000236 | 2277.56 | 567.56 | 2277.55 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.97 | 105.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.3298
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 105.38 | 210.5 | 0 | 9613.54 | 4812.7 | 9613.54 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105.38 | 105.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210.5
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 21.35 | 64.23 | 21.28 | 3988.19 | 995.76 | 2995.69 | 992.5 | 75.11% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.35 | 42.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64.23
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 2255.38 | 12915.44 | 47650.65 | 21.32% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 160.58 | 9026.18 | 45494.14 | 16.56% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 5.19 | 64.9072 | 0.0028 | 2008.32 | 160.58 | 2008.23 | 0.09 | 100% | 0 | [6 empty] | 5.19 |  | 59.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64.9072
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.39 | 0 | 0 | 1993.39 | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 98.1669 | 578.5031 | 48375.14 | 0 | 7017.95 | 41357.19 | 14.51% | 0 | [9 empty] | 98.1669 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98.1669
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.65 | 0 | 0 | 2020.65 | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.82 | 0 | 0 | 122.82 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 2094.8 | 3889.26 | 2156.51 | 64.33% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 4 | 7.4265 | 2.3635 | 5127.02 | 2094.8 | 3889.26 | 1237.76 | 75.86% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 3.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.4265
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 0 | 0 | 271 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 831.73 | 3269.38 | 1286.66 | 71.76% | 0 | 0 | 237 | [7 empty] | 0 | 271 |  |  |  |  | 271
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12 | [7 empty] | 0 | 237 |  |  |  |  | 237
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 100% | 0 | 0 | 42 | [7 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 42 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | 28 | [7 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 42
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 177.24 | 0 | 177.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | [7 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 28
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 304.5 | 0 | 304.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36 | [7 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 30
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 36 | 0 | 405.72 | 0 | 405.72 | 0 | 100% | 0 | 0 | 15 | [7 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8 | [7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 56.28 | 0 | 56.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 16 | 0 | 160.96 | 0 | 160.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.58 | 0 | 35.58 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.44 | 0 | 26.44 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 0 | 44.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 34 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 831.73 | 1549.74 | 1286.66 | 54.64% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 34 |  |  |  |  | 34
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.67 | 0 | 30.67 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 173.28 | 0 | 173.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 105.18 | 52.59 | 105.18 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240.42 | 240.42 | 240.42 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 134.7 | 67.35 | 134.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 1 | 2 | 0 | 71.84 | 35.92 | 71.84 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 5 | 8 | 0 | 512.16 | 320.1 | 512.16 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 3 | 3 | 0 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 2 | 2 | 0 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 1031.24 | 4121.05 | 12111.44 | 25.39% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 161 |  |  |  |  | 161
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 2433.51 | 0 | 100% | 0 | 0 | 47.5 | [7 empty] | 0 | 161 |  |  |  |  | 161
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.5 | [7 empty] | -47.5 | 47.5 | 0 | 0 |  |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 408.07 | 0 | 408.07 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36 | [7 empty] | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  |  | 21.5
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1327.32 | 0 | 1327.32 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7 | [7 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 7
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10 | [7 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 0 | 61.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.17 | 0 | 27.17 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 1031.24 | 1687.54 | 12111.44 | 12.23% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 3 | 6 | 0 | 280.86 | 140.43 | 280.86 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 734.42 | 367.21 | 734.42 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 3 | 6 | 0 | 46.5 | 23.25 | 46.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 6 | 8 | 0 | 55.44 | 41.58 | 55.44 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 4 | 8 | 0 | 107.36 | 53.68 | 107.36 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 7 | 8 | 0 | 462.96 | 405.09 | 462.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 311.62 | 19787.04 | 1.55% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 46 | 0 |  |  |  |  | 46
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 46 | -46 | 3741.52 | 0 | 311.62 | 3429.9 | 8.329% | 0 | 28 | 0 | [7 empty] | 46 | 0 |  |  |  |  | 46
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 172.48 | 0 | 172.48 | 0 | 100% | 0 | 18 | 0 | [7 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 18 | 0 | 139.14 | 0 | 139.14 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 591.93 | 591.93 | 27577.05 | 2.101% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 591.93 | 591.93 | 5672.06 | 9.45% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 591.93 | 591.93 | 591.93 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 |  | 664297.16 | 71666.45 | 419681.45 | 244615.7 | 63.18% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
Note on A15: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 9
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09
[17 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  | PERCENTUAL MEDIÇÃO: |  | 16.5% |  | DATA O.S: | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  | PERCENTUAL ACUMULADO: |  | 79.67% |  | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0! | [12 empty] | 102520.2 | -7062.34
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  | 2020-07-29 |  | DATA CONCLUSÃO: |  | 2020-12-31 |  | PERIODO: | Julho-Agosto
[7 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | [11 empty] | AO REALIZAR NOVA MEDIÇÃO COPIAR E COLAR CELULAS PARA A ESQUERDA | [8 empty] | 419681.44
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.16 | 109582.54 | 529263.98 | 135033.17 | 79.67% | [7 empty] | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.89 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.27 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 108.9 |  | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |  | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |  | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 11015.16 | 0 | 11015.16 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 62.89 | 194.56 | 158.464 |  | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.09 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.94 | 0 |  | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.76 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 66.6 |  | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.83 | 0 | 620.08 | 0 | 620.08 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | -0.004 | 0 | 0 | 22.97 | 91.864 |  | 114.83
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.65 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 62.89 |  | 0 |  | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 658.58 | 0 | 658.58 | 0 | 100% | -5.625 | [7 empty] | 5.625 | 16.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 35418.72 | 0 | 35418.72 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 504.28 | 727.32 |  | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [7 empty] | 16448.15 | 0 | 16448.15 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 504.28 | 727.32 |  | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.87 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 |  | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.02 | 0 | 5887.33 | 0 | 5887.33 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 25.21 | 37.812 |  | 63.02
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.27 | 0 | 5088.36 | 0 | 5088.36 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | -0.002 | 0 | 0 | 437.71 | 656.562 |  | 1094.27
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 335.5 | 0 | 335.5 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0.004 | 0 | 0 | 21.96 | 32.946 |  | 54.91
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.09 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 |  | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.57 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0 |  | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.24 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 |  | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.63 | 0 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 |  | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.83 | 0 | 100% | 0 | 0 | 137.73 | [8 empty] | 0 | 0 | 389.64 | 0 | 0 |  | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 137.73 | 0 | 0 |  | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.89 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 |  | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 88897.26 | 23465.25 | 88897.26 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 354.9538 |  |  |  |  | 354.9538
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 |  |  | 0 |  | 0 | 17368.48 | 0 | 17368.48 | 0 | 100% | 0 | 22.81 | 126.72 | [8 empty] | 0 | 132.11 |  |  |  |  | 132.11
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 0 | 126.72 | 0 | 11838.18 | 0 | 11838.18 | 0 | 100% | 0 | 78.55 | 428.55 | [8 empty] | 22.8098 | 103.9102 | 0 | 0 |  |  | 126.72
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 428.55 | 0 | 1992.76 | 0 | 1992.76 | 0 | 100% | 0 | 23.16 | 127.36 | [7 empty] | 21.35 | 57.2 | 0 | 350 | 0 |  |  | 428.55
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 0 | 127.36 | 0 | 778.17 | 0 | 778.17 | 0 | 100% | 0 | 4.52 | 8.52 | [7 empty] | 6.31 | 16.85 | 24.2 | 80 | 0 |  |  | 127.36
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 0 | 8.52 | 0 | 2759.37 | 0 | 2759.37 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.7 | 2.82 | 4 | 0 | 0 |  |  | 8.52
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 0 | 33356.59 | 0 | 100% | 0 | 30.35 | 0 | [8 empty] | 0 | 188.9438 |  |  |  |  | 188.9438
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 0 | 155.73 | 0 | 14548.3 | 0 | 14548.3 | 0 | 100% | 0 | 95.84 | 0 | [7 empty] | 28.846 | 1.5 | 25.384 | 100 | 0 |  |  | 155.73
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 0 | 1946.45 | 0 | 9050.99 | 0 | 9050.99 | 0 | 100% | 0 | 11.6 | 0 | [7 empty] | 77.8423 | 18 | 50.6077 | 1800 | 0 |  |  | 1946.45
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 0 | 240.18 | 0 | 1467.5 | 0 | 1467.5 | 0 | 100% | 0 | 2.67 | 10.71 | [7 empty] | 9.5986 | 2 | 28.5814 | 200 | 0 |  |  | 240.18
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0 | 10.71 | 0 | 3468.65 | 0 | 3468.65 | 0 | 100% | 0 | 0 | 84.33 | [7 empty] | 2.1423 | 0.527 | 0.040698 | 8 | 0 |  |  | 10.71
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 4821.15 | 0 | 4821.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 84.33 | 0 | 0 |  |  | 84.33
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 13794.35 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 111.8 | 0 | 10444.36 | 0 | 10444.36 | 0 | 100% | -27.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 27.95 | 83.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 111.8
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 135.39 | 0 | 629.56 | 0 | 629.56 | 0 | 100% | -33.8475 | 0 | 0 | [5 empty] | 33.8475 | 101.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135.39
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 95.93 | 0 | 586.13 | 0 | 586.13 | 0 | 100% | -23.9825 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.9825 | 71.9475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95.93
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 6.59 | 0 | 2134.3 | 0 | 2134.3 | 0 | 100% | -1.6475 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6475 | 4.9425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.59
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 23465.25 | 23465.25 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1008.94 | 1008.94 | 1008.94 | 0 | 100% | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.8
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 0 | 3333.95 | 3333.95 | 3333.95 | 0 | 100% | 33.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.83
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 1001.47 | 1001.47 | 0 | 10355.2 | 10355.2 | 10355.2 | 0 | 100% | 1001.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1001.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1001.47
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 0 | 8767.16 | 8767.16 | 8767.16 | 0 | 100% | 27.07 | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 27.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.07
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 | 33.9 | [8 empty] | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 33.9
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 912.59 | 0 | 912.59 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 33.9 | 0 | 0 |  |  | 33.9
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 0 | 31428.92 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 7200.78 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 134.72 | 0 | 7200.78 | 0 | 7200.78 | 0 | 100% | -40.416 | 0 | 328.62 | [5 empty] | 40.416 | 94.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 134.72
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 0 | 15726.87 | 0 | 100% | 0 | 0 | 259.22 | [8 empty] | 0 | 224.93 |  |  |  |  | 224.93
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 0 | 259.22 | 0 | 14591.49 | 0 | 14591.49 | 0 | 100% | 0 | 0 | 69.4 | [7 empty] | 0.002 | 0 | 155.53 | 103.688 | 0 |  |  | 259.22
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 1135.38 | 0 | 1135.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 69.4 | 0 | 0 |  |  | 69.4
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 8501.27 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 148.08 | 0 | 8501.27 | 0 | 8501.27 | 0 | 100% | -37.02 | 0 | 0 | [5 empty] | 37.02 | 81.444 | 29.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 148.08
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 173274.06 | 3817.13 | 173274.06 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 74.6407 | 1030.4 | 0 | 52694.66 | 3817.13 | 52694.66 | 0 | 100% | -654.5593 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74.6407 | 654.5593 | 301.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1030.4
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 980.4 | 0 | 120579.4 | 0 | 120579.4 | 0 | 100% | -146.9616 | 0 | 0 | [5 empty] | 146.9616 | 383.2384 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 980.4
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 5634.27 | 3376.58 | 5634.27 | 0 | 100% | 0 | 265.61 | 265.61 | [8 empty] | 241 | 0 |  |  |  |  | 241
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 265.61 | 0 | 2257.69 | 0 | 2257.69 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 24.61 |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  |  | 265.61
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 676.67 | 676.67 | 0 | 3376.58 | 3376.58 | 3376.58 | 0 | 100% | 676.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 676.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 676.67
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 466.38 | 51268.09 | 526.1 | 98.98% | 0 | 0 | 803.09 | [8 empty] | 0 | 803.09 |  |  |  |  | 803.09
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 0 | 803.09 | 0 | 4906.88 | 0 | 4906.88 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 803.09 | 0 | 0 |  |  | 803.09
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 339.85 | 0 | 339.85 | 0 | 100% | 0 | 600 | 600 | [6 empty] | 42.33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.33
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 743.93 | 0 | 19543.04 | 0 | 19543.04 | 0 | 100% | 0 | 358.92 | 358.92 | [6 empty] | 37.93 | 36 | 670 | 0 | 0 | 0 |  |  | 743.93
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 445.04 | 0 | 5393.88 | 0 | 5393.88 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 44.04 | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.04
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 84.33 | 0 | 1187.37 | 0 | 1187.37 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.33
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | -0.00483 | 140.33 | 0 | 857.42 | -0.03 | 857.42 | 0 | 100% | -34.9848 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.00483 | 34.98 | 91.3548 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.33
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0.000236 | 140.33 | 0 | 3686.47 | 0.01 | 3686.47 | 0 | 100% | -34.9698 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.000236 | 34.97 | 105.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.33
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 140.3298 | 0.000236 | 2277.56 | 0 | 2277.55 | 0 | 100% | -34.97 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.97 | 105.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.3298
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 210.5 | 0 | 9613.54 | 0 | 9613.54 | 0 | 100% | -105.38 | 0 | 0 | [5 empty] | 105.38 | 105.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210.5
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 10 | 74.23 | 11.28 | 3988.19 | 466.4 | 3462.09 | 526.1 | 86.81% | -11.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 21.35 | 42.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74.23
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.09 | 44624.75 | 57540.19 | 3025.9 | 95% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.32 | 44624.75 | 53650.93 | 869.39 | 98.41% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0.0028 | 64.91 | 0 | 2008.32 | 0.09 | 2008.32 | 0 | 100% | -5.1872 | [6 empty] | 0.0028 | 5.19 |  | 59.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64.91
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 63.01 | 63.01 | 1.9 | 1993.39 | 1935.04 | 1935.04 | 58.35 | 97.07% | 63.01 | [6 empty] | 63.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.01
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 568 | 666.1669 | 10.5031 | 48375.14 | 40606.32 | 47624.27 | 750.87 | 98.45% | 568 | [6 empty] | 568 |  |  |  | 98.1669 | 0 | 0 | 0 |  |  | 666.1669
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 64 | 64 | 0.91 | 2020.65 | 1992.32 | 1992.32 | 28.33 | 98.6% | 64 | [6 empty] | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 122.82 | 90.98 | 90.98 | 31.84 | 74.08% | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 3889.26 | 2156.51 | 64.33% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 7.4265 | 2.3635 | 5127.02 | 0 | 3889.26 | 1237.76 | 75.86% | -4 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 3.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.4265
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 62088.5 | 21721.01 | 21721.01 | 40367.48 | 34.98% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 250 | 250 | 279.37 | 3721.47 | 1757.5 | 1757.5 | 1963.97 | 47.23% | 250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 220 | 220 | 225.04 | 4218.98 | 2085.6 | 2085.6 | 2133.38 | 49.43% | 220 | 0 | 0 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 220
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 44 | 44 | 40.33 | 699.1 | 364.76 | 364.76 | 334.34 | 52.18% | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 356.6 | 356.6 | 10.22 | 2659.45 | 2585.35 | 2585.35 | 74.09 | 97.21% | 356.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 356.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 356.6
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 1010 | 1010 | 20.4 | 15229.31 | 14927.8 | 14927.8 | 301.51 | 98.02% | 1010 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1010 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1010
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 0 | 3269.38 | 1286.66 | 71.76% | 0 | 0 | 237 | [8 empty] | 0 | 271 |  |  |  |  | 271
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | 0 | 237 |  |  |  |  | 237
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 100% | 0 | 0 | 42 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 0 | 42 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | 28 | [8 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 42
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 177.24 | 0 | 177.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | [8 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 28
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 304.5 | 0 | 304.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36 | [8 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 30
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 0 | 36 | 0 | 405.72 | 0 | 405.72 | 0 | 100% | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 56.28 | 0 | 56.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.12 | 0 | 20.12 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 0 | 16 | 0 | 160.96 | 0 | 160.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.58 | 0 | 35.58 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.44 | 0 | 26.44 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44.7 | 0 | 44.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.96 | 0 | 44.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 34 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 0 | 1549.74 | 1286.66 | 54.64% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 34 |  |  |  |  | 34
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.67 | 0 | 30.67 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 173.28 | 0 | 173.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105.18 | 0 | 105.18 | 0 | 100% | -1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 240.42 | 0 | 240.42 | 0 | 100% | -2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 134.7 | 0 | 134.7 | 0 | 100% | -1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 71.84 | 0 | 71.84 | 0 | 100% | -1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 8 | 0 | 512.16 | 0 | 512.16 | 0 | 100% | -5 | 0 | 12 | [5 empty] | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.04 | 0 | 16.04 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49.77 | 0 | 49.77 | 0 | 100% | -3 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65.58 | 0 | 65.58 | 0 | 100% | -2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 12111.44 | 16232.49 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 161 |  |  |  |  | 161
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 2433.51 | 0 | 2433.51 | 0 | 100% | 0 | 0 | 47.5 | [8 empty] | 0 | 161 |  |  |  |  | 161
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.5 | [8 empty] | -47.5 | 47.5 | 0 | 0 |  |  | 0
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 408.07 | 0 | 408.07 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36 | [8 empty] | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  |  | 21.5
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1327.32 | 0 | 1327.32 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | 36
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 7
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61.38 | 0 | 61.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.17 | 0 | 27.17 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 12111.44 | 13798.98 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 6 | 0 | 280.86 | 0 | 280.86 | 0 | 100% | -3 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 734.42 | 0 | 734.42 | 0 | 100% | -1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 100% | -3 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 8 | 0 | 55.44 | 0 | 55.44 | 0 | 100% | -6 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 8 | 0 | 107.36 | 0 | 107.36 | 0 | 100% | -4 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 8 | 0 | 462.96 | 0 | 462.96 | 0 | 100% | -7 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3019.34 | 3019.34 | 3019.34 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9092.1 | 9092.1 | 9092.1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 11646.28 | 0 | 0 | 11646.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.27 | 0 | 0 | 10847.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.29 | 0 | 0 | 184.29 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [7 empty] | 20098.66 | 0 | 311.62 | 19787.04 | 1.55% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 46 | 0 |  |  |  |  | 46
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78.89 | 0 | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 |  |  | 0 | 46 | -46 | 3741.52 | 0 | 311.62 | 3429.9 | 8.329% | 0 | 28 | 0 | [8 empty] | 46 | 0 |  |  |  |  | 46
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 172.48 | 0 | 172.48 | 0 | 100% | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 18 | 0 | 139.14 | 0 | 139.14 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 | 30 | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28168.98 | 0 | 591.93 | 27577.05 | 2.101% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.1 |  |  | GERAL | [7 empty] | 6263.99 | 0 | 591.93 | 5672.06 | 9.45% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 591.93 | 0 | 591.93 | 0 | 100% | -2.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [7 empty] | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Total |  | 0 | 0 |  | 664297.16 | 109582.54 | 529263.99 | 135033.15 | 79.67% | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
Note on A15: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## 05 NOVA (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05
[16 empty] | 30999.575 | PERCENTUALMEDIDO | 30999.575 | 44898.8425 | 38575.5838 | 38575.5838
EMPRESA CONTRATADA: BMF ENGENHARIA LTDA |  |  |  | CONTRATO Nº: |  |  | 249/2019 |  |  |  |  | DATA O.S | 2019-07-12 |  |  | 203365.995 | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 152813.0825
OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  |  | 664297.16 |  |  |  |  | BDI: | 27.14% |  |  | 485968.915 | PERIODO MEDIÇÃO |  | 511484.0775 | #DIV/0!
LOCAL: ESCOLA CLEONICE LOPES | [11 empty] | PERIODO: | 16/03/2020 A 15/04/2020
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  |  |  | QUANT. PERIODO | QUANT. ACUMULADA
[7 empty] | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | PREVISTO | PERIODO | ACUMULADO | SALDO | %
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 1 | [7 empty] | 664297.1616 | 31838.2254 | 145973.6271 | 524216.5857 | 27.85% | 0 | 2411.4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SOMA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 32660.89 | 0 | 32660.892 | -0.002 | 100% | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  | 232.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2322.5 | 0 | 2322.5 | 0 | 100% | 0 | 312.4 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 595.62 | 39.78 | 312.4 | 0 | 312.4 | 0 | 12427.27 | 0 | 12427.272 | -0.002 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 108.9 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 312.4
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 256.73 | 783.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.05 | 0 | 783.05 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 49.62 | 1344.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1344.39 | 0 | 1344.39 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
1.5 | - | CPU | Instalação provisória de água | un | 5.2 | 823.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.61 | 0 | 823.61 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un |  | 174.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 100% | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un |  | 1343.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1343.12 | 0 | 1343.12 | 0 | 100% | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
1.8 | 74210/1 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² |  | 390.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 0 | 100% | 0 | 785 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 302.64 | 4.1 | 785 | 0 | 785 | 0 | 3218.5 | 0 | 3218.5 | 0 | 100% | 0 | 49 |  |  |  |  | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 785
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 135.94 | 46.26 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2266.74 | 0 | 2266.74 | 0 | 100% | 0 | 1230 |  |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 49
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 5.86 | 0.12 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 147.6 | 0 | 147.6 | 0 | 100% | 0 | 415.91 |  |  |  |  | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1230
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0 |  |  | 11015.16 | 0 | 10356.5997 | 658.5603 | 94.02% | 0 | 154.94 |  |  |  |  | 158.464 | 194.56 | 62.89 | 0 | 0 | [9 empty] | 415.914
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ |  | 29.27 | 154.94 | 0 | 154.94 | 0 | 4535.09 | 0 | 4535.0938 | 0 | 100% | 0 | 83.25 |  |  |  |  | 0 | 154.94 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 154.94
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 302.64 | 46.94 | 83.25 | 0 | 83.25 | 0 | 3907.76 | 0 | 3907.755 | 0 | 100% | 0 | 114.83 |  |  |  |  | 66.6 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 83.25
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 135.94 | 5.4 | 114.83 | 0 | 114.834 | 0 | 620.08 | 0 | 620.1036 | 0 | 100% | 0 | 62.89 |  |  |  |  | 91.864 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 114.834
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.86 | 20.57 | 62.89 | 0 | 62.89 | 0 | 1293.65 | 0 | 1293.6473 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.89 | 0 | 0 | [9 empty] | 62.89
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 59.37 | 29.27 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 658.58 | 0 | 0 | 658.58 | 0% | 0 | 1922.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0 |  |  | 35418.72 | 0 | 35418.72 | 0 | 100% | 0 | 1242.58 |  |  |  |  | 727.32 | 504.28 | 679.57 | 0 | 0 | [9 empty] | 1911.17
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16448.15 | 0 | 16448.15 | 0 | 100% | 0 | 3.77 |  |  |  |  | 727.32 | 504.28 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1231.6
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ |  | 19.86 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 74.87 | 0 | 74.8722 | -0.0022 | 100% | 0 | 63.02 |  |  |  |  | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.77
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 60.66 | 93.42 | 63.02 | 0 | 63.022 | 0 | 5887.33 | 0 | 5887.5152 | -0.18524 | 100% | 0 | 1094.27 |  |  |  |  | 37.812 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 63.022
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.86 | 4.65 | 1094.27 | 0 | 1094.272 | 0 | 5088.36 | 0 | 5088.3648 | -0.0048 | 100% | 0 | 65.89 |  |  |  |  | 656.562 | 437.71 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1094.272
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 6.11 | 54.91 | 0 | 54.906 | 0 | 335.5 | 0 | 335.4757 | 0.02434 | 99.99% | 0 | 15.63 |  |  |  |  | 32.946 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 54.906
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 135.94 | 323.87 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 5062.09 | 0 | 5062.0881 | 0.0019 | 100% | 0 | 679.57 |  |  |  |  | 0 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15.63
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18970.57 | 0 | 18970.572 | 0 | 100% | 0 | 2.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0 | [9 empty] | 679.57
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 60.66 | 19.86 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 51.24 | 0 | 51.2388 | 0.0012 | 100% | 0 | 139.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.58
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.86 | 93.42 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 13038.63 | 0 | 13038.6294 | 0.0006 | 100% | 0 | 389.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | [9 empty] | 139.57
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 302.64 | 4.65 | 389.64 | 0 | 389.64 | 0 | 1811.83 | 0 | 1811.826 | 0.004 | 100% | 0 | 137.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 389.64 | 0 | 0 | [9 empty] | 389.64
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 5.91 | 137.73 | 0 | 137.73 | 0 | 813.98 | 0 | 813.9843 | -0.0043 | 100% | 0 | 10.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.73 | 0 | 0 | [9 empty] | 137.73
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 3254.89 | 0 | 3254.8935 | -0.0035 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 88897.26 | 12102.4878 | 47846.2756 | 45363.2756 | 53.82% | 0 | 0 | [7 empty] | 273.8538 | 273.8538 | [9 empty] | 547.7076
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 499.24 | 428.05 | 691.15 |  |  | 0 | 17368.48 | 3574.2422 | 9264.8044 | 8103.6756 | 53.34% | 22.81 | 126.72 | [7 empty] | 51.01 | 51.01 | [9 empty] | 102.02
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 126.72 | 22.81 | 45.62 | 0 | 11838.18 | 2130.9102 | 4261.8204 | 7576.3596 | 36% | 78.55 | 428.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 22.81 | 22.81 | [9 empty] | 45.62
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 428.55 | 0 | 350 | 0 | 1992.76 | 0 | 1627.5 | 365.26 | 81.67% | 23.16 | 127.36 | [5 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | [9 empty] | 350
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 127.36 | 24.2 | 128.4 | 0 | 778.17 | 147.852 | 784.524 | -6.354 | 100.8% | 4.52 | 8.52 | [5 empty] | 0 | 80 | 24.2 | 24.2 | [9 empty] | 128.4
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 60.66 | 323.87 | 8.52 | 4 | 8 | 0 | 2759.37 | 1295.48 | 2590.96 | 168.41 | 93.9% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [7 empty] | 33356.59 | 7615.6576 | 36756.2852 | 0 | 1.1019 | 30.35 | 0 | [7 empty] | 188.9438 | 188.9438 | [9 empty] | 377.8876
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 302.64 | 93.42 | 155.73 | 25.384 | 150.768 | 0 | 14548.3 | 2371.3723 | 14084.7447 | 463.5553 | 96.81% | 95.84 | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 25.384 | 25.384 | [9 empty] | 150.768
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.94 | 4.65 | 1946.45 | 50.6077 | 1901.2154 | 0 | 9050.99 | 235.3258 | 8840.6516 | 210.3384 | 97.68% | 11.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 1800 | 50.6077 | 50.6077 | [9 empty] | 1901.2154
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  | 6.11 | 240.18 | 28.5814 | 257.1628 | 0 | 1467.5 | 174.6325 | 1571.265 | -103.765 | 107.1% | 2.67 | 10.71 | [5 empty] | 0 | 200 | 28.5814 | 28.5814 | [9 empty] | 257.1628
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 10.71 | 0.040698 | 8.0814 | 0 | 3468.65 | 13.1809 | 2617.3217 | 851.3283 | 75.46% | 0 | 84.33 | [5 empty] | 0 | 8 | 0.040698 | 0.040698 | [9 empty] | 8.0814
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² |  | 57.17 | 84.33 | 84.33 | 168.66 | 0 | 4821.15 | 4821.1461 | 9642.2922 | 0 | 200% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 84.33 | 84.33 | [9 empty] | 168.66
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [7 empty] | 13794.35 | 0 | 0 | 13794.35 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 41.64 | 93.42 | 111.8 | 0 | 0 | 111.8 | 10444.36 | 0 | 0 | 10444.36 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.91 | 4.65 | 135.39 | 0 | 0 | 135.39 | 629.56 | 0 | 0 | 629.56 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.52 | 6.11 | 95.93 | 0 | 0 | 95.93 | 586.13 | 0 | 0 | 586.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 203.72 | 323.87 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 2134.3 | 0 | 0 | 2134.3 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [7 empty] | 23465.25 | 0 | 0 | 23465.25 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 52.6 | 93.42 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 1008.94 | 0 | 0 | 1008.94 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.4.2 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 49.48 | 98.55 | 33.83 | 0 | 0 | 33.83 | 3333.95 | 0 | 0 | 3333.95 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.4.3 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² |  | 10.34 | 1001.47 | 0 | 0 | 1001.47 | 10355.2 | 0 | 0 | 10355.2 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  | 323.87 | 27.07 | 0 | 0 | 27.07 | 8767.16 | 0 | 0 | 8767.16 | 0% | 0 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 912.59 | 912.588 | 1825.176 | 0 | 200% | 0 | 33.9 | [7 empty] | 33.9 | 33.9 | [9 empty] | 67.8
4.5.1 | 74200/1 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 329.55 | 26.92 | 33.9 | 33.9 | 67.8 | 0 | 912.59 | 912.588 | 1825.176 | 0 | 200% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 33.9 | 33.9 | [9 empty] | 67.8
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 31428.92 | 9890.1677 | 0 | 31428.92 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [7 empty] | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 222.6 | 53.45 | 134.72 | 0 | 0 | 134.72 | 7200.78 | 0 | 0 | 7200.78 | 0% | 0 | 328.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 15726.87 | 9890.1677 | 25616.9229 | 0 | 162.9% | 0 | 259.22 | [7 empty] | 224.93 | 224.93 | [9 empty] | 449.86
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 378.98 | 56.29 | 259.22 | 155.53 | 414.748 | 0 | 14591.49 | 8754.7837 | 23346.1649 | 0 | 160% | 0 | 69.4 | [5 empty] | 0 | 103.688 | 155.53 | 155.53 | [9 empty] | 414.748
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 421.82 | 16.36 | 69.4 | 69.4 | 138.8 | 0 | 1135.38 | 1135.384 | 2270.768 | 0 | 200% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 69.4 | 69.4 | [9 empty] | 138.8
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [7 empty] | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
5.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  | 57.41 | 148.08 | 0 | 0 | 148.08 | 8501.27 | 0 | 0 | 8501.27 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10373.98 | 0 | 0 | 10373.98 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 7440.79 | 0 | 0 | 7440.79 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 688.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1377.3 | 0 | 0 | 1377.3 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 179.33 | 926.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926.13 | 0 | 0 | 926.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.1.3 | 74139/2 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 268.98 | 825.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3300.88 | 0 | 0 | 3300.88 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.1.4 | 74139/1 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 134.49 | 918.24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1836.48 | 0 | 0 | 1836.48 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 773.29 | 0 | 0 | 773.29 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.2.1 | - | CPU | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 627.62 | 48.24 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 559.58 | 0 | 0 | 559.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.2.2 | - | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 358.64 | 5.44 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 448.3 | 31.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 190.32 | 0 | 0 | 190.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.3.1 | 68052 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso | m² | 390.13 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.3.2 | 85010 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 975.33 | 159.46 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 331.68 | 0 | 0 | 331.68 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.4 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.4.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 877.8 | 423.2 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 |  | 173274.06 | 0 | 0 | 173274.06 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
7.1 | 75381/1 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1560.54 | 51.14 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 52694.66 | 0 | 0 | 52694.66 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
7.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 1950.67 | 122.99 | 980.4 | 0 | 0 | 980.4 | 120579.4 | 0 | 0 | 120579.4 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 5634.27 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 265.61 | 265.61 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 3121.08 | 8.5 | 265.61 | 0 | 0 | 0 | 2257.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
8.2 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 1137.9 | 4.99 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 3376.58 | 0 | 0 | 3376.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 51794.2 | 4906.8799 | 9813.7598 | 41980.4402 | 18.95% | 0 | 803.09 | [7 empty] | 803.09 | 803.09 | [9 empty] | 1606.18
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 582.46 | 6.11 | 803.09 | 803.09 | 1606.18 | -803.09 | 4906.88 | 4906.8799 | 9813.7598 | -4906.8798 | 200% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 803.09 | 803.09 | [9 empty] | 1606.18
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² |  | 4.03 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 339.85 | 0 | 0 | 339.85 | 0% | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 180.11 | 26.27 | 743.93 | 0 | 0 | 743.93 | 19543.04 | 0 | 0 | 19543.04 | 0% | 358.92 | 358.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 327.47 | 12.12 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 5393.88 | 0 | 0 | 5393.88 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 381.87 | 14.08 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 1187.37 | 0 | 0 | 1187.37 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² |  | 6.11 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 857.42 | 0 | 0 | 857.42 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² |  | 26.27 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 3686.47 | 0 | 0 | 3686.47 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.8 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² |  | 16.23 | 140.33 | 0 | 0 | 140.33 | 2277.56 | 0 | 0 | 2277.56 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 319.5 | 45.67 | 210.5 | 0 | 0 | 210.5 | 9613.54 | 0 | 0 | 9613.54 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 347.14 | 46.64 | 85.51 | 0 | 0 | 85.51 | 3988.19 | 0 | 0 | 3988.19 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 60566.0911 | 0 | 0 | 60566.0911 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 54520.3211 | 0 | 0 | 54520.3211 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.1.1 | - | CPU | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 52.1 | 30.94 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2008.3154 | 0 | 0 | 2008.3154 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 15.24 | 30.71 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 1993.3861 | 0 | 0 | 1993.3861 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.1.3 | 72136 | SINAPI | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 584.55 | 71.49 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 48375.1383 | 0 | 0 | 48375.1383 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 18.86 | 31.13 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 2020.6483 | 0 | 0 | 2020.6483 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.1.5 | - | CPU | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 42.78 | 45.49 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 122.823 | 0 | 0 | 122.823 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 6045.77 | 0 | 0 | 6045.77 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.2.1 | 85181 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² |  | 523.7 | 9.79 | 0 | 0 | 9.79 | 5127.02 | 0 | 0 | 5127.02 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.2.2 | 5652 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ |  | 276.27 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 502.81 | 0 | 0 | 502.81 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
10.2.3 | - | CPU | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 7.73 | 71.1 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 415.94 | 0 | 0 | 415.94 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 62088.5 | 0 | 0 | 62088.5 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.1 | - | CPU | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 14.07 | 7.03 | 529.37 | 0 | 0 | 529.37 | 3721.47 | 0 | 0 | 3721.47 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 14.07 | 9.48 | 445.04 | 0 | 0 | 445.04 | 4218.98 | 0 | 0 | 4218.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² |  | 8.29 | 84.33 | 0 | 0 | 84.33 | 699.1 | 0 | 0 | 699.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.4 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² |  | 43.08 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 20842.1 | 0 | 0 | 20842.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m |  | 8.86 | 275.6 | 0 | 0 | 275.6 | 2441.82 | 0 | 0 | 2441.82 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.6 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² |  | 7.25 | 366.82 | 0 | 0 | 366.82 | 2659.45 | 0 | 0 | 2659.45 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 37.78 | 21.62 | 567.82 | 0 | 0 | 567.82 | 12276.27 | 0 | 0 | 12276.27 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
11.8 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 21.63 | 14.78 | 1030.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 15229.31 | 0 | 0 | 15229.31 | 0% | 0 | 271 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 4556.04 | 1885.78 | 3771.56 | 950.62 | 82.78% | 0 | 237 | [7 empty] | 271 | 271 | [9 empty] | 542
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 1719.64 | 1719.64 | 3439.28 | -1719.64 | 200% | 0 | 12 | [7 empty] | 237 | 237 | [9 empty] | 474
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22.03 | 5.29 | 12 | 12 | 24 | 0 | 63.48 | 63.48 | 126.96 | -63.48 | 200% | 0 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 12 | [9 empty] | 24
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m |  | 3.19 | 42 | 42 | 84 | 0 | 133.98 | 133.98 | 267.96 | -133.98 | 200% | 0 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 42 | 42 | [9 empty] | 84
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m |  | 6.33 | 28 | 28 | 56 | 0 | 177.24 | 177.24 | 354.48 | -177.24 | 200% | 0 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 28 | [9 empty] | 56
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 10.15 | 30 | 30 | 60 | 0 | 304.5 | 304.5 | 609 | -304.5 | 200% | 0 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | [9 empty] | 60
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5.81 | 11.27 | 36 | 36 | 72 | 0 | 405.72 | 405.72 | 811.44 | -405.72 | 200% | 0 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 36 | 36 | [9 empty] | 72
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 37.78 | 4.28 | 15 | 15 | 30 | 0 | 64.2 | 64.2 | 128.4 | -64.2 | 200% | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 | [9 empty] | 30
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 21.63 | 4.79 | 8 | 8 | 16 | 0 | 38.32 | 38.32 | 76.64 | -38.32 | 200% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | [9 empty] | 16
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 38.77 | 9.38 | 6 | 6 | 12 | 0 | 56.28 | 56.28 | 112.56 | -56.28 | 200% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 12
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20.12 | 20.12 | 40.24 | -20.12 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 4
12.1.10 | - | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un |  | 10.06 | 16 | 16 | 32 | 0 | 160.96 | 160.96 | 321.92 | -160.96 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 16 | 16 | [9 empty] | 32
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 29.86 | 9.23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 36.92 | 36.92 | 73.84 | -36.92 | 200% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 32.09 | 17.79 | 2 | 2 | 4 | 0 | 35.58 | 35.58 | 71.16 | -35.58 | 200% | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 4
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 46.88 | 2.9 | 8 | 8 | 16 | 0 | 23.2 | 23.2 | 46.4 | -23.2 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | [9 empty] | 16
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 31.2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 24 | 24 | 48 | -24 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 19.17 | 5.63 | 4 | 4 | 8 | 0 | 22.52 | 22.52 | 45.04 | -22.52 | 200% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 98.11 | 11.65 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23.3 | 23.3 | 46.6 | -23.3 | 200% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 4
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 174.65 | 6.61 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13.22 | 13.22 | 26.44 | -13.22 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 4
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.61 | 4 | 4 | 8 | 0 | 26.44 | 26.44 | 52.88 | -26.44 | 200% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un |  | 7.45 | 6 | 6 | 12 | 0 | 44.7 | 44.7 | 89.4 | -44.7 | 200% | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 12
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.91 | 22.48 | 2 | 2 | 4 | 0 | 44.96 | 44.96 | 89.92 | -44.96 | 200% | 0 | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 4
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [7 empty] | 2836.4 | 166.14 | 332.28 | 2670.26 | 11.71% | 0 | 0 | [7 empty] | 34 | 34 | [9 empty] | 68
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.81 | 30.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.2 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 12.72 | 86.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.28 | 0 | 0 | 173.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.3 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un |  | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.18 | 0 | 0 | 105.18 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.4 | 73797/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un |  | 120.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240.42 | 0 | 0 | 240.42 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un |  | 67.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 8.41 | 35.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.84 | 0 | 0 | 71.84 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 9.49 | 64.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512.16 | 0 | 0 | 512.16 | 0% | 0 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 2.75 | 12 | 12 | 24 | 0 | 33 | 33 | 66 | 0 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 12 | [9 empty] | 24
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 4.01 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16.04 | 16.04 | 32.08 | 0 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 8.41 | 6.66 | 4 | 4 | 8 | 0 | 26.64 | 26.64 | 53.28 | 0 | 200% | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un |  | 7.49 | 4 | 4 | 8 | 0 | 29.96 | 29.96 | 59.92 | 0 | 200% | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 8
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 6.56 | 6.05 | 10 | 10 | 20 | 0 | 60.5 | 60.5 | 121 | 0 | 200% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [9 empty] | 20
12.2.13 | 72789 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 9.49 | 16.59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49.77 | 0 | 0 | 49.77 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.14 | 72792 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un |  | 32.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65.58 | 0 | 0 | 65.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12.2.15 | - | CPU | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 13.87 | 1286.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1286.66 | 0 | 0 | 1286.66 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 16232.49 | 3052.91 | 6105.82 | 13798.98 | 37.61% | 0 | 0 | [7 empty] | 161 | 161 | [9 empty] | 322
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 1253.51 |  |  |  |  | 0 | 2433.51 | 3052.91 | 6105.82 | 0 | 250.9% | 0 | 47.5 | [7 empty] | 161 | 161 | [9 empty] | 322
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m |  | 13.04 | 47.5 | 47.5 | 95 | 0 | 619.4 | 619.4 | 1238.8 | 0 | 200% | 0 | 21.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | [9 empty] | 95
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m |  | 18.98 | 21.5 | 21.5 | 43 | 0 | 408.07 | 408.07 | 816.14 | 0 | 200% | 0 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | [9 empty] | 43
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 224.11 | 36.87 | 36 | 36 | 72 | 0 | 1327.32 | 1327.32 | 2654.64 | 0 | 200% | 0 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 36 | 36 | [9 empty] | 72
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 312.5 | 6.33 | 7 | 7 | 14 | 0 | 44.31 | 44.31 | 88.62 | 0 | 200% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 7 | [9 empty] | 14
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 323.14 | 16.6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 99.6 | 99.6 | 199.2 | 0 | 200% | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 12
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 224.11 | 5.6 | 10 | 10 | 20 | 0 | 56 | 56 | 112 | 0 | 200% | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [9 empty] | 20
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 10.23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 61.38 | 61.38 | 122.76 | 0 | 200% | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 12
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 25.46 | 5 | 5 | 10 | 0 | 127.3 | 127.3 | 254.6 | 0 | 200% | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 10
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 31.16 | 5 | 5 | 10 | 0 | 155.8 | 155.8 | 311.6 | 0 | 200% | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 10
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 27.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27.17 | 27.17 | 54.34 | 0 | 200% | 0 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 33.93 | 7.91 | 16 | 16 | 32 | 0 | 126.56 | 126.56 | 253.12 | 0 | 200% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16 | 16 | [9 empty] | 32
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 13798.98 | 0 | 0 | 13798.98 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.1 | - | CPU | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 190.09 | 46.81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 280.86 | 0 | 0 | 280.86 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 222.14 | 367.21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 734.42 | 0 | 0 | 734.42 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 474.97 | 7.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 891.52 | 6.93 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55.44 | 0 | 0 | 55.44 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 179 | 13.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107.36 | 0 | 0 | 107.36 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.6 | 73795/2 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 144 | 57.87 | 8 | 0 | 0 | 8 | 462.96 | 0 | 0 | 462.96 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.7 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 201.25 | 3019.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3019.34 | 0 | 0 | 3019.34 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
13.2.8 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 356.72 | 9092.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9092.1 | 0 | 0 | 9092.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0 |  | 11646.2805 | 0 | 0 | 11646.2805 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
14.1 | 83688 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 415 | 141.98 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 10847.272 | 0 | 0 | 10847.272 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
14.2 | - | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 63.04 | 76.84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 614.72 | 0 | 0 | 614.72 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
14.3 | 88549 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ |  | 98.55 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 184.2885 | 0 | 0 | 184.2885 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 0 |  | 7636.12 | 0 | 0 | 7636.12 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un |  | 330.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1981.98 | 0 | 0 | 1981.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un |  | 204.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1227.78 | 0 | 0 | 1227.78 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 11.27 | 102.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 614.4 | 0 | 0 | 614.4 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 11.89 | 160.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320.12 | 0 | 0 | 320.12 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.5 | - | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 28.56 | 223.26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 446.52 | 0 | 0 | 446.52 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 35.53 | 39.97 | 8 | 0 | 0 | 8 | 319.76 | 0 | 0 | 319.76 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 47.11 | 31.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.04 | 0 | 0 | 62.04 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un |  | 30.06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.9 | - | CPU | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 5.09 | 141.72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 850.32 | 0 | 0 | 850.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.10 | - | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 6.77 | 39.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.11 | - | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 10.76 | 30.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121.8 | 0 | 0 | 121.8 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.12 | - | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 42.01 | 32.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 192.6 | 0 | 0 | 192.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
15.13 | - | CPU | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 19.79 | 579.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1159.64 | 0 | 0 | 1159.64 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 |  | 792.22 | 0 | 0 | 792.22 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16.1 | - | CPU | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 40.08 | 109.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16.2 | - | CPU | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 199.75 | 227.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 454.32 | 0 | 0 | 454.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16.3 | - | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un |  | 27.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.96 | 0 | 0 | 55.96 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16.4 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 3.37 | 16.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16.5 | - | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 10.22 | 15.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.22 | 0 | 0 | 30.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 0 |  | 20098.66 | 0 | 0 | 20098.66 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 158.63 | 1119.23 | 30 |  | 0 | 23 | 1711.61 | 0 | 0 | 1711.61 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 12.73 | 211.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211.62 | 0 | 0 | 211.62 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 8.53 | 332.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332.47 | 0 | 0 | 332.47 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 22.59 | 65.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.62 | 0 | 0 | 65.62 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 7 | 0 | 0 |  | 78.89 |  | 0 | 78.89 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 4.09 | 11.27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 0 | 56.35 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 5.71 | 11.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 90.16 | 0 | 0 | 90.16 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.7 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 8.99 | 97.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195.52 | 0 | 0 | 195.52 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 23.78 | 276.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276.94 | 0 | 0 | 276.94 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.1.9 | - | CPU | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 72.21 | 101.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 404.04 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 274.84 | 275.87 | 321 |  | 0 | 0 | 3741.52 | 0 | 0 | 3741.52 | 0% | 28 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 6.88 | 6.16 | 28 | 0 | 0 | 28 | 172.48 | 0 | 0 | 172.48 | 0% | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 9.86 | 7.73 | 18 | 0 | 0 | 18 | 139.14 | 0 | 0 | 139.14 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 10.4 | 12.57 | 18 | 0 | 0 | 18 | 226.26 | 0 | 0 | 226.26 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.4 | 72308 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 14.39 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1179.98 | 0 | 0 | 1179.98 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.5 | 72309 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 7.38 | 22.92 | 13 | 0 | 0 | 13 | 297.96 | 0 | 0 | 297.96 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
W | D | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m |  | 24.94 | 30 | 0 | 0 |  | 748.2 | 0 | 0 | 748.2 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.7 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 3.06 | 23.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.8 | 73861/14 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 4.18 | 25.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126.7 | 0 | 0 | 126.7 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.9 | 73861/20 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 6.7 | 25.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103.52 | 0 | 0 | 103.52 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.10 | 73861/17 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 12.3 | 26.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 26.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.11 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 33.06 | 1.94 | 50 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.12 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4.53 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.76 | 0 | 0 | 8.76 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.13 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un |  | 2.4 | 4 | 0 | 0 |  | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.14 | 73542 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 5.76 | 0.73 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.15 | 84158 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 8.2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.16 | 84159 | SINAPI | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 13.75 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 27.72 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 71.03 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.32 | 0 | 0 | 45.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 12.99 | 22.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.38 | 0 | 0 | 22.38 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 14.25 | 9.53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 152.48 | 0 | 0 | 152.48 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 13.19 | 6.13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.91 | 0 | 0 | 42.91 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  | 95.91 | 36.54 | 1065 |  | 0 | 1065 | 4345.79 | 0 | 0 | 4345.79 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 26.32 | 2.31 | 190 | 0 | 0 | 190 | 438.9 | 0 | 0 | 438.9 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 61.2 | 3.64 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2984.8 | 0 | 0 | 2984.8 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m |  | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 172.2 | 0 | 0 | 172.2 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 8.39 | 18.29 | 41 | 0 | 0 | 41 | 749.89 | 0 | 0 | 749.89 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 163.52 | 800.18 | 39 |  | 0 | 39 | 10299.74 | 0 | 0 | 10299.74 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 21.53 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 133.14 | 21.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un |  | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4.4 | 73953/5 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1.81 | 133.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2.93 | 156.31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 937.86 | 0 | 0 | 937.86 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17.4.6 | - | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 4.11 | 449.68 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8993.6 | 0 | 0 | 8993.6 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 0 |  | 7237.19 | 0 | 0 | 7237.19 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.1 | - | CPU | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un |  | 205.82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1440.74 | 0 | 0 | 1440.74 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.2 | - | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 179.19 | 232.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.41 | 0 | 0 | 232.41 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.3 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 212.03 | 22.1 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 866.32 | 0 | 0 | 866.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.4 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 101.58 | 31.35 | 126.32 | 0 | 0 | 126.32 | 3960.13 | 0 | 0 | 3960.13 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 412.2 | 9.83 | 21 | 0 | 0 | 21 | 206.43 | 0 | 0 | 206.43 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.6 | - | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 348.66 | 38.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 268.1 | 0 | 0 | 268.1 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.7 | - | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 153.37 | 24.49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 171.43 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 62.01 | 13.09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 |  | 28168.98 | 0 | 0 | 28168.98 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.1 |  |  | GERAL |  | 1826.35 | 4162.6 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 6263.99 | 0 | 0 | 6263.99 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.1.1 | - | CPU | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 224.79 | 236.77 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 591.93 | 0 | 0 | 591.93 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.1.2 | - | CPU | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 170.36 | 1103.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103.49 | 0 | 0 | 1103.49 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.1.3 | - | CPU | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 108 | 1841.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1841.38 | 0 | 0 | 1841.38 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.1.4 | - | CPU | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1249 | 777.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777.91 | 0 | 0 | 777.91 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.1.5 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 74.2 | 203.05 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 1949.28 | 0 | 0 | 1949.28 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  | 162.82 |  |  |  | 0 | 205 | 21904.99 | 0 | 0 | 21904.99 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 62.36 | 103.67 | 201 | 0 | 0 | 201 | 20837.67 | 0 | 0 | 20837.67 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19.2.2 | - | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 100.46 | 266.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1067.32 | 0 | 0 | 1067.32 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 |  | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
20.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 37.18 | 4.97 | 296.01 | 0 | 0 | 296.01 | 1471.17 | 0 | 0 | 1471.17 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
20.2 | 73948/8 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 14.42 | 9.57 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 209.58 | 0 | 0 | 209.58 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
20.3 | 73948/11 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 22.57 | 11.45 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91 | 743.22 | 0 | 0 | 743.22 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
20.4 | 74243/1 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 26.75 | 1.53 | 676.67 | 0 | 0 | 676.67 | 1035.31 | 0 | 0 | 1035.31 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
20.5 | 84122 | SINAPI | Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | un | 61.1 | 1317.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317.85 | 0 | 0 | 1317.85 | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | Total |  |  | 0 |  | 664297.16 | 31838.2254 | 203366 | 524875.1657 | 38.75% | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0
_______________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  | _____________________________________________
Resp. |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: Nei Frederico |  |  |  |  | Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espote e Lazer |  |  | Representante do Tomador /Ag. Promotor ou tomador
CREA: |  |  |  | CREA: 101562139-2 |  |  |  |  | Cátia Pereira
ART: |  |  |  | ART: |  |  |  |  | Portaria n° 301.2017 de 16/03/2017 |  |  | Nome: João Barbosa de Souza Sobrinho
Cargo: Prefeito Municipal
Note on A14: Consulta SQL: CONSULTA PLANILH APRESENTRACAO METRO COM CO ORGAO

## Memoria de calculo (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
Armadura de vigas memoria a parte
Concreto | 820.81 | 0.35 | 0.14 | 40.2197 | m3